Додаток 2

до рішення Южненської міської ради

від 29.03.2024 № 1686 - VІІІ

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

 **про результати виконання Міської програми підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації (КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ «МИГ»), засновником яких є Южненська міська рада на 2021-2023 роки, за 2021-2023 роки**

**Основні дані**. Рішенням Южненської міської ради від 22.12.202р №64-VIII (із внесеними змінами, згідно з рішеннями Южненської міської ради від 30.09.2021р. №605-VIII (у новій редакції), від 23.12.2021р. №899-VIII (у новій редакції), від 07.12.2022р. №1176-VIII (у новій редакції), від 13.07.2023р. №1408-VIII (у новій редакції), від 14.12.2023р. №1566-VIII (у новій редакції) затверджена Програма підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації (КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ «МИГ»), засновником яких є Южненська міська рада, на 2021-2023 роки.

Строк реалізації Програми: 2021-2023 роки.

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Южненської міської рада Одеського району Одеської області, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ «МИГ».

**Мета Програми та результати її досягнення:**

Програма передбачає забезпечення всебічного висвітлення суспільно-політичного життя міста, Южненської територіальної громади, області, країни. Підтримка локальних медіа, засновником якого є міська рада - це сукупність правових, економічних, організаційних, соціальних та інших заходів, за допомогою яких міська влада сприяє розвитку інформаційної сфери та її інфраструктури.

Створення високоякісних телевізійних програм та передач для задоволення інформаційних, соціально-етичних і культурно-естетичних потреб телеглядачів є найголовнішою метою телекомпанії.

До економічних, організаційних та соціальних заходів, які згідно з законодавством належать до компетенції Засновника, можна віднести поліпшення умов творчої діяльності та виробничого побуту працівників СТУДІЇ «МИГ», забезпечення гідного рівня оплати праці, зміцнення матеріально-технічної бази та збереження кадрового потенціалу працівників.

Досягнення мети Програми пов’язане з поліпшенням якості інформаційного забезпечення органів влади, зростання довіри суспільства до діяльності влади та забезпечення взаємодії територіальної громади і влади в реалізації зворотного зв’язку.

Визначається проблема, на розв’язання якої спрямовано Програму, мета, яку планується досягти та наводяться узагальнені соціально-економічні результати виконання.

**Фінансування:**

Бюджетні асигнування, передбаченні в Програмі підтримки аудіовізуальних ЗМІ Програми Міської програми підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації (КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ «МИГ»), засновником яких є Южненська міська рада на 2021-2023 роки,

за 2021-2023 роки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Плановані обсяги фінансу-вання (за програмою,тис.грн.) | Фактичніобсяги фінансу-вання (тис.грн.) | Плановані обсяги фінансу-вання (за програмою,тис.грн.) | Фактичніобсяги фінансу-вання (тис.грн.) | Плановані обсяги фінансу-вання (за програмою,тис.грн.) | Фактичніобсяги фінансу-вання (тис.грн.) |
| 2021 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2023 рік |
| Місцевий бюджет (загальний фонд) | 2768,6 | 2762,6 | 3062,4 | 2 867,4 | 3048,6 | 3 031,6 |
| Місцевий бюджет (спеціальний фонд) | 119,65 | 119,65 | 133,4 | 0,0 | 26,9 | 26,9 |
|  | **2888,3** | **2882,3** | **3195,8** | **2 867,4** | **3 075,5** | **3 058,6** |

Надходження від роботи згідно Договорів з підприємствами, які працюють на території громади.

При цьому основним елементом підтримки діяльності СТУДІЇ «МИГ» є фінансування відповідно до Програми підтримки суб’єкта у сфері аудіовізуальних медіа. Процес реалізації заходів Програми дозволяє забезпечити колектив телеорганізації заробітною платою. Крім того направити бюджетні кошти на покращення інфраструктури медіа та здійснити модернізацію основних засобів.

Розв’язання проблеми програмним методом дозволить спрямувати діяльність телебачення на задоволення попиту населення на інформацію про життєдіяльність Южненської територіальної громади, забезпечити права громадян на отримання достовірної та оперативної інформації про діяльність органів влади, явища і події життя територіальної громади, розвиток місцевого самоврядування, реалізацію державної інформаційної політики, залучати до творчої співпраці дітей та молодь, проводити роз’яснювальну та виховну роботу, надавати консультативну допомогу.

Студія телебачення «МИГ» – є мовником локального рівня і здійснює свою діяльність відповідно стандартів мовника територіальної громади. Свою діяльність телекомпанія здійснює відповідно до Редакційного статуту, який передбачає дотримання норм та стандартів громадського місцевого мовника.

Згідно з ліцензією на мовлення НР № 1824-м від 15.10.2013р. кабельним оператором, у пакеті програм якого транслюються передачі СТУДІЇ «МИГ», є Приватне підприємство «Телекомпанія Южний» (канал S33 у багатоканальній телемережі). Трансляція каналу СТУДІЇ «МИГ» здійснюється безкоштовно для всіх категорій населення міста Южного. Тобто всі заходи передбачені Міською програмою підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації (КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ «МИГ»), засновником яких є Южненська міська рада, на 2021-2023 роки надаються безкоштовно для всіх фізичних та юридичних осіб.

Зокрема, ПРОГРАМОЮ передбачено, що телевізійні проекти створюються з урахуванням потреб жителів громади до доступу до публічної інформації, задоволення культурних та естетичних потреб. Також на дискусійні майданчики залучаються представники всіх політичних партій, громадських організацій та активістів. Що позитивно впливає на формування громадянського суспільства, залученість представників громади до вирішення проблем в ОТГ.

Заходи, затвердженні в ПРОГРАМІ формувалися за такими критеріями:

1. Інформаційний блок – для надання оперативної інформації, відповідно до права на доступ до публічної інформації :

- «Об’єктив», «Місто: за роком рік», «Стосується нас», «Без коментарів», «Цілком спортивно», «Спецрепортаж», «Життя міста», «ПроМова», «Місто в мережі».

2. Прямі ефіри та прямі трансляції – висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, дискусійний майданчик, в якому беруть участь представники різних політичних партій, громадських організацій, активісти:

- «Про тиждень», «Алло , ЮТВ», «Звіт міського голови», «Об’єктив+» (засідання сесій та виконкому), «Звернення міського голови до мешканців м. Южного.

3. Публіцистичний блок – аналітичні телевізійні проекти, направлені на детальне вивчення журналістами подій, у тому числі і ситуації, що пов’язана з діями держави-агресора:

- «За межами», «Реформа», «Місто навколо мене».

4. Постановочно-тематичний блок – мають роз’яснювальну функцію.

- «Ваш консультант», оголошення у «Телегазету», «Успішні люди».

5. Розміщення в соціальних мережах – доступ до інформації, незалежно від часу та місця знаходження громадян:

- Розміщення в соцмережах, завантаження на канал ЮТУБ.

6. Інше – направлене на задоволення культурно-естетичних потреб жителів громади:

- Відеоролик для соціальних мереж (презентаційний відеоролик); «#За\_Вікном».

Водночас з початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну деякі пункти ПРОГРАМИ довелося переглянути і внести оперативні зміни до переліку заходів. Зокрема у 2022 році були започатковані проєкти, направленні на реалізацію базових потреб жителів Громади під час воєнного стану – інформування щодо оперативної ситуації , пов’язаною з російською агресією.

 У зв’язку з цим були внесені такі заходи:

1. Інформаційна програма «Хроніки воєнного стану. Южне»;
2. Звернення Южненського міського голови щодо оперативної ситуації в громаді під час воєнного стану;

 **Виконання заходів Програми.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Викона-вець | Строки вико-нання | Затверд-жено | Виконано | Затверд-жено | Виконано | Затверд-жено | Виконано |
| 2021рік | 2021рік | 2022рік | 2022рік | 2023рік | 2023рік |
| 1. | Програми які, направлені на реалізацію демократичних засад та забезпечує плюралізм думок. | Виконавчий комітет Южненської міської ради одеського району Одеської області СТУДІЯ «МИГ» | 2021-2023 роки | 995,0 | 995,0 | 676,1 | 667,5 | 539,9 | 539,9 |
| 2. | Програми які, направлені на оперативне висвітлення подій. | 2021-2023 роки | 470,6 | 470,6 | 651,3 | 613,7 | 647,1 | 647,1 |
| 3. | Програми які, направлені на інформаційно-аналітичний подій зміст. | 2021-2023 роки | 425,2 | 425,2 | 657,5 | 638,0 | 513,6 | 513,6 |
| 4. | Програми які, направлені на задоволення культурологічних потреб жителів міста. | 2021-2023 роки | 241,3 | 241,3 | 377,5 | 361,5 | 397,5 | 396,4 |
| 5. | Програми які, направлені на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. | 2021-2023 роки | 412,2 | 412,2 | 98,0 | 98,0 | 289,2 | 280,3 |
| 6. | Програми які, направлені на події пов’язаних з воєнним станом. | 2021-2023 роки | 0,0 | 0,0 | 379,0 | 379,0 | 551,0 | 551,0 |
| 7. | Програми які, направлені на презентацію міста Южного за межами міста. | 2021-2023 роки | 98,4 | 98,4 | 114,4 | 109,7 | 110,3 | 103,4 |
| 8. | Матеріально – технічне забезпечення СТУДІЇ «МИГ» | 2021-2023 роки | 245,6 | 239,6 | 242,1 | 0,0 | 26,9 | 26,9 |
| **ВСЬОГО:** |  | **2888,3** | **2882,3** | **3195,8** | **2 867,4** | **3 075,5** | **3 058,6** |

Згідно з Міською програмою підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації (КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ «МИГ»), засновником яких є Южненська міська рада, на 2021-2023 роки було передбачено на реалізацію заходів з місцевого бюджету 9159,6 тис.грн, з них використано 8808,2 тис.грн, а саме:

* Програми які, направлені на реалізацію демократичних засад та забезпечує плюралізм думок, було виділено у 2021 році 995,0 тис.грн., освоєно 995,0 тис.грн., реалізовано: «Алло. ЮТВ» - 13 виходів, «Про тиждень» - 25 виходів, «Реформа» - 6 виходів, «За межами» - 10 виходів, «Стосується нас» - 21 виходів, «Успішні люди» - 4 вихода. Виконанння 100%.

У 2022 році було виділено 676,1 тис.грн., освоєно 667,5 тис.грн., реалізовано: «Алло. ЮТВ» - 1 вихід, «Про тиждень» - 15 виходів, «Реформа» - 1 вихід, «За межами» - 11 виходів, «Стосується нас» - 34 виходів, «Стосується нас» - 5 виходів. Виконання 98%.

У 2023 році було 539,9 тис.грн., освоєно 539,9 тис.грн., реалізовано: «Про тиждень» - 18 виходів, «Реформа» - 2 виходів, «За межами» - 12 виходів, «Стосується нас» - 6 виходів, «Стосується нас» - 9 виходів. Виконання 100%.

* Програми які, направлені на оперативне висвітлення подій, було виділено у 2021р. 470,6тис.грн., освоєно 470,6тис.грн., реалізовано: «Об’єктив» -47 виходів, «Без коментарів» - 36 виходів, «Цілком спортивно» - 30 виходів. Виконання 100%.

У 2022 році було виділено 651,3 тис.грн., освоєно 613,7 тис.грн., реалізовано: «Об’єктив» 75 виходів, «Без коментарів» - 49 виходів, «Цілком спортивно» - 14 виходів. Виконання 94%.

У 2023 році було виділено 647,1 тис.грн., освоєно 647,1 тис.грн., реалізовано: «Об’єктив» - 85 виходів, «Без коментарів» - 41 виходів, «Цілком спортивно» - 13 виходів. Виконання 100%.

* Програми які, направлені на інформаційно-аналітичний подій зміст, у 2021 році було виділено 425,2тис.грн., освоєно 425,2тис.грн., реалізовано: «Промова» - 12 виходів, «Ваш консультант» - 17 виходів, «Місто за роком рік» - 1 вихід, «Місто в мережі» - 14 виходів. Виконання 100%.

У 2022 році було виділено 657,5тис.грн., освоєно 638,0тис.грн., реалізовано: «Промова» - 18 виходів, «Ваш консультант» - 23 виходів, «Місто за роком рік» - 1 вихід, «Місто в мережі» - 24 виходів. Виконання 97%.

У 2023 році було виділено 513,6тис.грн., було освоєно 513,6тис.грн., реалізовано: «Промова» - 12 виходів, «Ваш консультант» - 20 виходів, «Місто в мережі» - 21 виходів. Виконання 100%.

* Програми які, направлені на задоволення культурологічних потреб жителів міста, у 2021 році було виділено 241,3 тис.грн., освоєно 241,3 тис.грн., реалізовано: «Життя міста» - 37 виходів, «Відеоролик для соціальних мереж» - 12 виходів, «Звернення Южненського міського голови до жителів громади» - 7 виходів. Виконання 100%.

У 2022 році було виділено 377,5 тис.грн. було виділено 361,5тис.грн., реалізовано: «Життя міста» - 56 виходів, «Відеоролик для соціальних мереж» - 19 виходів, «Звернення Южненського міського голови до жителів громади» - 8 виходів. Виконання 91%.

У 2023 році було виділено 397,5тис.грн., освоєно 396,4тис.грн., реалізовано: «Життя міста» - 67 виходів, «Відеоролик для соціальних мереж» - 12 виходів, «Звернення Южненського міського голови до жителів громади» - 8 виходів. Виконання 99%.

* Програми які, направлені на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, у 2021 році було виділено 412,2тис.грн., освоєно 412,2тис.грн., реалізовано: «Об’єктив +(Засідання виконкому)» – 12 виходів, «Об’єктив +(Засідання сесії)» - 11 виходів, «Об’єктив +(Розширена нарада)» - 6 виходів, Депутатська трибуна» - 6 виходів, «Засідання депутатської комісії» - 6 виходів. Виконання 100%.

У 2022 році було виділено 98,8тис.грн., освоєно 98,8тис.грн., реалізовано: «Об’єктив +(Засідання виконкому)» – 4 виходів, «Об’єктив +(Засідання виконкому)» – 2 виходів, «Об’єктив +(Засідання сесії)» - 2 виходів, «Об’єктив +(Розширена нарада)» - 1 виходів, Депутатська трибуна» - 2 виходів. Виконання 100%.

У 2023 році було виділено 289,2тис.грн., освоєно 280,3тис.грн., реалізовано: «Об’єктив +(Засідання виконкому)» – 2 виходів, «Об’єктив +(Засідання виконкому)» – 12 виходів, «Об’єктив +(Засідання сесії)» - 9 виходів, «Об’єктив +(Розширена нарада)» - 1 виходів, «Об’єктив +(Розширена нарада)» - 3 виходів Депутатська трибуна» - 2 виходів. Виконання 97%.

* Програми які, направлені на події пов’язаних з воєнним станом, у 2022 році було виділено 379,0тис.грн., освоєно 379,0тис.грн., реалізовано: «Наша земля. Наші люди» - 5 виходів, «Хроніки воєнного стану. Южне.» - 33 виходів, Звернення Южненського міського голови до жителів громади під час воєнного стану» - 54 виходів. Виконання 100%.

У 2023 році було виділено 551,0тис.грн., освоєно 551,0тис.грн., реалізовано: «Наша земля. Наші люди» - 10 виходів, «Хроніки воєнного стану. Южне.» - 57 виходів, Звернення Южненського міського голови до жителів громади під час воєнного стану» - 15 виходів. Виконання 100%.

* Програми які, направлені на презентацію міста Южного за межами міста) у 2021 році було виділено 98,4тис.грн., освоєно 98,4тис.грн., реалізовано: «РОЗМІЩЕННЯ матеріалів на каналі ЮТУБ, Фейсбук, Інстаграм» та інші – 372 виходи, #За вікном – 11 виходів. Виконання 100%.

У 2022 році було виділено 114,4тис.грн., освоєно 109,7тис.грн., реалізовано: «РОЗМІЩЕННЯ матеріалів на каналі ЮТУБ, Фейсбук, Інстаграм» та інші – 481 виходи, #За вікном – 8 виходів. Виконання 95%.

У 2023 році було виділено 110,3 тис.грн., освоєно 103,4тис.грн., реалізовано: «РОЗМІЩЕННЯ матеріалів на каналі ЮТУБ, Фейсбук, Інстаграм» та інші – 415 виходи, #За вікном – 10 виходів. Виконання 95%.

Фінансова підтримка за 2021-2023 роки була використана за цільовим призначенням згідно з планом використання бюджетних коштів, а саме:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РІК | Заробітна плата (тис.грн.) | Нарахування на оплату праці(тис.грн.) | Оплата водопостачання та водовідведення(тис.грн.) | Оплата електроенергії(тис.грн.) | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг(тис.грн.) |
| 2021 рік | 2 166,2 | 476,5 | - | - | - |
| 2022 рік | 2 301,6 | 493,7 | 1,8 | 67,6 | 2,7 |
| 2023 рік | 2 431,2 | 518,2 | - | 82,2 | - |
| ВСЬОГО: | 6 899,0 | 1 488,4 | 1,8 | 151,6 | 2,7 |

• Матеріально – технічне забезпечення СТУДІЇ «МИГ» на 2021-2023 роки.

На матеріально-технічне забезпечення у 2021 році було виділено **245 565 грн**., а саме:

- із загального фонду **125 919** грн. використано **119 943** грн.;

- із спеціального фонду виділено **119 646** грн. використано **119 646** грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва обладнання** | **Кількість (шт.)** | **Сума****(грн.)** | **Отриманий результат** |
| 1. | Жорсткий диск Western Digital Red Plus 10TB 7200rpm 256МB | 2 | 24 597,00 | Потреба у придбанні жорстких дисків виникла через необхідність зберігання архівного відеоматеріалу. Крім того, для оперативного доступу в процесі обробки та створення відеоматеріалу журналісти, відеооператори та монтажери мають можливість одночасного доступу до загального відеоконтенту. |
| 2. | Акумулятор Panasonic Акумулятор Swit S-8D58 Артикул: 5X50XFXW8 | 7 | 23 100,00 | Придбання акумуляторів забезпечило безперебійну роботу відеокамер в режимі 24х7. |
| 3. | Кондиціонер Carrier 42QHG012D8S/38QHG012D8S | 1 | 19 999,00 | Придбання кондиціонеру дозволило встановити температурний режим в приміщенні серверної, де знаходиться обладнання, яке забезпечує роботу ефірного комплексу на жорстких дисків, на яких зберігається архівний відеоматеріал.  |
| 4. | Кофр для відеокамер Рюкзак Sachtler Bag Shell Back-Pack Артикул: 5X50XFXWY | 2 | 11 206,00 | Придбання кофрів дозволило забезпечити захист відеокамер під час переносу на місце події для здійснення відеозйомки. Крім того, відеотехніка зберігається у кофрах, що захищає обладнання від пилу або вологи.  |
| 5. | Накамерне світло FOTODIOX PRO LED-209 AS | 1 | 4 913,00 | Придбання накамерного світла дозволили покращити якість відеозйомок в погано освітленому місці та в нічний час. |
| 6. | Персональний комп’ютер(системний блок, монітор, клавіатура, миша, операційна система) у зборі:Процесор Core i3-10105; Материнська плата Asus Prime H510M-K; Оперативна пам'ятьKingston Fury DDR4-2666 8192MB; SSD накопичувач CX400 Gen.2 512GB; Блок живлення DeepCool 600W; Корпус - PcCooler Platinum LM300; Комплект - Logitech MK120; Монітор - Dell SE2416H | 1 | 18 850,00 | Персональний комп’ютер, у зв’язку з виробничою необхідністю, придбаний для роботи фінансового відділу.  |
| 7. | Ноутбук Acer Swift 3 SF314-41-R1C9 | 1 | 17 278,00 | За допомогою ноутбуку журналіст має можливість обробляти відеоконтент, для створення монтажного плану, а також аналізувати соціальні мережі та застосовувати його під час прямого ефіру.  |
| 8. | Бездротовий передавач з входом HDMI та SD/HDMI SWIT FLOW500 | 1 | 40 520,00 | Бездротовий передавач з входом HDMI та SD\ HDMI надасть можливість проводити прямі трансляції високої якості за допомогою мобільного інтернету за допомогою відеокамери.  |
| 9. | Система передачі відео та звуку LiveU Solo | 1 | 35 420,00 | Бездротова система передачі відео та аудіосигналу використовується при здійсненні багатокамерної зйомки. Так під час проведення прямих трансляцій з засідань сесій, виконкомів, розширених нарад, а також культурних та спортивних подій передача сигналу відбувається без застосування дротів.  |
| 10. | Комплект обладнання для звукозапису: Системный блок, ПЗ, Монiтор, клавiатура, миша, комплект Focusrite Scarlett Solo Studio 3rd Gen, Мікрофонний тримач, Мікрофонна стійка. | 1 | 43 706,00 | Робоча станція для звукозапису використовується для запису, редагування та зберігання аудіофайлів. Процес аудізапису необхідний для запису закадрового тексту на телевізійні передачі. |
| **ВСЬОГО:** | **239 589,0** |  |

У 2023 році на матеріально-технічне забезпечення із спеціального фонду було виділено **26 942,00** грн, а саме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва обладнання** | **Кількість** | **Сума****(грн.)** | **Отриманий результат** |
| 1. | Ноутбук HP 255-G10 15,6" | 1 | 26 941,98 | Це дозволило мінімізувати ризики проведення фінансових операцій у разі тривалого відключення від електропостачання і забезпечить роботу спеціалістів відділу в автономному режимі.  |
| ВСЬОГО: | **26 941,98** |  |

Реалізація Міської програми підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації (КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ «МИГ»), засновником яких є Южненська міська рада на 2021-2023 роки, припала на період початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну.

У зв’язку з цим з початком здійснення агресії росії проти нашої держави Студія «МИГ» здійснює оповіщення населення міста про «Повітряні тривоги».

Крім того на Підприємстві були здійснена низка заходів, для забезпечення жителів міста доступу до інформації, від якої залежить життя та здоров’я людей. Зокрема роботу Студії було переведено на цілодобовий режим роботи і частина спеціалістів переведена на змінний графік роботи.

Всі ці заходу були здійсненні в межах затвердженого обсягу фінансування і залучення додаткових коштів з бюджету не потребувало.

В цілому Міська програма підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації (КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ «МИГ»), засновником яких є Южненська міська рада на 2021-2023 роки була виконана на 96%.

Ефективність виконання Програми оцінюємо як 100%. Адже за період реалізації заходів Програми, підприємство не припиняло здійснювати мовлення у повному обсязі. Навіть коли росія здійснювала масовані ракетні обстріли енергетичної інфраструктури працівники Студії здійснювали відеозйомки, монтаж запланованих телепроєктів, а також публікацію контенту в соціальних мережах.

**Оцінка ефективності виконання Програми**:

Реалізація Програми забезпечить збільшення обсягу мовлення та розширення тематики телепрограм, спрямованих на задоволення інформаційних потреб глядачів різних вікових категорій та різних верств населення міста.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Показники** | Одиниця виміру | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 2021 р. | 2022 р. | 2023 р. |
| **1.** | **Показники продукту:**  |
|  | Кількість інформаційних матеріалів по висвітленню діяльності органів місцевого самоврядування (хронометраж), які планується для розміщення в телевізійному ефірі | хв. | 17128 | - | 12320 | - | 13789 | - |
|  | Кількість інформаційних матеріалів, які планується виготовити для розміщення в телевізійному ефірі | шт. | 374 | - | 501 | - | 458 | - |
|  | Кількість РОЗМІЩЕННЯ матеріалів на каналі ЮТУБ, Фейсбук, Інстаграм» та інші | од. | 372 | - | 481 | - | 415 | - |
|  | Кількість придбаного обладнання для телебачення**:** | од. | 15 | 3 | 18 | 3 | - | 1 |
| **2.** | **Показники якості:** |
|  | Рівень покриття основних видатків підприємства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Рівень збереження робочих місць | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Секретар Южненської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ