## Додаток 1.
Додаток до рішення Южненської міської ради від 29.03.2024 № 1693 - VІІІ
Звіт про результати виконання
Програми розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області за 2023 рік
Рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області № 1576-VIІI від 14.12.2023 року " Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2024 роки", затвердженої рішенням Южненської міської ради від 19.09.2019 року № 1529-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції ".
Відповідалний виконавец програми - управління капіталного будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області
Строк реалізації програми: 2020-2024 р.р.
№ з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Стан виконання на 01.01.2020р | Термін виконання | Виконавці | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. |  |  | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат)
[6 empty] | Всього | Залишок на 01.01.2013 |  | Всього, тис. грн. | у т.ч. за роками
[10 empty] | 2020 | 2021
|  | РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ | [5 empty] | Разом: | #REF! | #REF! | #REF! |  | 323081.932 | 32248.1805 | 9.981% |  | 0
1 |  | Заклади соціально-побутового призначення | [5 empty] | Всього: | #REF! | #REF! | #REF! |  | 286034.272 | 4355.1867
1.1 |  | Будівництво реабілітаційного центру для дітей-інвалідів за адресою : Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків, 8-Д, у т.ч.: |  | 2020-2023 | [7 empty] | Місцевий бюджет | 40440.466 | 0 | 0% | Заплановані показники не було досягнуто внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що обумовило актуальність зміни цільового призначення об'єкта та спричинило певні обмеження у фінансуванні заходу
[5 empty] | УКБ ЮМР | [6 empty] | Державний бюджет | 181768.748 | 0 | 0%
|  | коригування проектної документації |  | 2023 | [7 empty] | Місцевий бюджет | 1208.078 | 0 | 0%
1.2. | Розвиток соціальної інфраструктури територіальної громади | Проектно-вишукувальні роботи: "Капітальний ремонт частини будівлі та прибудинкової території за адресою: вул. Хіміків, 17, м.Южного Одеської області" |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | #REF! | 116.845 | 9111.191 | Місцевий бюджет | 782.46 | 571.2254 | 73% |  | 1327.481
1.3. |  | Реконструкція нежитлових приміщень № 2-7, № 9-13 та № 17-39 в житлові, які розташовані на першому поверсі гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Новобілярська, 26-Б |  | 2022-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | #REF! |  |  | Місцевий бюджет | 1007.027 | 857.7057 | 85.17% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю. | 3027.7057
1.4. |  | Капітальний ремонт частини приміщень нежитлової будівлі , яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, проспект Григорівського десанту, 25, у т.ч.: |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 7353.929 | 756.2557 | 10.28% | Заплановані показники не було досягнуто внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що спричинило певні обмеження у здійсненні заходів, передбачених Програмою.
|  | проектні роботи |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 859.826 | 756.2557 | 87.95% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Проектні роботи по об`єкту виконано в повному обсязі
1.5. |  | Реконструкція будівлі адміністративного приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб зі створенням на другому та третьому поверхах гуртожитку за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Нові Білярі, вул. Лиманна, 2, в т.ч.: |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 11812.593 | 2170 | 18.37% | Заплановані показники не було досягнуто внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що спричинило певні обмеження у фінансуванні та здійсненні заходів, передбачених Програмою.
[12 empty] | Державний бюджет | 42869.049 | 0 | 0%
|  | проектно-вишукувальні роботи |  | 2023 | УКБ ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 2479.764 | 2170 | 87.51% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Проектні роботи по об`єкту виконано в повному обсязі
2 |  | Заклади освіти: | [5 empty] | Всього: | #REF! | #REF! | #REF! |  | 18861.632 | 15905.0028 |  |  | 15597.2484 | -307.7544
2.1 |  | Ліцей № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області | [5 empty] | Разом: | #REF! | #REF! | #REF! |  | 13413.36 | 13073.7225
2.1.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт частини підвального приміщення Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області з влаштуванням найпростішого укриття, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу за адресою: просп. Миру, будинок 19-А, м.Южне, Одеського району, Одеської області, в т.ч.: |  | 2022-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | #REF! |  |  | Місцевий бюджет | 13084.854 | 12799.6101 | 97.82% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
|  | коригування проектної документації |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 109.935 | 98.1249 | 89.26% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Проектні роботи по об`єкту виконано повністю.
2.1.2 |  | Проектні роботи: "Капітальний ремонт частини підвального приміщення з влаштуванням споруд подвійного призначення з властивостями найпростішого укриття блоку № 3, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: просп. Миру, будинок 19-А, м .Южне, Одеського району, Одеської області" |  | 2022-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | #REF! |  |  | Місцевий бюджет | 328.506 | 274.1124 | 83.44% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Запланований на 2023р. етап проектних робіт виконано повністю.
2.2. |  | Опорний заклад "Ліцей № 2" | [10 empty] | 200 | 0
2.2.1 |  | Коригування проектної документації "Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку комунального закладу «Южненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2-центр позашкільної освіти-професійно-технічне училище) Южненської міської ради Одеської області» за адресою просп. Миру, 18 м. Южного Одеської області". |  | 2023 | УКБ ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 200 | 0 | 0% | Перенесено виконання заходу на наступний бюджетний період в зв'язку з затримкою в отриманні експертного звіту проектно-кошторисної документації по об'єкту
2.3 |  | АШГ | [10 empty] | 2658.272 | 2523.5259
2.3.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали комунального закладу загальної середньої освіти «Авторська школа М.П. Гузика» Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою вул. Хіміків, 10-А м. Южного Одеської області, в т.ч.: |  | 2021-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 2658.272 | 2523.5259 | 94.93% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
|  | коригування проектно-вишукувальної документації |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 68.893 | 64.957 | 94.29% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Проектні роботи по об`єкту виконано повністю.
2.4 |  | Ліцей ім. В.Чорновола | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2590 | 307.7544
2.4.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Проектно-вишукувальні роботи "Реконструкція будівлі з прибудовою та надбудовою додаткових приміщень комунального закладу загальної середньої освіти імені В'ячеслава Чорновола Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Григорівського десанту, 24-А м. Южного Одеської області" |  | 2022-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 2590 | 307.7544 | 11.88% | На 2023р. бюджетом було пеердбачено кошти на погашення кредиторської заборгованості 307,75442 грн., яка утворилась станом на 01.01.23 р. Виконання заходу перенесено на наступний бюджетний період.
|  | (на погашення кредиторської заборгованості 307,75442 грн. станом на 01.01.23 р.) | [9 empty] | Місцевий бюджет | 307.755 | 307.7544 | 100%
3 |  | ДНЗ | [5 empty] | Всього: | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7590.784 | 7008.8399
3.1 |  | ЗДО № 3 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 7590.784 | 7008.8399
3.1.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Веселка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 15 м. Южного Одеської області у т.ч.: |  | 2021-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 7590.784 | 7008.8399 | 92.33% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
|  | коригування проектно-вишукувальної документації |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 70.164 | 66.2291 | 94.39% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Проектні роботи по об`єкту виконано повністю.
|  | технічний нагляд | [6 empty] | #REF! | [5 empty] | #DIV/0!
|  | авторський нагляд | [6 empty] | #REF! | [5 empty] | #DIV/0!
4 |  | Інші заклади | [10 empty] | 2084.737 | 102.8691
4.1 | Реконструкція та капітальний ремонт закладів соціально-культурної сфери | Реконструкція системи газопостачання в Сичавському будинку культури Одеського району Одеської області, за адресою: с.Сичавка, вул.Цветаєва 2А, у т.ч.: |  | 2021-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 1562.552 | 52.8741 | 3.384% | Перенесено виконання заходу на наступний бюджетний період в зв'язку з тим, що закупівля відповідному об'єкту не відбулася, через відсутність достатньої кількості учасників
|  | коригування проектно-вишукувальної документації |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 61.026 | 52.8741 | 86.64% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Проектні роботи по об`єкту виконано повністю.
4.2 |  | Капітальний ремонт котельні селищного клубу розташованого за адресою: вул. Театральна, 4, смт Нові Білярі, Одеського району, Одеської області, у т.ч.: |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 522.185 | 49.995 | 9.574% | Перенесено виконання заходу на наступний бюджетний період в зв'язку з тим, що закупівля відповідному об'єкту не відбулася, через відсутність достатньої кількості учасників
|  | проектні роботи |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 49.996 | 49.995 | 100%
5 |  | Заклади охорони здоров`я | [5 empty] | Всього: | #REF! | #REF! | #REF! |  | 8510.507 | 4876.2819
5.1 | Реконструкція та капітальний ремонт оснащення об’єктів соціально-побутового призначення засобами безперешкодного доступу для громадян з обмеженими можливостями | Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Хіміків, 1 |  | 2021-2023 | УКБ ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 199.134 | 0 | 0% | Запланований результат не було досягнуто в зв'язку з затримкою отримання обладнання, що обумовлено розпочатою агресією рф проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що спричинило ускладнення міжнародного товарообміну.
5.1 |  | Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, 19 |  | 2021-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | #REF! |  |  | Місцевий бюджет | 594.485 | 508.5457 | 85.54% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Роботи по об`єкту виконано повністю.
5.2 | Реконструкція та капітальний ремонт діючих оздоровче – лікувальних підприємств громади | Проектні роботи: "Капітальний ремонт частини підвального приміщення закладу охорони здоров'я з влаштуванням найпростішого укриття, що розміщується за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Будівельників, 19" |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 1281.292 | 674.544 | 52.65% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Проектні роботи по об`єкту виконано повністю.
5.3 |  | Реконструкція системи медичного газопостачання з влаштуванням майданчика під джерела медичних газів КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1, у т.ч.: |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 6435.596 | 3693.1922 | 57.39% | Завершення заходу було перенесено на наступний період, в зв'язку зі затримкою фінансування єтапів робіт.
|  | проектні роботи |  | 2023 | УКБ ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 169.44 | 167.5 | 98.86% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Проектні роботи по об`єкту виконано повністю.
Секретар Южненської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ