## Додаток
Додаток до рішення Южненської міської ради від 29.03.2024 № 1698 - VІІІ
ЗВІТ
про результати виконання
Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки за 2023 рік
Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї :
- рішення Южненської міської ради від 18.06.2020 року № 1771-VII "Про затвердження Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території міста Южного Одеської області на 2020-2024 роки";
- рішення Южненської міської ради від 20.05.2021 року № 398-VIIIІ "Про внесення змін до Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2024-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 18.06.2020 року №1771-VII, шляхом викладення її в новвій редакції";
-рішення Южненської міської ради від 28.10.2022 року № 1096-VIII "Про внесення змін до Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
-рішення Южненської міської ради від 14.12.2023 року № 1578-VIII "Про затвердження внесення внесення змін до Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
Відповідальний виконавець Програми : управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради.
Строк реалізації Програми : 2020-2024 роки.
№ з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат)
1 | Локалізація та ліквідація амброзії полинолистої в місцяїх її розповсюдження | Застосування механічного методу боротьби з амброзією полинолистою | щороко, травень- вересень | КП"Екосервіс" | 96.3 | 89.466 | 92.9034 | Захід виконано повністю. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування пов,язане з економією коштів на заробітну плату та нарахування за рахунок вакансій, за рахунок різниці в ціні на придбання палівно мастильних матеріалів.
2 |  | Застосування хімічного методу боротьби з амброзією полинолистою | щороку, травень-вересень | КП "Екосервіс" | 50 | 40.089 | 80.178 | Захід виконано повністю. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів за результатами укладення договору.
3 |  | Застосування хімічного методу боротьби з амброзією полинолистою | щороку, травень-вересень | КП "ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ" | 100 | 0 | 0 | Засіб для боротьби з амброзією полинолистої не закуповівался у зв`язку з необхідністю фінансування більш першочергових заходів
4 | Оснащення комунальних підприємств необхідною кількістью спецтехніки та обладнання для забезпечення ефективної боротьби з амброзією полинолистою | Придбання захисного спецодягу |  | КП "Екосервіс" | 3 | 0 | 0 | Придбання захисного спецодягу та оприскувачів (ранцевих) не здійснювалося у зв`язку з необхідністью фінансування більш першочергових заходів
5 |  | Придбання оприскувачів (ранцевих) |  | КП "Екосервіс" | 5 | 0 | 0
6 |  | Придбання захисного спецодягу |  | КП "ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ" | 21 | 0 | 0
7 |  | Придбання оприскувачів (ранцевих) |  | КП "ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ" | 35 | 0 | 0
Всього : |  |  |  |  | 310.3 | 129.555 | 41.7515
Всього : |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
Секретар Южненської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ