## Додаток
Додаток до рішення виконавчого комітету Южненської міської ради від 21.03.2024 № 1491
Звіт
про результати виконання
Програми енергоефективності в житлово – комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки
Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї :
рішення Южненської міської ради від 20.08.2020 року № 1828-VII "Про затвердження Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки";
рішення Южненської міської ради від 07.03.2023 року № 1235-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки";
рішення Южненської міської ради від 04.05.2023 року № 1334-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки";
рішення Южненської міської ради від 27.07.2023 року № 1419-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки";
рішення Южненської міської ради від 14.12.2023 року № 1572-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки";
№ з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Річний обсяг фінансування, тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат)
ІІІ. Мережі зовнішнього освітлення
1 | Економія електричної енергії | Придбання світлодіодних світильників для мереж зовнішнього освітлення | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 732.6 | 732.6 | 100 | Захід виконано повністю. Придбано 132 світильника. Світильники забезпечують економію бюджетних коштів на оплату зовнішнього освітлення.
Всього : |  |  |  |  | 732.6 | 732.6 | 100
ІV. Бюджетна сфера
|  | технічний нагляд |  |  | #REF!
|  | авторський нагляд |  |  | #REF!
1 | Підвищення експлуатаційних властивостей і утримання у належному стані комунального закладу та покращення комфортних умов перебування дітей | Капітальний ремонт з утепленням покрівлі в частині нежитлової будівлі комунальної власності за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, пл.Перемоги, 1, у т.ч. : | 2023-2024 | УКБ ЮМР | 3710 | 2726.948 | 73.5026 | Виконано капітальний ремонт покрівлі площею 456,18 м2. Розбіжність обумовлена закінченням поточного бюджетного періода та частковим освоєнням коштів, що передбачено договором підряду, укладеним строком на два роки, другий етап виконання припадає на 2024 рік. Завдяки виконанню заходу забезпечено належний технічний та експлуатаційний стан покрівлі будівлі.
|  | проектні роботи |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | технічний нагляд |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | проектні роботи |  |  | 181.142 | 178.95 | 98.7899
2 |  | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-17 до ЦТП №24 м. Южного Одеської області | 2020-2024 | УКБ ЮМР | 112 | 110.29 | 98.4732 | Виконано капітальний ремонт ділянки теплових мереж протяжністю 3 м. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів згідно укладеного договору.
3 |  | Придбання насосів рециркуляції водогрійних котлів для котельні м. Южного Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП тм "ЮТКЕ" | 430 | 430 | 100 | Захід виконано повністю за рахунок бюджетних коштів. Насоси рециркуляції забезпечать роботу водогрійних котлів в низькотемпературних режимах та відповідно безперебійне, якісне та надійне теплозабезпечення міста під час опалювального сезону.
4 |  | Проектні роботи "Капітальний ремонт покрівлі будівлі АБК і РММ на котельні за адресою : вул. Старомиколаївське шосе, 8 , м. Южного Одеського району Одеської області | 2023 | УКБ ЮМР | 38.83 | 0 | 0 | У зв'язку із закінченням бюджетного року та стислими термінами виконання робіт виконання заходу перенесено на наступний період.
5 |  | Фінансова підтримка шляхом компенсації обгрунтованих витрат КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуг з постачання теплової енергії, як послуг, що становлять загальний економічний інтерес | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП тм "ЮТКЕ" | 7623.16 | 7623.16 | 100 | Фінансова підтримка шляхом компенсації обгрунтованих витрат надана в повному обсязі відповідно до запланованого розміру. Надання фінансової підтримки забезпечить можливість сталого проходження опалювального періоду 2023/2024 років.
Всього : |  |  |  |  | 11913.99 | 10890.398 | 91.4085
ІІ.І. Підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження
1 |  | Поворотна фінансова допомога на оплату послуги з розподілу природного газу та придбання електричної енергії | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП тм "ЮТКЕ" | 4000 | 4000 | 100 | Поворотна фінансова допомога надана в повному обсязі відповідно до запланованого розміру. Завдяки наданню допомоги підприємство має можливість розрахуватися за енергоносії та, як наслідок забезпечено стале проходження опалювального періоду 2023/2024 років.
Всього : |  |  |  |  | 4000 | 4000 | 100
ІІІ. Санітарна очистка і благоустрій
1 |  | Поточне утримання міських територій | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 15005.243 | 14814.256 | 98.7272 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено виконання заходів з озеленення та прибирання міських територій. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг.
2 |  | Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 8.15 | 7.695 | 94.4172 | Участь у громадських роботах, як і заплановано взяли двоє безробітних.
3 |  | Поточне утримання фонтанів №№ 3, 4, 5, 6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 440 | 389.612 | 88.5482 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечена розконсервація, утримання, консервація фонтанів.
4 |  | Придбання хімічних реагентів для обслуговування фонтанів №№ 3,4,5,6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 130 | 105.321 | 81.0162 | Хімічні реагенти застосовувались для запобігання цвітінню води.
5 |  | Поточний ремонт фонтанів №№ 3,4,5,6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 155 | 152.75 | 98.5484 | Виконання поточного ремонту забезпечило технічну справність, сталу роботу фонтанів.
11 |  | Послуги державної аварійно-рятувальної служби | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕН-СЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» |  |  | #DIV/0!
13 |  | Заходи з організації рятування на водах | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс"/ КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» |  |  | #DIV/0!
12 |  | Заходи з організації рятування на водах | 2023 |  |  |  | #DIV/0!
6 |  | Відлов бродячих тварин | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 62.925 | 62.862 | 99.8999 | За рахунок бюджетних коштів виконані заходи з вакцинації та стерилізації 22-х безпритульних собак.
15 |  | Придбання косарки ротаційної | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" |  |  | #DIV/0!
7 |  | Придбання газонокосарки | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 98.997 | 0 | 0 | Техніка не закуповувалась, в зв'язку з необхідністю фінансування більш першочергових заходів
8 |  | Придбання бензоножиць | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 78.159 | 0 | 0
9 |  | Придбання мотокос | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 24.649 | 0 | 0
18 |  | Придбання комп'ютера в зборі | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" |  |  | #DIV/0!
10 |  | Утримання територій загального користування | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 9432.962 | 9321.244 | 98.8157 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено виконання заходів з озеленення та прибирання територій громади. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів на заробітну плату та нарахування за рахунок вакансій, за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг.
11 |  | Поточне утримання кладовищ | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | 2011,000 | 1904,152 | 94.6868 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено утримання кладовищ громади, а саме : Южненського, с. Сичавка, с. Кошари, смт Нові Білярі, с.Булдинка, с. Григорівка. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів на заробітну плату та нарахування за рахунок вакансій, за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг.
#DIV/0!
#DIV/0!
12 |  | Реконструкція внутрішньоквартального проїзду від проспекту Миру до проспекту Григорівського десанту м. Южного Одеської області, в т.ч.: | 2019-2023 | УКБ ЮМР | 16723,782 | 12153,332 | 72.671 | Захід виконано повністю. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів за результатами проведення тендерної закупівлі.
|  | технічний нагляд |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | авторський нагляд |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | видача сертифіката |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | виготовлення технічного паспорту |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Капітальний ремонт твердого покриття (пішохідна доріжка) по вул. Приморській від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | коригування проектно-вишукувальної документації |  |  | 288.77 | 256.223 | 88.7291 | Захід виконано повністю. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів згідно укладеного договору.
|  | коригування робочого проекту |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | технічний нагляд |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | авторський нагляд |  |  |  |  | #DIV/0!
36 |  | Реконструкція міжквартального проїзду по вул. Т.Г. Шевченка (сквер) та житлового будинку № 9 м. Южного Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
25 |  | Придбання малої архітектурної форми модульного типу у парку Приморський м. Южного Одеської області | 2020 | КП "Екосервіс" |  |  | #DIV/0!
26 |  | Будівництво душевих на міському пляжі м. Южного Одеської області, у т.ч. | 2020 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
|  | проектні роботи |  |  |  |  | #DIV/0!
37 |  | Проектні роботи "Реконструкція загальноміських територій у парку Приморському м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
13 |  | Проектно-вишукувальні роботи "Будівництво водного пандусу для осіб з обмеженими фізичними можливостями на території пляжної зони м. Южного Одеської області" | 2023 | УКБ ЮМР | 337,000 | 336,928 | 99.9786 | Захід виконано повністю. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів згідно укладеного договору. Влаштування водного пандусу забезпечить особам з обмеженими фізичними можливостями доступ до води.
39 |  | Коригування проектної документації "Реконструкція загальноміських територій з влаштуванням скверу біля житлового будинку по вул. Приморська, 11 м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
40 |  | Реконструкція загальноміських територій з влаштуванням скверу біля житлового будинку по вул. Приморська, 11 м. Южного Одеської області | 2020-2024 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
|  | проектні роботи |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | технічний нагляд |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | авторський нагляд |  |  |  |  | #DIV/0!
41 |  | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт тротуарних доріжок, мережі освітлення та благоустрій території парку "Лебедів" по вул. Лиманна в смт Нові Білярі Лиманського району Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
42 |  | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт огорожі кладовища в смт Нові Білярі Лиманського району Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
43 |  | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт огорожі кладовища в с. Булдинка Лиманського району Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
14 |  | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту старе кладовища с.Сичавка Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | 42.147 | 42.147 | 100 | Завдяки фінансуванню з місцевого бюджету проведено інвентаризацію кладовищ, виготовлені технічні паспорти, проведено незалежну оцінку для постановки на баланс з метою забезпечення належного обліку.
15 |  | Проведення незалежної оцінки для постановки на баланс старе кладовища с. Сичавка Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | 6.3 | 6.3 | 100
16 |  | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту нове кладовища с. Сичавка Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | 31.38 | 31.38 | 100
17 |  | Проведення незалежної оцінки для постановки на баланс нове кладовища с. Сичавка Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | 6.3 | 6.3 | 100
18 |  | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту кладовища с. Кошари Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | 35.08 | 35.08 | 100
19 |  | Проведення незалежної оцінки для постановки на баланс кладовища с. Кошари Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | 6.3 | 6.3 | 100
50 |  | Капітальний ремонт твердого покриття (пішохідна доріжка) вздовж житлового будинку по вул.Хіміків, 18 до ЗОШ №1 м.Южного Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
|  | корегування проекту |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | технічний нагляд |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | авторський нагляд |  |  |  |  | #DIV/0!
51 |  | Капітальний ремонт твердого покриття (пішохідна доріжка) від вул. Хіміків до просп. Миру між ЗОШ № 1 та ДНЗ №3 "Райдуга" м. Южного Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
|  | коригування проекту |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | технічний нагляд |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | авторський нагляд |  |  |  |  | #DIV/0!
20 |  | Капітальний ремонт твердого покриття (пішохідна доріжка) вздовж житлових будинків по просп. Миру, 15,17,25 м. Южного Одеської області, в т.ч.: | 2023 | УКБ ЮМР | 1249.918 | 123.8109 | 9.9055 | У зв'язку із закінченням бюджетного року та стислими термінами виконання робіт виконання заходу перенесено на наступний період.
|  | технічний нагляд |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Коригування проектної документації "Капітальний ремонт твердого покриття (пішохідна доріжка) вздовж житлових будинків по просп. Миру, 15,17,25 м. Южного Одеської області" |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | коригування проектно-вишукувальної документації |  |  | 140.204 | 123.8109 | 88.3077 | Захід виконано повністю. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів згідно укладеного договору.
21 |  | Реконструкція благоустрою загальноміських територій з влаштуванням дитячого майданчику на території Приморського парку м. Южного Одеської області, в т.ч.: | 2023 | УКБ ЮМР | 2337.084 | 1990.635 | 85.176 | Захід виконано повністю.Розбіжність виникла в наслідок економії коштів за результатами проведення тендерної закупівлі.
|  | Реконструкція благоустрою загальноміських територій з влаштуванням дитячого майданчика на території біля житлового будинку по просп. Григорівського десанту, 12 м. Южного Одеської області, у т.ч.: |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | коригування проектно-вишукувальної документації |  |  | 31.042 | 27.525 | 88.6702 | Захід виконано повністю. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів за результатами укладення договору.
66 |  | Будівництво внутрішньоквартального проїзду від просп. Миру до ЦТП №26 біля житлового будинку по просп. Миру, 28 м. Южного Одеської області, у т.ч.: | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  |  |  | #DIV/0!
22 |  | Реконструкція благоустрою загальноміських територій з влаштуванням дитячого майданчику між житловими будинками по просп. Григорівського десанту, 12 та просп. Григорівського десанту, 14 м.Южного Одеської області, в т.ч.: | 2023 | УКБ ЮМР | 1893.104 | 1609.128 | 84.9995 | Захід виконано повністю. Розбіжність виникла в наслідок економії коштів за результатами тендерної закупівлі.
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | проектно - вишукувальні роботи |  |  |  |  | #DIV/0! | Захід виконано повністю. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів за результатами укладення договору.
|  | коригування проектно-вишукувальної документації |  |  | 30.686 | 27.168 | 88.5355 | Захід виконано повністю. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів згідно укладеного договору.
23 |  | Відлов бродячих тварин | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 46.776 | 45.61 | 97.5073 | За рахунок бюджетних коштів виконані заходи з вакцинації та стерилізації 16-ти безпритульних собак.
73 |  | Капітальний ремонт твердого покриття (пішохідна доріжка) від ДНЗ №3 "Райдуга" до вул. Будівельників м.Южного Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
|  | проектні роботи |  |  |  |  | #DIV/0!
74 |  | Капітальний ремонт твердого покриття (пішохідна доріжка) від ЗОШ №1 вздовж території НВК ім. В.Чорновола м. Южного Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
|  | проектні роботи |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Проектно-вишукувальні роботи "Будівництво бетонного водозливу каскадного типу у парку "Приморський" м.Южного Одеського району Одеської області" | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
|  | Проектно-вишукувальні роботи "Реконструкція благоустрою загальноміських територій з влаштуванням дитячого майданчику біля житлового будинку по вул. Будівельників,13 м.Южного Одеської області" | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
75 |  | Будівництво водного пандусу для осіб з обмеженими фізичними можливостями на території пляжної зони м. Южного Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
24 |  | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту кладовища с.Григорівка на Южненському кладовищі Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | 19.38 | 19.38 | 100 | Завдяки фінансуванню з місцевого бюджету проведено інвентаризацію кладовищ, виготовлені технічні паспорти, проведено незалежну оцінку для постановки на баланс з метою забезпечення належного обліку.
25 |  | Проведення незалежної оцінки для постановки на баланс кладовища с.Григорівка на Южненському кладовищі Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | 6.3 | 6.3 | 100
26 |  | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту Южненське кладовище (комплекс) Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | 49.28 | 49.28 | 100
27 |  | Проведення незалежної оцінки для постановки на баланс Южненське кладовище (комплекс) Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | 16.2 | 16.2 | 100
28 |  | Придбання мотокос | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 76.047 | 0 | 0 | Техніка не закуповувалась, в зв'язку з необхідністю фінансування більш першочергових заходів.
29 |  | Придбання бензоножиць | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 24.249 | 0 | 0
30 |  | Придбання кущоріза | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 25.349 | 0 | 0
83 |  | Проектно-вишукувальні роботи "Реконструкція внутрішньоквартального проїзду від проспекту Миру до проспекту Григорівського десанту м. Южного Одеської області. Коригування" | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | 2023 | УКБ ЮМР | 0 | 0 | #DIV/0!
84 |  |  | 2023 | УКБ ЮМР | 0 | 0 | #DIV/0!
86 |  | Реконструкція внутрішньоквартального проїзду від проспекту Миру до проспекту Григорівського десанту м. Южного Одеської області. Коригування | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
31 |  | Поточний ремонт пішохідної та велосипедної доріжок вздовж Старомиколаївського шосе від вул. Новобілярської до в'їздного знаку "Якір" м.Южного Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 18.392 | 18.341 | 99.7227 | Виконання поточного ремонту забезпечило належний технічний та експлуатаційний стан велосипедних доріжок. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів згідно укладеного договору.
32 |  | Поточний ремонт пішохідної та велосипедної доріжок по просп. Григорівського десанту від знаку "Якір" до вул. Приморської м.Южного Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 22.703 | 22.641 | 99.7269
33 |  | Поточний ремонт пішохідної та велосипедної доріжок вул. Приморській від просп. Григорівського десанту до дороги за ПК "Дружба" м.Южного Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 4.47 | 4.457 | 99.7092
34 |  | Поточний ремонт пішохідної та велосипедної доріжок по вул.Новобілярській від вул.Хіміків до Старомиколаївського шосе м.Южного Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 13.603 | 13.565 | 99.7206
35 |  | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території по просп. Миру, 13 м. Южного Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 75.262 | 60 | 79.7215 | Виконання поточного ремонту забезпечило належний технічний та експлуатаційний стан асфальтобетонного покриття загальноміської території. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів згідно укладеного договору.
36 |  | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території навколо Торгівельного центру по проспекту Миру, 19 м. Южного Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 472.344 | 425 | 89.9768
37 |  | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території проїзду між буд. по вул. Хіміків, 16 та буд. по вул. Хіміків, 18 м. Южного Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 324.524 | 271 | 83.5069
38 |  | Поточний ремонт вул. Кооперативної с. Сичавка Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 77.918 | 77.841 | 99.9012 | Виконання поточного ремонту забезпечило належний технічний та експлуатаційний стан асфальтобетонного покриття вулиць громади. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів за результатами виконання робіт.
39 |  | Поточний ремонт вул. Філатова с. Сичавка Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 520.658 | 519.852 | 99.8452
40 |  | Поточний ремонт вул. Цвєтаєва с. Сичавка Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 1478.348 | 1478.22 | 99.9913
41 |  | Поточний ремонт вул. Шевченка с. Сичавка Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 169.52 | 169.294 | 99.8667
42 |  | Поточний ремонт вул. Лиманної смт Нові Білярі Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 165.955 | 165.815 | 99.9156
43 |  | Поточний ремонт вул. Північної смт Нові Білярі Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 43.438 | 43.376 | 99.8573
44 |  | Поточний ремонт вул. Степової смт Нові Білярі Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 25.6 | 25.477 | 99.5195
45 |  | Поточний ремонт вул. Першотравневої смт Нові Білярі Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 64.716 | 64.584 | 99.796
46 |  | Поточний ремонт вул. Шахтної смт Нові Білярі Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 33.9 | 33.758 | 99.5811
47 |  | Поточний ремонт вул. Центральної смт Нові Білярі Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 22.246 | 22.059 | 99.1594
48 |  | Поточний ремонт вул. Одеської смт Нові Білярі Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 33.9 | 33.758 | 99.5811
49 |  | Поточний ремонт вул. Жовтневої смт Нові Білярі Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 5.957 | 5.828 | 97.8345
50 |  | Поточний ремонт пам'ятного знаку Героям Небесної сотні "Лелеки" з елементами благоустрою м. Южного Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 181.096 | 147.828 | 81.6296 | Виконання поточного ремонту забезпечило належний технічний стан та естетичний вигляд пам'ятного знаку. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів за результатами проведення процедури закупівлі.
103 |  | Поточний ремонт дерев'яного комплексу "Містечко на деревах" в сквері вздовж житлового будинку по вул. Приморській, 19 м. Южного Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" |  |  | #DIV/0!
51 |  | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту доріг с. Сичавка Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 48.38 | 48.38 | 100 | Завдяки фінансуванню з місцевого бюджету проведено інвентаризацію доріг, виготовлені технічні паспорти, проведено незалежну оцінку для постановки на баланс з метою забезпечення належного обліку.
52 |  | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту доріг с. Кошари Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 32.84 | 32.84 | 100
53 |  | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту дороги по вулиці Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль в межах Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 7.755 | 7.755 | 100
54 |  | Проведення незалежної оцінки для постановки на баланс дороги по вулиці Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль в межах Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 3.57 | 3.57 | 100
55 |  | Проектні роботи: «Нове будівництво колумбарію на території Южненського кладовища, за адресою: 65481, Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, Южненське кладовище» | 2023 | УКБ ЮМР | 156.69 | 0 | 0 | У зв'язку із закінченням бюджетного року та стислими термінами виконання робіт виконання заходу перенесено на наступний період.
56 |  | Проведення незалежної оцінки для постановки на баланс кладовища смт.Нові Білярі Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | 10.27 | 0 | 0 | Виконання заходів буде перенесено на наступний період.
57 |  | Проведення незалежної оцінки для постановки на баланс кладовища с.Булдинка Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | 6.03 | 0 | 0
Всього : |  |  |  |  | 54399.146 | 46931.2419 | 86.272
#REF!
ІV. Зовнішнє освітлення
1 |  | Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 2071,463 | 1991.137 | 96.1223 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено виконання заходів з утримання мереж зовнішнього освітлення, забезпечено стале освітлення територій громади. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів на заробітну плату та нарахування за рахунок вакансій, за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг.
2 |  | Оплата зовнішнього освітлення | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 4212.272 | 1964.417 | 46.6356 | Залишок коштів утворився в зв'язку з запровадженням планових та аварійних відключень електроенергії АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" та Протоколу №11-ОН наради з головами районних військових адміністрацій, районних, сільських, селищних та міських рад від 28.11.2022 року.
3 |  | Стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж | 2020 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс |  |  | #DIV/0!
3 |  | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту мереж зовнішнього освітлення с.Сичавка Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «Екосервіс» | 41.28 | 41.28 | 100 | Завдяки фінансуванню з місцевого бюджету проведено інвентаризацію мереж зовнішнього освітлення, виготовлені технічні паспорти, з метою забезпечення належного обліку.
4 |  | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту мереж зовнішнього освітлення с. Кошари Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «Екосервіс» | 31.94 | 31.94 | 100
|  | Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення смт Нові Білярі | 2021-2022 | УЖКГ ЮМР/КП «Екосервіс» | #REF!
|  | Оплата зовнішнього освітлення смт Нові Білярі | 2021 | УЖКГ ЮМР/КП «Екосервіс» | #REF!
Всього : |  |  |  |  | 6356.955 | 4028.774 | 63.3758
V. Дорожнє господарство
|  | додаткові роботи |  |  | #REF! | 0
1 |  | Коригування проектно-вишукувальної документації "Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області" | 2023 | УКБ ЮМР | 382.628 | 309.028 | 80.7646 | Захід виконано повністю. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів згідно укладеного договору.
2 |  | Реконструкція проїжджої частини дороги за ПК "Дружба" м.Южного Одеської області в т.ч.: | 2023 | УКБ ЮМР | 3502.122 | 3154.144 | 90.0638 | Захід виконано повністю.Розбіжність виникла в наслідок економії коштів за результатами проведення тендерної закупівлі.
|  | коригування робочого проекту |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | технічний нагляд |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 1840.186
|  | коригування проектно-вишукувальної документації |  |  | 222.463 | 91.028 | 40.9183
5 |  | Капітальний ремонт проїжджої частини дороги від вул. Хіміків до вул. Геннадія Савельєва м. Южного Одеської області", в т.ч. : | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
|  | проектно-вишукуальні роботи |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | технічний нагляд |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | авторський нагляд |  |  |  |  | #DIV/0!
5 |  | Проектно-вишукувальні роботи "Реконструкція проїжджої частини дороги за ПК "Дружба" м. Южного Одеської області. Коригування" | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
|  | проектні роботи |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | технічний нагляд |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | авторський нагляд |  |  |  |  | #DIV/0!
7 |  | Проектно-вишукувальні роботи "Реконструкція вулиці Комунальної м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
3 |  | Поточне утримання міських доріг | 2023 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 1953.113 | 1852.35 | 94.8409 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено виконання заходів з утримання доріг. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів на заробітну плату та нарахування за рахунок вакансій, за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг.
9 |  | Поточний ремонт міських доріг | 2022 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" |  |  | #DIV/0!
4 |  | Поточний ремонт вул. Новобілярської м. Южного Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 196.457 | 196.276 | 99.9079 | В результаті виконання поточного ремонту забезпечено належний технічний стан дорожнього покриття вулиць міста. Роботи виконані відповідно запланованого обсягу. Відхилення між запланованим та фактичним розміром фінансування пов'язане з економією коштів за результатами проведення робіт.
5 |  | Поточний ремонт в'їзду на автостанцію та виїзду м. Южного Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 3.655 | 3.639 | 99.5622
6 |  | Поточний ремонт вул. Приморської (від просп. Григорівського десанту до вул. Іванова) м. Южного Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 45.429 | 45.196 | 99.4871
7 |  | Поточний ремонт вул. Комунальної м. Южного Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 29.957 | 29.803 | 99.4859
8 |  | Поточний ремонт просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 58.782 | 58.585 | 99.6649
9 |  | Поточний ремонт вул. Т.Г. Шевченка м. Южного Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 25.916 | 25.798 | 99.5447
10 |  | Поточний ремонт вул. Іванова м. Южного Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 17.421 | 17.343 | 99.5523
11 |  | Поточний ремонт вул. Хіміків м. Южного Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 5.708 | 5.707 | 99.9825
12 |  | Поточний ремонт дороги від вул. Хіміків до вул. Геннадія Савельєва (Торгова) м. Южного Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 1.467 | 1.466 | 99.9318
13 |  | Поточний ремонт вул. Геннадія Савельєва (Торгова) м. Южного Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 6.043 | 6.042 | 99.9835
14 |  | Поточний ремонт проїзду від вул. Хіміків до вул. Геннадія Савельєва м.Южного Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 143.117 | 142.95 | 99.8833
33 |  | Капітальний ремонт проїжджої частини дороги на Сичавку від заправки WOG до гаражів м. Южного Одеської області | 2024 | #REF! |  |  | #DIV/0!
|  | проектні роботи |  |  |  |  | #DIV/0!
15 |  | Капітальний ремонт проїзду від вул. Комунальної м. Южного Одеського району Одеської області до ЮЖНЕНСЬКОГО МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЮЖТРАНС» та КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», в т.ч.: | 2023 | УКБ ЮМР | 7925.579 | 0 | 0 | Кошти міського бюджету на виконання заходу не передбачались в зв'язку з необхідністю у фінансуванні більш першочергових заходів.
|  | Придбання автомобіля з піскорозкидуючим та плужним обладнанням |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Придбання трактору |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Придбання щітки комунальної |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Придбання відвалу |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Придбання сміттєвозів за договором фінансового лізингу, у т.ч.: |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | здійснення авансового платежу |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | оплата лізингового платежу |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | коригування проектно-вишукувальної документації |  |  | 76.823 | 0 | 0
48 |  | Поточний ремонт дороги вул. Цвєтаєва с. Сичавки Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» |  |  | #DIV/0!
49 |  | Поточний ремонт дороги вул. Філатова с. Сичавки Одеського району Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» |  |  | #DIV/0!
35 |  | Капітальний ремонт дороги вул. Каштанова с. Сичавки Одеського району Одеської області, у т.ч. : | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  |  |  | #DIV/0!
44 |  | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Сонячної мікрорайону індивідуальної забудови м. Южного Одеської області, у т.ч. : | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  |  |  | #DIV/0!
45 |  | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Виногрдної мікрорайону індивідуальної забудови м. Южного Одеської області, у т.ч. : | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  |  |  | #DIV/0!
36 |  | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Лугової мікрорайону індивідуальної забудови м. Южного Одеської області, у т.ч. : | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  |  |  | #DIV/0!
37 |  | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Горіхової мікрорайону індивідуальної забудови м. Южного Одеської області, у т.ч. : | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  |  |  | #DIV/0!
48 |  | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Одеської мікрорайону індивідуальної забудови м. Южного Одеської області, у т.ч. : | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | Коригування проектно-вишукувальної документації "Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області" | 2021-2023 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
|  | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області. Додаткові роботи | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
44 |  | Реконструкція проїжджої частини дороги за ПК "Дружба" м. Южного Одеської області. Коригування | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | #DIV/0!
16 |  | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль в межах Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області, у т.ч. : | 2023 | УКБ ЮМР | 10751.85 | 746.615 | 6.9441 | За результатами засідання робочої комісії «Прозорість і підзвітність», утвореної при Одеській обласній військовій адміністрації, рекомендовано скасувати торги по даному об’єкту. 28 грудня 2023 року відбулося засідання Постійної комісії з питань бюджету, фінансово-економічної, інвестиційної політики та підприємництва, на якому було запропоновано дослухатися до рекомендації вищезгаданої робочої комісії щодо відміни проведених торгів та не укладання договору з переможцем торгів, зважаючи на закінчення бюджетного фінансового року 31 грудня 2023 року та той факт, що всі розподілені видатки місцевого бюджету обнуляються на 01 січня 2024 року та акумулюються на єдиному казначейському рахунку як видатки загального фонду (протокол № 92 засідання постійної комісії від 28 грудня 2023 року).
|  | проектні роботи |  |  | 751.85 | 746.615 | 99.3037 | Захід виконано повністю. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів згідно укладеного договору.
17 |  | Поточний ремонт вул. Центральної мікрорайону індивідуальної забудови (МІЗ) м. Южного Одеської області | 2023 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 1146.463 | 1145.934 | 99.9539 | В результаті виконання поточного ремонту забезпечено належний технічний стан дорожнього покриття вулиці міста. Роботи виконані відповідно запланованого обсягу. Відхилення між запланованим та фактичним розміром фінансування пов'язане з економією коштів за результатами проведення робіт.
Всього : |  |  |  |  | 26195.707 | 7740.876 | 29.5502
VIІ. Об'єкти соціальної інфраструктури
1 |  | Придбання обладнання для приміщень їдальні, розташованої за адресою : м. Южне Одеської області, вул. Новобілярська, буд.26-А | 2020 | ФКМ ЮМР | #REF!
|  | проектні роботи |  |  | #REF! |  | 26.8
|  | технічний нагляд |  |  | #REF! |  | 6.63
|  | авторський нагляд |  |  | #REF! |  | 1.8
1 |  | Капітальний ремонт автоматичної системи протипожежного захисту в будівлі комунальної власності по вул. Новобілярській, буд. 26-Б, м.Южного, Одеської області | 2023 | УКБ ЮМР | 468.06 | 468.029 | 99.9934 | Захід виконано повністю. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів згідно укладеного договору.
|  | проектні роботи |  |  |  | 462.272 | #DIV/0!
|  | технічний нагляд |  |  |  | 462.272 | #DIV/0!
|  | (на погашення кредиторської заборгованості 468,060 тис.грн. станом на 01.01.2023 року) |  |  | 468.06 | 468.029 | 99.9934
2 |  | Капітальний ремонт внутрішньої системи теплопостачання у підвальному приміщенні будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7, м. Южного Одеського району Одеської області, у т.ч.: | 2023 | УКБ ЮМР | 2235.052 | 218.94 | 9.7957 | Захід не виконано, в зв'язку з непроведенням тендерної закупівлі через відсутність учасників торгів.
|  | проектні роботи |  |  | 220 | 218.94 | 99.5182 | Захід виконано повністю. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів згідно укладеного договору.
3 |  | Поточний ремонт приміщень ПРУ № 56529, які розташовані за адресою: вул. Приморська, 19//3 м. Южного Одеського району Одеської області | 2023 | ФКМ ЮМР | 7824.965 | 7774.085 | 99.3498 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено якісне та надійне перебування населення в ПРУ під час повітряної тривоги. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів за результатами тендерної закупівлі.
4 |  | Поточний ремонт приміщень №1-7, шлюз №8, туалет №9, спуск у підвал №І, коридор №ІІ ПРУ № 56535, яке розташоване за адресою: проспект Григорівського десанту, 10/3 м. Южного Одеського району Одеської області | 2023 | ФКМ ЮМР | 2299.922 | 2291.229 | 99.622
5 |  | Встановлення системи автоматичного відкриття ПРУ м. Южного Одеського району Одеської області | 2023 | ФКМ ЮМР | 1140 | 1136.421 | 99.6861
15 |  | Поточний ремонт приміщень ПРУ № 56532, яке розташоване за адресою: вулиця Хіміків, 20/3 м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | ФКМ ЮМР |  |  | #DIV/0!
6 |  | Поточний ремонт покрівлі та заміни вікон нежитлової будівлі, яка розташована за адресою: проспект Григорівського десанту, буд. 16, м. Южного Одеського району Одеської області | 2023 | ФКМ ЮМР | 1296.121 | 1293.491 | 99.7971 | За результатами поточного ремонту забезпечено належний технічний стан будівлі відповідно до затверджених норм.
Всього : |  |  |  |  | 3710 | 2726.948 | 73.5026
Всього : |  |  |  |  | 107308.398 | 77050.8379 | 71.8032
Керуючий справами виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО