Додаток 1

 до проєкту рішення

 виконавчого комітету

 Южненської міської ради

 Від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ рік

 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Звіт**

 **про результати виконання**

 **Програми розвитку культури в Южненській міській територіальній громаді**

 **на 2022-2024 роки за І півріччя2024 рік**

Рішення Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 474-VIII

зі змінами від 09.03.2023 р. № 1306- VIII

Відповідальний виконавець Програми : управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району

Одеської області

Строк реалізації програми – 2022-2024 роки.

 **Виконання заходів Програми за І півріччя2024 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Завдання Програми |  Зміст заходів  |  Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування,передбачений Програмоютис. грн. | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетомтис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. |  %Виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою |  % Виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| **1** | **Естетичне виховання**  | Провести роботу з виявлення та підтримка обдарованих дітей та юнацтва, продовження практики призначення стипендій молоді в галузі різних видів мистецтва. Виплата стипендії Южненської міської ради обдарованим творчім дітям та молоді Южненської міської територіальної громади. | 2023-2024 | УКСМПВідділ культури |  72,00 |  72,00 |  36,00 |  50% |  50% | Комісією було визначено 3-х стипендіатів серед обдарованих творчих дітей та молоді, яким було сплачено стипендії на протязі року в розмірі 2,0 тис. грн. кожному щомісячно |
| **2** | **Естетичне виховання** | Мотивація працівників культурно-освітницької галузі щодо виявлення та розвитку творчого потенціалу учнів, учасників колективів та гуртків , підвищення результатів індивідуальної і колективної праці, кваліфікаційного досвіду, рівня відповідальності та творчої активності. Створення умов для виховання інтелектуальної та творчої еліти Южненської міської територіальної громади. Виплата стипендії Южненської міської ради кращим працівника культурно-освітницької галузі Южненської міської територіальної громади | 2023-2024 | УКСМПВідділ культури |  72,00 |  72,00 | 36,00 |  50% |  50% | Комісією було визначено 3-х стипендіатів серед працівників культурно-освітницької галузі, яким було сплачено стипендії на протязі року в розмірі 2,0 тис. грн. кожному щомісячно |
| **3** | **Естетичне виховання** | Забезпечити участь кращих учнів та колективів Южненської школи мистецтв та учасників художньої самодіяльності, колективів МПК«Дружба», Сичавського БК, Новобілярського СК, Южненської художньої галереї у заходах дитячої та юнацької творчості, заходах, святах, подіях, фестивалях, конкурсах міжміського, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів тощо | 2022-2024 | УКСМПВідділ культуриЮШММПК «Дружба»Сичавський БКНовобіля-рський СКХудожня галерея |  200,0 |  0,0 |  0,0 |  0% |  0% | В зв’язку з воєнним станом в країнівидатки з бюджету громади на 2024 рік не передбачались |
| **4** | **Естетичне виховання** | Організація та проведення заходів із відзначення державних, національних, міських свят, заходів в бібліотеці  | 2022-2024 | УКСМПВідділ культуриМПК» Дружба»Южненська публічна бібліотека Сичавський будинок культуриНовобілярський селищний клуб. |  561,2 |  50,0 | 15,4 |  2,7 % |  30,8% | На протязі 6 місяців 2024 року було виділено фінанси на такі заходи: -Театралізоване свято «Масляна» **2,2**тис.грн.-Театралізоване свято «Пасхальні гаївки» -**2.6** тис. грн.-Заходи до Міжнародного Дня захисту дітей -**4,0** тис. грн.-Заходи до Дня Конституції України-**3,5** тис. грн.-Театралізоване свято «Івана Купала» -**3,1** тис. грн.Всього: **15,4** тис. грн. |
| **5** | **Естетичне виховання**  | Організація виступів професійних колективів на День Конституції України, День Незалежності України, День Перемоги, День міста, День селища Нові Білярі, День с. Стчавки та інші свята і події відповідно до календаря знаменних дат та подій. | 2022-2024 | УКСПМ |  300.0 |  0,00 |  0,00 |  0% |  0% | В зв’язку з воєнним станом в країнівидатки з бюджету громади на 2024 рік не передбачались |
| **6** | **Послуги з проведення обов’язкових періодичних профілактичних медичних оглядів працівників закладів культури** | ЮШМ | 2022-2024 | УКСПМ ЮШМ |  30,0 |  |  0,00 |  0% |  0% | На перше півріччя на ці послуги кошти непередбачені  |
|  МПК «Дружба» |  |  46.0 |  |  0,00 |  0% |  0% |
|  ЮПБ | УКСПМ ЮПБ |  10,0 |  |  0,00 |  0% |  0% |
| Сичавська бібліотека -філія | УКСМП Сичавська бібліотека -філія |  1,5 |  |  0,00 |  0% |  0% |
| Новобілярська бібліотека-філія | УКСМП Новобілярська бібліотека -філія |  1,0 |  |  0,00 |  0% |  0% |
| Южненська міська художня галерея | УКСМП міська художня галерея |  2,0 |  |  0,00 |  0% |  0% |
| Музей міста Южного  | УКСМП Музей м. Южного  |  2,0 |  |  0,00 |  0% |  0% |
| Сичавський будинок культури | УКСМП Сичавський БК |  5,0 |  |  0,00 |  0% |  0% |
| Новобілярський селищний клуб | Новобілярський СК |  5,5  |  |  0,00 |  0% |  0% |
|  **ВСЬОГО:** |  |  **1 308,2** |  **253,2** |  **87,4** |  **6,7%** | **34,5%** |  |

**Керуючий справами**

**виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО**

 Виконавець: Ірина Москальчук ( 0630500138)