**Обгрунтування**

 У даному проєкті рішення ( додаток1) затверджується звіт по результатам виконання « Програми розвитку культури в Южненській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021 р. № 474-VIII ( зі змінами від 09.03.2023 р. № 1306- VIII) за І півріччя 2024 року.

 У І півріччі 2024 року кошти по Програмі розвитку культури були виділені не в повному обсязі у зв’язку з введеним в країні воєнним станом, що призвело до відміни деяких заходів, змін форми проведення заходів тощо.

 Загалом по Програмі було заплановано 1 308,2 тис. грн., виділено 253,2 тис. грн., за І півріччя витрачено 87,4 тис. грн., не витрачено 165,8 тис. грн. так як деякі заходи заплановані на ІІ півріччя 2024 року .

 Виконання програми становить 6,7% від запланованих коштів та 34,5 % від виділених..

Виконавець: Ірина МОСКАЛЬЧУК