Додаток 1

до рішення

виконавчого комітету

Южненської міської ради

від _____________2024р.

№___________________

Звіт

про результати виконання

міської цільової комплексної програми національно-патріотичного виховання

дітей та молоді на 2024-2026 роки за перше півріччя 2024 року

Дата і номер рішення Южненської міської ради,

яким затверджено Програму

від 23.08.2023р. №1428-VIII

Відповідальний виконавець Програми: управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради

Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2024 -2026 рік включно

Виконання  заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений програмою тис. грн. | Річний обсяг фінансування, передбачений програмою тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | % виконання заходу,від обсягів , передбачених програмою | % виконання заходу від обсягів затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат. Виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Формування української громадянської ідентичності | Організація заходів з відзначення державних свят (увічнення пам’яті захисників України, патріотичні майстер-класи, встановлення інформаційних стендів, змагання, велопроїзди, патріотичні квести та ін.) | 2024 рік | управління КСМП, управління освіти, відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, громадські організації. | 60,0 | 0,279 | 0,279 | 0,5 | 100 | Встановлений інформаційний стенд з увічнення пам’яті мешканців Южненської територіальної громади , що загинули , захищаючи свободу і територіальну цілісність України в музеї м.Южного, проведені заходи до Дня Соборності України, створений відеокліп “Повернись живим” до 2 річниці повномасштабного вторгнення, мітинг-реквієм до Дня Героїв Небесної Сотні “Ми є. Були. Ми будем вічно”, літературний вечір “вірші написані війною”. Мітинг-реквієм до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії . Мітинг до Дня пам'яті та примирення, урочисті заходи до Дня Конституції України |
| 1.2 |  | Проведення заходів до Дня вишиванки (флешмоби, фотовиставка мешканців громади в вишиванках, майстер-класи та ін.) | 2024 рік | управління КСМП, управління освіти, ЗМІ | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Проведені вишиванкові флешмоби в закладах та підприємствах міста. Матеріали розміщувалися в соціальних мережах. Проведені майстер- класи в художній галереї Заходи проведені без використання бюджетних коштів. |
| 1.3 |  | Організація та проведення музично-культурницьких проектів, фестивалів національно-патріотичного спрямування (фестиваль патріотичної пісні "Україна в мене в ДНК", музичний квест, патріотичні концерти та ін.) | 2024рік | управління КСМП, громадські організації | 50,0 | 13,450 | 13,450 | 26,9 | 100 | Проведений фестиваль патріотичної пісні "Україна в мене в ДНК", організований та проведений концерт Юрія Городецького. Робота “РозМовного” клубу, безліч патріотичних концертів |
| 1.4 |  | Організація та проведення заходів щодо популяризації історії Южненської міської територіальної громади (краєзнавчі екскурсії, квести та ін.) | 2024рік | управління освіти, управління КСМП | 45,0 | 10, 539 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Квест запланований на друге півріччя. Проведено 480 екскурсій ( приблизно 1400 дітей та молоді відвідало екскурсій). Заходи проведені без використання бюджетних коштів |
| 1.5 |  | Участь в організації та проведені заходів для дітей та молоді, які популяризують українські традиції (патріотичні заходи, тиждень українознавства, куточок в національному стилі, гаївки, мистецькі заходи та ін.) | 2024рік | управління КСМП, управління освіти | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Літературна композиція до пам'яті Героїв Крут, заходи до Дня народження Т.Г.Шевченка, творчі зустрічі з ВПО разом з клубним, музейними закладами, ігрова програма для дітей “Широка масляна”, пасхальні концерти, пасхальні гаївки |
| 1.6. |  | “Диктант Єдності громади” до Дня української писемності та мови | 2024рік | управління КСМП, управління освіти, | 25,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захід запланований на друге півріччя |
| 1.7. |  | Всеукраїнський конкурс есе та малюнків “Я маю ПРАВО на життя” | 2024рік | управління освіти | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1 | Військово-патріотичне виховання | Організація заходів патріотичного спрямування у закладах освіти громади: зустрічі з ветеранами АТО, ООС, воїнами ЗСУ, з видатними українцями, захисниками Батьківщини (дебати, зустрічі, квізи) | 2024рік | управління освіти, управління КСМП | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи відбуваються без використання бюджетних коштів |
| 2.2. |  | Виставка прапорів частин Збройних сил України та особистих прапорів загиблих під час російсько-української війни мешканців громади | 2024рік | управління КСМП | 10,0 | 0,558 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захід запланований на друге півріччя |
| 2.3 |  | # Організація проведення І (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в умовах таборування | 2024 рік | управління освіти | 170,0 | 4,187 | 4,187 | 2,5 | 100 | Заходи виконані |
| 2.4 |  | Забезпечення участі в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») | 2024рік | управління освіти | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Рої-переможці міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») брали участь у районному етапі, призового місця не отримали, тому в обласному етапі участі не брали. |
| 2.5 |  | Забезпечення фізичною підготовкою команд Южненської міської територіальної громади, які беруть в Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура») | 2024 рік | управління освіти | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи проведено без використання бюджетних коштів |
| 2.6. |  | Патріотична спортивна гра «Козак-Party», «Котигорошко» | 2024рік | управління освіти | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи проведено без використання бюджетних коштів |
| 2.7. |  | Участь в Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі «Козацький гарт» | 2024рік | управління освіти | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захід запланований на друге півріччя |
| 2.8. |  | Всеукраїнська дитячо-юнацька еколого-патріотична гра «Паросток» | 2024рік | управління освіти | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захід запланований на друге півріччя |
| 2.9. |  | Пізнавально-змагальні перегони «Знавці «Легенд Одеського лиману» | 2024рік | управління освіти | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи проведено без використання бюджетних коштів |
| 2. 10. |  | Міський конкурс в’язання вузлів | 2024рік | управління освіти | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захід виконаний |
| 3.1 | Організація та координація інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання | Організація проведення круглів столів, навчально-тренувальних зборів щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді | 2024рік | управління КСМП, управління освіти, Центр професійного розвитку педагогічних працівників | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи відбуваються без використання бюджетних коштів |
| 4.1 | Забезпечення методичної роботи у сфері національно-патріотичного виховання | Створення та розповсюдження матеріалів національно-патріотичної направленості | 2024рік | управління освіти, управління КСМП. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захід відбувається протягом року без використання бюджетних коштів |
| 5.1 | Забезпечення скоординованої діяльності у сфері національно-патріотичного виховання | Проведення заходів у розвитку пластового руху | 2024рік | управління КСМП, управління освіти, громадські організації | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи не виконуються. Не передбачено коштів. |
| 5.2 |  | Організація екскурсій для обміну досвідом пластового руху | 2024рік | управління КСМП, відділ освіти | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи не виконуються. Не передбачено коштів. |
| 5.3. |  | Популяризація внутрішнього туризму, організація та проведення екскурсій для дітей та учнівської молоді історичними місцями м. Одеси та Одеської області | 2024рік | управління КСМП, управління освіти | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи відбуваються без використання бюджетних коштів |
| 5.4 |  | Розвиток волонтерського руху у навчальних закладах (благодійні ярмарки, акції) | 2024рік | управління КСМП, управління освіти | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заходи відбуваються без використання бюджетних коштів.роведення благодійних загальноміських, шкільних, ярмарків проведення серії благодійних концертів молодіжного гурту волонтерського штабу Южного, серія благодійних інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?». Відвідування учнями ЗЗО ветеранів війни, збір засобів гігієни, ліків, побутової хімії, смаколиків для воїнів, які лікуються та проходять реабілітацію. |
| Всього |  |  | 2024 рік |  | 1180,0 | 33,213 | 17,916 | 1,5 | 53,9 |  |

Виконавець: Артем ЛУЦЬ