**Пояснувальна записка**

**до проєкту рішення Южненської міської ради**

**про затвердження звіту про результати виконання цільової соціальної програми**

**«Молодь Южненської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки**

 **за перше півріччя 2024 року**

У даному проекті рішення затверджуються звіт щодо виконання цільової соціальної програми «Молодь Южненської міської територіальної громади» на 2022-2024 роки за перше півріччя 2024 рік, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 473-VIІI (зі змінами №1304 – VІІІ від 09.03.2023р.).

Виконавцями програми є: управління КСМП, управління освіти, центр надання соціальних послуг, управління соціальної політики, громадські організації, Южненський відділ Одеської філії Одеського обласного центру зайнятості.

Згідно з Програмою на реалізацію заходів на 2024 року заплановано за рахунок місцевого бюджету 533,0 тис.грн. З бюджету Южненської міської територіальної громади на 2024 рік  виділено 282,5 тис.грн, фактично профінансовано за перше півріччя 2024 року 121,8 тис.грн. ( по управлінню КСМП 98,0; по управлінню соціальної політики 23,8). Загальний відсоток виконання Програми відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить 22,9 % та відносно до затверджених кошторисних призначень з місцевого бюджету на перше півріччя 2024 року становить 44,5 %.

Фінансування  спрямовано на виконання заходів з призначення стипендії Южненської міської ради імені Миколи Гузика обдарованим дітям, молоді та педагогічним працівникам, керівникам гуртків та колективів (2000 грн). Призначено 4 стипендії дітям  та молоді на загальну суму 96,0 тис.грн, 3 стипендії педагогічним працівникам на загальну суму 72,0 тис.грн. Профінансовано 50 % від річної суми та 100% на півріччя. Проведений міський фестиваль відеоробіт «Я люблю свою громаду» та інш.

 У зв’язку з воєнним станом в Україні зменшилось фінансування і витрати на деякі пункти Програми , що були заплановані під час написання та затвердження Програми. Але не дивлячись на це протягом І-го півріччя 2024 року проводились майже всі заплановані заходи.

Відбулися багато заходів з неформальної освіти: зустрічі з лікарями, спеціалістами бьюті сфери, психологами. Проведено тренінги з акторської, ораторської майстерності, фінансової грамотності, сексуального виховання, веденню соціальних мереж, по пошуку грантових можливостей, молодіжного активізму, таейм-менеджменту. Відбулися майстер-класи з вокалу, ритміки, образотворчого мистецтва, фотомайстерності.

Заходи з громадянської освіти: зустрічи зі шкільними парламентами, молодіжними активистами, прийняли участь у проекті «Відкритий уряд».

Проведено концерти в закладах ЗСО молодіжних гуртів. За рахунок виїграного гранту проведено молодіжний рок-фестиваль.

Приділялась увага посвітницьким та профілактичним заходам щодо здорового способу життя. Проведений міський проєкт «Пізнай себе — збережи себе». Партнерами проекту стали управління КСМП, медичні некомерційні підприємства, ліцей №1.

Центром надання соціальних послуг проведено заходи щодо протидії наркоманії, СНІДу,туберкульозу, гепатиту.

З метою профорієнтаційної роботи проведено дні відкритих дверей в закладах культури та спорту.

Секретар ради Ігор ЧУГУННИКОВ

Виконавець: Артем ЛУЦЬ