## Звіт_1_пів_2024
Додаток до проєкту рішення
Южненської міської ради
ЗВІТ
про результати виконання
Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки за 1 півріччя 2024 року
Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї :
- рішення Южненської міської ради від 25.07.2019 року № 1438-VII "Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
- рішення Южненської міської ради від 16.02.2024 року № 1632-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
-рішення Южненської міської ради від 29.02.2024 року № 1692-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
-рішення Южненської міської ради від 07.06.2024 року № 1743-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки";
Відповідальний виконавець Програми : управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради, управління капітального будівництва южненської міської ради.
Строк реалізації Програми : 2020-2024 роки.
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконан-ня | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис.грн | план на 1 півріччя | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників)
І. Водопровідно-каналізаційне господарство
1 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Реконструкція мереж вуличного водопроводу від камери В 6, розташованої біля торговельного центру "Плаза" до камери В 0 по просп. Григорівського десанту та від камери В 0 вздовж вул. Приморської до колодязя В 27 по вул. Іванова м. Южного Одеської області | 2018-2024 | УКБ ЮМР | 12793.798 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Роботи не виконувались у зв'язку з обмеженістю фінансування внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що обумовило актуальність зміни цільового призначення об'єкта та спричинило затримку фінансування заходу | 1
2 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Капітальний ремонт ділянки мереж трубопроводу холодного водопостачання від колодязя В184 по вул. Кедрова до колодязя В186 по вул.Центральна м. Южного Одеської області, в т.ч. : | 2024 | УКБ ЮМР | 2772.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  | 270 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Реконструкція водопровідного колектору від ВНС до вул. Хіміків м. Южного Одеської області | 2019-2024 | УКБ ЮМР | 188499.035 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5 м/ь
[5 empty] | 41234.345 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5д/б
4 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Реконструкція резервуара води №1 м. Южного Одеської області | 2021-2024 | УКБ ЮМР | 11671.861 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11 м/б
[5 empty] | 57073.995 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | д/б
5 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Проектно-вишукувальні роботи «Реконструкція резервуара води №2 м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 1380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 12/ 27
6 | Організація належного утримання та санітарного очищення зливової каналізації | Поточне утримання мереж зливової каналізації | 2020-2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 1239.452 | 847.484 | 462.555 | 431.445 | 34.8093 | 50.9089 | Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. виконано в повному обсязі | 13/9
7 | Забезпечення функціонування зливової каналізації | Проведення моніторингу якості зливових вод | 2020-2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 39.132 | 39.132 | 19.57 | 7.692 | 19.6565 | 19.6565 | Захід виконано повністю. Відхилення між затвердженим та фактичним обсягом фінансування виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів згідно укладеного договору. | 14/10
8 | Забезпечення функціонування зливової каналізації | Сплата екологічного податку | 2020-2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 417.064 | 345.025 | 172.52 | 168.362 | 40.3684 | 48.797 | За результатами моніторингу якості зливових вод здійснено розрахунок розміру екологічного податку. Видатки на сплату екологічного податку у 1 півріччі 2024 року здійснені відповідно до податкового законодавства. Податкові зобов'язання виконані в повному обсязі. | 15/11
9 | Забезпечення функціонування зливової каналізації | Поточний ремонт зовнішньої мережі зливової каналізації за адресою: вул. Хіміків, буд. № 18 від колодязя Кл 132 до колодязя Кл 133 м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 295.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось | 19/15
10 | Забезпечення функціонування зливової каналізації | Поточний ремонт зовнішньої мережі зливової каналізації за адресою просп. Григорівського десанту, буд. №26 від колодязя Кл 141 до колодязя Кл 144 м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 298.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось | 20/24
11 | Забезпечення функціонування водопровідних мереж | Проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту мереж зливової каналізації м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 155.925 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось | 21 /18
12 | Забезпечення функціонування водопровідних мереж | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту водопровідних мереж смт Нові Білярі Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 75.995 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось | 22/19
13 | Забезпечення функціонування водопровідних мереж | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту водопровідних мереж с. Булдинка Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 14.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось | 23/20
14 | Забезпечення функціонування водопровідних мереж | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту водопровідних мереж с. Сичавка Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 58.249 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось | 24/21
15 | Забезпечення функціонування водопровідних мереж | Проведення технічної інвентаризації, виготовлення технічного паспорту водопровідних мереж с. Кошари Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 47.217 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось | 25/22
16 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Проектно-вишукувальні роботи «Капітальний ремонт ділянки мереж трубопроводу холодного водопостачання від колодязя В 74 по вул. Приморській, 19 до колодязя В 33 по просп. Григорівського десанту, 8 м. Южного Одеської області» | 2024 | УКБ ЮМР | 129.02 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Роботи не виконувались у зв'язку з обмеженістю фінансування внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що обумовило актуальність зміни цільового призначення об'єкта та спричинило затримку фінансування заходу | 28/28
17 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт ділянки мереж трубопроводу холодного водопостачання від колодязя В 20 по вул. Хіміків, 8 до колодязя В 81 по вул. Т.Г. Шевченка, 7 м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 209.376 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 29/29
18 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт ділянки мереж внутрішньоквартального водопроводу від колодязя В 7 по вул. Т.Г. Шевченка, 6 до колодязя В81 по вул. Т.Г. Шевченка, 7 м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 94.344 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 30/30
19 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 75 по вул. Приморській до камери В 0 по просп. Григорівського десанту м. Южного Одеського району Одеської області | 2021-2024 | УКБ ЮМР | 6266.406 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 31/31
20 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства | Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 13 до колодязя В 26 по вул. Хіміків м. Южного Одеського району Одеської області | 2021-2024 | УКБ ЮМР | 5831.067 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 32/32
21 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідного господарства | Коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво мереж водопостачання у мікрорайоні 1.7 м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 497.622 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 40
22 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідного господарства | Коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво мереж зливової каналізації у мікрорайоні 1.7 м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 253.652 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 41
23 | Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідного господарства | Коригування проектно-кошторисної документації "Будівництво мереж господарсько-побутової каналізації у мікрорайоні 1.7 м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 259.844 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 42/42
24 | Забезпечення функціонування зливової каналізації | Поточний ремонт ділянки мереж внутрішньоквартальної зливової каналізації від колодязя Кл 466 до колодязя Кл 468 на території ДНЗ № 2 "Лелеченя" м.Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 450 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось | 43/43
25 | Забезпечення надання послуг з централізованого водопостачання для населення | Відшкодування різниці між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з централізованого водопостачання для населення смт. Нові Білярі та с.Булдинка | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 303.16 | 303.16 | 303.16 | 20.223 | 6.6707 | 6.6707 | Фінансування відшкодування різниці у тарифі на послуги з приймання та очищення господарсько - побутових стічних вод у І півріччі 2024 р. виконано в повному обсязі згідно факичного розрахунку витрат на послуги з централізованого водовідведення населенню міста | 44/44
26 | Забезпечення надання послуг з централізованого водовідведення для населення | Відшкодування різниці між затвердженим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з централізованого водовідведення для населення м.Южного | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Южводоканал" | 7025.69 | 7025.69 | 7025.69 | 1489.378 | 21.199 | 21.199 | Фінансування відшкодування різниці у тарифі на послуги з приймання та очищення господарсько - побутових стічних вод у І півріччі 2024 р. виконано в повному обсязі згідно факичного розрахунку витрат на послуги з централізованого водопостачання населенню смт. Нові Білярі та с. Булдинка | 45/45
Державний бюджет |  |  |  |  | 245573.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Місцевий бюджет |  |  |  |  | 93815.139 | 8560.491 | 7983.495 | 2117.1 | 2.2567 | 24.7311
Всього : |  |  |  |  | 339388.169 | 8560.491 | 7983.495 | 2117.1 | 0.6238 | 24.7311
ІІ. Теплове господарство
|  | технічний нагляд |  |  | #REF!
|  | авторський нагляд |  |  | #REF!
1 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ЦТП №29 до вводу у житлові будинки по просп. Григорівського десанту, 26, 28, 30/16, вул. Хіміків, 18, будівель по просп. Григорівського десанту, 26а та 24а м. Южного Одеської області | 2020-2024 | УКБ ЮМР | 15315.141 | 2117.88 | 1392.795 | 0 | 0 | 0 | Договір на стадії опрацювання. У зв'язку з поступовим виділенням коштів виконання та оплата робіт заплановані на ІІ півріччя 2024р. | 2
2 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-17 до ЦТП №24 м. Южного Одеської області | 2020-2024 | УКБ ЮМР | 13780.861 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Роботи не виконувались у зв'язку з обмеженістю фінансування внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що обумовило актуальність зміни цільового призначення об'єкта та спричинило затримку фінансування заходу | 3
3 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-24 до ТК-25 м. Южного Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 5669.423 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4
4 | Забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ЦТП№20 до вводу в житлові будинки по вул. Т.Г. Шевченка, 9, вул. Хіміків, 10, ЗДО №5 м. Южного Одеської області, у т.ч.: | 2024 | УКБ ЮМР | 12212.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  | 340 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Коригування проектної документації "Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-24 до ТК-25 м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10
6 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Придбання запірної арматури для встановлення в теплових камерах м.Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП тм "ЮТКЕ" | 199.986 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Запірна арматура не закуповувалась, кошти з бюдждету не виділялись у зв'язку з необхідністю фінансування більш першочергових заходів | 11
7 | Забезпечення функціонування котельні | Капітальний ремонт покрівлі будівлі котельної на котельні за адресою: вул. Старомиколаївське шосе, 8, м. Южного Одеського району Одеської області, у т.ч.: | 2024 | УКБ ЮМР | 871.886 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Роботи не виконувались у зв'язку з обмеженістю фінансування внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що обумовило актуальність зміни цільового призначення об'єкта та спричинило затримку фінансування заходу | 13
|  | проєктно-вишукувальні роботи |  |  | 32.88 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | авторський нагляд |  |  | 1.937 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Забезпечення функціонування котельні | Капітальний ремонт покрівлі будівлі АБК і РММ на котельні за адресою: вул. Старомиколаївське шосе, 8, м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 489.382 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14
9 | Забезпечення функціонування зливової каналізації | Проектні роботи "Капітальний ремонт покрівлі будівлі АБК і РММ на котельні за адресою : вул. Старомиколаївське шосе, 8 , м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 178.13 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18/18
10 | Забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону | Проектні роботи «Реконструкція котельні з встановленням когенераційної установки, за адресою: 65481, Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, вул. Старомиколаївське шосе, 8" | 2024 | УКБ ЮМР | 1497.526 | 1497.526 | 1497.526 | 0 | 0 | 0 | Договір укладений у травні місяці. Роботи виконуються. Оплата буде здійснена після виконання робіт. | 19/20
11 | Забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону | Фінансова підтримка шляхом компенсації обгрунтованих витрат КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, послуг з постачання теплової енергії, як послуг, що становлять загальний економічний інтерес | 2023-2024 | УЖКГ ЮМР/КП тм "ЮТКЕ" | 13000 | 5671.15 | 5671.15 | 0 | 0 | 0 | Фінансова підтримка надається відповідно до Методики розрахунку компенсації обгрунтованих витрат, затвердженої рішенням ЮМР від 14.12.2023р. № 1573-VIII, при необхідності: якщо витрати на підприємстві перевищують доходи. Фінансова підтримка буде використана при потребі після підсумків за результатами роботи підприємства за 1 півріччя 2024 р. | 20/19
12 | Забезпечення функціонування теплових мереж | Капітальний ремонт ділянки теплових мереж від ТК-15 до вводів у будівлі Ліцею №1 та ЗДО №3 м. Южного Одеського району Одеської області, в т.ч.: | 2024 | УКБ ЮМР | 2894.056 | 2894.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ліміти доведено на ІІІ квартал 2024 року | 21/21
|  | проєктні роботи |  |  | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | Договір буде укладений у ІІІ кварталі 2024р. Оплата буде здійснена після виконання проєктних робіт та отримання позитивного експертного звіту.
Всього : |  |  |  |  | 66158.791 | 12180.612 | 8561.471 | 0 | 0 | 0
ІІ.І. Підготовка до опалювального сезону та заходи з енергозбереження
1 | Забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону | Повернення поворотної фінасової допомоги на оплату послуги з розподілу природного газу та придбання електричної енергії | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП тм "ЮТКЕ" | -4000 | -4000 |  | -4000 | 100 | 100 | Фінансова допомога перерахована до місцевого бюджету в повному обсязі відповідно до графіку повернення грошових коштів
Всього : |  |  |  |  | -4000 | -4000 |  | -4000 | 100 | 100
ІІІ. Санітарна очистка і благоустрій
1 | Підвищення рівня благоустрою Організація належного утримання та санітарного очищення об’єктів благоустрою | Поточне утримання міських територій | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 18238.419 | 17567.776 | 9583.091 | 8761.164 | 48.0369 | 49.8706 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено виконання заходів з озеленення та прибирання міських територій. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. здійснено у повному осязі. | 1/5 | Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування за 1 півріччя пов'язане з економією коштів на заробітну плату та нарахування за рахунок вакансій, за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг.
2 | Підвищення рівня благоустрою Організація належного утримання та санітарного очищення об’єктів благоустрою | Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 8.474 | 8.474 | 8.474 | 8.312 | 98.0883 | 98.0883 | За участь у громадських роботах виплачена заробітна плата одному безробітному. | 2/18
3 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточне утримання фонтанів №№ 3, 4, 5, 6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 322.174 | 322.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Ліміти по даному об'єкту згідно помісячних обсягів асигнувань доведено на липень 2024 р. | 3/6
4 | Підвищення рівня благоустрою міста | Придбання хімічних реагентів для обслуговування фонтанів №№ 3,4,5,6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 112.491 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на придбання хімічних реагентів не виділялись. | 4/7
5 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточний ремонт фонтанів №№ 3,4,5,6 на площі Перемоги міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 370.242 | 370.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Ліміти по даному об'єкту згідно помісячних обсягів асигнувань доведено на липень 2024 р. | 5/8
6 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточне утримання фонтану у парку "Приморський" м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 130.814 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточне утримання фонтану у не виділялись. | 8/13
7 | Підвищення рівня благоустрою міста | Придбання хімічних реагентів для обслуговування фонтану у парку "Приморський" м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 27.751 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на придбання хімічних реагентів не виділялись. | 9/14
8 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточне утримання фонтану біля будинку №7 по вулиці Т.Г. Шевченка м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 93.856 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточне утримання фонтану у не виділялись. | 10/11
9 | Підвищення рівня благоустрою міста | Придбання хімічних реагентів для обслуговування фонтану біля будинку №7 по вулиці Т.Г. Шевченка, м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 21.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на придбання хімічних реагентів не виділялись. | 11/12
10 | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | Відлов бродячих тварин | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 83.848 | 83.848 | 55.9 | 27.949 | 33.3329 | 33.3329 | За рахунок бюджетних коштів виконані заходи з вакцинації та стерилізації 10-ти безпритульних собак. | 13/19
11 | Придбання технічного та спеціального обладнання, основних засобів спеціального призначення для підприємств | Придбання бензопили | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 43.148 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Техніка не закуповувалась, у зв'язку з необхідністю фінансування більш першочергових заходів | 20/25
12 |  | Придбання висоторізу | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 28.849 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 21/26
13 |  | Придбання трактора-газонокосарки | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 182.999 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 23/27
14 | Підвищення рівня благоустрою міста | Капітальний ремонт з благоустрою території кладовища, сектори № 11 та № 12, м. Южного Одеської області, в т.ч: | 2024 | УКБ ЮМР | 4298.709 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт не виділялись. | 25/1
|  | коригування проектної документації |  |  | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на коригування проєктної документації не виділялись.
15 | Підвищення рівня благоустрою Організація належного утримання та санітарного очищення об’єктів благоустрою | Утримання територій загального користування | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 11708.085 | 11246.57 | 5780.056 | 5259.135 | 44.9188 | 46.7621 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено виконання заходів з озеленення та прибирання територій громади. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів на заробітну плату та нарахування за рахунок вакансій, за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг. | 28/15
16 | Підвищення рівня благоустрою Організація належного утримання та санітарного очищення об’єктів благоустрою | Поточне утримання кладовищ | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Ритуальні послуги" | 2479.845 | 2353.489 | 1273.311 | 1107,934 | 44.6776 | 47.0762 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено утримання кладовищ громади, а саме : Южненського, с. Сичавка, с. Кошари, смт Нові Білярі, с.Булдинка, с. Григорівка. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів на заробітну плату та нарахування за рахунок вакансій, за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг. | 30/2
17 | Підвищення рівня благоустрою міста | Реконструкція проспекту Миру м. Южного Одеської області | 2024-2024 | УКБ ЮМР | 987 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на реконструкцію проспекту не виділялись. | 32/32
18 | Підвищення рівня благоустрою міста | Реконструкції проспекту Миру м. Южного Одеської області. Додаткові роботи | 2024 | УКБ ЮМР | 1350 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на додаткові роботи по реконструкціі проспекту не виділялись. | 33/33
19 | Підвищення рівня благоустрою міста | Капітальний ремонт твердого покриття (пішохідна доріжка) вздовж житлових будинків по просп. Миру, 15,17,25 м. Южного Одеської області | 2021-2024 | УКБ ЮМР | 2137.225 | 2115.475 | 2115.475 | 0 | 0 | 0 | Договір укладений. Роботи по капітальному ремонту ведуться, оплата буде здійснена після виконання робіт підрядною організацією. | 42/42
20 | Підвищення рівня благоустрою міста | Будівництво пішохідної та велосипедної доріжок на загальноміських територіях вздовж дороги на КНС м. Южного Одеської області | 2021-2024 | УКБ ЮМР | 7500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на будівництво пішохідної та велосипедної доріжки не виділялись. | 43/43
21 | Підвищення рівня благоустрою міста | Реконструкція тротуарної доріжки по вул. Центральній з влаштуванням велосипедної доріжки в межах села Сичавка Южненської міської територіальної громади | 2024 | УКБ ЮМР | 10000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на реконструкцію тротуарної доріжки не виділялись. | 44/44
22 | Підвищення рівня благоустрою міста | Реконструкція артезіанської свердловини №3 по вул. Хіміків м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 893.271 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на реконструкцію артезіанської свердловини не виділялись. | 49/49
23 | Підвищення рівня благоустрою міста | Коригування проектно-кошторисної документації "Реконструкція проспекту Миру м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 49.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на коригування проектно-кошторисної документації не виділялись. | 54/54
24 | Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин | Відлов бродячих тварин | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 55.899 | 55.899 | 27.95 | 27.949 | 49.9991 | 49.9991 | За рахунок бюджетних коштів виконані заходи з вакцинації та стерилізації 10-ти безпритульних собак. | 57/57
25 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території навколо Торгівельного центру по проспекту Миру, 19 м. Южного Одеського району Одеської області | 2023-2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 26.059 | 26.059 | 26.059 | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточний ремонт виділені по сесії ЮМР в червні 2024року. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Кошти будуть використані після виконання робіт у липні 2024 року. | 71/71
26 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території проїзду між буд. по вул. Хіміків, 16 та буд. по вул. Хіміків, 18 міста Южного Одеського району Одеської області | 2023-2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 29.094 | 29.094 | 29.094 | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточний ремонт виділені по сесії ЮМР в червні 2024року. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Кошти будуть використані після виконання робіт у липні 2024 року. | 72/72
27 | Підвищення рівня благоустрою міста | Нове будівництво колумбарію на території Южненського кладовища, за адресою: 65481, Одеська область Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, Южненське кладовище, у т.ч.: | 2024 | УКБ ЮМР | 3910.004 | 3910.004 | 581.919 | 154.16 | 3.9427 | 3.9427 | Роботи по будівництву колумбарію не виконувались у зв'язку з відміною тендерної закупівлі на проведення заходу через відсутність учасників. Проведення наступної тендерної закупівлі планується у липні 2024року. | 90/90
|  | проєктні роботи |  |  | 174.543 | 174.543 | 154.16 | 154.16 | 88.3221 | 88.3221 | Розбіжність виникла внаслідок економії коштів. Проектні роботи по об`єкту виконано повністю.
28 | Підвищення рівня благоустрою | Проектні роботи: «Капітальний ремонт благоустрою місця для військових поховань Захисників України та пам’ятної споруди на території кладовища Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 236.657 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектні роботи не виділялись. | 91/91
29 | Підвищення рівня благоустрою міста | Розробка проекту землеустрою для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на розробку проекту землеустрою не виділялись. | 94/94
30 | Підвищення рівня благоустрою міста | Визначення норм надання послуг з управління побутовими відходами та визначення морфологічного складу побутових відходів для міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УАМ ЮМР | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу заплановановано на ІІІ квартал 2024 року. | 95/98
31 | Підвищення рівня благоустрою міста | Поточне утримання громадських вбиралень міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 45.564 | 45.564 | 33.292 | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточне утримання громадських вбиралень виділені по сесії ЮМР в червні 2024року. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Кошти будуть використовуватись з липня 2024 року. | 96/96
32 | Підвищення рівня благоустрою | Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території по проспекту Ґригорівського десанту (від світлофору до знаку "Якір") міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 232.183 | 232.183 | 232.183 | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточний ремонт виділені по сесії ЮМР в червні 2024року. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Кошти будуть використовуватись з липня 2024 року. | 97/97
33 | Підвищення рівня благоустрою | Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території по вулиці Хіміків (3-й мікрорайон) міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 17.636 | 17.636 | 17.636 | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточний ремонт виділені по сесії ЮМР в червні 2024року. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Кошти будуть використовуватись з липня 2024 року. | 98
34 | Підвищення рівня благоустрою | Поточний ремонт пішохідної доріжки на загальноміській території вздовж ж/б по вул. Хіміків, 18 до ЗОШ №1 міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 26.15 | 26.15 | 26.15 | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточний ремонт виділені по сесії ЮМР в червні 2024року. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Кошти будуть використовуватись з липня 2024 року. | 99
35 | Підвищення рівня благоустрою | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території по вул. Т.Г. Шевченка, 9 міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 41.533 | 41.533 | 41.533 | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточний ремонт виділені по сесії ЮМР в червні 2024року. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Кошти будуть використовуватись з липня 2024 року. | 100
36 | Підвищення рівня благоустрою | Поточний ремонт асфальтобетонного покриття загальноміської території біля "НВК (ЗОШ №2 -центр-ПТУ) міста Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 106.08 | 106.08 | 106.08 | 0 | 0 | 0 | Кошти на поточний ремонт виділені по сесії ЮМР в червні 2024року. Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось. Кошти будуть використовуватись з липня 2024 року. | 101
Всього : |  |  |  |  | 65958.359 | 38703.25 | 19938.203 | 14238.669 | 21.5874 | 36.7893
ІV. Зовнішнє освітлення
1 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення Організація належного утримання мереж зовнішнього освітлення міста | Поточне утримання мереж зовнішнього освітлення | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 2574.585 | 2067.027 | 1281.5 | 935.264 | 36.3268 | 45.2468 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено виконання заходів з утримання мереж зовнішнього освітлення, забезпечено стале освітлення територій громади. Відхилення між запланованим та фактичним обсягом фінансування пов'язане з економією коштів на заробітну плату та нарахування за рахунок вакансій, за рахунок різниці в ціні на придбання матеріалів, оплати послуг. | 1
2 | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення | Оплата зовнішнього освітлення | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 5916.333 | 2000 | 1281.5 | 1214.908 | 20.5348 | 60.7454 | Сплачено за електроенергію в повному обсязі згідно наданих рахунків. Зменшення видатків по оплаті зовнішнього освітлення пов'язане з запровадженням планових та аварійних відключень електроенергії АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" | 2
3 | Підвищення рівня благоустрою міста | Проектно-вишукувальні роботи "Реконструкція мереж зовнішнього освітлення вздовж території комунального закладу "Южненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2 - центр позашкільної освіти - професійно-технічне училище) Южненської міської ради" м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись. | 12
4 | Підвищення рівня благоустрою міста | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення біля комунального дошкільного навчального закладу "Южненський міський ясла-садок №1 "Золота рибка" комбінованого типу м. Южного Одеської області, в т.ч.: | 2024 | УКБ ЮМР | 1496.834 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт не виділялись. | 13
|  | проектно-вишукуавльні роботи |  |  | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись.
5 | Підвищення рівня благоустрою міста | Придбання автогідропідйомника | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "Екосервіс" | 4960 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на придбання автогідропідйомника не виділялись. | 14
6 | Підвищення рівня благоустрою міста | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Прикордонній с. Сичавка Одеського району Одеської області, у т.ч. : | 2024 | УКБ ЮМР | 4500 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на будівництво мереж зовнішнього освітлення не виділялись. | 15
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  | 380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись.
7 | Підвищення рівня благоустрою міста | Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Чорноморській с. Сичавка Одеського району Одеської області, у т.ч. : | 2024 | УКБ ЮМР | 3181 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на будівництво мереж зовнішнього освітлення не виділялись. | 16
|  | проектно-вишукувальні роботи |  |  | 380 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись.
8 | Підвищення рівня благоустрою міста | Проектно-вишукувальні роботи: "Реконструкція електричного силового обладнання мережі зовнішнього освітлення розташованого у ТП-805 за адресою просп. Миру, 25-а м. Южного Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 120 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектно-вишукувальні роботи не виділялись. | 17
Всього : |  |  |  |  | 22948.752 | 4067.027 | 2563 | 2150.172 | 9.3695 | 52.8684
V. Дорожнє господарство
1 | Організація належного утримання міських доріг | Капітальний ремонт дороги по пр. Григорівського десанту від світлофору по вул. Хіміків до знаку "Якір" м. Южного Одеської області, в т. ч.: | 2024 | УКБ ЮМР | 22378.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт доріг не виділялись. | 1
|  | коригування проектної документації |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на коригування проектної документації не виділялись.
2 | Організація належного утримання міських доріг | Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Приморської від вул. Будівельників до просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 36799.9281 | 5940.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роботи по капітальному ремонту знаходяться на погодженні в Одеській обласній військовій адміністрації. Після узгодження дозвільних питань буде проведена процедура закупівель та розпочати роботи. | 2
3 | Організація належного утримання міських доріг | Поточне утримання міських доріг | 2024 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 3230.023 | 2286.103 | 1353.827 | 1182.914 | 36.6225 | 51.7437 | За рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено виконання заходів з поточного утримання доріг. | 6
4 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт вул. Новобілярської м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 199.246 | 199.246 | 199.246 | 198.86 | 99.8063 | 99.8063 | В результаті виконання поточного ремонту забезпечено належний технічний стан дорожнього покриття доріг та вулиць міста. Роботи виконані відповідно запланованого обсягу. | 7
5 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт в'їзду на автостанцію та виїзду м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.583 | 99.7297 | 99.7297 |  | 8
6 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт вул. Приморської (від просп. Григорівського десанту до вул. Іванова) м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 116.519 | 116.519 | 116.519 | 116.291 | 99.8043 | 99.8043 |  | 9
7 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт вул. Комунальної м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 12.947 | 12.947 | 12.947 | 12.921 | 99.7992 | 99.7992 |  | 10
8 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт просп. Григорівського десанту м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 6.706 | 6.706 | 6.706 | 6.692 | 99.7912 | 99.7912 |  | 13
9 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт вул. Т.Г. Шевченка м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 6.601 | 6.601 | 6.601 | 6.588 | 99.8031 | 99.8031 |  | 14
10 | Організація належного утримання міських доріг | Поточний ремонт вул. Іванова м. Южного Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 3.236 | 3.236 | 3.236 | 3.23 | 99.8146 | 99.8146 |  | 15
11 | Організація належного утримання міських доріг | Коригування проектної документації: «Капітальний ремонт проїжджої частини проспекту Григорівського десанту на перетині з проспектом Миру м.Южного Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 68.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на коригування проектної документації не виділялись. | 23
12 | Організація належного утримання доріг | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття дороги по вул. Центральній від села Кошари у напрямку села Любопіль в межах Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 59060.71 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роботи по капітальному ремонту знаходяться на погодженні в Одеській обласній військовій адміністрації. Після узгодження дозвільних питань буде проведена процедура закупівель та розпочати роботи. | 26
13 | Організація руху транспортних засобів та пішоходів | Розроблення схеми організації руху транспорту і пішоходів на в'їзді на автостанцію та виїзду м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УЖКГ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти на розроблення схеми організації руху планується виділити у липні 2024 року | 28
Всього : |  |  |  |  | 121911.3661 | 20574.157 | 1701.672 | 1530.079 | 1.2551 | 7.4369
VІ. Міський транспорт
1 | Забезпечення безкоштовним перевезенням мешканців на міському автобусному маршруті | Компенсація витрат Южненському міському КП "ЮЖТРАНС" за безкоштовне перевезення мешканців м. Южного, за виключенням пільгових категорій, за рахунок місцевого бюджету (крім літніх місяців) на міському автобусному маршруті загального користування у звичайному режимі руху "Ринок (кільцевий ч/з МІЗ)" | 2024 | УЕ ЮМР/ЮМКП "ЮЖТРАНС" | 338.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Видатки на компенсацію витрат за безкоштовне перевезення мешканців в бюджеті не були передбачені
Всього : |  |  |  |  | 338.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VIІ. Об'єкти соціальної інфраструктури |  | проектні роботи |  |  | #REF! |  |  |  |  | 26.8
1 | Забезпечення проти-пожежного захисту будинку | Капітальний ремонт автоматичної системи протипожежного захисту в будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7, м.Южного, Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 3542.886 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт автоматичної системи протипожежного захисту не виділялись. | 1
2 | Забезпечення електро-постачання будинку | Капітальний ремонт мереж внутрішньобудинкової системи електропостачання в будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7, м.Южного, Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 623 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на капітальний ремонт мереж не виділялись. | 4
3 | Забезпечення проти-пожежного захисту будинку | Придбання протипожежних дверей для будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7, м.Южного, Одеської області | 2024 | ФКМ ЮМР | 1223.808 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на придбання протипожежних дверей не виділялись. | 5
4 | Забезпечення проти-пожежного захисту будинку | Капітальний ремонт коридорів в будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7/1, м.Южного, Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 550 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 6
5 | Проведення заходів з поліпшення стану ліфтового обладнання необхідного для надійної експлуатації ліфтів, проведення експертного обстеження тощо | Капітальний ремонт: модернізація та пусконалагоджування пасажирських ліфтів в будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7, м. Южного Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 3950 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7
6 | Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста. | Капітальний ремонт внутрішньої системи теплопостачання у підвальному приміщенні будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, буд. 7, м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | УКБ ЮМР | 1793.008 | 1748.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти виділені на сесії ЮМР червня 2024 року. Фінансування заходу заплановано на ІІ півріччя 2024 року | 11
7 | Забезпечення електро-постачання будинку | Проєктні роботи "Капітальний ремонт внутрішніх електромереж приміщень гуртожитку будівлі комунальної власності по вул. Будівельників, 7, м. Южного, Одеського району, Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 350.619 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектні роботи не виділялись. | 16
8 | Забезпечення електро-постачання будинку | Проєктні роботи "Капітальний ремонт внутрішніх електромереж приміщень гуртожитку будівлі комунальної власності по вул. Новобілярській, буд. 26-Б, м. Южного, Одеського району, Одеської області" | 2024 | УКБ ЮМР | 233.687 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Кошти на проектні роботи не виділялись. | 17
9 | Підвищення експлуатаційних властивостей ПРУ, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов перебування населення. | Проведення технічного обслуговування системи автоматичного відкриття ПРУ м. Южного Одеського району Одеської області | 2024 | ФКМ ЮМР | 73.32 | 73.32 | 24.44 | 24.44 | 33.3333 | 33.3333 | Технічне обслуговування системи автоматичного відкриття ПРУ міста дозволяє безперешкодно потрапляти мешканцям міста до бомбосховищ під час повітряної тривоги. Асигнування, заплановані на І півріччя 2024 року використані в повному обсязі. | 18
10 | Забезпечення сталої роботи комунального підприємства | Фінансова підтримка комунальному підприємству «Готельно-житловий комплекс» на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 2024 | УЖКГ ЮМР/КП "ГЖК" | 1236.594 | 1236.594 | 1236.594 | 1138.324 | 92.0532 | 92.0532 | Завдяки фінансовій підтримці підприємство розрахувалося за електроенергію. Фінансова підтримка надана в повному обсязі та використано згідно виставлених рахунків. | 19
Всього : |  |  |  |  | 13576.922 | 3058.265 | 1261.034 | 1162.764 | 8.5643 | 38.0204
|  | Разом по програмі |  |  | 630280.4231 | 87143.802 | 42008.875 | 21198.784 | 3.3634 | 24.3262
Всього : |  |  |  |  | 625942.3591 |  |  | 17198.784 |  | 2.7477
Секретар Южненської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ