Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 30.07.2024 №1778

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади протягом 2020-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 18.06.2020 року № 1771-VII зі змінами, за 1 півріччя 2024 року**

**Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:**

* рішення Южненської міської ради від 18.06.2020 року № 1771-VIII «Про затвердження Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території міста Южного Одеської області на 2020-2024 роки»;
* рішення Южненської міської ради від 20.05.2021 року № 398-VIII «Про внесення змін до Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки» затверджене рішенням Южненської міської ради від 18.06.2020 року № 1771-VIII, шляхом викладення в новій редакції;
* рішення Южненської міської ради від 28.10.2022 року №1096-VIII «Про внесення змін до Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки»
* рішення Южненської міської ради від 14.12.2023 року № 1578-VIII «Про внесення змін до Програми з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої на території Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки

**Розробник Програми**: Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради.

**Строк реалізації Програми**: 2020-2024 роки.

**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін вико-нання | Виконавці | Річний обсяг фінансу-вання, передбаче-ний Програ-мою, тис.грн | Річний обсяг фінансу-вання, затвердже-ний бюджетом, тис.грн | Фактично профі-нансовано у звітному періоді, тис.грн | % вико-нання заходу від обсягів, передба-чених Програ-мою | % вико-нання заходу від обсягів, затверджених бюдже-том | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| 1 | Локалізація та ліквідація амброзії полинолистої в місцях її розповсюдження | Застосування механічного методу боротьби з амброзією полинолистою | 2024 рік | КП «Екосервіс» | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Кошти на зазначені видатки не виділялись |
| 2 | Застосування хімічного методу боротьби з амброзією полинолистою | 2024 рік | КП «Екосервіс» | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Кошти на зазначені видатки не виділялись |
| 3 | Оснащення комунальних підприємств необхідною кількістю спецтехніки та обладнання для забезпечення ефективної боротьби з амброзиєю | Придбання техніки для механічного скошування амброзії полинолистої (мотокоси) | 2024 рік | КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Кошти на зазначені видатки не виділялись |
| 4 | Придбання захисного спецодягу | 2024 рік | КП «Екосервіс» | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Кошти на зазначені видатки не виділялись |
| 5 | Придбання оприскувачів (ранцевих)  | 2024 рік | КП «Екосервіс» | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Кошти на зазначені видатки не виділялись |
| 6 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для механічного скошування амброзії мотокосами | 2024 рік | КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Кошти на зазначені видатки не виділялись |
|  |  | **Всього** |  |  | **375,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |  |

Керуючий справами виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО