Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 30.07.2024 №1782

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської**

**територіальної громади на 2022-2026 роки за І півріччя 2024 року**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

- рішення Южненської міської ради 23.12.2021 р. № 900-VIII «Про затвердження Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки», зі змінами від 26.10.2023 № 1510-VIIІ.

Відповідальний виконавець Програми: Головне управління ДСНС України в Одеській області, 7 ДПРЗ Головного управління ДСНС України в Одеській області, 39 ДПРЧ 7 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області, Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Южненської міської ради, відділ з питань надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Управління освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Новобілярський старостинський округ, Сичавський старостинський округ, Фонд комунального майна Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2022-2026 роки.

**1. Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансу-вання, передба-чений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансу-вання, затверд-жений бюджетом  тис.грн | Фактично профінан-совано у звітному періоді,  тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передба-чених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверд-жених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| 1 | Створення автоматизованої системи централізованого оповіщення населення на території Южненської міської територіальної громади | Своєчасне доведення сигналів та інформації з питань цивільної оборони до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення. | 2024 рік | Головні розпорядники коштів: Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 345,000 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Розробка та погодження технічного завдання на  створення (нове будівництво /модернізацію (реконструкцію) місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в Южненській міській територіальній громаді (липень 2024р.) |
| 2 | Матеріально – технічне переоснащення органів управління та сил цивільного захисту | Забезпечення своєчасного реагування та взаємодії при ліквідації надзвичайних ситуацій. | 2024 рік | Головні розпорядники коштів: Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області/ Головне управління ДСНС України в Одеській області | 37,000 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Кошти на виконання заходу у 2024 році не передбачено бюджетом Южненської міської територіальної громади.  Відсутні звернення щодо потреби у матеріально – технічному переоснащенню органів управління та сил цивільного захисту . |
| Всього: | | | | | 382,000 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |

Керуючий справами виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО