Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 30.07.2024 №1784

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку фізичної культури і спорту в Южненській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки

за І півріччя 2024 року

Рішення Южненської міської ради від 13.07.2023р. № 1401-VIІI, зі змінами від 26.10.2023р. № 1500-VIІI.

Відповідальний виконавець Програми: управління культури, спорту, молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

Виконання заходів Програми за І півріччя 2024 року

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, перед-бачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затв-ерджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансо-вано у звітному періоді, тис.грн |  | % виконання заходу від обсягів, передбаче них Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досяг-нутий резуль-тат, виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підтримка спорту вищих досягнень | Видатки на стипендії у сфері фізичної культури та спорту | І півріччя | Відділ з фізичної культури і спорту | 558,0 | 438,0 | 219,0 |  | 39,3 | 50,0 | Стипендії виплачені |
| 2 | Підтримка спорту вищих досягнень | Видатки на одноразову грошову винагороду спортсмена і тренерам | І півріччя | Відділ з фізичної культури і спорту | 170,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Винагорода не виплачувалась, кошти не були виділені. План на ІІ півріччя |
| 3 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, міським центром «Спорт для всіх». | І півріччя | Міський центр «Спорт для всіх» | 400,0 | 17,3 | 5,8 |  | 1,45 | 33,5 | Майже всі заплановані заходи, змагання та навчально-тренувальні збори проведені та визначено призерів і переможців фізкультурно-масових заходів |
| 4 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Забезпечення участі у змаганнях та проведення навчально-тренувальних зборів (домашні та виїзні) з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня міським центром «Спорт для всіх» | І півріччя | Міський центр «Спорт для всіх» | 2000,0 | 1168,6 | 409,7 |  | 20,5 | 35,1 | Спортсмени взяли участь у всіх запланованих змаганнях та навчально-тренувальних зборах |
| 5 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Проведення спортивних змагань з олімпійських видів спорту відділом фізичної культури і спорту | І півріччя | Відділ з фізичної культури і спорту | 80,0 | 32,75 | 13,3 |  | 16,6 | 40,6 | Всі заплановані заходи проведені |
| 6 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Забезпечення участі у змаганнях та проведення навчально-тренувальних зборів (домашні та виїзні) з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня вихованців Южненської ДЮСШ | І півріччя | Южненська ДЮСШ | 4000,0 | 1657,7 | 475,8 |  | 11,9 | 28,7 | Вихованці ЮДЮСШ взяли участь у всіх дозволених під час воєнного стану заходах |
| 7 | Медичне забезпечення | Проведення періодичних медичних оглядів працівників центру «Спорт для всіх» | І півріччя | Міський центр «Спорт для всіх» | 13,5 | 5,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Медичний огляд у І півріччі не заплановано |
| 8 | Медичне забезпечення | Проведення періодичних медичних оглядів працівників Южненської ДЮСШ | І півріччя | Южненська ДЮСШ | 11,0 | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Медичний огляд у І півріччі не заплановано |
| 9 | Інформаційне забезпечення | Забезпечення висвітлення спортивних заходів та подій міського центру «Спорт для всіх» | І півріччя | Міський центр «Спорт для всіх» | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Кошти не були виділені, заходи не висвітлені |
| 10 | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | Збереження і підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд Комунального некомерційного підприємства «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» Южненської міської ради, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів | І півріччя | КНП СОК «Олімп» | 28000,0 | 25268,0 | 9966,1 |  | 35,6 | 39,4 | Забезпечено роботу спортивних об’єктів КНП СОК «Олімп» |
| 11 | Матеріально-технічне забезпечення | Капітальний ремонт спортивного майданчику (ігровий та тренажерний) по вулиці Хіміків,14 м. Южного Одеської області | І півріччя | УКБ | 4500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Кошти не були виділені, капітальний ремонтне виконаний |
| 12 | Матеріально-технічне забезпечення | Капітальний ремонт комплексного спортивного майданчику (ігровий та тренажерний) по просп. Гр. Десанту, 10 м. Южного Одеської області | І півріччя | УКБ | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Кошти не були виділені, капітальний ремонтне виконаний |
| 13 | Інформаційне забезпечення | Забезпечення висвітлення спортивних заходів та подій Южненської ДЮСШ | І півріччя | Южненська ДЮСШ | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Кошти не були виділені, заходи не висвітлені |
| 14 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом надання субвенції з бюджету Южненської міської територіальної громади районному бюджету Одеського району Одеської області | І півріччя | Управління КСМП ЮМР, Фінансове управління ЮМР | 700,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Не було потреби у виконанні даного заходу. Запит на отримання субвенції не надходив. |
| Всього |  |  |  |  | 45552,9 | 28597,4 |  | 11089,7 | 24,3 | 38,8 |  |

Керуючий справами виконавчого комітету				   Владислав ТЕРЕЩЕНКО