Додаток

до рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 30.07.2024 №1789

ЗВІТ

про результати виконання

Програми соціального захисту та підтримки окремих категорій населення Южненської міської

територіальної громади на 2024-2026 роки

за І півріччя 2024 року

Дата і номер рішення  Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення Южненської міської ради від 13.07.2023р. №1404-VIIІ (із змінами від 26.10.2023р. № 1505- VIIІ – в новій редакції, від 16.02.2024р. №1621- VIIІ) .

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є Управління соціальної політики Южненської міської ради, фінансування заходів Програми здійснювалось через комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг  Южненської міської ради Одеського району Одеської області».

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

Виконання заходів Програми

за І півріччя 2024 року

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю 1-ої групи, за умови перебування на обліку в ЄДАРП, на вирішення соціально-побутових потреб. | 2024-2026 роки | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 225,0 | 225,0 | 73,5 | 33 | 33 | Опрацьовано 100% звернень. |
| 2 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого» | 2024-2026 роки | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 50,0 | 50,0 | 5,0 | 10 | 10 | Надання матеріальної допомоги на поховання здійснювалась на підставі поданих заяв. Опрацьовано 100% звернень. |
| 3 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги за рішенням Координаційної ради | 2024-2026 роки | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 4545,0 | 4545,0 | 3463,6 | 76 | 76 | Надання матеріальної допомоги здійснювалась відповідно до звернення. Опрацьовано 100 % заяв. |
| 4 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, яким виповнилося 80,90,100 років до ювілею | 2024-2026 роки | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 265,0 | 265,0 | 74,0 | 28 | 28 | Надана матеріальна допомога до ювілею всім громадянам, яким виповнилось 80 та 90 років. За відсутні громадяни, яким виповнилось 100 років. |
| 5 | Соціальна допомога та підтримка | Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги особам, яким виповнюється 91 та більше років, на привітання з днем народження | 2024-2026 роки | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 120,0 | 120,0 | 18,0 | 15 | 15 | Опрацьовано 100 % заяв. |
| 6 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам громади з нагоди відзначення пам’ятних дат | 2024-2026 роки | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 3280,5 | 3280,5 | 1018,0 | 31 | 31 | Всі громадяни певної категорії отримали одноразову допомогу до пам’ятної дати. |
| 7 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової грошової допомоги: пораненим військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами; сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами; сім'ям померлих Почесних громадян громади. | 2024-2026 роки | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 5780,0 | 5780,0 | 1760,0 | 30 | 30 | Військові дії призводять до збільшення чисельності даної категорії осіб. Опрацьовано 100 % звернень на матеріальну допомогу військовослужбовців, які отримали поранення при виконанні своїх обов’язків, сім'ї загиблих (померлих) військовослужбовців. В І півріччі 2024 року відсутні померлі Почесні громадяни. |
| 8 | Соціальна допомога та підтримка | Оплата поштового збору для отримувачів допомоги через відділення зв’язку | 2024-2026 роки | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перерахування коштів матеріальної допомоги здійснювались через установи банків, тому оплата поштового збору не здійснювалась. |
| 9 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини, т.ч. на дитину, яка була усиновлена, на вирішення соціально-побутових потреб дитини | 2024-2026 роки | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 2250,0 | 2250,0 | 770,0 | 34 | 34 | Опрацьовано 100 % звернень. |
| 10 | Соціальна допомога та підтримка | Оплата транспортних послуг з доставки гуманітарної або благодійної допомоги для окремих категорій населення громади, зокрема, внутрішньо переміщених осіб | 2024 рік | Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 92,4 | 92,4 | 0 | 0 | 0 | За І півріччя 2024 року гуманітарна допомога не надавалась, оплата транспортних послуг з доставки гуманітарної або благодійної допомоги не здійснювалась. |
|  | Разом |  |  |  | 16608,9 | 16607,9 | 7182,1 | 43 | 43 |  |

Керуючий справами виконавчого комітету		                        		   Владислав ТЕРЕЩЕНКО