Додаток

до проєкту рішення

Южненської міської ради

від «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024р

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Екологічної програми заходів з охорони навколишнього**

**природного середовища Южненської міської територіальної громади**

**Одеського району Одеської області на 2024–2026 роки**

**за 1 півріччя 2024 року**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

* рішення Южненської міської ради від 26.10.2023 року № 1520-VIII «Про затвердження Екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки»;
* рішення Южненської міської ради від 29.03.2024 року № 1700-VIII «Про затвердження внесення змін та доповнення до «Екологічної програми заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки».

Розробник Програми: Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін вико-нання | Виконавці | Річний обсяг фінансу-вання, передбаче-ний Програ-мою, тис.грн | Річний обсяг фінансу-вання, затвердже-ний бюджетом, тис.грн | Фактично профі-нансовано у звітному періоді, тис.грн | %  вико-нання заходу від обсягів, передба-чених Програ-мою | %  вико-нання заходу від обсягів, затверджених бюдже-том | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| 1 | Раціональне використання й поводження з відходами виробництва та споживання | Нове будівництво мереж зливової каналізації з відновленням благоустрою біля будівлі за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Приморська, 19-Б | 2024 рік | УКБ ЮМР | 12 776,958 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Кошти на зазначені видатки не виділялись |
| 2 | Придбання установок, обладнання для збору та складування ПВ для КП «РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ» | 2024 рік | УЖКГ ЮМР,  КП «РИТУ-АЛЬНІ ПОСЛУГИ» | 652,000 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Кошти на зазначені видатки не виділялись |
| 3 | Придбання установок, обладнання для збору та складування ПВ для КП «Екосервіс»,(сміттєприймальні контейнери) | 2024 рік | УЖКГ ЮМР,  КП «Екосервіс» | 105,650 | 40,90 | 0,0 | 0 | 0 | Фінансування заплановано у 2 півріччі  2024 року |
| 4 | Придбання установок, обладнання для збору та складування побутових відходів для закладів освіти Южненської міської територіальної громади, УО ЮМР | 2024 рік | УО ЮМР | 54,188 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Кошти на зазначені видатки не виділялись |
| 5 | Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території м. Южного, с. Сичавка, с. Нові Білярі Южненської міської територіальної громади | 2024 рік | УАМ ЮМР | 7 752,125 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Кошти на зазначені видатки не виділялись |
| 6 | Розроблення Схеми санітарної очистки для с. Сичавка і с. Кошари та с. Нові Біляри, с. Григорівка і с. Булдинка Одеського району Одеської області, у тому числі розрахунки норм надання послуг з вивезення побутових відходів та визначення морфологічного складу побутових відходів | 2024 рік | УАМ ЮМР | 390,000 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Кошти на зазначені видатки не виділялись |
| 7 | Озеленення території громади (роботи з ремонту та утримання об'єктів зеленого господарства) | Озеленення території Южненської міської територіальної громади | 2024 рік | УЖКГ ЮМР,  КП «Екосервіс» | 509,650 | 208,55 | 103,00 | 20,2 | 49,4 | Придбано зелених насаджень:  - однолітні –  2 450 од. |
| 8 | Озеленення території Южненської міської територіальної громади | 2024 рік | УЖКГ ЮМР,  КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | 280,180 | 110,15 | 22,85 | 8,2 | 20,7 | Придбано зелених насаджень:  однолітні –  358 од. |
| 9 | Озеленення територій закладів освіти Южненської міської територіальної громади | 2024 рік | УО ЮМР | 138,138 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Кошти на зазначені видатки не виділялись |
| 10 | Придбання чорнозему для закладів освіти Южненської міської територіальної громади, УО ЮМР | 2024 рік | УО ЮМР | 34,182 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Кошти на зазначені видатки не виділялись |
| 11 | Придбання обладнання для висадки вуличних квітів для закладів освіти Южненської міської територіальної громади, УО ЮМР | 2024 рік | УО ЮМР | 14,837 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Кошти на зазначені видатки не виділялись |
|  |  | **Всього** |  |  | **22 707,908** | **359,6** | **125,85** | **0,6** | **35,0** |  |

Начальник відділу екології Надія МІЧУДА

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про результати виконання Екологічної програми**

**заходів з охорони навколишнього природного середовища**

**Южненської міської територіальної громади Одеського району**

**Одеської області на 2024-2026 роки,**

**за 1 півріччя 2024 року**

Рішенням Южненської міської ради від 26.10.2023 року № 1520-VIII затверджена Екологічна програма заходів з охорони навколишнього природного середовища Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки.

Програма спрямована на проведення комплексу екологічних та економічних заходів, направлених на покращення екологічного стану середовища шляхом зниження техногенного навантаження на довкілля.

Згідно з Програмою, затвердженою рішенням Южненської міської ради від 26.10.2023 року № 1520-VIII (зі змінами, внесеними рішенням Южненської міської ради від 29.03.2024 року № 1700-VIII), за I півріччя 2024 року реалізовані наступні заходи:

* озеленення території Южненської міської територіальної громади КП «Екосервіс»;
* озеленення території Южненської міської територіальної громади КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ».

Загалом по Програмі на 2024 рік передбачено 22 707,908 тис. грн, в бюджеті затверджено 359,6 тис. грн, фактично профінансовано за I півріччя 2024 року – 125,85 тис. грн, що складає 0,6 % виконання заходів від обсягів передбачених Програмою, 35,0 % виконання заходів за I півріччя 2024 року від обсягів, затверджених бюджетом.

**Начальник управління архітектури**

**та містобудування ЮМР Сергій ОРИШАКА**