Додаток

до проєкту рішення

Южненської міської ради

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки**

**за І півріччя 2024 року**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

- рішення Южненської міської ради від 28.10.2022 р. №1121-VIII «Про затвердження Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», зі змінами від 14.12.2023 № 1565-VIIІ.

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Южненської міської ради.

Строк реалізації Програми: 2023-2025 роки.

**1. Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансу-вання, передба-чений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансу-вання, затверд-жений бюджетом  тис.грн | Фактично профінан-совано у звітному періоді,  тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передба-чених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверд-жених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| 1 | Придбання та створення запасу пально-мастильних матеріалів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Южненської міської територіальної громади | Забезпеченість місцевого резерву пально-мастильними матеріалами для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Южненської міської територіальної громади,  у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів. | 2024 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Южненське міське комунальне підприємство «ЮЖТРАНС», Комунальне підприємство теплових мереж «Южтеплокомуненерго», Комунальне підприємство «Водопостачання та каналізація» | 1560,899 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Кошти на виконання заходу у 2024 році не передбачено бюджетом Южненської міської територіальної громади.  Відсутні звернення від установ/підприємств щодо потреби у придбані пально-мастильних матеріалів. |
| 2 | Створення запасу засобів медичного забезпечення на випадок виникнення надзвичайної ситуації у громаді | Взаємодія з КНП «ЮМЛ» та КНП «ЦПМСД» якісно надання постраждалому населенню необхідної медичної допомоги, бути в постійній готовності до надання медичної допомоги населенню | 2024 рік | Комунальний заклад «Южненська міська лікарня», Комунальне некомерційне підприємство  «Центр  первинної медико-санітарної допомоги» Южненської міської ради | 51,783 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Місцевий резерв на 100% забезпечено лікарськими засобами та виробами медичного призначення за рахунок коштів від господарської діяльності підприємств. |
| Всього: | | | | | 1612,682 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про результати виконання Програми створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки**

**за І півріччя 2024 рік**

Програма створення та використання матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади (далі – Програма) розроблена у відповідності до частини третьої статі 98 Кодексу цивільного захисту України, Закону України від 25.12.2015 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі» із змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» із змінами та доповненнями, з урахуванням Постанови КМУ від 20 березня 2022 року №328 «Деякі питання забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану».

Рішенням Южненської міської ради від 28.10.2022 року №1121-VIII затверджена Програма створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», зі змінами від 14.12.2023 № 1565-VIIІ. Програмою передбачено створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню, з метою екстреного використання їх у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Реалізація Програми створення матеріальних резервів розрахована на 3 роки. Програма розроблена відповідно до Номенклатури та обсягів місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади (додаток 1) (далі – Номенклатура) для реагування на надзвичайні ситуації, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, яка затверджується відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та керівниками підприємств.

На створення місцевого матеріального резерву передбачається фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету Южненської міської територіальної громади.

Номенклатуру складено з урахуванням практичного досвіду ліквідації надзвичайних ситуацій на території громади, реальних потреб у матеріально-технічних засобах для здійснення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт.

Згідно з Програмою створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Южненської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 28.10.2022 р. № 1121-VIII із змінами, на 2024 рік на реалізацію заходів Програми передбачено коштів у сумі 1612,682 тис. грн, фінансування з місцевого бюджету на 2024 рік на реалізацію заходів Програми не передбачено.

Секретар міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ

Виконавець: Вадим ФЕРЯБОВ