Додаток

до проєкту рішення

Южненської міської ради

ЗВІТ

про результати виконання

Програми оздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади на період 2022-2024 років

за І півріччя 2024 року

Дата і номер рішення  Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: Програма оздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади на період 2022- 2024 років затверджена рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. №476-VIIІ (із змінами, остання редакція від 06.06.2024р. №1728-VIII).

Відповідальні виконавці Програми: Управління соціальної політики Южненської міської ради та Управління освіти Южненської міської ради.

Строк реалізації Програми: 2022-2024 роки

Виконання заходів Програми

за І півріччя 2024  року

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн (з урах.змін) | Річний обсяг фінансування , затверджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І | Організаційне забезпечення | 1.1.Проведення міського огляду – конкурсу на кращий дитячий заклад відпочинку у складі закладів освіти Южненської міської територіальної громади щодо організації відпочинку дітей. | 2022 – 2024 роки | Управління освіти ЮМР, ДЗВ у складі ЗЗСО | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  |  | 1.2.Забезпечення проведення для дітей спортивно- та культурно-масових, еколого-натуралістичних, природоохоронних заходів | 2022 – 2024 роки | Управління освіти ЮМР, ДЗВ у складі ЗЗСО | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  | Всього за напрямом: |  |  |  | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
| ІІ | Забезпечення оздоровлення та відпочинку в позаміських оздоровчих закладах дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 2.1.Послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в позаміських дитячих оздоровчих закладах | 2022-2024 роки | Управління соціальної політики Южненської міської ради | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В період дії військового стану, з міркувань безпеки, відсутні заяви батьків щодо направлення дітей до позаміських оздоровчих закладів |
|  |  | 2.2.Послуги з перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до позаміського дитячого оздоровчого закладу та у зворотному напрямку | 2022-2024 роки | Управління соціальної політики Южненської міської ради | 49,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всього за напрямом: |  |  |  | 409,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутні звернення батьків |
| ІІІ | Забезпечення оздоровлення та відпочинку в позаміських оздоровчих закладах дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 3.1.Організація відпочинку у дитячому закладі відпочинку «Веселка» у складі опорного закладу «Ліцей №2» для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ДЗВ «Веселка» у складі опорного закладу «Ліцей №2» | 650,0 | 650,0 | 43,639 | 6,71 | 6,71 | Упродовж 21 дня 46 дітей із числа дітей-сиріт, малозабезпечених, дітей УБД, загиблих воїнів, із багатодітних сімей, ВПО відпочили у ДЗВ. Остаточно кошти будуть проплачені у липні 2024 року (відпочинок триває по 10.07.24р.) |
|  |  | 3.2.Організація відпочинку у дитячому закладі відпочинку «Крепиш» у складі АШГ для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ДЗВ «Крепиш» у складі АШГ | 325,0 | 325,0 | 9,6 | 2,95 | 2,95 | Упродовж 21 дня 37 дітей із числа малозабезпечених, дітей УБД, загиблих воїнів, із багатодітних сімей, ВПО, талановитих відпочили у ДЗВ Остаточно кошти будуть проплачені у липні 2024 року (відпочинок триває по 10.07.24р.) |
|  |  | 3.3.Організація відпочинку у дитячому закладі відпочинку «Козачата» у складі Ліцею ім. В.Чорновола для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ДЗВ «Козачата» у складі Ліцею ім. В.Чорновола | 325,0 | 325,0 | 137,906 | 42,43 | 42,43 | Упродовж 21 дня 50 дітей із числа позбавлених батьківського піклування, малозабезпечених, дітей УБД, загиблих воїнів, із багатодітних сімей, ВПО,талановитих відпочили у ДЗВ Остаточно кошти будуть проплачені у липні 2024 року (відпочинок триває по 10.07.24р.) |
|  |  | 3.4.Організація харчування дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячих закладах відпочинку "Джерельце" у складі Новобілярської гімназії, "Сонечко" у складі Сичавської гімназії | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ДЗВ у складі ЗЗСО | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  |  | 3.5.Організація харчування дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячих закладах праці та відпочинку у складі ЗЗСО Южненської міської територіальної громади. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ДЗВ у складі ЗЗСО | 249,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  |  | 3.6.Організація харчування дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в дитячому закладі відпочинку у складі палацу творчості дітей та юнацтва «Мрія» (ПТДЮ «Мрія») | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ДЗВ у складі ПТДЮ «Мрія» | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  | Всього за напрямом: |  |  |  | 1 687,4 | 1300,0 | 191, 145 | 11,33 | 14,70 |  |
| ІV | Матеріально- технічне забезпечення дитячих закладів відпочинку | Забезпечення ДЗВ у складі закладів освіти Южненської міської територіальної громади ігровим інвентарем | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ДЗВ у складі ЗЗСО | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  |  | Забезпечення ДЗВ у складі закладів освіти Южненської міської територіальної громади м’яким інвентарем | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ДЗВ у складі ЗЗСО | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  |  | Придбання меблів для ДЗВ у складі закладів освіти Южненської міської територіальної громади. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ДЗВ у складі ЗЗСО | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  |  | Придбання технічних засобів та комп’ютерного обладнання для ДЗВ у складі закладів освіти Южненської міської територіальної громади освіти | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ДЗВ у складі ЗЗСО | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  | Всього за напрямком: |  |  |  | 570,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відсутність фінансового ресурсу |
|  | Всього за Програмою: |  |  |  | 2727,2 | 1300,0 | 191,145 | 7,00 | 14,70 |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про результати виконання

Програми оздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської

територіальної громади на період 2022-2024 років

за І півріччя 2024 року

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади на період 2022-2024 років затверджена рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. №476-VIIІ (із змінами). Головні розпорядники коштів та відповідальні виконавці заходів Програми - Управління соціальної політики Южненської міської ради, Управління освіти Южненської міської ради. Строк реалізації Програми - 2022-2024 роки.

Метою програми є реалізація права дітей Южненської міської територіальної громади на оздоровлення та відпочинок, створення сприятливих умов для їх якісного відпочинку та оздоровлення.

В результаті військовий дій значно зросла чисельність дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, зокрема, дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей загиблих учасників бойових дій, дітей  учасників бойових дій.

Виконання  Програми оздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади дасть можливість вирішити зазначені проблеми та забезпечити реалізацію державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.

Програмою оздоровлення та відпочинку дітей Южненської міської територіальної громади на виконання заходів в 2024 році головним розпорядникам коштів – управлінню освіти та управлінню соціальної політики Южненської міської ради було передбачено Програмою 2727,2 тис.грн., затверджено в місцевому бюджеті у сумі 1300,0 тис.грн., з них управлінню освіти Южненської міської ради у сумі 1300,0 тис.грн. За І півріччя 2024 року профінансовано 191,145 тис.грн., що складає 7% від передбачених видатків Програмою, або 14,7% від затверджених видатків в місцевому бюджеті.

Процес відпочинку в дитячих закладах відпочинку станом на 01.07.2024р. триває.

На послуги з оздоровлення та відпочинку дітей,  які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, в позаміських дитячих оздоровчих закладах  та на послуги з перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, до позаміського дитячого оздоровчого закладу та у зворотному напрямку, на управління соціальної політики Южненської міської ради Програмою передбачений річний обсяг фінансування, з урахуванням змін, у сумі 409,8 тис.грн., кошти в місцевому бюджеті на 2024 рік  не були передбачені.

Введення воєнного стану змінило алгоритм оздоровчої компанії в позаміських закладах. Обласними військовими адміністраціями визначався регіон достатньо безпечний для проведення оздоровлення та відпочинку дітей. Заклади мають відповідати критеріям та умовам, в першу чергу, щодо забезпечення безпеки дітей в них (наявність укриттів, запаси пального, наявність актуалізованих планів евакуації та відповідного транспортного забезпечення). Після прийняття рішень обласними військовими адміністраціями про початок оздоровчої компанії та проведення перевірок закладів на предмет відповідності вимогам безпеки, оздоровчі заклади мають право на функціонування.

В зв’язку з подовженням російської агресії на території України, батьки, з міркувань безпеки, відмовлялися направляти дітей до позаміських оздоровчих закладів. Перші 4 заяви з бажанням батьків щодо оздоровлення дитини надійшли в червні 2024 року на оздоровлення дітей  в липні-серпні.

У батьків також є змога впродовж 2024 року оздоровити дитину за рахунок коштів державного бюджету за бюджетними програмами в дитячих оздоровчих таборах державних підприємств “Міжнародний дитячий центр “Артек”, “Український дитячий центр “Молода гвардія” і в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, що містяться в Державному реєстрі майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей та розташовані в карпатському регіоні, за принципом “гроші ходять за дитиною”  (є-Оздоровлення).

Для участі в програмі оздоровлення повинні одночасно виконуватися дві умови: 1.Сім’я отримує допомогу малозабезпеченій сім’ї. 2.Дитина, віком від 7 до 18 років перебуває на обліку як пільговик і інформація по ній знаходиться в Реєстрі пільговиків з діючою категорією "Дитина з багатодітної сім'ї". Або: 1.Сім’я отримує допомогу малозабезпеченій сім’ї. 2.Дитина віком від 7 до 18 років має інвалідність (крім під категорії А).

Завдяки проєкту, який реалізується Мінсоціполітики, батьки дитини, отримують кошти від держави на оздоровлення дитини. Ці кошти зараховуються на банківський рахунок одного з батьків і витрачати їх можна виключно на придбання путівки до дитячого табору. На відпочинок чи оздоровлення кожної дитини надається 14165 грн. Батьки дітей, які відповідають зазначеним  критеріям, отримують сповіщення про право на отримання коштів електронним повідомленням або телефоном. Щоб скористатися послугою, одному з батьків дитини треба звернутись до Приватбанку,  отримати картку із спеціальним режимом використання й дочекатися зарахування коштів. Далі – самостійно обрати заклад для відпочинку чи оздоровлення дитини, з переліку закладів з Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей. Потім – забронювати місце для відпочинку своєї дитини у цьому закладі і розрахуватися за путівку отриманою карткою. Аби забезпечити максимальну безпеку оздоровлення дітей, до переліку включено лише заклади вищої категорії.

Станом на 01.07.2024 року 10 батькам на 25 дітей з Южненської міської територіальної громади запропоновано скористатись програмою єОздоровлення, кошти зараховані. За звітний період надійшло 4 заяви на 8 дітей з  відмовою від участі у програмі.

В  2024 році керівництвом громади було вирішено забезпечити відпочинок  в дитячих закладах відпочинку (ДЗВ) для молодших школярів (1-4 класів). В громаді діяла мережа закладів відпочинку у складі ЗЗСО Южненської міської територіальної громади, відповідно до рішення виконавчого комітету Южненської міської ради «Про підготовку та організацію відпочинку та оздоровлення дітей Южненської міської територіальної громади на 2024 рік», у складі закладів загальної середньої освіти ( ДЗВ «Хвиля» у складі Ліцею №1, «Веселка» у складі   опорного закладу «Ліцей №2», «Крепиш» у складі АШГ, «Козачата» у складі Ліцею імені В’ячеслава Чорновола), а саме:

- загони розвитку творчих здібностей з 10.06.2024р. по 06.07.2024 р. (21 робочий день)

- загони спортивного спрямування з 10.06.2024р. по 27.06.2024р. (14 робочих днів)».

Подальше функціонування ДЗВ буде залежати від безпекової ситуації. Планується по закінченню воєнних дій відновити діяльність ДЗВ у повному обсязі.

З огляду на подовження воєнного стану, органи місцевої влади повинні самостійно вирішити питання організації оздоровлення та відпочинку дітей. Виходячи із результатів опитування батьків учнів шкіл Южненської міської територіальної громади, з'явилася потреба у відновленні роботи таборів відпочинку з денним перебуванням у складі закладів загальної середньої освіти в 2024 році.

Виконавець					                                  Наталя МОНАСТИРСЬКА