Додаток

до проєкту рішення

Южненської міської ради

ЗВІТ

про результати виконання

Програми соціального захисту та підтримки окремих категорій населення

Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

за І півріччя 2024 року

Дата і номер рішення  Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: Рішення Южненської міської ради від 13.07.2023р. №1404-VIIІ (із змінами від 26.10.2023р. № 1505- VIIІ – в новій редакції, від 16.02.2024р. №1621- VIIІ) .

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є Управління соціальної політики Южненської міської ради, фінансування заходів Програми здійснювалось через комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг  Южненської міської ради Одеського району Одеської області».

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

Виконання заходів Програми

за І півріччя 2024 року

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю 1-ої групи, за умови перебування на обліку в ЄДАРП, на вирішення соціально-побутових потреб. | 2024-2026р.р. | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 225,0 | 225,0 | 73,5 | 33 | 33 | Опрацьовано 100% звернень. |
| 2 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого» | 2024-2026р.р. | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 50,0 | 50,0 | 5,0 | 10 | 10 | Надання матеріальної допомоги на поховання здійснювалась на підставі поданих заяв. Опрацьовано 100% звернень. |
| 3 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги за рішенням Координаційної ради | 2024-2026р.р. | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 4545,0 | 4545,0 | 3463,6 | 76 | 76 | Надання матеріальної допомоги здійснювалась відповідно до звернення. Опрацьовано 100 % заяв. |
| 4 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, яким виповнилося 80,90,100 років до ювілею | 2024-2026р.р. | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 265,0 | 265,0 | 74,0 | 28 | 28 | Надана матеріальна допомога до ювілею всім громадянам, яким виповнилось 80 та 90 років. За відсутні громадяни, яким виповнилось 100 років. |
| 5 | Соціальна допомога та підтримка | Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги особам, яким виповнюється 91 та більше років, на привітання з днем народження | 2024-2026р.р. | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 120,0 | 120,0 | 18,0 | 15 | 15 | Опрацьовано 100 % заяв. |
| 6 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам громади з нагоди відзначення пам’ятних дат | 2024-2026р.р. | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 3280,5 | 3280,5 | 1018,0 | 31 | 31 | Всі громадяни певної категорії отримали одноразову допомогу до пам’ятної дати. |
| 7 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової грошової допомоги: пораненим військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами; сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами; сім'ям померлих Почесних громадян громади. | 2024-2026р.р. | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 5780,0 | 5780,0 | 1760,0 | 30 | 30 | Військові дії призводять до збільшення чисельності даної категорії осіб. Опрацьовано 100 % звернень на матеріальну допомогу військовослужбовців, які отримали поранення при виконанні своїх обов’язків, сім'ї загиблих (померлих) військовослужбовців. В І півріччі 2024 року відсутні померлі Почесні громадяни. |
| 8 | Соціальна допомога та підтримка | Оплата поштового збору для отримувачів допомоги через відділення зв’язку | 2024-2026р.р. | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перерахування коштів матеріальної допомоги здійснювались через установи банків, тому оплата поштового збору не здійснювалась. |
| 9 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини, т.ч. на дитину, яка була усиновлена, на вирішення соціально-побутових потреб дитини | 2024-2026р.р. | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 2250,0 | 2250,0 | 770,0 | 34 | 34 | Опрацьовано 100 % звернень. |
| 10 | Соціальна допомога та підтримка | Оплата транспортних послуг з доставки гуманітарної або благодійної допомоги для окремих категорій населення громади, зокрема, внутрішньо переміщених осіб | 2024р. | Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 92,4 | 92,4 | 0 | 0 | 0 | За І півріччя 2024 року гуманітарна допомога не надавалась, оплата транспортних послуг з доставки гуманітарної або благодійної допомоги не здійснювалась. |
|  | Разом |  |  |  | 16608,9 | 16607,9 | 7182,1 | 43 | 43 |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо результатів  виконання Програми соціального захисту та підтримки окремих категорій населення Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

за І півріччя 2024 року

На 2024 рік передбачено з місцевого бюджету на виконання заходів Програми – 16607,9 тис.грн.  На І півріччя 2024 року на Програму соціального захисту окремих категорій населення Южненської міської територіальної громади було затверджено фінансування з місцевого бюджету – 9373,7 тис.грн. Фактично виконано за І півріччя 2024 року - 7182,1 тис.грн. Відсоток виконання заходів Програми від запланованих на півріччя складає 77 %. Відсоток виконання заходів Програми від річного показника складає 43 %.

Залишок невикористаних коштів за І півріччя 2024 рік склав 2191,6 тис.грн. (в т.ч.: 42,0 тис.грн. – залишок коштів з оплати транспортних послуг за доставку гуманітарної допомоги; 2149,6  тис.грн. матеріальна допомога).

Впродовж півріччя за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до затверджених заходів Програми  надавались наступні види допомоги:

- одноразова  матеріальна допомога особам з інвалідністю І групи, допомогу отримали 49 осіб на загальну суму 73,5 тис.грн., що складає 54% від запланованого (135,0 тис. грн.);

- одноразова матеріальна допомога на поховання деяких категорій громадян (не застраховані особи), отримали допомогу 1 особа на загальну суму 5,0 тис.грн., що складає 17% від запланованого (30,0 тис. грн.);

- одноразова матеріальна допомога за рішенням Координаційної ради, отримали допомогу 236 осіб на загальну суму 3463,6 тис.грн., що складає 96% від запланованого (3603,2 тис. грн.), в тому числі на вирішення соціально-побутових потреб – 105 осіб на загальну суму 315,0 тис.грн. (з них 8 внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 24,0 тис.грн.), 131 особі, які опинились в складних життєвих обставинах на загальну суму 3148,6 тис.грн. (з них 6 особам з хронічною нирковою недостатністю, які потребують отримання програмного гемодіалізу в лікувально-профілактичних закладах Одеської області, на відшкодування вартості проїзду до лікувально-профілактичного закладу та в зворотному напрямку, надана  одноразова матеріальна допомога на загальну суму 390,0 тис.грн.);

- одноразова матеріальна допомога громадянам міста, яким виповнилося 80, 90, 100 років – 47 осіб на загальну суму 74,0 тис.грн.,  що складає 62% від запланованого (119,5 тис. грн.).  (80 років – 40 осіб, розмір допомоги становить 1500,00 грн. на одну особу на загальну суму 60,0 тис.грн., 90 років – 7 осіб, розмір допомоги становить 2000,00 грн. на одну особу на загальну суму 14,0 тис.грн., 100 років – відсутні).

- одноразова матеріальна допомога надається щорічно громадянам, на привітання з днем народження, яким виповнюється 91 рік та більше років, у розмірі 1000,00 грн. на 1 особу, отримали допомогу 18 осіб на загальну суму 18,0 тис.грн., що складає 30% від запланованого (60,0 тис. грн.); з них: 91 рік – 5 осіб; 92 роки – 3 особи; 93 роки – 1 особа; 94 роки - 4 особи;  95 років – 4 особи; 98 років – 1 особа.

- одноразова  допомога до пам’ятних дат склала 1018,0 тис.грн. на 923 особи, що складає 94% від запланованого (1084,0 тис. грн.), в тому числі:

*до дня вшанування учасників бойових дій на  території  інших  держав (15 лютого) - 124 особи на загальну суму 247,5 тис.грн.

*до річниці Чорнобильської катастрофи (26 квітня) - 114 осіб на загальну суму 331,5 тис.грн..

* до дня пам’яті та Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років (08 травня) - 91 особа на загальну суму 142,0 тис.грн.

* до Міжнародного дня захисту дитини (дітям віком до 18 років (станом на 01 червня поточного року) з багатодітних сімей) (01 червня) - 192 особи (594 дитини) на загальну суму 297,0 тис.грн.

- надання одноразової матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань визначених згідно з мобілізаційними планами, у розмірі 20,0 тис.грн. на одну особу та сім'ям загиблих (померлих) військових, у розмірі 50,0 тис.грн. на сім'ю, в т.ч. на допомога на поховання та виготовлення і встановлення надгробку на кладовищах громади, так за І півріччя 2024 року отримали допомогу 45 осіб на загальну суму 1760,0 тис.грн. (що складає 55% від запланованого (3200,0 тис. грн.)), з них: з початку року 33 військовослужбовців, які отримали поранення, отримали допомогу у розмірі 40000,00 грн. на одну особу на загальну суму 1320,0 тис.грн., 8 членів сімей загиблих військовослужбовців отримали допомогу у розмірі 30000,00 грн. на одну особу, на загальну суму 240,0 тис.грн., на виготовлення та встановлення надгробку на кладовищах громади 4 особи отримали допомогу у розмірі 50000,00 грн. на одну особу на загальну суму 200,0 тис.грн;

відсутні померлі Почесні громадяни громади, тому допомога сім’ям не надавалась.

- одноразова матеріальна допомога при народженні/усиновлені дитини надається у розмірі 10000 гривень - на першу дитину, 15000 гривень - на другу дитину, 20000 гривень - на третю і наступну дитину. Так, за І півріччя 2024 року отримали допомогу 51 особа (52 дитини) на загальну суму 770,0 тис.грн., що складає 70% від запланованого (1100,0 тис. грн.), в тому числі: на 1- шу дитину – 14 ос., на 2-гу – 26 ос., на 3-тю – 9 ос., на 4-ту – 2 ос., на 7-у – 1 ос. З них дівчат - 20 осіб, хлопчиків – 32 особи.

- оплата транспортних послуг з доставки гуманітарної або благодійної допомоги для окремих категорій населення громади, зокрема, внутрішньо переміщених осіб. На І півріччя 2024 року з місцевого бюджету на даний захід Програми було заплановано 42,0 тис.грн. або 11 доставок, але протягом звітного періоду гуманітарна допомога не надавалась, оплата транспортних послуг з доставки гуманітарної або благодійної допомоги не здійснювалась.

Южненська міська рада та її виконавчі органи щорічно направляють значний фінансовий ресурс місцевого бюджету на соціальну підтримку багатьох категорій населення: підтримку сімей загиблих військовослужбовців, підтримку військовослужбовців, які отримали поранення при виконанні обов’язків, підтримку сімей, які опинились в складних і дуже складних життєвих ситуаціях, підтримка осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій, багатодітних сімей, осіб похилого віку, сприяння мешканцям громади в розв’язанні проблем побутового характеру, підтримка деяких категорій з числа внутрішньо переміщених осіб, стимулювання народжуваності, пом’якшення соціальної напруги в громаді, збільшення відсотку охоплених уразливих категорій.

Виконавець 			                                            Наталя МОНАСТИРСЬКА