Додаток

до проєкту рішення

Южненської міської ради

**ЗВІТ**

**про результати виконання Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

**за І півріччя 2024 року**

**Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:**

* рішення Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ «Про затвердження Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»;
* рішення Южненської міської ради від 23.12.2021р. № 902-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради № 470-VІІІ від 22.07.2021р.»;
* рішення виконавчого комітету Южненської міської ради від 21.07.2022 р. № 721 «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;
* рішення Южненської міської ради від 07.03.2023р. № 1197-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;
* рішення Южненської міської ради від 04.05.2023р. № 1317-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;
* рішення Южненської міської ради від 26.10.2023р. № 1495-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;
* рішення Южненської міської ради від 14.12.2023р. № 1560-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;
* рішення Южненської міської ради від 29.03.2024р. № 1665-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;
* рішення Южненської міської ради від 06.06.2024р. № 1727-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;

**Відповідальний виконавець Програми**: управління освіти ЮМР

**Строк реалізації Програми**: 2022- 2024 роки

**Виконання заходів Програми за І півріччя 2024 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконан  ня | Вико-  навці | Річний обсяг фінансуван  ня, передбаче  ний Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансуван  ня, затвердже  ний бюджетом, тис.грн | | Фактично про фінансовано у звітному періоді,  тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передба  чених Програ  мою | % виконання заходу від обсягів, затверд  жених бюдже  том | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1. **ДОШКІЛЬНА ОСВІТА** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей з ООП | Оновлення обладнання ресурсних та сенсорних кімнат в ЗДО. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗДО | 800,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Здійснюється за рахунок державної субвенції для дітей з ООП. |
| 2 | Розвиток мережі інклюзивних груп. | 2022-2024  роки | Управління освіти ЮМР, ЗДО | 60,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Програмних коштів не потребують.  Діє 12 інклюзивних груп у ЗДО №1,3,4,5, в яких 30 дітей з ООП |
| 3 | Впроваджен-  ня ІКТ в освітній процес ЗДО | Придбання комплексів інтерактивного обладнання | 2022-2024  роки | Управління освіти ЮМР, ЗДО | 230,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 4 | Забезпечення соціального захисту дітей | Придбання кондитерських виробів для вихованців до різдвяних свят. | 2022-2024  роки | Управління освіти ЮМР, ЗДО | 230,0 | 164,880 | | 0,0 | 0 | 0 | Придбання подарунків заплановане на грудень 2024 року (916 подарунків) |
| 5 | Створення здоров’язберігаючих умов життєдіяль  ності дітей | Забезпечення харчуванням (сухими пайками) учасників освітнього процесу. | 2022-2024  роки | Управління освіти ЮМР, ЗДО | 100,0 | 57,868 | | 55,287 | 55,3 | 95,5 | Вихованці ЗДО забезпечувались сухими пайками у сховищах ).  **Невикористані кошти: 2,581 тис. грн.** у зв’язку з закупівлею меншої ніж планувалося кількості сухих пайків (відповідно до потреби можуть бути придбані у ІІ півріччі 2024 р.) |
| **Всього за напрямом «Дошкільна освіта»** | | | | | **1 420,0** | **222,748** | | **55,287** | **3,9** | **24,8** | **Невикористані кошти: 2,581 тис.грн.** |
| 1. **ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА** | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Впровадження Концепції «Нової Української Школи»** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Продовжен  ня реформування загальної середньої освіти згідно з Концепцією НУШ | Придбання засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів 5-9 класів  Всього тис.грн.: | 2022-2024  роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 7 500,0 | 995,400 | | 39,816 | 0,53 | 4 | Придбано засоби навчання для 30 каб., де навчаються учні 5-9 кл.  На початок липня виникла кредиторська заборгованість :  **258,804 тис.грн - місцевий бюджет**  **696,780 тис.грн – державний бюджет**, із якої було погашено  **у липні 2024 року:**  49,77 тис.грн - місцевий бюджет  115,80 тис.грн – держбюджет,  **у серпні** 49,770 тис.грн.- місцевий бюджет, 92,904 тис.грн. –держбюджет  До кінця року будуть використані :  159,264 тис.грн - місцевий бюджет  488,076 тис.грн – державний бюджет |
| держ. бюджет | 3 000,0 | 696,780 | | 0,0 | 0 | 0 |
| місцевий бюджет | 4 500,0 | 298,620 | | 39,816 | 0,9 | 13,3 |
| 7 | Впровадження сучасних інформаційних технологій в організацію освітнього процесу | Придбання засобів навчання та обладнання для STEM-лабораторій  Всього тис.грн. : | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 4 800,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| держ.бюджет | 3360,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| місцевий бюджет | 1440,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| 8 | Послуги з адміністрування програмного забезпечення «Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів» | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 612,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутня потреба. |
| **Разом п. 2.1., в т.ч.:** | | | | | **12 912,0** | **995,400** | | **39,816** | **0,3** | **4** | **Невикористані кошти :**  **258,804 тис.грн - місцевий бюджет**  **696,780 тис.грн – державний бюджет** |
| **держ.бюджет** | | | | | **6 360,0** | **696, 780** | | **0,0** | **0** | **0** |
| **місцевий бюджет** | | | | | **6 552,0** | **298,620** | | **39,816** | **0,6** | **13,3** |
| * 1. **Удосконалення матеріально-технічної та навчальної бази закладів загальної середньої освіти** | | | | | | | | | | | |
| 9 | Удосконалення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів | Забезпечення засобами навчання та обладнанням навчального і загального призначення кабінетів природничо-математичних предметів  Всього: | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 4 300,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| держ.бюджет | 1440,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| місцевий бюджет | 2860,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| 10 | Створення безпечних умов для учасників освітнього процесу | Забезпечення охорони управлінням поліції охорони (УПО) закладів загальної середньої освіти. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 762,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутня потреба: охорона забезпечується КП «Муніципальна варта». |
| 11 | Створення безпечного та здорового середовища в закладі освіти з використанням ІКТ | Встановлення системи «Безпечна школа» у Ліцеї № 3 «Авторська школа М.П.Гузика» | 2024 рік | Управління освіти ЮМР, АШГ | 3 000,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 12 | Придбання обладнання для класу безпеки Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 2024 рік | Управління освіти ЮМР,  Ліцей № 1 | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 13 | Формування в учнів здоров’язбережуваль-  них компетентностей | Придбання обладнання для класу безпеки Ліцею № 3 «Авторська школа М.П.Гузика» | 2024 рік | Управління освіти ЮМР, АШГ | 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 14 | Створення належних умов для перебування учасників освітнього процесу у сховищі | Придбання меблів для захисної споруди цивільного захисту Комунального опорного закладу загальної середньої освіти «Ліцей № 2 ЮМР Одеського району Одеської області» | 2024 рік | Управління освіти ЮМР, опорний заклад «ліцей №2» | 500,0 | 499,070 | | 0,0 | 0 | 0 | Придбання меблів заплановане на ІІ півріччя 2024 року |
| 15 | Формування в учнів здоров’язбережуваль-  них компетентностей | Придбання обладнання для кабінету безпеки Комунального закладу «Сичавська гімназія» ЮМР Одеського району Одеської області | 2024 рік | Управління освіти ЮМР, опорний заклад «ліцей №2» | 531,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 16 | Забезпечення доступності освіти для усіх категорій учнів | Придбання шкільного автобусу  Всього: | 2023-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 2 500,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу |
| державний бюджет | 1 750,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| місцевий бюджет | 750,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 |
| 17 | Транспортні послуги з перевезення учасників освітнього процесу з м.Южного до смт Нові Білярі та в зворотному напрямі, з м.Южного до МІЗ та в зворотному напрямі | 2023-2024 роки | Управління освіти ЮМР, Новобілярська гімназія, опорний заклад «Ліцей №2» | 303,0 | 142,441 | | 75,499 | 24,9 | 53,0 | Забезпечується підвезення 109 дітей  Кошти 66,942 тис. грн. будуть використані у ІІ півріччі 2024 року |
| **Разом п. 2.2., в т.ч.:** | | | | | **12 896,0** | **641,511** | | **75,499** | **0,6** | **11,8** |  |
| **державний бюджет** | | | | | **3 190,0** | **0,0** | | **0,0** | **0** | **0** |
| **місцевий бюджет** | | | | | **9 706,0** | **641,511** | | **75,499** | **0,8** | **11,8** |
| **2.3.Робота з обдарованою молоддю** | | | | | | | | | | | |
| 18 | Заохочення переможців творчих конкурсів та змагань | Придбання подарунків, вимпелів, грамот, кубків для нагородження переможців конкурсів, змагань, турнірів тощо. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП, ЗЗСО | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу |
| 19 | Організація на рівні Южненської МТГ та участь у обласному і Всеукраїнському турах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП,  ЗЗСО | 6,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу |
| **Разом п. 2.3.** | | | | | **56,0** | **0,0** | | **0,0** | **0** | **0** | **Відсутність фінансового ресурсу** |
| **2.4. Соціальний захист учасників освітнього процесу** | | | | | | | | | | | |
| 20 | Забезпечення соціального захисту учнів | Забезпечення харчуванням за заявою батьків та рішенням педагогічної ради:  - учнів 1-4 класів;  - учнів 5 – 11(12) класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; учнів з ООП, які навч. в інклюзивних класах;  із малозабезпечених сімей, ; дітей, які постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб,  дітей осіб, визнаних УБД;  дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення чи каліцтва, одержаних у районі АТО, бойових дій, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО; дітей, матері яких мають звання «Мати - героїня» | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 9 721,67 | 7 473,239 | | 4 158,699 | 42,8 | 55,6 | Безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 1544 учнів (40,7 %) учнів шкіл. Із них :  - 90,4 % учнів 1-4 кл. за заявами батьків (1235 учнів),  -100% учнів 5-11 класів пільгових категорій (309 учнів) : 3 дитини з малозабезпече них сімей, діти-сироти (13) та діти, позбавлені батьківського піклування(11), 125дітей учасників бойових дій, 6 дитини загиблих учасників бойових дій,131 ВПО, 13 дітей з ООП,що навчаються в інклюзивних класах, 7 дітей, матері яких мають звання «Мати-героїня». 10% вихованців ГПД забезпечені безкоштовними обідами та полуденками, 15% –за півціни.  **Кошти 3 315,0 тис.грн** будуть використані у ІІ півріччі 2024 року (із них у І півріччі невикористані 437,893 тис.грн.) |
| 21 | Забезпечення харчуванням (сухими пайками) учасників освітнього процесу | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 400,0 | 258,843 | | 98,431 | 24,6 | 38,0 | Учні Южненської МТГ забезпечувались сухими пайками у сховищах.  **Невикористані кошти:**  **160,412 тис.грн**  ( закуплено меншу к-ть ніж планувалось сухих пайків, відповідно до потреби можуть придбати у ІІ півріччі) |
| 22 | Забезпечення надання матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування згідно з Постановою КМУ від 05.04.1994 р. № 226 зі змінами | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 110,0 | 72,0 | | 0,0 | 0 | 0 | **Кошти 72,0 тис.грн.**  згідно з Програмою заплановано використати у серпні 2024 року |
| 23 | Видача одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку згідно з Постановою КМУ від 25.08.2005 р. № 823 із змінами. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 17,5 | 14,400 | | 5,430 | 31,0 | 38,0 | Допомогу отримали 3 особи по 1810,0 грн. (100%)  4 особи отримають допомогу у ІІ півріччі 2024 року (**8,97 тис.грн.)** |
|  | **Разом п. 2.4.** |  |  | **10 249,17** | **7 818,482** | | **4 262,56** | **41,6** | **54,5** | **Не використані 437,893 тис.грн** |
| **2.5.Організація масових заходів та змістовного дозвілля** | | | | | | | | | | | |
| 24 | Забезпечення соціального захисту учнів | Придбання  кондитерських виробів, а саме: 1-4 класів;  5-11 (12)класів з числа дітей –сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, з малозабезпечених сімей, з інвалідністю, учнів з ООП, які навчаються в інклюзивних класах; дітей, які постраждали від воєнних дій ; дітей з числа ВПО; дітей осіб, визнаних УБД;  дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО; дітей, матері яких мають звання «Мати - героїня». | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 392,0 | 249,300 | | 0,0 | 0 | 0 | Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на грудень 2024 року |
| 25 | Проведення змагань на високому рівні. Заохочення переможців. | Організація проведення та участі в І-ІІІ етапах змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» | 2024 рік | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП ЮМР, ЗЗСО | 60,0 | 10,757 | | 10,757 | 17,9 | 100,0 | Змагання проведені на високому рівні |
|  |  | **Разом п. 2.5.** |  |  | **452,0** | **260,057** | | **10,757** | **2,4** | **4,1** |  |
| **2.6. Впровадження та розвиток інклюзивної освіти** | | | | | | | | | | | |
| 26 | Створення оптимальних умов для корекції психофізичного розвитку учнів з ООП | Створення і забезпечення повноцінного функціонування ресурсних та сенсорних кімнат в ЗЗСО. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 2400,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| **Разом по 2.6** | | | | | **2 400,0** | **0,0** | | **0,0** | **0** | **0** | **Відсутність фінансового ресурсу** |
| **Всього за напрямом «Загальна середня освіта», в т.ч.:** | | | | | **38 965,17** | **9 715,450** | | **4 388,632** | **11,6** | **46,4** | **Невикористані кошти:**  **696,780 тис. грн – державний бюджет**  **857,109 тис.грн -місцевий бюджет** |
| **державний бюджет** | | | | | **9 550,0** | **696,780** | | **0,0** | **1,2** | **16,6** |
| **місцевий бюджет** | | | | | **29 415,17** | **9 018,67** | | **4 388,632** | **15,7** | **49,2** |
| **3.ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА** | | | | | | | | | | | |
| **3.1. Змістовне дозвілля учнівської молоді, очно-заочні масові заходи** | | | | | | | | | | | |
| 27 | Забезпечення творчого розвитку дітей, результативної участі у творчих конкурсах | Придбання матеріалів, обладнання, костюмів для організації міських конкурсів та участі в обласних змаганнях та конкурсах (ПТДЮ «Мрія») | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, КЮТ «Мрія» | 200,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 28 | Придбання матеріалів, сировини для організації роботи гуртків та участі їх в міських та обласних змаганнях. Організація загально – клубних та міських заходів (КЮТ «Чорноморець»). | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, КЮТ «Чорноморець» | 150,0 | 11,335 | | 5,226 | 3,5 | 46,1 | Вихованці КЮТ «Чорноморець» у І півріччі 2024р. за результатами участі у конкурсах «Знай і люби свій край», «Чисті роси» отримали 15 грамот.  6,109 тис.грн. будуть витрачені у жовтні та листопаді 2024 року на проведення конкурсів «Щедрість рідної землі» та «Ялинка» |
| 29 | Забезпечення гуртків спеціалізованим обладнанням, інструментами та матеріалами | Придбання спеціалізованого обладнання, інструментів та матеріалів для організації роботи судномодельного гуртка  ( КЮТ «Чорноморець») | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, КЮТ «Чорноморець» | 50,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 30 | Забезпечення роботи гуртка робототехніки  ( КЮТ «Чорноморець») | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, КЮТ «Чорноморець» | 150,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| **Разом по 3.1** | | | | | **550,0** | **11,335** | | **5,226** | **1,0** | **46,1** |  |
| **3.2.Здійснення модернізації матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів позашкільної освіти** | | | | | | | | | | | |
| 31 | Оснащення ПНЗ комп'ютерною технікою | Оновлення та поповнення комп’ютерного та копіювального обладнання, оргтехніки у ЗПО | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗПО | 149,6 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 32 | Забезпечення якісної роботи гуртків науково - технічного напрямку | Оснащення комп’ютерною технікою гуртків науково – технічного напрямку. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗПО | 280,0 | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| **Разом по 3.2** | | | | | **429,6** | **0,0** | **0,0** | | **0** | **0** | **Відсутність фінансового ресурсу** |
| **Всього за напрямом «Позашкільна освіта»** | | | | | **979,6** | **11,335** | **5,226** | | **1,0** | **46,1** | **Не використано**  **6,109 тис.грн.** |
| **4.КАДРИ** | | | | | |  | | | | | |
| 33 | Забезпечити всебічну підтримку педагогів і педагогіч-  них колективів, їх соціальний захист | Проведення обов’язкових періодичних профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ, підпорядкованих управлінню освіти | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, заклади та установи освіти,підпорядковані управлінню освіти | 580,4 | 463,154 | | 0,0 | 0 | 0 | Педагогічні працівники проходять медичний огляд.  **Не використано**  **271,864 тис. грн.**  Заплановані кошти будуть використані у липні-серпні 2024 року |
| **Всього за напрямом «Кадри»** | | | | | **580,4** | **463,154** | | **0,0** | **0** | **0** | **Не використано**  **271,864 тис. грн.** |
| **5. НАУКОВО - МЕТОДИЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ** | | | | | | | | | | | |
| 34 | Забезпечення всебічної підтримки педагогів у їх професійному зростанні, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду | Забезпечення участі працівників закладів освіти в обласних, Всеукраїнських наукових семінарах, конференціях тощо. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП, заклади освіти | 60,0 | 4,750 | | 0, 0 | 0 | 0 | ЦПРПП проведено 14 заходів, залучено 275 педагогів.  **Не використано**  **4,75 тис. грн.**  Будуть використані у серпні 2024 року |
| 35 | Проведення міських конкурсів «Вихователь року», «Учитель року» Нагородження переможців. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП, заклади освіти | 89,3 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 36 | Забезпечення участі в обласному конкурсі «Кращий інноваційний урок фізичної культури» | 2022-2024 роки | Управління освіти ЦПРПП, заклади освіти | 1,2 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 37 | Організація та проведення серпневої педагогічної конференції, святкування Дня працівників освіти | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП, заклади освіти | 334,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 38 | Забезпечення участі переможців спартакіади в обласних змаганнях | Забезпечення участі в змаганнях обласної спартакіади учнів загальноосвітніх шкіл. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП, ЗЗСО | 192,0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| **Всього на напрямком** | | | | | **676,5** | **4,750** | | **0,0** | **0** | **0** |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Всього за Програмою, в т.ч.:** | | | | | **42 621,67** | **10 417,437** | | **4 449,138** | **10,7** | **43,8** | **Невикористані кошти у І півріччі 2024 року:**  **1 833,084 тис.грн. , із яких вже проплачено у липні 308,244 тис.грн.**  **Інші кошти будуть використані у ІІ півріччі 2024 року** |
| **державний бюджет** | | | | | **9 550,0** | **696,780** | | **0,0** | **0** | **0** |
| **місцевий бюджет** | | | | | **33 071,67** | **9 720,657** | | **4 449,138** | **11,7** | **39,8** |

**Пояснювальна записка**

**до звіту про результати виконання Програми розвитку освіти**

**Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

**за І півріччя 2024 року.**

У громаді реалізується Програма розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ зі змінами).

Мета програми - створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти громади, орієнтованої на ринкову економіку, інтеграцію в європейський та світовий освітній простір, забезпечення, високого рівня знань і практичних умінь молоді, їх громадянських і моральних якостей відповідно до потреб та запитів суспільства і місцевої громади, забезпечення інноваційного розвитку галузі через підготовку успішних педагогів нової формації; удосконалення системи управлінської діяльності.

Виконання Програми дає змогу:

- забезпечити позитивні системні зрушення в реформуванні освітньої галузі громади, високий ґатунок освітніх послуг та достатній рівень навчальних досягнень учнів, їх громадянських і моральних якостей;

- привести матеріально-технічну та навчальну базу закладів освіти у відповідність до сучасних стандартів організації освітнього середовища;

- оптимізувати мережу закладів освіти з метою забезпечення рівних можливостей на здобуття дітьми і молоддю якісної освіти, реалізації їх творчого потенціалу;

- впровадити в практику роботи закладів освіти сучасні педагогічні технології, завершити їх комп’ютеризацію та забезпечити доступ до світових інформаційних мереж, створити умови для самоосвіти молоді, дистанційного навчання;

- впровадити дієві механізми стимулювання обдарованої молоді, педагогічних колективів;

- підвищити соціальний статус педагогічних працівників, створити умови для безперервного підвищення їх професійної компетентності;

- залучити батьків, громадські організації до активної участі в процесі реформування освітньої галузі.

На 2024 рік Програмою передбачено 42 621,67 тис.грн, із них державний бюджет 9 550,0 тис.грн, місцевий - 33 071,67 тис.грн. На виконання заходів Програми обсяг фінансування, затверджений бюджетом 10 417,44 тис.грн.

На І півріччя 2024 року на виконання заходів Програми було затверджено фінансування 6 282,59 тис.грн. : з місцевого бюджету 5 585,81 тис.грн. , з державного- 696,78 тис.грн. Використано у І півріччі 2024 року – 4 449,138 тис.грн. Таким чином, фактично виконано за І півріччя 2024 року:

* 10,7% річного обсягу запланованих Програмою коштів;
* 43,8% виконання Заходів Програми запланованих на рік;
* 70,8 % виконання Заходів Програми запланованих на півріччя.

На початок липня виникла кредиторська заборгованість по придбанню засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів 5-9 класів: 258,804 тис.грн - місцевий бюджет, 696,78 тис.грн – державний бюджет.

У липні 2024 року було погашено:

49,77 тис.грн - місцевий бюджет

115,80 тис.грн – державний бюджет,

У серпні було погашено :

49,770 тис.грн.- місцевий бюджет, 92,904 тис.грн. –державний бюджет

До кінця року будуть використані :

159,264 тис.грн - місцевий бюджет

488,076 тис.грн – державний бюджет

Залишок за І півріччя 2024 року – 1 833,084 тис.грн виник в зв’язку із:

- невикористанням коштів по придбанню засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів 5-9 класів липні (955,584тис.грн. );

- закупівлею меншої кількості ніж планувалось сухих пайків учасників освітнього процесу, відповідно до потреби (не використано 160,412 тис. грн.- ЗЗСО; 2, 58 грн.- ЗДО, за необхідності сухі пайки будуть придбані пізніше);

- невикористанням коштів (437,893 тис.грн.) на забезпечення харчуванням учнів шкіл у зв’язку з тим, що частина учнів навчалася дистанційно, хворіли тощо ;

- невикористанням коштів на проведення медоглядів ( 271,864 тис.грн.) (проплачені у липні-серпні);

- невикористанням коштів на забезпечення участі працівників закладів освіти в обласних, Всеукраїнських наукових, науково-методичних семінарах, конференціях тощо (будуть проплачені у серпні 2024року).

Значну частину програмних коштів заплановано використати у ІІ півріччі 2024 року (харчування учнів, придбання обладнання для 5-9 класів, придбання меблів для опорного закладу «Ліцей №2», оплата транспортних послуг, придбання спортивної та шкільної форми для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, новорічних подарунків, матеріалів та сировини для роботи гуртків КЮТ «Чорноморець», проходження медоглядів медпрацівниками).

**За рахунок програмних коштів упродовж І півріччя 2024 року :**

- придбано засоби навчання для 30 кабінетів, в яких навчаються учні 5-9 класів НУШ;

- забезпечено підвіз 42 учнів з м.Южного до смт Нові Білярі та в зворотному напрямі, 45 учнів з м.Южного до МІЗ та в зворотному напрямі;

- вихованці ЗДО та учні ЗЗСО забезпечувались сухими пайками під час довготривалих повітряних тривог у сховищах;

- забезпечено безкоштовне харчування 1235 учнів 1-4 класів та 309 учнів пільгової категорії 5-11(12) класів шкіл громади ;

- також всі (100%) діти - сироти, які у І півріччі 2024 р. стали повнолітніми, отримала матеріальну допомогу згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005р. № 823 (3 особи по 1810,00 грн.);

- Клуб юних техніків «Чорноморець» брав участь у конкурсах, «Чисті роси», «Знай і люби свій край», вихованці отримали 15 грамот;

- забезпечено участь працівників закладів освіти в науково-методичних семінарах, конференціях тощо.

Таким чином, основна мета Програми розвитку освіти Южненської МТГ забезпечується через виконання заходів Програми та сприяє розвитку освітньої галузі громади.

Секретар Южненської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ

Виконавець Тітовська М.М.