**Обгрунтування**

**до проєкту рішення Южненської міської ради** «**Про затвердження звіту про результати виконання Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021 р. № 470-VIIІ зі змінами, за І півріччя 2024 року.**

У громаді реалізується Програма розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ зі змінами).

Мета програми - створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти громади, орієнтованої на ринкову економіку, інтеграцію в європейський та світовий освітній простір, забезпечення, високого рівня знань і практичних умінь молоді, їх громадянських і моральних якостей відповідно до потреб та запитів суспільства і місцевої громади, забезпечення інноваційного розвитку галузі через підготовку успішних педагогів нової формації; удосконалення системи управлінської діяльності.

Виконання Програми дає змогу:

- забезпечити позитивні системні зрушення в реформуванні освітньої галузі громади, високий ґатунок освітніх послуг та достатній рівень навчальних досягнень учнів, їх громадянських і моральних якостей;

- привести матеріально-технічну та навчальну базу закладів освіти у відповідність до сучасних стандартів організації освітнього середовища;

- оптимізувати мережу закладів освіти з метою забезпечення рівних можливостей на здобуття дітьми і молоддю якісної освіти, реалізації їх творчого потенціалу;

- впровадити в практику роботи закладів освіти сучасні педагогічні технології, завершити їх комп’ютеризацію та забезпечити доступ до світових інформаційних мереж, створити умови для самоосвіти молоді, дистанційного навчання;

- впровадити дієві механізми стимулювання обдарованої молоді, педагогічних колективів;

- підвищити соціальний статус педагогічних працівників, створити умови для безперервного підвищення їх професійної компетентності;

- залучити батьків, громадські організації до активної участі в процесі реформування освітньої галузі.

На 2024 рік Програмою передбачено 42 621,67 тис.грн, із них державний бюджет 9 550,0 тис.грн, місцевий - 33 071,67 тис.грн. На виконання заходів Програми обсяг фінансування, затверджений бюджетом 10 417,44 тис.грн.

На І півріччя 2024 року на виконання заходів Програми було затверджено фінансування 6 282,59 тис.грн. : з місцевого бюджету 5 585,81 тис.грн. , з державного- 696,78 тис.грн. Використано у І півріччі 2024 року – 4 449,138 тис.грн. Таким чином, фактично виконано за І півріччя 2024 року:

* 10,7% річного обсягу запланованих Програмою коштів;
* 43,8% виконання Заходів Програми запланованих на рік;
* 70,8 % виконання Заходів Програми запланованих на півріччя.

На початок липня виникла кредиторська заборгованість по придбанню засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів 5-9 класів: 258,804 тис.грн - місцевий бюджет, 696,78 тис.грн – державний бюджет.

У липні 2024 року було погашено:

49,77 тис.грн - місцевий бюджет

115,80 тис.грн – державний бюджет,

У серпні було погашено :

49,770 тис.грн.- місцевий бюджет, 92,904 тис.грн. –державний бюджет

До кінця року будуть використані :

159,264 тис.грн - місцевий бюджет

488,076 тис.грн – державний бюджет

Залишок за І півріччя 2024 року – 1 833,084 тис.грн виник в зв’язку із:

- невикористанням коштів по придбанню засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів 5-9 класів липні (955,584тис.грн. );

- закупівлею меншої кількості ніж планувалось сухих пайків учасників освітнього процесу, відповідно до потреби (не використано 160,412 тис. грн.- ЗЗСО; 2, 58 грн.- ЗДО, за необхідності сухі пайки будуть придбані пізніше);

- невикористанням коштів (437,893 тис.грн.) на забезпечення харчуванням учнів шкіл у зв’язку з тим, що частина учнів навчалася дистанційно, хворіли тощо ;

- невикористанням коштів на проведення медоглядів ( 271,864 тис.грн.) (проплачені у липні-серпні);

- невикористанням коштів на забезпечення участі працівників закладів освіти в обласних, Всеукраїнських наукових, науково-методичних семінарах, конференціях тощо (будуть проплачені у серпні 2024року).

Значну частину програмних коштів заплановано використати у ІІ півріччі 2024 року (харчування учнів, придбання обладнання для 5-9 класів, придбання меблів для опорного закладу «Ліцей №2», оплата транспортних послуг, придбання спортивної та шкільної форми для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, новорічних подарунків, матеріалів та сировини для роботи гуртків КЮТ «Чорноморець», проходження медоглядів медпрацівниками).

**За рахунок програмних коштів упродовж І півріччя 2024 року :**

- придбано засоби навчання для 30 кабінетів, в яких навчаються учні 5-9 класів НУШ;

- забезпечено підвіз 42 учнів з м.Южного до смт Нові Білярі та в зворотному напрямі, 45 учнів з м.Южного до МІЗ та в зворотному напрямі;

- вихованці ЗДО та учні ЗЗСО забезпечувались сухими пайками під час довготривалих повітряних тривог у сховищах;

- забезпечено безкоштовне харчування 1235 учнів 1-4 класів та 309 учнів пільгової категорії 5-11(12) класів шкіл громади ;

- також всі (100%) діти - сироти, які у І півріччі 2024 р. стали повнолітніми, отримала матеріальну допомогу згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005р. № 823 (3 особи по 1810,00 грн.);

- Клуб юних техніків «Чорноморець» брав участь у конкурсах, «Чисті роси», «Знай і люби свій край», вихованці отримали 15 грамот;

- забезпечено участь працівників закладів освіти в науково-методичних семінарах, конференціях тощо.

Таким чином, основна мета Програми розвитку освіти Южненської МТГ забезпечується через виконання заходів Програми та сприяє розвитку освітньої галузі громади.

**Заступник міського голови**

**з питань діяльності виконавчих**

**органів ради-начальник управління освіти Олена БАРАНЕЦЬКА**