Додаток

 до проєкту рішення

 Южненської міської ради

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Міської програми підтримки суб’єктів у сфері аудіовізуальних медіа**

**( КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ «МИГ»),**

**засновником якого є Южненська міська рада, на 2024-2026 роки**

 **за І півріччя 2024 року**

Дата і номер рішення Южненської міської ради: рішення Южненської міської ради від 14.12.2023р. №1567-VIII

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Южненської міської рада Одеського району Одеської області КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ «МИГ».

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів затверджених Програмою | % виконання заходу від обсягів затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат |
| 1. | Програми які, направлені на реалізацію демократичних засад та забезпечує плюралізм думок. | «Про тиждень»«Реформа»«За межами»«Стосується нас»«Спеціальний репортаж» | 2024 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради одеського району Одеської області,СТУДІЯ «МИГ» | 684,4 | 684,4 | 387,4 | 56,6 | 56,6 | Було виконано:«Про тиждень» - 18 виходів;«Реформа» - 1вихід;«За межами» - 3 виходів;Стосується нас» - 11 виходів;«Спеціальний репортаж» - 10 виходів. |
| 2. | Програми які, направлені на оперативне висвітлення подій. | «Об’єктив»«Без коментарів»«Цілком спортивно» | 2024 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради одеського району Одеської області,СТУДІЯ «МИГ» | 649,3 | 649,3 | 251,8 | 38,8 | 38,8 | «Об’єктив» - 34 виходи;«Без коментарів» - 14 виходів;«Цілком спортивно» - 5 виходів. |
| 3. | Програми які, направлені на інформаційно-аналітичний подій зміст. | «Промова»«Ваш консультант»«Місто в мережі» | 2024 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради одеського району Одеської області,СТУДІЯ «МИГ» | 441,7 | 441,7 | 234,7 | 53,1 | 53,1 | «Промова» - 6 виходів;«Ваш консультант» - 10 виходів;«Місто в мережі» -8 виходів. |
| 4. | Програми які, направлені на задоволення культурологічних потреб жителів міста.  | «Життя міста»«Відеоролик для соціальних мереж»«Звернення Южненського міського голови до жителів громади»Пряма трансляція «Звіт Южненського міського голови» | 2024 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради одеського району Одеської області,СТУДІЯ «МИГ» | 434,6 | 434,6 | 203,2 | 46,8 | 46,8 | «Життя міста» - 31 виходів;«Відеоролик для соціальних мереж» - 7 виходів;«Звернення Южненського міського голови до жителів громади» - 3 виходи, Пряма трансляція «Звіт Южненського міського голови» - 1 вихід. |
| 5. | Програми які, направлені на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. | «Об’єктив +»«Депутатська трибуна» | 2024рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради одеського району Одеської області,СТУДІЯ «МИГ» | 439,1 | 439,1 | 162,4 | 37,0 | 37,0 | «Об’єктив + (виконком)» - 6 виходів;«Об’єктив + (сесія)» - 6 виходів;«Депутатська трибуна» - 3 виходів. |
| 6. | Програми які, направлені на події пов’язаних з воєнним станом. | «Наша земля. Наші люди»«Хроніки воєнного стану. Южне.»«Звернення Южненського міського голови до жителів громади під час воєнного стану» | 2024 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради одеського району Одеської області,СТУДІЯ «МИГ» | 608,5 | 608,5 | 383,5 | 63,0 | 63,0 | «Наша земля. Наші люди» - 3 виходів;«Хроніки воєнного стану. Южне.» - 39 виходів;«Звернення Южненського міського голови до жителів громади» - 17 виходів. |
| 7. | Програми які, направлені на презентацію міста Южного за межами міста. | «РОЗМІЩЕННЯ матеріалів на каналі ЮТУБ, Фейсбук, Інстаграм» та інші#За вікном | 2024 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради одеського району Одеської області,СТУДІЯ «МИГ» | 122,1 | 122,1 | 53,8 | 44,1 | 44,1 | РОЗМІЩЕННЯ матеріалів на каналі ЮТУБ, Фейсбук, Інстаграм» та інші – 235 виходів;#За вікном – 4 виходів. |
| 8. | Матеріально-технічне забезпечення (придбання обладнання для телебачення студії «МИГ» | Матеріально-технічне забезпечення (придбання обладнання для телебачення студії «МИГ» | 2024 рік |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти на зазначені заходи не виділялись. |
| **ВСЬОГО:** | **3 379,7** | **3 379,7** | **1 676,8** | **49,6** | **49,6** |  |

Директор Ольга ГОДОВЕНКО

**Пояснювальна записка**

**до звіту про результати виконання Міської програми підтримки суб’єкта у сфері аудіовізуальних медіа (КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ «МИГ»), засновником якого є Южненська міська рада на 2024-2026 роки**

**за І півріччя 2024 року**

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ГРОМАДИ – є мовником локального рівня і здійснює свою діяльність відповідно стандартів мовника територіальної громади. Свою діяльність телекомпанія здійснює відповідно до Редакційного статуту, який передбачає дотримання норм та стандартів громадського місцевого мовника.

Роль місцевого громадського мовника визначається як одне з пріоритетних напрямків в розвитку громадянського суспільства. Сучасною світовою тенденцією розвитку медіапростору є наявність інститутів публічних аудіовізуальних медіа: суспільного мовлення або національні публічні аудіовізуальні медіа та аудіовізуальні медіа громад і місцеві публічні аудіовізуальні медіа.

ТЕЛЕБАЧЕННЯМ ГРОМАДИ створюється контент, основуючись на засади демократичного суспільства, плюралізму думок, з дотриманням прав громадян на доступу до збалансованої та об’єктивної інформації щодо подій, які відбуваються в громаді та країні.

Особливе місце в ефірі ресурсів ТЕЛЕБАЧЕННЯ ГРОМАДИ займають прямі трансляції пленарних засідань сесій органів місцевого самоврядування. Це дає можливість жителям Громади стежити за тим, які рішення приймають виконавчі органи влади та депутати Южненської міської ради, в онлай-режимі.

 Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до рішення Южненської міської ради №1567-VIII від 14.12.2023р. Згідно з Міською програмою підтримки суб’єкта аудівізуальних медіа на реалізацію заходів на 2024 рік передбачено фінансування за рахунок місцевого бюджету у сумі **3 379,7 тис.грн.** Обсяг фінансування, затверджений бюджетом на виконання заходів Програми на 2024 рік складає **3 379,7 тис.грн,** на І півріччя 2024 року **1 705,3 тис.грн,** фактично профінансовано за І півріччя 2024 року **1 676,8 тис.грн.** Загальний відсоток виконання Програми відносно до передбачених обсягів у Програмі а відносно до затверджених бюджетом обсягів на 2024 рік становить 49,6%. Відсоток виконання заходів Програми від запланованих на півріччя складає 98%.

 Заплановано та виконано заходи:

* Програми які, спрямовані на реалізацію демократичних засад та забезпечує плюралізм думок («Про тиждень», «Реформа», «За межами», «Стосується нас») було передбачено 387,4тис.грн., освоєно 387,4тис.грн., це 100% виконання програм за І півріччя 2024 року.
* Програми які, спрямовані на оперативне висвітлення подій («Об’єктив», «Без коментарів», «Цілком спортивно») було передбачено 278,0 тис.грн., освоєно 251,8 тис.грн., 90,5% виконання програм за І півріччя 2024 року.
* Програми які, спрямовані на інформаційно-аналітичний подій зміст («Промова», Ваш консультант», «Місто в мережі») було передбачено 234,7 тис.грн., було освоєно 234,7тис.грн., 100% виконання програм за І півріччя 2024 року.
* Програми які, спрямовані на задоволення культурологічних потреб жителів міста («Життя міста», «Відеоролик для соціальних мереж», «Звернення Южненського міського голови до жителів громади», було передбачено 206,4 тис.грн., освоєно 203,2 тис.грн., 94,5% виконання прогам за І півріччя 2024 року.
* Програми які, спрямовані на висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування («Об’єктив +»,«Депутатська трибуна», «Звернення Южненського міського голови до жителів громади») було передбачено 213,5 тис.грн., освоєно 162,4 тис.грн., 76,1% виконання програм за І півріччя 2024 року.
* Програми які, спрямовані на події пов’язаних з воєнним станом («Наша земля. Наші люди», «Хроніки воєнного стану. Южне.», «Звернення Южненського міського голови до жителів громади під час воєнного стану»), було передбачено 383,5тис.грн., освоєно 383,5 тис.грн., 100% виконання програм за І півріччя 2024 року.

Отже Міська програма підтримки суб’єкта у сфері аудіовізуальних медіа (КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ «МИГ»), засновником якого є Южненська міська рада на 2024-2026 роки, за І півріччя 2024 року було виконана на 98%.

**Система мовлення громад має виконувати кілька завдань:**

1) посилення ідентичності громад та їхньої ролі в забезпеченні демократичного управління української держави;

2) збереження культурного та мовного розмаїття українського народу;

3) підвищення медійного плюралізму;

4) об’єктивне висвітлення мовлення громад не може мати на меті отримання прибутку.

На таких засадах базується [Закон України «Про медіа» № 2849-IX](https://ips.ligazakon.net/document/view/T222849?bl=&_ga=2.123800457.2065860653.1706622075-106888544.1692087506#_gl=1*1711ny1*_gcl_au*MTU2MzU2MzA2OS4xNzA2NjIyMDc0), який набув чинності 31 березня 2023 року. Мовлення ТЕЛЕБАЧЕННЯ ГРОМАДИ повністю відповідає основним вимогам діючого Закону. Оцінка ефективності виконання Програми на вищому рівні.

Директорка Ольга ГОДОВЕНКО