- УКРАЇНА

- ЮЖНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

- ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

Про погодження звіту про результати виконання Програми протидії злочинності

та посилення публічної безпеки на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки,

за I півріччя 2024 року

Розглянувши звіт управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Южненської міської ради Одеського району Одеської області про результати виконання Програми протидії злочинності та посилення публічної безпеки на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 29.03.2024 року № 1680-VIIІ, за I півріччя 2024 року, 	керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області,

ВИРІШИВ:

1. Погодити звіт про результати виконання Програми протидії злочинності та посилення публічної безпеки на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської   міської   ради   Одеського  району   Одеської   області   від   29.03.2024  року

№ 1680-VIIІ, за I півріччя 2024 року та винести на розгляд сесії Южненської міської ради Одеського району Одеської області (додається).

Проєкт рішення підготовлено

управлінням правового забезпечення

та взаємодії з державними органами ЮМР

ВІЗИ:

Секретар ради                                       ____________                       Ігор ЧУГУННИКОВ

(підпис)                             (дата)   __________________

Керуючий справами                     ___________                                  Владислав ТЕРЕЩЕНКО

виконавчого комітету                               (підпис)                              (дата)   __________________

Заступник  міського голови                  ____________                        Альона ПРОХОРОВА

з питань діяльності виконавчих                (підпис)                              (дата)   __________________

органів ради - начальник

фінансового управління

Заступник  міського голови                      _____________                   Олена БАРАНЕЦЬКА

з питань діяльності виконавчих                     (підпис)                          (дата)   __________________

органів ради - начальник

управління   освіти

Заступник  міського голови                     ____________                      Леонід НЕЙКОВ

з питань діяльності виконавчих                   (підпис)                           (дата)   _______________

органів ради - начальник

управління   правового забезпечення

та взаємодії з державними органами

Начальник  відділу  бухгалтерського

обліку та звітності                                   _______________                 Михайло  ДВОРКОВИЙ

(підпис)                        (дата) __________________

Начальник управління

економіки                                                    ____________                     Наталя ГНЄУШЕВА

(підпис)                          (дата)   ________________

Начальник  юридичного відділу               _______________               Григорій ДЕНОВ

(підпис)                         (дата) __________________

Виконавець: Галина СЛІСАРЕНКО

Розсилка:

1 – до справи

1 – Управління правового забезпечення

1 – Відділ бух.обліку та звітності

1 – ФУ

1 –  Управління економіки

Додаток

до проєкту рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

Одеського району Одеської області

від «____»_________2024 року

№__________

ЗВІТ

про результати виконання

Програми протидії злочинності та посилення публічної безпеки

на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області

на 2024-2026 роки, за I півріччя 2024 року

Рішення  Южненської міської ради

Одеського району Одеської області

від 29.03.2024 №1680-VIII

Відповідальні виконавці Програми:

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеської області,

управління правового забезпечення та взаємодії з державним органами ЮМР,

ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області

Строк реалізації Програми : 2024-2026 роки

Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачен6их Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджений бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Створення належних умов служби співробітників поліції при виконанні покладених завдань | Забезпечення груп швидкого реагування поліції нагрудними відеокамерами та реєстраторами | 2024 | ВК ЮМР, управління правового забезпечення та взаємодії з державним органами ЮМР, ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області | 58,325 | 58,325 | 58,325 | 100 | 100 | Готується документація для придбання нагрудних бодікамер та відеореєстраторів протягом ІІ-го півріччя 2024 року |
| 2 | Створення належних умов служби співробітників поліції при виконанні покладених завдань | Забезпечення транспортними витратами (паливно-мастильними матеріали) | 2024 | ВК ЮМР, управління правового забезпечення та взаємодії з державним органами ЮМР, ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 100 | 100 | Проведено закупівлю паливно-мастильних матеріалів на суму 219 796,70 грн., залишок коштів у сумі 203,30 грн. буде повернуто до місцевого бюджету |
| 3 | Створення належних умов служби співробітників поліції при виконанні покладених завдань | Технічне обслуговування службового транспорту | 2024 | ВК ЮМР, управління правового забезпечення та взаємодії з державним органами ЮМР, ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області | 79,945 | 79,945 | 79,945 | 100 | 100 | Готуються дефектні акти та відповідна документація для проведення тендеру з визначення станції технічного обслуговування |
| 4 | Створення належних умов служби співробітників поліції при виконанні покладених завдань | Забезпечення поліцейських оргтехнікою | 2024 | ВК ЮМР, управління правового забезпечення та взаємодії з державним органами ЮМР, ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області | 216,5 | 216,5 | 216,5 | 100 | 100 | Готується документація для проведення тендерних закупівель протягом ІІ-го півріччя 2024 року |
| 5 | Створення належних умов служби співробітників поліції при виконанні покладених завдань | Забезпечення поліцейських дактосканером (сканування відбитків пальців, долонь) | 2024 | ВК ЮМР, управління правового забезпечення та взаємодії з державним органами ЮМР, ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області | 128,0 | 128,0 | 128,0 | 100 | 100 | Готується документація для проведення тендерних закупівель протягом ІІ-го півріччя 2024 року |
| 6 | Створення належних умов служби співробітників поліції при виконанні покладених завдань | Забезпечення поліцейських канцелярським товарів | 2024 | ВК ЮМР, управління правового забезпечення та взаємодії з державним органами ЮМР, ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області | 18,794 | 18,794 | 18,794 | 100 | 100 | Проведено закупівлю канцелярських товарів на суму 18 753,00 грн., залишок коштів у сумі 41 грн. буде повернуто до місцевого бюджету |
| 7. | Створення належних умов служби співробітників поліції при виконанні покладених завдань | Забезпечення облаштування найпростішого укриття, розташованого у цокольному приміщенні адміністративної будівлі поліції | 2024 | ВК ЮМР, управління правового забезпечення та взаємодії з державним органами ЮМР, ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 100 | 100 | Готується документація для проведення тендерних закупівель протягом ІІ-го півріччя 2024 року |
|  | Всього: |  |  |  | 831,564 | 831,564 | 831,564 | 100 | 100 |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту

про результати виконання Програми протидії злочинності та посилення

публічної безпеки на території Южненської міської територіальної громади

Одеського району Одеської області

на 2024-2026 роки, за I півріччя 2024 року

Рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 29.03.2024 року № 1680-VIIІ

затверджено Програму протидії злочинності та посилення публічної безпеки на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки.

Метою програми є забезпечення правопорядку та публічної безпеки на території Южненської міської територіальної громади шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці органів поліції, органів державної влади та місцевого самоврядування; сприяння стабільному соціально-економічного розвитку громади, покращення інституційного клімату; створення системи соціальної профілактики правопорушень, атмосфери суспільної нетерпимості до злочинів; підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення та гостей Южненської міської територіальної громади, удосконалення діяльності органів державної влади та органів поліції, покращення їх матеріально-технічного забезпечення.

На виконання заходів Програми з бюджету Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024 рік виділено 831,564 тис.грн, фактично профінансовано за 2024 рік 831,564 тис.грн..

Загальний відсоток виконання Програми відносно до передбачених обсягів у Програмі і відносно до затверджених бюджетом обсягів на 2024 рік становить 100%.

Протягом звітного періоду 2024 року ВП № 4 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області зареєстровано 6069 заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Із загального числа зареєстрованих до ЄО матеріалів 396 – внесено до ЄРДР.

На рівні з минулим роком кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень  збільшилась на 39,6%. Закінчено досудове розслідування у 119 (96) кримінальних провадженнях та направлено до суду.

За тяжкістю скоєння зареєстровано кримінальних правопорушень (без закритих):

-  особливо тяжких 3 проти 5 м.р. (-40%)

-  тяжких 116 проти 73  м.р. (58,9%)

Злочини проти життя та здоров’я особи:

-  ст.ст. 115-118 КК України – 1 проти 5 м.р.

-  умисні середньої тяжкості ТУ (ст. 122 ККУ) – 1 проти 2 м.р.

ст. 126 -.1 ККУ (домашнє насильство) –5  проти 2

Злочини проти власності :

-  крадіжок майна (ст. 185 ККУ) – 72 проти 32 м.р.

є підозра – 55

закінчено провадженням – 42

з них :-  крадіжок з помешкань громадян / квартир– 4 проти 5  м.р.

є підозра – 4

закінчено провадженням – 4

-  грабіж (ст. 186 ККУ) –1 проти 0 м.р.

є підозра – 1

закінчено провадженням – 1

-  шахрайство (ст. 190 ККУ) –47 проти 49 м.р.

Злочини проти безпеки руху та експлуатації :

- ДТП ст.286, 292 ККУ – 13 проти 6

є підозра – 5

закінчено провадженням – 12

- ДТП ст.286, 286-1 ККУ – 7 проти 1

є підозра – 3

закінчено провадженням – 10

- Незаконе заволодіння транспортом ст . 289 ККУ – 2  проти 1

є підозра – 2

закінчено провадженням – 2

Злочини у сфері обігу нарк.та інші ( СТ. 305-324 ККУ  ) – 40 проти 15 м.р

є підозра – 28

закінчено провадженням – 34

з них:

- збут (СТ. 307 ККУ ) - 5 проти 2 м.р

є підозра – 2

закінчено провадженням – 6

-  зберігання наркот. речовин (ст. 309 ККУ) – 29 проти 12  м.р.,

є підозра –   20

закінчено провадженням – 21

Пов’язане зі зброєю (ст.263 ККУ) – 2  проти 5 м.р

є підозра – 2

закінчено провадженням – 2

з них ст.263 ч.1, 263-1 ККУ  - 1 проти 2  м.р

є підозра – 1

закінчено провадженням – 1

Слідче відділення:

Розпочато у звітному періоді 309 кримінальних провадження.

Направлено проваджень до суду –  53 обвинувальних актів відносно 54 осіб.

Направлено до суду з клопотаннями про застосування примусових заходів медичного характеру – 2.

Затримано в порядку ст. 208 КПК України: 7 осіб.

ЗБИТКИ (ст.ст. 185, 186, 187, 191, 367 КК):

Установлено збитків (по направленим до суду) на суму – 514 000 гривень.

Відшкодовано збитків на суму – 511 000 гривень.

Пред’явлено позови на суму – 80 000 гривень.

Накладено арешт на суму – 155 000 гривень.

Сектор дізнання:

Так, за звітній період 2024 року на території  обслуговування ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області зареєстровано та внесено до ЄРДР 127 кримінальних правопорушень (проступки), до суду скеровано 27 обвинувальних актів (у формі дізнання) з урахуванням минулих років.

Протягом звітного періоду поточного року сектором дізнання повідомлено про підозру  у вчинені кримінального правопорушення 27 особам, запобіжні заходи не обирались.

За звітний період сектором дізнання надано оперативним підрозділам,  в порядку ст. 40-1 КПК України 126 доручення, направлено 12 клопотання про накладення арешту на майно до Южного міського суду Одеської області, які задоволено, 17 клопотань  про  тимчасові доступи до речей та документів, та 3 обшуки, котрі задоволені судом.

Сектор кримінальної поліції:

З початку 2024 року в ВП № 4 та СПД № 1 перебуває на контролі МВС України 2 злочинів:

- Неправдиве повідомлення про замінуваня ліцею № 1 м. Южне» - ЕРДР              № 12024161200000048 від 22.01.2024 року (ч. 1 ст. 259 КК України);

2. Неправдиве повідомлення про замінування гіпермаркету «Ашан - ЕРДР                      № 12024161200000054 від 28.01.2024 року (ч. 1 ст. 259 КК України)

Станом на 30.06.2024 року співробітниками сектору кримінальної поліції ВП № 4 розкрито 57 злочинів, а саме:

- за ч. 4 ст. 185 КК України – 46 злочинів;

- за ч. 4 ст. 186 КК України – 1 злочин;

- за ч. 1 ст. 263 КК України – 1 злочин;

- за ч. 2 ст. 263 КК України – 1 злочин;

- за ч. 1 ст. 307 КК України – 1 злочин;

- за ч. 2 ст. 307 КК України – 2 злочин;

- за ч. 1 ст. 122 КК України – 1 злочин;

- за ч. 1 ст. 357 КК України – 1 злочин;

- за ч. 1 ст. 190 КК України – 1 злочин;

- за ч. 1 ст. 289 КК України – 1 злочин;

- за ч. 2 ст. 289 КК України – 1 злочин;

Розшукова робота:

Станом на 01.07.2024 року ВП  розшукується 21 злочинців (11 переховуються від слідства, 10 переховуються від суду), 64 безвісти зниклі особи (15 цивільних, 8 за особливих умов та на тимчасово окупованій території та 55 військовослужбовців ЗСУ). Не впізнаних трупів за ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області: 31 осіб.

Сектор превенції:

Станом на 30.06.2024 року на профілактичних обліках ВП 4 ОРУП №2 ГУНП перебуває:

-  27 раніше судимих осіб

-  3 адміннаглядних

-  5 формальників

-  187 кривдників.

Станом на 30.06.2024 року сектором превенції в кількості трьох  дільничних, виявлено 175  адміністративних правопорушень, з них:

ст. 44 – 6 шт;             ст.173-2 – 30 шт.;                 ст. 185 – 1 шт.

ст. 51- 3 шт.;              ст. 173 - 16 шт.;                      ст. 187 – 21 шт.;

ст. 156 – 11 шт.;            ст.160 - 16 шт.;                        ст. 192 – 2шт.

Протягом поточного періоду сектором превенції було розглянуто 617 матеріалів ЄО.

Особисто розкрито кримінальних злочинів:

37 кримінальних злочинів.

Прийнято участь в розкриті 122 кримінальних злочинах. А також встановлено адміністративний нагляд за ініціативою поліції - 2 факти.

864- створено службових завдань та перевірено під облікового елементу:

9-    формальника;

106 – кривдника;

2 – домашній арешт;

98 – адмін. нагляд;

33 – власники зброї;

5 – конвоювання.

3 - охорона публічної безпеки;

23 - школи;

395 – ТЦК.

За звітній період надійшло звернень з РТЦК та СП:

762 – надійшло

384 – знято

87 – притягнуто до адмін. відповідальності за ст. 210 КУпАП

378 – в розшуку.

В секторі реагування патрульної поліції

Графік несення служби – добовий (24/48) 1 ГРПП у складі 2-х співробітників СРПП.

Протягом звітного періоду до ЄО зареєстровано 2925 повідомлень про кримінальні, адміністративні правопорушення та інші події, з них 1252 повідомлень відпрацьовано групами реагування патрульної поліції, які обладнано планшетними пристроями, що складає 42,8 % від загального обсягу зареєстрованих повідомлень; по 972 повідомленню прийнято рішення про розгляд за спрощеною схемою, що дорівнює 77,6 % від кількості відпрацьованих ЄО за планшетними пристроями.

Співробітниками ГРПП ВП № 4 ОРУП № 2 ГУНП протягом звітного періоду розкрито 29 кримінальне правопорушень та прийнято участь у розкритті 112 кримінальних правопорушень.

Також, у звітному періоді співробітниками ГРПП виявлено 1493 адміністративних правопорушень, у т.ч. 1383 правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху:

ст. 130 КУпАП – 55; ст. 156 КУпАП – 3; ст. 164 КУпАП – 5; ст. 173 КУпАП – 5; ст. 173-2 КУпАП –30, ст. 187 КУпАП – 1.

Працівниками ГРПП ВП № 4 за допомогою планшетного пристрою та підсистеми «LIS-M» по службовим завданням постійно перевіряються особи, які перебувають на обліках ВП № 4. Протягом звітного періоду було отримано 876 службових завдань.

За звітній період до ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло 45 повідомлень про ДТП. З них 10 повідомлень про ДТП з потерпілими та 35 – ДТП без потерпілих, (травмовано – 12, загинуло – 2).

Середній час прибуття нарядів ГРПП на місце події за звітній період складає 07:26 хвилин, а середній час відпрацювання завдання складає – 39:01 хвилини.

Сектор ювенальної превенції

В період з 01.01.2024 по 30.06.2024 року співробітниками ювенальної превенції було складено 65 адміністративних матеріалів (10  на неповнолітніх),  з них:

| СТ.156 Ч.2 Торгівля пивом, алк.напоями в заб. місцях, продаж н/літнім | 2 |
| --- | --- |
| СТ.173 Дрібне хуліганство | 1 |
| СТ.173-2 Ч.1 Вчинення насильства в сім'ї | 7 |
| СТ.173-2 Ч.2 Ч.1 ст.173-2, вчинені повторно протягом року | 3 |
| СТ.175-1 Ч.1 Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях | 13 |
| СТ.175-1 Ч.2 Ч.1 ст.175-1, вчинені повторно протягом року | 2 |
| СТ.178 Ч.1 Розпивання пива, алк.напоїв у гром.місцях | 7 |
| СТ.178 Ч.2 Ч.1 ст.178, вчинені повторно протягом року | 5 |
| СТ.180 Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння | 4 |
| СТ.183 Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб | 1 |
| СТ.184 Ч.1 Невик.батьками обов'язків щодо виховання дітей | 10 |
| СТ.184 Ч.2 Ч.1 ст.184, вчинені повторно протягом року | 4 |
| СТ.184 Ч.3 Вч.н/літніми від 14 до 16 років адмінправопоруш. цього К-су | 6 |
| Всього | 65 |

Прийнято рішення за 84 матеріалами, зареєстрованими в ЖЄО СПД №1 та ВП №4 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області.

Станом на 30.06.2024 року на обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах перебуває 21 дитина.

Проведено 34 лекції з учнями навчальних закладів, на території обслуговування, загальною кількістю 693 осіб. Опубліковано 7 статтей у соціальних мережах, в тому числі на сайті ГУНП в Одеській області.

- На профілактичному обліку, станом на 01.07.2024 року знаходяться 4-о неповнолітніх (2 неповнолітніх в поточному році було знято, та 2-е поставлено).

На території обслуговування функціонує 13 навчальних закладів (Южненська ОТГ – 6, Чорноморська СТГ – 2, Фонтанська ОТГ – 5) та 14 дошкільних навчальних закладів (Южненська ОТГ – 7, Чорноморська СТГ – 1, Фонтанська ОТГ – 6).

Керуючий справами виконавчого комітету                         Владислав ТЕРЕЩЕНКО

Виконавець Галина Слісаренко