**Обґрунтування**

**до проєкту рішення** **ЮМР «Про внесення змін та доповнень до Програми капітального ремонту (модернізації, заміни) ліфтів в місті Южному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 06.06.2024 року № 1735-VIII»**

У зв’язку з неможливістю реалізації заходів Програми, які передбачалися на 2024 рік, через певні встановлені терміни проведення проєктніх робіт, експертизи проєкту, проведення процедури тендерної закупівлі, укладання договору та виконання робіт з капітального ремонту (модернізації, заміни) ліфтів, заходи, які були передбачені на 2024 рік переносяться на 2025 рік.

А саме: капітальний ремонт (модернізації, заміни) ліфтів за адресами:

1. проспект Миру, 26, під'їзд 3;
2. вул. Хіміків, 14, під'їзд 6;
3. проспект Григорівського десанту, 22, під'їзд 1;
4. проспект Григорівського десанту, 24, під'їзд 2;
5. вул. Хіміків, 12, під'їзд 2,

переноситься з 2024 року на 2025 рік з вартістю одного ліфта - 1853,572 тис. грн., у тому числі: місцевий бюджет – 1835, 03628 тис. грн.; кошти співвласників – 18,53572 тис. грн.

Відповідно вносяться відкориговані суми обсягів коштів, які пропонується залучити на виконання Програм, до тексту Програми додатків 1 та 2 до Програми.

Заступник міського голови - Андрій ШЕСТОВ начальник УЖКГ ЮМР