Додаток

рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 27.08.2024 № 1814

**ЗВІТ**

**про результати виконання Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

**за І півріччя 2024 року**

**Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:**

* рішення Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ «Про затвердження Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»;
* рішення Южненської міської ради від 23.12.2021р. № 902-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради № 470-VІІІ від 22.07.2021р.»;
* рішення виконавчого комітету Южненської міської ради від 21.07.2022 р. № 721 «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;
* рішення Южненської міської ради від 07.03.2023р. № 1197-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;
* рішення Южненської міської ради від 04.05.2023р. № 1317-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;
* рішення Южненської міської ради від 26.10.2023р. № 1495-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;
* рішення Южненської міської ради від 14.12.2023р. № 1560-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;
* рішення Южненської міської ради від 29.03.2024р. № 1665-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;
* рішення Южненської міської ради від 06.06.2024р. № 1727-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ, шляхом викладення у новій редакції»;

**Відповідальний виконавець Програми**: управління освіти ЮМР

**Строк реалізації Програми**: 2022- 2024 роки

**Виконання заходів Програми за І півріччя 2024 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Вико-навці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис.грн | Фактично про фінансовано у звітному періоді,тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1. **ДОШКІЛЬНА ОСВІТА**
 |
| 1 | Забезпечення доступності дошкільної освіти для дітей з ООП | Оновлення обладнання ресурсних та сенсорних кімнат в ЗДО. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗДО | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Здійснюється за рахунок державної субвенції для дітей з ООП.  |
| 2 | Розвиток мережі інклюзивних груп. | 2022-2024роки | Управління освіти ЮМР, ЗДО | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Програмних коштів не потребують.Діє 12 інклюзивних груп у ЗДО №1,3,4,5, в яких 30 дітей з ООП |
| 3 | Впроваджен-ня ІКТ в освітній процес ЗДО | Придбання комплексів інтерактивного обладнання | 2022-2024роки | Управління освіти ЮМР, ЗДО | 230,0  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 4 | Забезпечення соціального захисту дітей | Придбання кондитерських виробів для вихованців до різдвяних свят. | 2022-2024роки | Управління освіти ЮМР, ЗДО | 230,0 | 164,880 | 0,0 | 0 | 0 | Придбання подарунків заплановане на грудень 2024 року (916 подарунків)  |
| 5 | Створення здоров’язберігаючих умов життєдіяльності дітей | Забезпечення харчуванням (сухими пайками) учасників освітнього процесу. | 2022-2024роки | Управління освіти ЮМР, ЗДО | 100,0 | 57,868 | 55,287 | 55,3 | 95,5 | Вихованці ЗДО забезпечувались сухими пайками у сховищах ). **Невикористані кошти: 2,581 тис. грн.** у зв’язку з закупівлею меншої ніж планувалося кількості сухих пайків (відповідно до потреби можуть бути придбані у ІІ півріччі 2024 р.) |
| **Всього за напрямом «Дошкільна освіта»** | **1 420,0** | **222,748** | **55,287** | **3,9** | **24,8** | **Невикористані кошти: 2,581 тис.грн.** |
| 1. **ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА**
 |
| **2.1. Впровадження Концепції «Нової Української Школи»** |
| 6 | Продовження реформування загальної середньої освіти згідно з Концепцією НУШ | Придбання засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів 5-9 класів Всього тис.грн.: | 2022-2024роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 7 500,0 | 995,400 | 39,816 | 0,53 | 4 | Придбано засоби навчання для 30 каб., де навчаються учні 5-9 кл. На початок липня виникла кредиторська заборгованість :**258,804 тис.грн - місцевий бюджет****696,780 тис.грн – державний бюджет**, із якої було погашено**у липні 2024 року:**49,77 тис.грн - місцевий бюджет115,80 тис.грн – держбюджет,**у серпні** 49,770 тис.грн.- місцевий бюджет, 92,904 тис.грн. –держбюджетДо кінця року будуть використані : 159,264 тис.грн - місцевий бюджет488,076 тис.грн – державний бюджет |
| держ. бюджет  | 3 000,0 | 696,780 | 0,0 | 0 | 0 |
| місцевий бюджет | 4 500,0 | 298,620 | 39,816 | 0,9 | 13,3 |
| 7 | Впровадження сучасних інформаційних технологій в організацію освітнього процесу | Придбання засобів навчання та обладнання для STEM-лабораторій Всього тис.грн. :  | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 4 800,0  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| держ.бюджет  | 3360,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| місцевий бюджет | 1440,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 8 | Послуги з адміністрування програмного забезпечення «Електронний засіб навчального призначення «Дидактичний мультимедійний контент для початкових класів» | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 612,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутня потреба. |
| **Разом п. 2.1., в т.ч.:** | **12 912,0** | **995,400** | **39,816** | **0,3** | **4** | **Невикористані кошти :** **258,804 тис.грн - місцевий бюджет****696,780 тис.грн – державний бюджет** |
| **держ.бюджет** | **6 360,0** | **696, 780** | **0,0** | **0** | **0** |
| **місцевий бюджет** | **6 552,0** | **298,620** | **39,816** | **0,6** | **13,3** |
| * 1. **Удосконалення матеріально-технічної та навчальної бази закладів загальної середньої освіти**
 |
| 9 | Удосконалення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів | Забезпечення засобами навчання та обладнанням навчального і загального призначення кабінетів природничо-математичних предметів Всього: | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| держ.бюджет | 1440,0  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| місцевий бюджет | 2860,0  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 10 | Створення безпечних умов для учасників освітнього процесу | Забезпечення охорони управлінням поліції охорони (УПО) закладів загальної середньої освіти. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 762,0  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутня потреба: охорона забезпечується КП «Муніципальна варта». |
| 11 | Створення безпечного та здорового середовища в закладі освіти з використанням ІКТ | Встановлення системи «Безпечна школа» у Ліцеї № 3 «Авторська школа М.П.Гузика»  | 2024 рік | Управління освіти ЮМР, АШГ | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 12 | Придбання обладнання для класу безпеки Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області»  | 2024 рік | Управління освіти ЮМР,Ліцей № 1 | 500,0  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 13 | Формування в учнів здоров’язбережуваль-них компетентностей | Придбання обладнання для класу безпеки Ліцею № 3 «Авторська школа М.П.Гузика»  | 2024 рік | Управління освіти ЮМР, АШГ | 500,0  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 14 | Створення належних умов для перебування учасників освітнього процесу у сховищі  | Придбання меблів для захисної споруди цивільного захисту Комунального опорного закладу загальної середньої освіти «Ліцей № 2 ЮМР Одеського району Одеської області» | 2024 рік | Управління освіти ЮМР, опорний заклад «ліцей №2» | 500,0 | 499,070 | 0,0 | 0 | 0 | Придбання меблів заплановане на ІІ півріччя 2024 року  |
| 15 | Формування в учнів здоров’язбережуваль-них компетентностей | Придбання обладнання для кабінету безпеки Комунального закладу «Сичавська гімназія» ЮМР Одеського району Одеської області | 2024 рік | Управління освіти ЮМР, опорний заклад «ліцей №2» | 531,0  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 16 | Забезпечення доступності освіти для усіх категорій учнів | Придбання шкільного автобусуВсього: | 2023-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу |
| державний бюджет | 1 750,0  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| місцевий бюджет | 750,0  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 17 | Транспортні послуги з перевезення учасників освітнього процесу з м.Южного до смт Нові Білярі та в зворотному напрямі, з м.Южного до МІЗ та в зворотному напрямі | 2023-2024 роки | Управління освіти ЮМР, Новобілярська гімназія, опорний заклад «Ліцей №2» | 303,0 | 142,441 | 75,499 | 24,9 | 53,0 | Забезпечується підвезення 109 дітей Кошти 66,942 тис. грн. будуть використані у ІІ півріччі 2024 року |
| **Разом п. 2.2., в т.ч.:** | **12 896,0** | **641,511** | **75,499** | **0,6** | **11,8** |  |
| **державний бюджет** | **3 190,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| **місцевий бюджет** | **9 706,0** | **641,511** | **75,499** | **0,8** | **11,8** |
| **2.3.Робота з обдарованою молоддю** |
| 18 | Заохочення переможців творчих конкурсів та змагань | Придбання подарунків, вимпелів, грамот, кубків для нагородження переможців конкурсів, змагань, турнірів тощо. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП, ЗЗСО | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу |
| 19 | Організація на рівні Южненської МТГ та участь у обласному і Всеукраїнському турах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП, ЗЗСО | 6,0  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу  |
| **Разом п. 2.3.** | **56,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **Відсутність фінансового ресурсу**  |
| **2.4. Соціальний захист учасників освітнього процесу** |
| 20 | Забезпечення соціального захисту учнів  | Забезпечення харчуванням за заявою батьків та рішенням педагогічної ради: - учнів 1-4 класів;- учнів 5 – 11(12) класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; учнів з ООП, які навч. в інклюзивних класах;  із малозабезпечених сімей, ; дітей, які постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів; дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, дітей осіб, визнаних УБД; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення чи каліцтва, одержаних у районі АТО, бойових дій, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО; дітей, матері яких мають звання «Мати - героїня»  |  2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 9 721,67 | 7 473,239 | 4 158,699 | 42,8 | 55,6 | Безкоштовним гарячим харчуванням охоплено 1544 учнів (40,7 %) учнів шкіл. Із них : - 90,4 % учнів 1-4 кл. за заявами батьків (1235 учнів), -100% учнів 5-11 класів пільгових категорій (309 учнів) : 3 дитини з малозабезпече них сімей, діти-сироти (13) та діти, позбавлені батьківського піклування(11), 125дітей учасників бойових дій, 6 дитини загиблих учасників бойових дій,131 ВПО, 13 дітей з ООП,що навчаються в інклюзивних класах, 7 дітей, матері яких мають звання «Мати-героїня». 10% вихованців ГПД забезпечені безкоштовними обідами та полуденками, 15% –за півціни.**Кошти 3 315,0 тис.грн** будуть використані у ІІ півріччі 2024 року (із них у І півріччі невикористані 437,893 тис.грн.)  |
| 21 | Забезпечення харчуванням (сухими пайками) учасників освітнього процесу | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 400,0 | 258,843 | 98,431 | 24,6 | 38,0 | Учні Южненської МТГ забезпечувались сухими пайками у сховищах.**Невикористані кошти:** **160,412 тис.грн**( закуплено меншу к-ть ніж планувалось сухих пайків, відповідно до потреби можуть придбати у ІІ півріччі) |
| 22 | Забезпечення надання матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування згідно з Постановою КМУ від 05.04.1994 р. № 226 зі змінами  | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 110,0 | 72,0 | 0,0 | 0 | 0 | **Кошти 72,0 тис.грн.**згідно з Програмою заплановано використати у серпні 2024 року  |
| 23 | Видача одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку згідно з Постановою КМУ від 25.08.2005 р. № 823 із змінами. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 17,5 | 14,400 | 5,430 | 31,0 | 38,0 | Допомогу отримали 3 особи по 1810,0 грн. (100%) 4 особи отримають допомогу у ІІ півріччі 2024 року (**8,97 тис.грн.)** |
|  | **Разом п. 2.4.** |  |  | **10 249,17** | **7 818,482** | **4 262,56** | **41,6** | **54,5** | **Не використані 437,893 тис.грн** |
| **2.5.Організація масових заходів та змістовного дозвілля** |
| 24 | Забезпечення соціального захисту учнів  | Придбання кондитерських виробів, а саме: 1-4 класів;5-11 (12)класів з числа дітей –сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, з малозабезпечених сімей, з інвалідністю, учнів з ООП, які навчаються в інклюзивних класах; дітей, які постраждали від воєнних дій ; дітей з числа ВПО; дітей осіб, визнаних УБД; дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі АТО, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО; дітей, матері яких мають звання «Мати - героїня». | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 392,0 | 249,300 | 0,0 | 0 | 0 | Згідно з Програмою орієнтовні обсяги фінансування заходу заплановані на грудень 2024 року  |
| 25 | Проведення змагань на високому рівні. Заохочення переможців. | Організація проведення та участі в І-ІІІ етапах змагань «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги» | 2024 рік | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП ЮМР, ЗЗСО | 60,0  | 10,757 | 10,757 | 17,9 | 100,0 | Змагання проведені на високому рівні |
|  |  | **Разом п. 2.5.** |  |  | **452,0** | **260,057** | **10,757** | **2,4** | **4,1** |   |
| **2.6. Впровадження та розвиток інклюзивної освіти** |
| 26 | Створення оптимальних умов для корекції психофізичного розвитку учнів з ООП | Створення і забезпечення повноцінного функціонування ресурсних та сенсорних кімнат в ЗЗСО. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗЗСО | 2400,0  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу.  |
| **Разом по 2.6** | **2 400,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **Відсутність фінансового ресурсу** |
| **Всього за напрямом «Загальна середня освіта», в т.ч.:** | **38 965,17** | **9 715,450** | **4 388,632** | **11,6** | **46,4** | **Невикористані кошти:** **696,780 тис. грн – державний бюджет****857,109 тис.грн -місцевий бюджет** |
| **державний бюджет** | **9 550,0** | **696,780** |  **0,0** | **1,2** | **16,6** |
| **місцевий бюджет** | **29 415,17** | **9 018,67** | **4 388,632** | **15,7** | **49,2** |
| **3.ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА** |
| **3.1. Змістовне дозвілля учнівської молоді, очно-заочні масові заходи** |
| 27 | Забезпечення творчого розвитку дітей, результативної участі у творчих конкурсах | Придбання матеріалів, обладнання, костюмів для організації міських конкурсів та участі в обласних змаганнях та конкурсах (ПТДЮ «Мрія»)  | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, КЮТ «Мрія» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 28 | Придбання матеріалів, сировини для організації роботи гуртків та участі їх в міських та обласних змаганнях. Організація загально – клубних та міських заходів (КЮТ «Чорноморець»). | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, КЮТ «Чорноморець» | 150,0 | 11,335 | 5,226 | 3,5 | 46,1 | Вихованці КЮТ «Чорноморець» у І півріччі 2024р. за результатами участі у конкурсах «Знай і люби свій край», «Чисті роси» отримали 15 грамот.6,109 тис.грн. будуть витрачені у жовтні та листопаді 2024 року на проведення конкурсів «Щедрість рідної землі» та «Ялинка» |
| 29 | Забезпечення гуртків спеціалізованим обладнанням, інструментами та матеріалами | Придбання спеціалізованого обладнання, інструментів та матеріалів для організації роботи судномодельного гуртка ( КЮТ «Чорноморець») | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, КЮТ «Чорноморець» | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 30 | Забезпечення роботи гуртка робототехніки( КЮТ «Чорноморець») | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, КЮТ «Чорноморець» | 150,0  | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| **Разом по 3.1** | **550,0** | **11,335** | **5,226** | **1,0** | **46,1** |  |
| **3.2.Здійснення модернізації матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів позашкільної освіти** |
| 31 | Оснащення ПНЗ комп'ютерною технікою | Оновлення та поповнення комп’ютерного та копіювального обладнання, оргтехніки у ЗПО | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗПО | 149,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 32 | Забезпечення якісної роботи гуртків науково - технічного напрямку | Оснащення комп’ютерною технікою гуртків науково – технічного напрямку. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЗПО | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| **Разом по 3.2** | **429,6** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** | **Відсутність фінансового ресурсу** |
| **Всього за напрямом «Позашкільна освіта»** | **979,6** | **11,335** | **5,226** | **1,0** | **46,1** | **Не використано** **6,109 тис.грн.**  |
| **4.КАДРИ** |  |
| 33 | Забезпечити всебічну підтримку педагогів і педагогіч-них колективів, їх соціальний захист | Проведення обов’язкових періодичних профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ, підпорядкованих управлінню освіти  | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, заклади та установи освіти,підпорядковані управлінню освіти  | 580,4  | 463,154 | 0,0 | 0 | 0 | Педагогічні працівники проходять медичний огляд. **Не використано** **271,864 тис. грн.**Заплановані кошти будуть використані у липні-серпні 2024 року |
| **Всього за напрямом «Кадри»** | **580,4**  | **463,154** | **0,0** | **0** | **0** | **Не використано** **271,864 тис. грн.** |
| **5. НАУКОВО - МЕТОДИЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ** |
| 34 | Забезпечення всебічної підтримки педагогів у їх професійному зростанні, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного досвіду | Забезпечення участі працівників закладів освіти в обласних, Всеукраїнських наукових семінарах, конференціях тощо. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП, заклади освіти | 60,0 | 4,750 | 0, 0 | 0 | 0 | ЦПРПП проведено 14 заходів, залучено 275 педагогів. **Не використано** **4,75 тис. грн.**Будуть використані у серпні 2024 року  |
| 35 | Проведення міських конкурсів «Вихователь року», «Учитель року» Нагородження переможців. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП, заклади освіти | 89,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 36 | Забезпечення участі в обласному конкурсі «Кращий інноваційний урок фізичної культури»  | 2022-2024 роки | Управління освіти ЦПРПП, заклади освіти | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 37 | Організація та проведення серпневої педагогічної конференції, святкування Дня працівників освіти | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП, заклади освіти | 334,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| 38 | Забезпечення участі переможців спартакіади в обласних змаганнях | Забезпечення участі в змаганнях обласної спартакіади учнів загальноосвітніх шкіл. | 2022-2024 роки | Управління освіти ЮМР, ЦПРПП, ЗЗСО | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Відсутність фінансового ресурсу. |
| **Всього на напрямком** |  **676,5** |  **4,750** | **0,0** | **0** | **0** |  |
|  |
| **Всього за Програмою, в т.ч.:** | **42 621,67** | **10 417,437** | **4 449,138** | **10,7** | **43,8** | **Невикористані кошти у І півріччі 2024 року:** **1 833,084 тис.грн. , із яких вже проплачено у липні 308,244 тис.грн.****Інші кошти будуть використані у ІІ півріччі 2024 року** |
| **державний бюджет** | **9 550,0** |  **696,780** |  **0,0** | **0** | **0** |
| **місцевий бюджет** | **33 071,67** | **9 720,657** | **4 449,138** | **11,7** | **39,8** |

**Пояснювальна записка**

**до звіту про результати виконання Програми розвитку освіти**

**Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки**

**за І півріччя 2024 року.**

У громаді реалізується Програма розвитку освіти Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (рішення Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 470-VІІІ зі змінами).

Мета програми - створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти громади, орієнтованої на ринкову економіку, інтеграцію в європейський та світовий освітній простір, забезпечення, високого рівня знань і практичних умінь молоді, їх громадянських і моральних якостей відповідно до потреб та запитів суспільства і місцевої громади, забезпечення інноваційного розвитку галузі через підготовку успішних педагогів нової формації; удосконалення системи управлінської діяльності.

 Виконання Програми дає змогу:

- забезпечити позитивні системні зрушення в реформуванні освітньої галузі громади, високий ґатунок освітніх послуг та достатній рівень навчальних досягнень учнів, їх громадянських і моральних якостей;

- привести матеріально-технічну та навчальну базу закладів освіти у відповідність до сучасних стандартів організації освітнього середовища;

- оптимізувати мережу закладів освіти з метою забезпечення рівних можливостей на здобуття дітьми і молоддю якісної освіти, реалізації їх творчого потенціалу;

- впровадити в практику роботи закладів освіти сучасні педагогічні технології, завершити їх комп’ютеризацію та забезпечити доступ до світових інформаційних мереж, створити умови для самоосвіти молоді, дистанційного навчання;

- впровадити дієві механізми стимулювання обдарованої молоді, педагогічних колективів;

- підвищити соціальний статус педагогічних працівників, створити умови для безперервного підвищення їх професійної компетентності;

- залучити батьків, громадські організації до активної участі в процесі реформування освітньої галузі.

На 2024 рік Програмою передбачено 42 621,67 тис.грн, із них державний бюджет 9 550,0 тис.грн, місцевий - 33 071,67 тис.грн. На виконання заходів Програми обсяг фінансування, затверджений бюджетом 10 417,44 тис.грн.

На І півріччя 2024 року на виконання заходів Програми було затверджено фінансування 6 282,59 тис.грн. : з місцевого бюджету 5 585,81 тис.грн. , з державного- 696,78 тис.грн. Використано у І півріччі 2024 року – 4 449,138 тис.грн. Таким чином, фактично виконано за І півріччя 2024 року:

* 10,7% річного обсягу запланованих Програмою коштів;
* 43,8% виконання Заходів Програми запланованих на рік;
* 70,8 % виконання Заходів Програми запланованих на півріччя.

На початок липня виникла кредиторська заборгованість по придбанню засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів 5-9 класів: 258,804 тис.грн - місцевий бюджет, 696,78 тис.грн – державний бюджет.

У липні 2024 року було погашено:

49,77 тис.грн - місцевий бюджет

115,80 тис.грн – державний бюджет,

У серпні було погашено :

49,770 тис.грн.- місцевий бюджет, 92,904 тис.грн. –державний бюджет

До кінця року будуть використані :

159,264 тис.грн - місцевий бюджет

488,076 тис.грн – державний бюджет

Залишок за І півріччя 2024 року – 1 833,084 тис.грн виник в зв’язку із:

- невикористанням коштів по придбанню засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів 5-9 класів липні (955,584тис.грн. );

- закупівлею меншої кількості ніж планувалось сухих пайків учасників освітнього процесу, відповідно до потреби (не використано 160,412 тис. грн.- ЗЗСО; 2, 58 грн.- ЗДО, за необхідності сухі пайки будуть придбані пізніше);

- невикористанням коштів (437,893 тис.грн.) на забезпечення харчуванням учнів шкіл у зв’язку з тим, що частина учнів навчалася дистанційно, хворіли тощо ;

- невикористанням коштів на проведення медоглядів ( 271,864 тис.грн.) (проплачені у липні-серпні);

- невикористанням коштів на забезпечення участі працівників закладів освіти в обласних, Всеукраїнських наукових, науково-методичних семінарах, конференціях тощо (будуть проплачені у серпні 2024року).

Значну частину програмних коштів заплановано використати у ІІ півріччі 2024 року (харчування учнів, придбання обладнання для 5-9 класів, придбання меблів для опорного закладу «Ліцей №2», оплата транспортних послуг, придбання спортивної та шкільної форми для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, новорічних подарунків, матеріалів та сировини для роботи гуртків КЮТ «Чорноморець», проходження медоглядів медпрацівниками).

**За рахунок програмних коштів упродовж І півріччя 2024 року:**

- придбано засоби навчання для 30 кабінетів, в яких навчаються учні 5-9 класів НУШ;

- забезпечено підвіз 42 учнів з м. Южного до смт Нові Білярі та в зворотному напрямі, 45 учнів з м. Южного до МІЗ та в зворотному напрямі;

- вихованці ЗДО та учні ЗЗСО забезпечувались сухими пайками під час довготривалих повітряних тривог у сховищах;

- забезпечено безкоштовне харчування 1235 учнів 1-4 класів та 309 учнів пільгової категорії 5-11(12) класів шкіл громади ;

- також всі (100%) діти - сироти, які у І півріччі 2024 р. стали повнолітніми, отримала матеріальну допомогу згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2005р. № 823 (3 особи по 1810,00 грн.);

- Клуб юних техніків «Чорноморець» брав участь у конкурсах, «Чисті роси», «Знай і люби свій край», вихованці отримали 15 грамот;

- забезпечено участь працівників закладів освіти в науково-методичних семінарах, конференціях тощо.

Таким чином, основна мета Програми розвитку освіти Южненської МТГ забезпечується через виконання заходів Програми та сприяє розвитку освітньої галузі громади.

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО