Додаток

рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 27.08.2024 № 1815

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми підвищення ефективності діяльності підрозділів Одеського прикордонного загону**

**на 2022-2024 роки, за I півріччя 2024 року**

***Рішення Южненської міської ради***

***Одеського району Одеської області***

***від 22.09.2022 №1078-VIII, зміни до неї:***

***від 23.08.2023 №1439- VIII «Про внесення змін до Програми підвищення ефективності діяльності підрозділів Одеського прикордонного***

***загону на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.09.2022 №1078-VIII,шляхом викладення її у новій редакції»***

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Южненської міської ради ,

управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами,

26 прикордонний загін Державної прикордонної служби України,

відділ прикордонної служби «Південний»

Строк реалізації Програми 2022-2024 роки

**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмоютис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетомтис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачен6их Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджений бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1. | Поліпшення матеріально – технічного забезпечення відділу прикордонної служби | Сприяння забезпеченню придбання стаціонарних засобів енергопостачання (сонячні генератори в комплекті) | 2024 | ВК ЮМР,управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами, 26 прикордонний загін ДПСУ, ВПС «Південний» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Фінансування заходу за I півріччя 2024 не перебачено |
| 2. | Поліпшення матеріально – технічного забезпечення відділу прикордонної служби | Сприяння забезпеченню прикордонної служби оргтехнікою  | 2024 |  | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Фінансування заходу за I півріччя 2024 не перебачено |
|  | Всього: |  |  |  | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про результати виконання**

**Програми підвищення ефективності діяльності підрозділів Одеського прикордонного загону на 2022-2024 роки, за I півріччя 2024 року**

Рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 22.09.2022 №1078-VIII затверджена Програма підвищення ефективності діяльності підрозділів Одеського прикордонного загону на 2022-2024 роки, (надалі по тексту - Програма).

Метою Програми є забезпечення належних умов для якісного виконання завдань з охорони державного кордону, а також реалізація Конституційних засад в частині підняття престижу обов’язку служіння Батьківщині, ефективної та якісної підготовки громадян до військової служби, в забезпеченні якісного виконання положень Законів України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку», «Про оборону», «Про загальний військовий обов’язок та військову службу», постанови Кабінету Міністрів України № 1147 від 27.07.1998 року «Про прикордонний режим», Указу Президента України від 11.02.2016 року № 44/2016 «Про шефську допомогу військовим частинам ЗСУ, НГУ, ДПСУ», розпорядження голови ОДА від 09.01.2020 року № 2/од-220 «Про внесення змін у додаток до розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 18 лютого 2016 року №84/А-2016», інших нормативно – правових актів.

В рамках Програми на 2024 рік передбачено фінансування заходів за рахунок коштів бюджету Южненської міської територіальної громади на суму 240,0 тис. грн. (субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів).

Захід програми не здійснювався у зв’язку з відсутністю фінансування у звітному періоді.

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО