Додаток

рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 27.08.2024 № 1819

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території Южненської міської територіальної громади**

**Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, за I півріччя 2024 року**

***Рішення Южненської міської ради***

***Одеського району Одеської області***

***від 01.12.2022 №1170-VIII***

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Южненської міської ради,

управління правового забезпечення та взаємодії з державним органами ЮМР,

управління служби безпеки України в Одеській області

Строк реалізації Програми 2022-2024 роки

**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмоютис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетомтис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачен6их Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджений бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
|  1. | Запобігання та припинення можливих терористичних проявів на території області, вжиття превентивних заходів спрямованих на посилення захисту життя і здоров’я людей, громадської безпеки, охорони особливо важливих об’єктів та недопущення проявів тероризму у регіоні | Запобігання та припинення можливих терористичних проявів в умовах повномаштабної збройної агресії рф проти України, недопущення ймовірності терористичних чи диверсійних проявів з боку рф із використанням представників спецслужб та проросійськи налаштованих осіб, шляхом придбання паливно-мастильних матеріалів | 2024 | Виконавчий комітет Южненської міської ради,управління правового забезпечення та взаємодії з державним органами ЮМР,управління Служби безпеки України в Одеській області | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 100 | 100 | Управлінням СБУ в Одеській області розпочата тендерна закупівля з придбання паливно-мастильних матеріалів.  |
|  | Всього: |  |  |  | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | 100 | 100 |  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про результати виконання**

**Програми зміцнення законності, безпеки та порядку на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області**

 **на 2022-2024 роки, за I півріччя 2024 року**

Рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 01.12.2022 № 1170 - VIII затверджена Програма зміцнення законності, безпеки та порядку на території Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, (надалі по тексту - Програма).

Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної політики у пріоритетному напрямі розвитку держави, зокрема, у сфері профілактики правопорушень шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці співробітників СБ України з іншими правоохоронними органами, органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими формуваннями та трудовими колективами району щодо забезпечення державної безпеки, матеріально-технічного забезпечення підрозділу з метою покращення ефективності його роботи та мобільності у реагуванні і попередженні злочинів терористичного характеру, посилення безпеки та захисту життя і здоров’я громадян, захисту важливих об’єктів Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області та комунального майна, попередження, виявлення та документування злочинів терористичного характеру.

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 01.12.2022 № 1170 – VIII.

В рамках Програми на 2023 рік було передбачено фінансування заходів з протидії злочинності та забезпечення громадського порядку шляхом придбання службового транспорту за рахунок коштів бюджету Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на суму 900,00 тис. грн.. Відповідно до інформації Южного МРВ УСБУ в Одеській області на рахунку Управління Служби безпеки України рахувався залишок грошових коштів на виконання заходів Програми у сумі 900,00 тис. грн. за 2023 рік, який було використано у I півріччі 2024 року шляхом придбання 1 легкового автомобіля спеціалізованого призначення на базі Renault Duster з проблисковими маячками та СГП на суму 897 480,00 грн..

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом на виконання заходів Програми на 2024 рік складає 4 млн. грн., фактично профінансовано 4 млн. грн.. Загальний відсоток виконання Програми відносно до передбачених обсягів у Програмі і відносно до затверджених бюджетом обсягів на 2024 рік становить 100%.

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО