Додаток

рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 27.08.2024 № 1825

**ЗВІТ**

**про результати виконання цільової Програми підтримки органу самоорганізації населення в місті Южному на 2023-2025 роки**

**за І півріччя 2024 року**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

- рішення Южненської міської ради від 07.12.2022 року №1177-VIII «Про затвердження Цільової Програми підтримки органу самоорганізації населення в місті Южному на 2023-2025роки»;

- рішення Южненської міської ради від 14.12.2023 року №1602-VІІІ «Про внесення змін та доповнень до цільової Програми підтримки органу самоорганізації населення в місті Южному на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 07.12.2022 року № 1177-VІІІ, шляхом викладення її у новій редакції».

Відповідальний виконавець Програми – виконавчий комітет Южненської міської ради

Строк реалізації Програми – 2023-2025 роки

**1. Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансу-вання, передба-чений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансу-вання, затверд-жений бюджетом  тис.грн | Фактично профінан-совано у звітному періоді,  тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передба-чених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверд-жених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| 1 | Фінансове забезпечення діяльності органу ОСН | Виконання повноважень відповідно до соціальної угоди | 2024 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 227,652 | 227,652 | 110,532 | 48,55 | 48,55 | Забезпечено повноцінне та ефективне функціонування діяльності органу ОСН |
| Всього: | | | | | **227,652** | **227,652** | **110,532** | **48,55** | **48,55** |  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про результати виконання цільової Програми підтримки**

**органу самоорганізації населення в місті Южному на 2023 -2025 роки,**

**за І півріччя 2024 року**

Рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 07.12.2022 року №1177-VIII затверджена цільова Програма підтримки органу самоорганізації населення в місті Южному на 2023-2025роки, зі змінами та доповненнями, внесеними згідно із рішенням Южненської міської ради від 14.12.2023 року №1602-VІІІ). На реалізацію заходів, згідно з Програмою, передбачено фінансування за рахунок місцевого бюджету у сумі 227,652 тис.грн.

Метою Програми є забезпечення створення організаційно-правових матеріально технічних умов для сталого розвитку ОСН в місті Южному, подальшого розширення участі населення міста Южного у вирішенні завдань його соціально-економічного і культурного розвитку та більш повного задоволення потреб та інтересів жителів шляхом об`єднання зусиль міської ради та її органів з органом ОСН.

Згідно з рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 07.12.2022 року № 1187-VІІІ «Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2023 рік» із змінами та доповненнями, внесеними згідно із рішенням Южненської міської ради від 14.12.2023 року №1602-VIII, передбачено у місцевому бюжеті видатки на фінансове забезпечення діяльності органу у розмірі 227,652тис.грн, фактично профінансовано за І півріччя 2024 року 110,532 тис.грн, що становить 48,55% виконання планових обсягів.

Протягом І півріччя 2024 року ОРГАНОМ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ «КОМІТЕТ МІКРОРАЙОНУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЗАБУДОВИ М.ЮЖНОГО «ВІКТОРІЯ» було проведено ряд заходів: проведено 112 прийомів і прийнято громадян (згідно з п. 2.2.10 Соціальної угоди про спільні дії та співробітництво); проведено 1 засідання комітету ОСН «Вікторія» (згідно з п.5.2.4. Положення ОСН «Вікторія»); було надано 17 довідок мешканцям Мізу (згідно з п.5.3.2 Положення ОСН «Вікторія»); співпраця з КП «Муніципальна варта» (згідно з п.6.1 «Положення про орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону індивідуальної забудови м. Южного «Вікторія»»); співпраця з КП «ЕКОСЕРВИС» в частині покосу трави на території Мізу, вивезення опалого листя та гілок з території Мізу; співпраця з КП «ЮЖТРАНС» в частині вивезення крупно габаритного сміття; співпраця з правоохороннимі органамі (згідно з п.2.2.9 Соціаальної угоди про спільні дії та співробітництво) в частині піддержання правопорядку на території МІЗу; інформування мешканців Мізу про необхідність боротьби з амброзієй (згідно з п. 6.1 Положення ОСН «Вікторія») та інши заходи.

Реалізація заходів Програми надало можливість більш широко охопити територію міста діяльністю органу ОСН, що дозволило значною мірою підвищити участь населення у вирішенні питань місцевого значення, реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідних територій міста.

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО