Додаток

до рішення Южненської міської ради

від 29.08.2024 № 1807 – VІІІ

**ЗВІТ**

**про результати виконання Програми**

**«Соціальний автобус» на території Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, за І півріччя 2024 року**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення Южненської міської ради від 26.10.2023 р. № 1503-VIIІ (із змінами від 14.12.2023р. № 1558- VIIІ) .

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є Управління економіки Южненської міської ради Одеського району Одеської області. Фінансування заходів Програми здійснювалось через управління економіки Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

**Виконання заходів Програми**

**за І півріччя 2024 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1 | Забезпечення рівного доступу жителів громади до соціальних стандартів, які є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на отримання адміністративних, юридичних, соціальних, медичних та ін. потреб (організація роботи автобусу) | 1.1 Розробка паспортів маршрутів та графіку руху | IV кв.2023 року | Управління економіки Южненської міської ради, Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради | Не потребує фінансування | - | - | - | - | Створено належні умови транспортного сполучення між населеними пунктами Южненської міської територіальної громади |
| 1.2 Узгодження паспортів маршрутів з відповідними структурами | IV кв.2023 року | Управління економіки Южненської міської ради | - | - | - | - |
| 1.3 Затвердження паспортів маршрутів | IV кв.2023 року | Управління економіки Южненської міської ради, Виконавчий комітет Южненської міської ради | - | - | - | - |
| 2 | Забезпечення доступності послуг з перевезення пасажирів та безкоштовний проїзд населення громади | Оплата послуг зі здійснення безкоштовних регулярних спеціальних пасажирських перевезень мешканців в межах Южненської міської територіальної громади | 2024-2026 роки | Управління економіки Южненської міської ради,  ТОВ «ПІВНІЧ ТРАНС» | 5407,68 | 4440,66 | 1344,42 | 24,86 | 30,28 | Забезпечення 100% виконання власних повноважень в частині автобусного сполучення між населеними пунктами Южненської міської територіальної громади |
|  | Разом | | | | 5407,68 | 4440,66 | 1344,42 | 24,86 | 30,28 |  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про результати виконання Програми**

**«Соціальний автобус» на території Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, за І півріччя 2024 року**

Рішенням Южненської міської ради від 26.10.2023р. № 1503-VIIІ (із змінами та доповненнями від 14.12.2023р. № 1558-VIIІ) затверджена Програма «Соціальний автобус» на території Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, на виконання якої на 2024 рік передбачений обсяг коштів у сумі **5407,68** тис.грн.

Обсяг фінансування, затверджений бюджетом на 2024 рік на виконання заходів Програми складає **4440,66 тис.грн.** **На І півріччя 2024 року** на Програму «Соціальний автобус» на території Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки затверджено фінансування з місцевого бюджету – **1509,78 тис.грн.** Фактично виконано за І півріччя 2024 року – **1344,42 тис.грн.** Відсоток виконання заходів Програми від запланованих на півріччя складає **89,05 %.** Відсоток виконання заходів Програми від річного показника складає **30,28 %.**

Залишок невикористаних коштів за І півріччя 2024 рік склав 165,36 тис.грн.

Впродовж півріччя за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до Програми виконано наступні заходи:

- розроблено паспорти маршрутів та графіки руху автобусів;

- проведено узгодження паспортів маршрутів з відповідними службами;

- рішенням виконавчого комітету Южненської міської ради Одеського району Одеської області затверджено паспорти маршрутів;

- здійснено оплату послуг з організації безкоштовних регулярних спеціальних пасажирських перевезень мешканців в межах Южненської міської територіальної громади відповідно до умов договору за фактично надані послуги (1344,42 тис.грн).

Залишок невикористаних коштів буде використано у наступних періодах на підставі актів наданих послуг.

Завдяки виконанню заходів програми на території громади створено належні умови транспортного сполучення між населеними пунктами громади. Забезпечено доступність послуг з перевезення пасажирів та безкоштовний проїзд населення громади. Забезпечено рівний доступ мешканців громади до соціальних стандартів, які є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на отримання адміністративних, медичних, фінансових, юридичних, соціальних та інших необхідних потреб.

Секретар Южненської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ