Додаток

до рішення Южненської міської ради

від 29.08.2024 № 1811 – VІІІ

**Звіт**

**про результати виконання**

**Програми розвитку культури в Южненській міській територіальній громаді**

**на 2022-2024 роки, за І півріччя2024 рік**

Рішення Южненської міської ради від 22.07.2021р. № 474-VIII

зі змінами від 09.03.2023 р. № 1306- VIII

Відповідальний виконавець Програми : управління культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району

Одеської області

Строк реалізації програми – 2022-2024 роки.

**Виконання заходів Програми за І півріччя2024 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Завдання  Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування,  передбачений Програмою  тис. грн. | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом  тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | %  Виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | %  Виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| **1** | **Естетичне виховання** | Провести роботу з виявлення та підтримка обдарованих дітей та юнацтва, продовження практики призначення стипендій молоді в галузі різних видів мистецтва. Виплата стипендії Южненської міської ради обдарованим творчім дітям та молоді Южненської міської територіальної громади. | 2023-2024 | УКСМП  Відділ культури | 72,00 | 72,00 | 36,00 | 50% | 50% | Комісією було визначено 3-х стипендіатів серед обдарованих творчих дітей та молоді, яким було сплачено стипендії на протязі року в розмірі 2,0 тис. грн. кожному щомісячно |
| **2** | **Естетичне виховання** | Мотивація працівників культурно-освітницької галузі щодо виявлення та розвитку творчого потенціалу учнів, учасників колективів та гуртків , підвищення результатів індивідуальної і колективної праці, кваліфікаційного досвіду, та творчої активності Створення умов для виховання інтелектуальної та творчої еліти Южненської міської територіальної громади. Виплата стипендії Южненської міської ради кращим працівника культурно-освітницької галузі Южненської міської територіальної громади | 2023-2024 | УКСМП  Відділ культури | 72,00 | 72,00 | 36,00 | 50% | 50% | Комісією було визначено 3-х стипендіатів серед працівників культурно-освітницької галузі, яким було сплачено стипендії на протязі року в розмірі 2,0 тис. грн. кожному щомісяця |
| **3** | **Естетичне виховання** | Забезпечити участь кращих учнів та колективів Южненської школи мистецтв та учасників художньої самодіяльності, колективів МПК «Дружба», Сичавського БК, Новобілярського СК, Южненської художньої галереї у заходах дитячої та юнацької творчості, заходах, святах, подіях, фестивалях, конкурсах міжміського, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів тощо. | 2022-2024 | УКСМП  Відділ культури  ЮШМ  МПК «Дружба»  Сичавський БК  Новобіля-рський СК  Южного  Художня галерея | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | В зв’язку з воєнним станом в країнівидатки з бюджету громади на 2024 рік не передбачались |
| **4** | **Естетичне виховання** | Організація та проведення заходів із відзначення державних ,національних, міських свят, заходів в бібліотеці | 2022-2024 | УКСМП  Відділ культури  МПК» Дружба»  Южненська публічна бібліотека  Сичавський будинок культури  Новобілярський селищний клуб. | 561,2 | 50,0 | 15,4 | 2,7% | 30,8% | На протязі 6 місяців 2024 року було виділено фінанси на такі заходи:  -Театралізоване свято «Масляна» **2,2**тис.грн.  -Театралізоване свято «Пасхальні гаївки» -**2.6** тис. грн.  -Заходи до Міжнародного Дня захисту дітей -**4,0** тис. грн.  -Заходи до Дня Конституції України-**3,5** тис. грн.  -Театралізоване свято «Івана Купала» -**3,1** тис. грн.  Всього: **15,4** тис. грн. |
| **5** | **Естетичне виховання** | Організація виступів професійних колективів на День Конституції України, День Незалежності України, День Перемоги, День міста, День селища Нові Білярі, День с. Сичавки та інші свята і події відповідно до календаря знаменних дат та подій. | 2022-2024 | УКСПМ | 300.0 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0% | В зв’язку з воєнним станом в країнівидатки з бюджету громади на 2024 рік не передбачались |
| **6** | **Послуги з проведення обовязкових періодичних профілактичних медичних оглядів працівників закладів культури** | ЮШМ | 2022-2024 | УКСПМ ЮШМ | 30,0 | 22.5 | 0,00 | 0% | 0% | На перше півріччя на ці послуги кошти непередбачені |
| МПК «Дружба» |  | 46.0 | 20.7 | 0,00 | 0% | 0% |
| ЮПБ | УКСПМ ЮПБ | 10,0 | 6,5 | 0,00 | 0% | 0% |
| Сичавська бібліотека -філія | УКСМП Сичав. бібліотека -філія | 1,5 | 1,0 | 0,00 | 0% | 0% |
| Новобілярська бібліотека-філія | УКСМП Новоб. бібліотека -філія | 1,0 | 0,5 | 0,00 | 0% | 0% |
| Южненська міська художня галерея | УКСМП міська художня галерея | 2,0 | 1,5 | 0,00 | 0% | 0% |
| Музей міста Южного | УКСМП Музей м. Южного | 2,0 | 1,5 | 0,00 | 0% | 0% |
| Сичавський будинок культури | УКСМП Сичавський БК | 5,0 | 2,5 | 0,00 | 0% | 0% |
| Новобілярський селищний клуб | Новобілярський СК | 5,5 | 2,5 | 0,00 | 0% | 0% |
| **ВСЬОГО:** | | |  | | **1 308,2** | **253,2** | **87,4** | **6,7%** | **34,5%** |  |