Додаток

до рішення Южненської міської ради

від 29.08.2024 № 1813 – VІІІ

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку фізичної культури і спорту

в Южненській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки,

за І півріччя 2024 року

Рішення Южненської міської ради від 13.07.2023р. № 1401-VIІI, зі змінами від 26.10.2023р. № 1500-VIІI.

Відповідальний виконавець Програми: управління культури, спорту, молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

Виконання заходів Програми за І півріччя 2024 року

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, перед-бачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затв-ерджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансо-вано у звітному періоді, тис.грн |  | % виконання заходу від обсягів, передбаче них Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досяг-нутий резуль-тат, виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підтримка спорту вищих досягнень | Видатки на стипендії у сфері фізичної культури та спорту | І півріччя | Відділ з фізичної культури і спорту | 558,0 | 438,0 | 219,0 |  | 39,3 | 50,0 | Стипендії виплачені |
| 2 | Підтримка спорту вищих досягнень | Видатки на одноразову грошову винагороду спортсмена і тренерам | І півріччя | Відділ з фізичної культури і спорту | 170,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Винагорода не виплачувалась, кошти не були виділені. План на ІІ півріччя |
| 3 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, міським центром «Спорт для всіх». | І півріччя | Міський центр «Спорт для всіх» | 400,0 | 17,3 | 5,8 |  | 1,45 | 33,5 | Майже всі заплановані заходи, змагання та навчально-тренувальні збори проведені та визначено призерів і переможців фізкультурно-масових заходів |
| 4 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Забезпечення участі у змаганнях та проведення навчально-тренувальних зборів (домашні та виїзні) з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня міським центром «Спорт для всіх» | І півріччя | Міський центр «Спорт для всіх» | 2000,0 | 1168,6 | 409,7 |  | 20,5 | 35,1 | Спортсмени взяли участь у всіх запланованих змаганнях та навчально-тренувальних зборах |
| 5 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Проведення спортивних змагань з олімпійських видів спорту відділом фізичної культури і спорту | І півріччя | Відділ з фізичної культури і спорту | 80,0 | 32,75 | 13,3 |  | 16,6 | 40,6 | Всі заплановані заходи проведені |
| 6 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Забезпечення участі у змаганнях та проведення навчально-тренувальних зборів (домашні та виїзні) з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня вихованців Южненської ДЮСШ | І півріччя | Южненська ДЮСШ | 4000,0 | 1657,7 | 475,8 |  | 11,9 | 28,7 | Вихованці ЮДЮСШ взяли участь у всіх дозволених під час воєнного стану заходах |
| 7 | Медичне забезпечення | Проведення періодичних медичних оглядів працівників центру «Спорт для всіх» | І півріччя | Міський центр «Спорт для всіх» | 13,5 | 5,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Медичний огляд у І півріччі не заплановано |
| 8 | Медичне забезпечення | Проведення періодичних медичних оглядів працівників Южненської ДЮСШ | І півріччя | Южненська ДЮСШ | 11,0 | 10,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Медичний огляд у І півріччі не заплановано |
| 9 | Інформаційне забезпечення | Забезпечення висвітлення спортивних заходів та подій міського центру «Спорт для всіх» | І півріччя | Міський центр «Спорт для всіх» | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Кошти не були виділені, заходи не висвітлені |
| 10 | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | Збереження і підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд Комунального некомерційного підприємства «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» Южненської міської ради, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів | І півріччя | КНП СОК «Олімп» | 28000,0 | 25268,0 | 9966,1 |  | 35,6 | 39,4 | Забезпечено роботу спортивних об’єктів КНП СОК «Олімп» |
| 11 | Матеріально-технічне забезпечення | Капітальний ремонт спортивного майданчику (ігровий та тренажерний) по вулиці Хіміків,14 м. Южного Одеської області | І півріччя | УКБ | 4500,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Кошти не були виділені, капітальний ремонтне виконаний |
| 12 | Матеріально-технічне забезпечення | Капітальний ремонт комплексного спортивного майданчику (ігровий та тренажерний) по просп. Гр. Десанту, 10 м. Южного Одеської області | І півріччя | УКБ | 5000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Кошти не були виділені, капітальний ремонтне виконаний |
| 13 | Інформаційне забезпечення | Забезпечення висвітлення спортивних заходів та подій Южненської ДЮСШ | І півріччя | Южненська ДЮСШ | 60,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Кошти не були виділені, заходи не висвітлені |
| 14 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом надання субвенції з бюджету Южненської міської територіальної громади районному бюджету Одеського району Одеської області | І півріччя | Управління КСМП ЮМР, Фінансове управління ЮМР | 700,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Не було потреби у виконанні даного заходу. Запит на отримання субвенції не надходив. |
| Всього |  |  |  |  | 45552,9 | 28597,4 |  | 11089,7 | 24,3 | 38,8 |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про результати виконання

Програми розвитку фізичної культури і спорту

в Южненській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки

за І півріччя 2024 року

Розвиток фізичної культури та спорту у м. Южному здійснюється згідно Програми розвитку фізичної культури і спорту в Южненській міській територіальній громаді на 2024 – 2026 роки, затвердженою рішенням Южненської міської ради 13.07.2023 року         № 1401-VIІI (зі змінами від 26.10.2023 року № 1500-VIII).

Враховуючи дію в Україні воєнного стану, протягом І півріччя 2024 року було виконано та реалізовано майже усі заплановані заходи щодо розвитку фізичної культури і спорту, а також покращення умов для занять спортом та здорового способу життя.

Відділом з фізичної культури та спорту було проведено заходи з олімпійських видів спорту: чемпіонати громади з настільного тенісу та футболу. Загальна сума витрат на проведення змагань – 13,3 тис.грн.

Центром «Спорт для всіх» проведено змагання до Дня Конституції України та до Міжнародного жіночого дня на загальну суму – 5,8 тис.грн.

Спортсмени центра «Спорт для всіх» брали участь у чемпіонатах області, України та міжнародних змаганнях з різних видів спорту. За підсумками змагань мають наступні результати, вихованці відділення вільної боротьби: Олексій Харчук – посів ІІІ місце на чемпіонаті України U-23; Микита Чебанюк – срібний призер чемпіонату Укрїни U-20; Олександр Корчмарюк – посів 5 місце на чемпіонат України U-17. Спортсмени інших видів спорту гідно представили громаду на змаганнях.

Група спортивної майстерності з вільної боротьби міського центру «Спорт для всіх» отримала повноцінні умови для підготовки до змагань різного рівня: щомісячне харчування протягом 14 днів під час домашніх навчально-тренувальних зборів на загальну суму 229,3 тис.грн., а також мала можливість повноцінно проводити виїзні навчально-тренувальні збори на базах олімпійської підготовки.

Вихованці Южненської ДЮСШ теж брали участь у змаганнях обласного і національного рівня з різних видів спорту:

- відділення кікбоксингу: Лінієва Ліліана стала дворазовою срібною призеркою Кубку Світу в Угорщині серед юніорів (14-16 років) у розділах музичні форми зі зброєю та без зброї, а також стала чемпіонкою України серед юніорів. Бевко Злата стала чотириразовою чемпіонкою Кубку Світу в Угорщині серед юнаків (7-9 рокуів) у розділах музичні форми зі зброєю та без зброї. Пономаренко Дмитро (вікова категорія 19+) здобув дві золоті медалі та одну срібну Кубку Світу в Угорщині серед юніорів у розділах музичні форми зі зброєю та без зброї. Ці спортсмени здобули вагомий результат під керівництвом тренерки Катерини Чорної.

- вихованці відділення вільної боротьби брали участь у чемпіонатах України і гідно себе проявили. Андрій Павлюк став чемпіоном України у віковій категорії U-15.

- відділення веслування на байдарках і каное: Двійка К-2 у складі Леонов Олександр та Чоков Марко посіли друге місце у зональних змагання Чемпіонату України серед юнаків U-16 на дистанції 1000м; двійка С-2 у складі Мезей Олексій та та Сажнєв Єгор посіли перше місце у зональних змагання Чемпіонату України серед юнаків U-16 на дистанції 1000м; двійка С-2 у складі Савченок Олексій та Степанов Олександр посіли друге місце у зональних змагання Чемпіонату України серед юнаків U-14 на дистанції 200м; Степанов олександр посів ІІІ місце на дистанції С-1 500м у зональних змагання Чемпіонату України серед юнаків U-14; двійка К-2 у складі Леонов Олександр та Чоков Марко посіли перше місце у зональних змагання Чемпіонату України серед юнаків U-16 на дистанції 500м; двійка С-2 у складі Мезей Олексій та та Сажнєв Єгор посіли перше місце у зональних змагання Чемпіонату України серед юнаків U-16 на дистанції 500м.

Інші відділення гідно представляли наше місто на національних змаганнях у різних вікових категоріях.

У І півріччі 2024 року було виплачено стипендії Южненської міської ради на загальну суму 219,0 тис.грн. Згідно Положення про виплату стипендій розроблена вікова та грошова градація. Після обговорення і визначення кандидатів на отримання стипендії, виявилося, що кількість спортсменів, які мають здобутки на міжнародній арені менша ніж очікувалася - тому і сума виплат менша ніж планувалася, а також кількість стипендіатів в категорії «кращі тренери» менша ніж кількість стипендій. Тому, враховуючи вищезазначене, загальна сума виплат менша ніж планувалася на 60,0 тис.грн.

Щодо КНП СОК «Олімп», загалом по Програмі було заплановано на 2024 рік 28 млн.грн. Виділено коштів – 25,3 млн.грн. Після проведення тендерних процедур на комунальні послуги, обслуговування та закупку предметів і матеріалів, була значна економія комунальних послуг і відповідно витрат на них. Загалом за І півріччя 2024 року КНП СОК «Олімп» було витрачено 9,9 млн.грн.

Загалом по Програмі у І півріччі 2024 року було витрачено 11089,6 тис.грн., що становить 38,8 % від виділеного фінансового ресурсу на рік.

Секретар Южненської міської ради				            Ігор ЧУГУННИКОВ