Додаток

до рішення Южненської міської ради

від 29.08.2024 № 1815 – VІІІ

Звіт

про результати виконання міської Цільової комплексної Програми

«Молодь Южненської міської територіальної громади»

на 2022-2024 роки, за перше півріччя 2024 року

Рішення Южненської міської ради від 22.07.2021р. №473-VIII, зі змінами №1304 – VІІІ від 09.03.2023р.

Відповідальний виконавець Програми: управління культури, спорту, молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2022 -2024 рік включно.

Виконання заходів Програми за перше півріччя 2024 року

| № | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений програмою тис.грн. | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн. | % виконання заходувід обсягів,передбачених програмою | % виконання заходу, від обсягів затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Формування громадянської позиції молоді | Проведення заходів з нагоди Дня захисту дітей для дітей пільгових категорій | 2024 рік | Управління КСМП, управління соціальної політики, центр надання соціальних послуг | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано в повному обсязі. Заходи проведено для різних соц. груп населення без використання бюджетних коштів. |
| 1.2 |  | Організаційна підтримка заходів, спрямованих на збереження та популяризацію сімейних традицій серед молоді (Конкурс сімейної творчості «Творча сім’я – моя родина і я», заходи до Дня матері та Дня сім'ї) | 2024 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики, управління освіти, управління соціальної політики/ центр надання соціальних послуг, громадська організація «Агенція розвитку міста Южного» | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано в іншому форматі без використання бюджетних коштів. Проведено: концертна програма до Дня Матері, «Вуличний сімейний кінотеатр» |
| 1.3 |  | Проведення заходів, спрямованих на впровадження громадянської активності в молодіжному середовищі | 2024 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано в іншому форматі без використання бюджетних коштів: Проведено: спортивні квести с. Сичавка, с. Нові Білярі, участь молоді у проекті «UhShift Україна» (навчання в м.Одеса, написання грантів, результат — проведення Рок фестивалю молодіжних гуртів м. Южне та м. Одеса), участь молоді у проекті “Імпульс”, ярмарки, організація «РОзМОВНОГО клубу» та ін. |
| 1.4 |  | Молодіжний квест | 2024 рік | Управління КСМП | 40,0 | 8,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захід запланований на друге півріччя |
| 2.1 | Створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості | Діяльність Молодіжної ради при Южненському міському голові (придбання настільних ігор, придбання системи Брейн-рингу, проектор + екран) | 2024 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Молодіжна ради припинила дію |
| 2.2 |  | Проведення акцій, фестивалів, конкурсів виставок – заходів, спрямованих на забезпечення розвитку творчої ініціативи молоді (просвітницькі заходи «Волонтер – моя перша професія») | 2024 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики, управління освіти, громадські організації | 65,0 | 14,0 | 14,0 | 100 | 100 | Виконано в повному обсязі. Проведено: благодійні ярмарки, концерти молодіжних гуртів, організація концерту Юрія Городецького, просвітницько-мистецький захід «Фортеці України», реалізація проекту «Вечори української пісні», вернісаж виставки робіт студентів Одеських університетів, творчих молодіжних об’єднань, робота творчої лабораторії акторської майстерності в МПК “Дружба”, проведення фестивалю рок музики, та ін. |
| 2.3 |  | Проведення заходів, спрямованих на забезпечення інтелектуального розвитку молоді (Чемпіонат Южненської міської територіальної громади з Брейн-рингу, гра-тренінг «Світ громад», «Євросесія») | 2024 рік | Громадські організації, управління освіти, управління культури, спорту та молодіжної політики | 55,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано в іншому форматі без використання бюджетних коштів. Проведено: проект «Настільні молодіжні ігри», благодійна інтелектуальна гра «Що, Де, Коли», реалізація проекту «Хаб ментального здоров’я у рамках тижня вакцинації. навчання молоді щодо написання проектів, участь у вебінарах |
| 2.4 |  | Проведення заходів до Дня молоді («Вуличний університет», відео-продукт про молодь Южненської міської територіальної громади) | 2024 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики, громадські організації | 10,0 | 8, 75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захід запланований на друге півріччя |
| 2.5 |  | Стипендії Южненської міської ради імені Миколи Гузика обдарованим дітям та молоді Южненської МТГ | 2024 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики, управління освіти | 96,0 | 96,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | Стипендії виплачені в повному обсязі |
|  |  | Стипендії Южненської міської ради імені Миколи Гузика педагогічним працівникам, керівникам гуртків та колективів Южненської МТГ |  |  | 72,0 | 72,0 | 36,0 | 50,0 | 50,0 | Стипендії виплачені в повному обсязі |
| 3.1 | Популяризація здорового способу життя серед молоді | Акція «Кохання важливе – захистіть його» | 2024 рік | Управління соціальної політики, центр надання соціальних послуг, громадські організації | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 100 | 100 | Проведений спільний проект управління КСМП, медичних некомерційних підприємств, салонів краси з учнями Ліцею №1, реалізований проект “Рух заради здоров’я” |
| 3.2 |  | Акція «Молодь без туберкульозу» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики, центр надання соціальних послуг, громадські організації | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 100 | 100 | Проведені профілактичні бесіди. Інші заходи виконані в іншому форматі без використання бюджетних коштів. |
| 3.3 |  | Тренінг «Здоров’я – цінність життя» | 2024 рік | Управління КСМП, управління освіти, управління соціальної політики, центр надання соціальних послуг | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100 | 100 | Проведені профілактичні бесіди, інтерактивна зустріч, проведення «Днів відкритих дверей». Знайомство з роботою СОК «Олімп», МПК «Дружба», презентація спортивних клубів та секцій м. Южного, велоперегони с. Нові Білярі |
| 3.4 |  | Конкурс малюнків на асфальті «Україна – країна здоров’я» | 2024 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики, управління освіти, управління соціальної політики/ центр надання соціальних послуг | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100 | 100 | Проведено конкурс малюнків «Ніхто не вірить в перемогу, як я» |
| 3.5 |  | Акція «Гепатиту – НІ» | 2024 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики, управління освіти, управління соціальної політики/ центр надання соціальних послуг | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано |
| 3.6 |  | Акція “Зупинимо СНІД разом” | 2024 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики, управління освіти, управління соціальної політики/ центр надання соціальних послуг | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заплановано на друге півріччя |
| 3.7 |  | Семінар-тренінг “Гендерні стереотипи та їх подолання” | 2024 рік | Управління культури, спорту та молодіжної політики, управління освіти, управління соціальної політики/ центр надання соціальних послуг | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Заплановано на друге півріччя |
| 3.8 |  | Участь у обласному фестивалі-конкурсі “Молодь обирає здоров'я” | 2024 рік | Управління освіти, управління культури, спорту та молодіжної політики | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Відмінений |
| 4.1 | Створення сприятли- вого середовища для забезпечення зайнятості молоді | Конкурс учнівських творів «Успішна людина незалежна від залежностей» | 2024 рік | Управління соціальної політики/ центр надання соціальних послуг | 2,0 | 2.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Захід запланований на друге півріччя |
| 4.2 |  | Семінар-тренінг «Моя майбутня професія» | 2024 рік | Управління освіти, Южненський відділ Одеської філії Одеського обласного центру зайнятості | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Запланований на друге півріччя |
| 4.3 |  | #### Семінар - тренінг «Світ професій – мій вибір, мій успіх» | 2024 рік | Управління освіти | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Запланований на друге півріччя |
| 5.1 | Утвердження духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей у молоді | Конкурс творчих робіт «Сім’я очима підлітка» | 2024 рік | Управління соціальної політики, центр надання соціальних послуг | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 100,0 | 100,0 | Проведено захід «Листи-подяки, побажання військовим», Літературно-музична композиція “Любов врятує світ”, літературний вечір “Вірші написані війною” |
| 5.2 |  | Семінар – тренінг «Конституція моєї країни» | 2024 рік | Управління соціальної політики, центр надання соціальних послуг | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 100,0 | 100,0 | Виконано |
| 5,3 |  | Семінар – тренінг “Моя країна - Україна” | 2024 рік | Управління соціальної політики, центр надання соціальних послуг | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Запланований на друге півріччя |
| 5.4 |  | Конкурс творчих робіт “Джерело надії” | 2024 рік | Управління соціальної політики, центр надання соціальних послуг | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Запланований на друге півріччя |
| 6.1 | Запобігання та протидія домашньому насильству | Тренінг «Стоп насильству!» | 2024 рік | Управління соціальної політики, центр надання соціальних послуг, громадські організації | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Запланований на друге півріччя |
| 7.1 | Заходи для молоді щодо запобігання та протидія торгівлі людьми | Семінар-тренінг «Торгівля людьми. Як не стати жертвою?» | 2024 рік | Управління соціальної політики/ центр надання соціальних послуг | 5,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Запланований на друге півріччя |
| 7.2 |  | Залучення засобів масової інформації до проведення просвітницьких кампаній, спрямованих на виконання завдань у сфері протидії торгівлі людьми | 2024 рік | ЗМІ, соціальної політики/ центр надання соціальних послуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано |
| Всього |  |  |  |  | 533,0 | 282,5 | 121,8 | 22,9 | 44,5 |  |