Додаток

до рішення Южненської міської ради

від 29.08.2024 № 1823 – VІІІ

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми щодо відзначення, заохочення та**

**вшанування пам’яті громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин**

**Южненської міської територіальної громади» та нагороджених Почесною відзнакою
«За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» на 2023-2025 роки**

**за І півріччя 2024 року**

**Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму:**

- Програма затверджена рішенням Южненської міської ради від 07.03.2023 р. № 1299-VIIІ

**Зміни до Програми:**

-Затверджені рішенням ЮМР 26.10.2023 № 1508-VIIІ (в новій редакції).

-Затверджені рішенням ЮМР 29.03.2024 № 1673-VIIІ (в новій редакції).

-Затверджені рішенням ЮМР 06.06.2024 № 1732-VIIІ (в новій редакції).

**Відповідальний виконавець Програми:** Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області (пункти 1,2,3), управління соціальної політики Южненської міської ради (пункт 4), Фонд комунального майна Южненської міської ради (пункт 5)

**Строк реалізації Програми**: 2023-2025 роки

**Виконання заходів Програми за І півріччя 2024 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн.(із змінами) | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| 1 | Вшанування пам’яті Почесних громадян Южненської міської територіальної громади  | Встановлення після смерті Почесних громадян Южненської міської територіальної громади меморіальних дошок на будівлях, пов’язаних з їх життям або діяльністю. | 2024-2025 | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області , відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Южненської міської ради | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 100 | 100 | Протягом І півріччя були виготовлені 3 меморіальні дошки із 3 запланованих.  |
| 2 | Виготовлення нагородної продукції для заохочення видатних мешканців громади | Виготовлення нагородної продукції: колару, посвідчення та футляру із ложем до звання «Почесний громадянин Южненської міської територіальної громади» | 2024-2025 | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області , відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Южненської міської ради | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | Захід буде виконано одразу після перейменування Южного |
| 3 | Виготовлення нагородної продукції для заохочення видатних мешканців громади | Виготовлення нагородної продукції: знаку, посвідчення та футляру із ложем до Почесної відзнаки «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» | 2024-2025 | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області , відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Южненської міської ради | 76,0 | 76,0 | 0 | 0 | 0 | Захід буде виконано одразу після перейменування Южного |
| 4 | Соціальна підтримка сімей загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ | Щомісячна виплата неповнолітнім дітям (до досягнення ними 18-річного віку) загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою»  | 2023-2025 роки | Управління соціальної політики Южненської міської ради | 3000,00 | 1800,00 | 895,00 | 29,8 | 49,7 | Станом на 01.07.2024р. отримують допомогу 30 дітей. Надійшло звернень на 36 дітей. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Вшанування пам’яті загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань | Облаштування Еспланади пам’яті для вшанування загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» | 2024-2025 | Фонд комунального майна Южненської міської ради Одеського району Одеської області | 153,5 | 153,5 | 82,8 | 54 | 54 | Протягом І півріччя 2024 року були виготовлені металеві пам’ятні тристоронні конструкції у кількості 10 штук  |
|  | **Разом** |  |  |  | **3262,5** | **2062,5** | **913** | **28** | **44,3** |  |

**Пояснювальна записка**

 **до виконання Програми щодо відзначення, заохочення та вшанування пам’яті громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Южненської міської територіальної громади » та нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» на 2023-2025 роки, за І півріччя 2024 рік**

Дана Програма створена з метою відзначення та заохочення громадян, що користуються авторитетом і повагою у жителів Южненської міської територіальної громади завдяки вагомому особистому внеску у розвиток громади, зокрема сфери економіки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, спорту, у відродження та примноження надбань національної культури, створення матеріальних та духовних цінностей, піднесення авторитету міста як на державному, так і на міжнародному рівнях, миротворчу, доброчинну діяльність, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, активну громадську та благодійну діяльність, інші заслуги перед містом Южне, Южненською міською територіальною громадою та Україною. Через відсутність державної підтримки, в тому числі у вигляді відзначення, заохочення та вшанування Почесних громадян Южненської міської територіальної громади та осіб, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою», Програма є додатковим джерелом підтримки для даної категорії громадян на місцевому рівні, як прояв визнання, поваги та високої оцінки громади.

Програмою визначені та затверджені основні напрями діяльності:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** |
| 1 | Встановлення після смерті Почесних громадян Южненської міської територіальної громади меморіальних дошок на будівлях, пов’язаних з їх життям або діяльністю. |
| 2 | Виготовлення нагородної продукції: колару, посвідчення та футляру із ложем до звання «Почесний громадянин Южненської міської територіальної громади»  |
| 3 | Виготовлення нагородної продукції: знаку, посвідчення та футляру із ложем до Почесної відзнаки «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» |
| 4 | Щомісячна виплата неповнолітнім дітям (до досягнення ними 18-річного віку) загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» (дана норма застосовуються з 24.02.2022 р.) |
| 5 | Облаштування Еспланади пам’яті для вшанування загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» |

Виконання програми розраховано на 2023-2025 роки.

Тож, на 2024 рік обсяг ресурсів на виконання даної Програми становить **3262,5тис.грн.** за рахунок бюджету Южненської міської територіальної громади.

Щодо виконання **пункту 1 розділу 6** «Напрями діяльності та заходи» Програми, протягом І півріччя були виготовлені меморіальні дошки Почесним Громадянам Южненської міської територіальної громади Р.Лиманському, І.Синячову та М.Гузику на загальну суму **18,0 тис.грн**.

Враховуючи, що протягом І півріччя 2024 року ще триває процес перейменування Южного, **пункти 2, 3** заходів Програми щодо виготовлення нагородної продукції будуть виконані у П півріччі 2024 року.

Щодо виконання **пункту 4 розділу 6** «Напрями діяльності та заходи» Програми  щодо відзначення, заохочення та вшанування пам’яті громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Южненської міської територіальної громади» та нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» на 2023-2025 роки» (із змінами), затвердженого рішенням Южненської міської ради від 07.03.2023 №1299-VIIІ та Порядку використання бюджетних коштів щомісячної виплати неповнолітнім дітям (до досягнення ними 18-річного віку) загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» посмертно, згідно Програми щодо відзначення, заохочення та вшанування пам'яті громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Южненської міської територіальної громади» та нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» на 2023-2025 роки, затвердженого рішенням Южненської міської ради від 09.03.2023р. №1313-VIIІ, управлінням соціальної політики Южненської міської ради вжито наступних заходів.

Затверджено Програмою на 2024 рік (із змінами) на даний захід – 3000,0 тис.грн. Затверджено бюджетом на 2024 рік 1800,0 тис.грн. в розрахунку на 30 дітей. Затверджено бюджетом на І півріччя 2024 року – 900,0 тис.грн. Фактично виконано  **895,0** **тис.грн.**  Відсоток виконання факту до плану І півріччя – 99,4%. Відсоток виконання заходу від запланованих річних видатків згідно Програми (із змінами) складає 29,8 %. Відсоток виконання заходу від запланованих річних видатків згідно бюджету складає 49,7 %.

 Станом на 01.07.2024р. отримують допомогу 30 дітей, однак надійшло звернень на отримання щомісячної виплати на 36 дітей до досягнення ними 18 років. Таким чином, на даний захід Програми було передбачено додаткове фінансування з місцевого бюджету на загальну суму 1200,0 тис.грн. З урахуванням змін загальна сума склала 3000,0 тис.грн. з розрахунку на 50 дітей.

Щодо виконання **пункту 5 розділу 6** «Напрями діяльності та заходи» Програми, з метою облаштування Еспланади пам’яті для вшанування загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою», були виготовлені металеві конструкції у кількості 10 штук та замовлені всі необхідні складові для виготовлення пам’ятних тристоронніх конструкцій з банерами-світлинами загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, мешканців громади **на суму 82,8 тис.грн**.

Секретар Южненської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ