Додаток

до рішення Южненської міської ради

від 29.08.2024 № 1825 – VІІІ

**Звіт про результати виконання**

**міської цільової програми «Громадське здоров’я Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»,**

**за перше півріччя 2024 року**

**Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:**

- рішення сесії Южненської міської ради від 23.08.2023 року № 1433-VIII «Про затвердження міської цільової програми «Громадське здоров’я Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»;

- рішення сесії Южненської міської ради від 14.12.2023 року № 1563-VIII «Про внесення змін та доповнень до міської цільової програми «Громадське здоров’я Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки», затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 року № 1433-VIII, шляхом викладення її у новій редакції».

**Відповідальний виконавець Програми:** Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеської області, КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Южненської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради, Управління освіти Южненської міської ради, Служба у справах дітей Южненської міської ради, Управління соціальної політики ЮМР, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Южненської міської ради, Молодіжна рада при Южненському міському голові (за згодою), неурядові організації, діяльність яких пов’язана з наданням послуг групам підвищеного ризику (за згодою)

**Строк реалізації Програми:** 2024-2026 роки.

**Загальний обсяг фінансових ресурсів**, необхідних на фінансування Програми 25 595,403 тис. грн. Обсяг фінансових ресурсів на виконання заходів Програми в 2024 році становить 8531,801 тис. грн, в тому числі на заходи виконавцем яких є КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради передбачено коштів у сумі 8329,607 грн.

**1.Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Завдання**  **Програми** | **Зміст заходів** | **Термін виконання** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн** | **Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн** | **Фактично профінансовано у звітному періоді,**  **тис.грн** | **% виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою** | **% виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом** | **Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників)** |
| 1 | Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики інфекційних захворювань | Виготовлення та розміщення на об'єктах зовнішньої реклами інформації з питань профілактики інфікування ВІЛ, необхідності тестування та доступності лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, поширення соціальної реклами щодо негативних наслідків  вживання наркотиків і психоактивних речовин та популяризації здорового способу життя | 2024-2026 | КНП «ЦПМСД» ЮМР | 23,688 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Згідно затверджених кошторисних призначень на 2024 рік фінансування заходу Програми не передбачено. |
| Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, | 2024-2026 | КНП «ЦПМСД» ЮМР | 25,452 | 22,125 | 2,739 | 10,76 | 12,38 | Адаптованими молочними сумішами |
| 1 | Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики інфекційних захворювань | а саме забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями |  |  |  |  |  |  |  | забезпечено 2 дітей першого року життя народжених ВІЛ-інфікованими матерями. Видача молочних сумішей відбувається щомісяця за фактом звернення. |
| Придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики для груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз | 2024-2026 | КНП «ЦПМСД» ЮМР | 15,360 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Згідно затверджених кошторисних призначень на 2024 рік фінансування заходу Програми не передбачено. |
| Проведення щеплень груп епідемічного ризику з метою зниження рівня захворюваності на гепатит B | 2024-2026 | КНП «ЦПМСД» ЮМР | 103,950 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Згідно затверджених кошторисних призначень на 2024 рік фінансування заходу Програми не передбачено |
| Проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (медичні працівники) | 2024-2026 | КНП «ЦПМСД» ЮМР | 16,170 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Згідно затверджених кошторисних призначень на 2024 рік фінансування заходу Програми не передбачено |
| 3 | Просування здорового способу життя серед мешканців громади | Підвищення рівня поінформованості населення з питань запобігання та профілактики неінфекційних захворювань шляхом виготовлення і розповсюдження відео та поліграфічної продукції | 2024-2026 | КНП «ЦПМСД» ЮМР | 5,586 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Згідно затверджених кошторисних призначень на 2024 рік фінансування заходу Програми не передбачено |
| Підвищення рівня поінформованості населення з питань запобігання та профілактики інфекційних захворювань шляхом виготовлення і розповсюдження відео та поліграфічної продукції | 2024-2026 | КНП «ЦПМСД» ЮМР | 5,586 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Згідно затверджених кошторисних призначень на 2024 рік фінансування заходу Програми не передбачено |
| Пропаганда здорового пособу життя шляхом виготовлення і розповсюдження відео та поліграфічної продукції (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманія, надмірна вага, фізична | 2024-2026 | КНП «ЦПМСД» ЮМР | 9,775 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | Згідно затверджених кошторисних призначень на 2024 рік фінансування заходу Програми не передбачено |
| активність, небезпечний секс, вакцинація, тощо) |
| 4 | Забезпечення пільгових категорій населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення | Забезпечити виконання Постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" | 2024-2026 | КНП «ЦПМСД» ЮМР | 872,900 | 370,000 | 131,155 | 15,03 | 35,45 | Відшкодування вартості пільгових медикаментів зв рецептами лікарів окремих груп населення та за певними категоріями захворювань. (Лікарськими засобами забезпечено 43 особи) |
| Забезпечити виконання Постанови КМУ від 03 грудня 2009 року № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами» | 2024-2026 | КНП «ЦПМСД» ЮМР | 425,000 | 425,000 | 78,831 | 18,55 | 18,55 | Безоплатний відпуск виробів медичного призначення особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю згідно планів реабілітації (Медичними виробами забезпечено 16 осіб) |
| Забезпечення хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання згідно Постанови КМУ від 31 березня 2015 року № 160 "Про затвердження | 2024-2026 | КНП «ЦПМСД» ЮМР | 6825,600 | 1993,498 | 717,586 | 10,51 | 36,00 | Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання життєво необхідними лікарськими |
|  |  | " |  |  |  |  |  |  |  | засобами та продуктами для спеціального дієтичного споживання. (Лікарськими засобами та продуктами для спеціального дієтичного споживання забезпечено 6 осіб) |
| **Всього** | | | | | **8329,067** | **2810,623** | **930,311** | **11,17** | **33,10** |  |

**Пояснювальна записка**

**до звіту про результати виконання**

**Міської цільової програми «Громадське здоров’я Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки», за перше півріччя 2024 року**

Міська цільова програма «Громадське здоров’я Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» затверджена рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 року № 1433-VIII.

14.12.2023 року до міської цільової програми «Громадське здоров’я Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» вносилися зміни (рішення сесії Южненської міської ради від 14.12.2023 року № 1563-VIII).

Згідно з Програмою в 2024 році заплановано реалізацію наступних завдань і заходів, які потребують фінансування і виконавцем яких є КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради:

- Задання 1. Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики інфекційних захворювань:

- Захід 1.1.2. Виготовлення та розміщення на об'єктах зовнішньої реклами інформації з питань профілактики інфікування ВІЛ, необхідності тестування та доступності лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, поширення соціальної реклами щодо негативних наслідків вживання наркотиків і психоактивних речовин та популяризації здорового способу життя.

- Захід 1.1.5. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, а саме забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

- Захід 1.2.1. Придбання туберкуліну для проведення туберкулінодіагностики для груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз.

- Захід 1.3.1. Проведення щеплень груп епідемічного ризику з метою зниження рівня захворюваності на гепатит B.

- Захід 1.3.2. Проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (медичні працівники).

- Завдання 3. Просування здорового способу життя:

- Захід 3.1.1. Підвищення рівня поінформованості населення з питань запобігання та профілактики неінфекційних захворювань шляхом виготовлення і розповсюдження відео та поліграфічної продукції.

- Захід 3.1.2. Підвищення рівня поінформованості населення з питань запобігання та профілактики інфекційних захворювань шляхом виготовлення і розповсюдження відео та поліграфічної продукції.

- Захід 3.1.3. Пропаганда здорового пособу життя шляхом виготовлення і розповсюдження відео та поліграфічної продукції (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманія, надмірна вага, фізична активність, небезпечний секс, вакцинація, тощо)

- Завдання 4. Забезпечення пільгових категорій населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення:

- Захід 4.1.1. Забезпечити виконання Постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань.

- Захід 4.1.2. Забезпечити виконання Постанови КМУ від 03 грудня 2009 року № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами».

- Захід 4.1.3. Забезпечення хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання згідно Постанови КМУ від 31 березня 2015 року № 160 "Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання.

Заходи Програми, які виконуються КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради в рамках реалізації завдання 2 «Профілактика та лікування хронічних неінфекційних хвороб» не потребують додаткового фінансування.

Згідно останній редакції Програми загальний обсяг видатків необхідний на виконання заходів Програми, виконавцем яких є КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради у 2024 році становить 8329,067 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 8329,067 тис. грн. Згідно з затвердженими кошторисними призначеннями на реалізацію заходів Програми у 2024 році передбачено коштів у сумі 2 810,623 тис.грн, в тому числі на перше півріччя 2024 року передбачено коштів у сумі 1 572,279 тис.грн.

В першому півріччі 2024 року на виконання заходів програми фактично використано 930,311 тис.грн. Загальний відсоток виконання Програми за 2024 рік відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених кошторисних призначень становить 11,17% та 33,10% відповідно. Відсоток виконання програми за перше півріччя 2024 року відносно до затверджених кошторисних призначень становить 59,17%.

***Аналіз виконання завдань та заходів програми в першому півріччі 2024 року:***

**Завдання 1. Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики інфекційних захворювань.**

Згідно затверджених кошторисних призначень на 2024 рік фінансування заходів Програми 1.1.2., 1.2.1., 1.3.1., 1.3.2. не передбачено. Відсоток виконання цих заходів Програми відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених кошторисних призначень становить 0,00 %.

Захід 1.1.5. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, а саме забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

Згідно з Програмою на виконання заходу Програми 1.1.5 «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, а саме забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями» на 2024 рік передбачено коштів у сумі 25 452,00 грн. Згідно затверджених кошторисних призначень на 2024 рік на реалізацію заходу Програми 1.1.5 затверджено коштів у сумі 22 125,00 грн, в тому числі на перше півріччя 2024 року – 12 125,00 грн. Фактичне використання коштів на виконання заходу Програми 1.1.5 в першому півріччі 2024 року склало 2738,77 грн. Виконання заходу Програми 1.1.5 відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених кошторисних призначень становить 10,76 та 12,38% відповідно. Відсоток виконання програми за перше півріччя 2024 року відносно до затверджених кошторисних призначень становить 22,59%.

В результаті реалізації заходу Програми в першому півріччі 2024 року адаптованими молочними сумішами забезпечено 2 дітей першого року життя народжених ВІЛ-інфікованими матерями. Середні витрати на забезпечення однієї дитини адаптованими молочними сумішами в першому півріччі 2024 року склали 1369,39 грн. Рівень охоплення дітей, які народжуються ВІЛ-інфікованими матерями забезпеченням молочними сумішами склав 66,67% (забезпечено двоє з трьох дітей).

Відхилення за цим заходом обумовлено тим, що видача молочних сумішей відбувається щомісяця за фактом звернення. В першому півріччі 2024 року за сумішами зверталися двоє пацієнтів.

**Завдання 2. Профілактика та лікування хронічних неінфекційних хвороб.**

Заходи Програми, які виконуються КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради в рамках реалізації завдання 2 не потребують додаткового фінансування.

**Завдання 3. Просування здорового способу життя серед мешканців громади.**

Згідно з затвердженими кошторисними призначеннями на 2024 рік фінансування заходів Програми 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. не передбачено. Відсоток виконання цих заходів Програми відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених кошторисних призначень становить 0,00 %.

**Завдання 4. Забезпечення пільгових категорій населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення.**

Захід 4.1.1. Забезпечити виконання Постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

В 2024 році на диспансерному обліку КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради перебуває 65 осіб пільгової категорії, які мають право на тримання лікарських засобів згідно Постанови КМУ від 17 серпня 1998 року №1303.

На виконання заходу Програми 4.1.1. «Забезпечити виконання Постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» в 2024 згідно Програми передбачено коштів у сумі 872900,00 грн та згідно затверджених кошторисних призначень передбачено коштів у сумі 370000,00 грн, в тому числі на перше півріччя 2024 року передбачено коштів у сумі 370000,00 грн. В першому півріччі 2024 року на відшкодування вартості лікарських засобів отриманих пацієнтами пільгової категорії за рецептами лікарів було фактично витрачено 131154,88 грн, залишок коштів складає 238 845,12 грн. Виконання заходу Програми відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених кошторисних призначень становить 15,03 та 35,45% відповідно. Відсоток виконання програми за перше півріччя 2024 року відносно до затверджених кошторисних призначень становить 35,45%. Згідно наданих аптечним закладом реєстрів в першому півріччі 2024 року лікарськими засобами забезпечено 43 особи пільгової категорії. Середні витрати на одного хворого в першому півріччі склали 3050,11 грн.. Відсоток хворих охоплених програмою становить 66,15%.

Відхилення виконання цього заходу Програми обумовлено рядом факторів:

-більша частина лікарських засобів наявні у постачальників за ціною більшою ніж, та що затверджена у реєстрі оптово-відпускних цін, в зв’язку з чим неможливий їх відпуск за рахунок коштів місцевого бюджету;

- частина дороговартісних препаратів, призначених пацієнтам, тимчасово відсутня у постачальників фармацевтичних препаратів в Україні в 2024 році;

- фінансування заходу здійснюється за реєстрами відпущених препаратів;

- відбуваються постійні зміни у структурі пацієнтів та зміни у лікарських засобах призначених пацієнтам.

Захід 4.1.2. Забезпечити виконання Постанови КМУ від 03 грудня 2009 року № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами»

Станом на 01.01.2024 року на диспансерному обліку КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ перебувало 15 осіб, які потребували забезпечення згідно Постанови КМУ від 03 грудня 2009 року № 1301. Станом на 01.06.2024 року кількість осіб, які потребують забезпечення згідно Постанови КМУ від 03 грудня 2009 року № 1301 збільшилась та становить 16 осіб.

На виконання заходу Програми 4.1.2. «Забезпечити виконання Постанови КМУ від 03 грудня 2009 року № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами»» в 2024 згідно Програми передбачено коштів у сумі 425000,00 грн та згідно затверджених кошторисних призначень передбачено коштів у сумі 425000,00, в тому числі на перше півріччя 2024 року передбачено коштів у сумі 193400,00 грн. Фактичні видатки на закупівлю медичних виробів та інших засобів в першому півріччі 2024 року склали 78 830,63 грн. В першому півріччі 2024 року медичними виробами та технічними засобами забезпечено 16 осіб з інвалідністю. Середні витрати на одного хворого в першому півріччі 2024 року 4926,91 грн.. Відсоток хворих охоплених програмою становить 100%.

Відхилення виконання цього заходу Програми від планового обумовлено зміною у структурі пацієнтів, підбором медичних виробів, які відповідають наявній медичній документації та потребам пацієнтів. Закупівля медичних виробів та технічних засобів проводиться згідно Закону України «Про публічні закупівлі».

- Захід 4.1.3. Забезпечення хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання згідно Постанови КМУ від 31 березня 2015 року № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання».

В 2024 році на диспансерному обліку КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради перебуває 7 осіб, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та мають право на отримання життєвонеобхідних лікарських засобів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання згідно з Постановою КМУ від 31.03.2015 року №160.

На виконання заходу Програми 4.1.3. «Забезпечення хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання згідно Постанови КМУ від 31 березня 2015 року № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання» в 2024 згідно Програми передбачено коштів у сумі 6825600,00 грн та згідно затверджених кошторисних призначень передбачено коштів у сумі1993498,00 грн, в тому числі на перше півріччя 2024 року передбачено коштів у сумі 996754,00 грн. В першому півріччі 2024 року фактично профінансовано 717586,28 грн, залишок коштів складає 279167,72 грн. Виконання заходу Програми відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених кошторисних призначень становить 10,51% та 36,00% відповідно. Відсоток виконання програми за перше півріччя 2024 року відносно до затверджених кошторисних призначень становить 71,99%. В першому півріччі 2024 року лікарськими засобами та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання забезпечено 6 осіб хворих на рідкісні (орфанні) захворювання. Середні витрати на одного хворого в першому півріччі склали 119597,71 грн. Відсоток хворих охоплених програмою становить 85,71%.

Відхилення виконання цього заходу Програми обумовлено рядом факторів:

- фінансування заходу здійснюється за реєстрами відпущених препаратів;

- більша частина лікарських засобів наявні у постачальників за ціною більшою ніж, та що затверджена у реєстрі оптово-відпускних цін, в зв’язку з чим неможливий їх відпуск за рахунок коштів місцевого бюджету;

- частина лікарських засобів вилучена з реєстрів оптово-відпускних цін на лікарські засоби, затверджених Міністерством охорони здоров’я України, що унеможливлює їх відпуск за рахунок коштів місцевого бюджету;

- частина лікарських засобів, призначених пацієнтам, тимчасово відсутня у постачальників фармацевтичних препаратів в 2024 році.

Секретар Южненської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ