одаток

до рішення Южненської міської ради

від 29.08.2024 № 1827 – VІІІ

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади**

**на період 2023-2025 роки, за перше півріччя 2024 року**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

- рішення Южненської міської ради 28.10.2022 р. № 1092-VIII «Про затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на період 2023-2025 роки» із змінами та доповненнями внесеними рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023р. № 1435 – VIII.

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області, Комунальне некомерційне підприємство «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради.

Строк реалізації Програми: 2023-2025 роки.

**Виконання заходів Програми за перше півріччя 2024 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1 | Підтримка вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги | 2024 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області, КНП «ЮМЛ» | 9258,666 | 8498,226 | 4028,56 | 43,51 | 47,40 | Забезпечено необхідними предметами, матеріалами, продуктами харчування, комунальними послугами та енергоносіями. |
| 2 | Організація проведення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних для визначення ступені придатності їх до військової служби. | Забезпечення проведення медичного огляду (громадянам, що підлягають приписці до призовних дільниць, призовникам, що підлягають військовій службі у ЗСУ, військовослужбовцям -контрактникам(рядовий і офіцерський склад), військовослужбовцям -резервістам, студентам вищих навчальних закладів, військовослужбовцям для уточнення і упорядкування військового обліку (рядовий і офіцерський склад) | 2024 рік | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області, КНП «ЮМЛ» | 289,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Кошти на виконання заходу у 2024 році не передбачено бюджетом Южненської міської територіальної громади. |
| Всього | | | | | 9548,226 | 8498,226 | 4028,56 | 42,20 | 47,40 |  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про результати виконання Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської територіальної громади на період 2023-2025 роки, за перше півріччя 2024 року**

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я, профілактика захворювань, зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення (в тому числі від інфекційних захворювань), підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення епідемічного благополуччя населення громади, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я.

На підставі рішення Южненської міської ради від 28.10.2022 р. №1092-VIIІ «Про затвердження Програми підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на період 2023 -2025 роки» із змінами та доповненнями внесеними рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 № 1435-VІІІ, згідно рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 14.12.2023 № 1604 - VІІІ «Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2024 рік» на Програму підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади у 2024 році з місцевого бюджету виділено 8 498 226,00 гривень, у тому числі: по загальному фонду – 8 498 226,00гривень.

На забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги було заплановано за Програмою підтримки та розвитку вторинної медичної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2024 рік – 9 548 226,00 гривень, затверджено міським бюджетом –8 498 226,00 гривень, з яких у першому півріччі 2024 році було використано – 4 028 560,18 гривень. План на перше півріччя 2024 року, затверджений бюджетом – 5 555 793,00, відхилення від запланованої суми за перше півріччя склало 1 527 232,82 грн. Виконання видатків, затверджених міським бюджетом становить – 72,5 %. Економія коштів виникла в результаті проведення заходів економії споживання електроенергії, відшкодування комунальних витрат орендарями. Кошти виділені на придбання продуктів харчування та лабораторні реактиви були використані не в повному обсязі через укладання договорів з постачальниками після проведення процедур закупівель. Кошти будуть використані протягом року.

Секретар Южненської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ