Додаток

до рішення Южненської міської ради

від 29.08.2024 № 1837 – VІІІ

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву,**

**посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді**

**Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, за I півріччя 2024 року**

***Рішення Южненської міської ради***

***Одеського району Одеської області***

***від 04.03.2022 №948-VIII,*** *зміни до неї:*

*- від 28.10.2022 №1126 –* *VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;*

*- від 07.12.2022 №1180-* *VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;*

*- від 07.03.2023 №1219-* *VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;*

*- від 13.07.2023 №1406-* *VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;*

*- від 18.05.2023 №1397-* *VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;*

*- від 23.08.2023 №1438- VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;*

*- від 29.03.2024 №1681- VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;*

*- від 06.06.2024 №1731- VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 04.03.2022 №948-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»*

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет Южненської міської ради, відділ оборонної

та мобілізаційної роботи управління правового забезпечення та взаємодії

з державними органами

Строк реалізації Програми 2022-2024 роки

**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою  тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом  тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачен6их Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджений бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1. | Створення належних умов для виконання завдань за призначенням військовослужбовцями ЗСУ та ТО, які розташовані на території Одеського району, підвищення рівня громадської безпеки і порядку, розвиток інфраструктури та підтримка громадських ініціатив у сфері безпеки, організація руху опору та підготовки громадян України до національного спротиву | Сприяння забезпеченню особового складу військової частини військовим майном та приладами подвійного значення | 2024 | Виконавчий комітет Южненської міської ради,  військова частина А0666 | 5000,000 | 5000,000 | 5000,000 | 100 | 100 | Виділені кошти на закупівлю військової та спеціальної техніки (дрони, квадрокоптери та комплектуючі до них) очікуємо звіт щодо використання виділених коштів |
| 2. | Створення належних умов для виконання завдань за призначенням військовослужбовцями ЗСУ та ТО, які розташовані на території Одеського району, підвищення рівня громадської безпеки і порядку, розвиток інфраструктури та підтримка громадських ініціатив у сфері безпеки, організація руху опору та підготовки громадян України до національного спротиву | Сприяння забезпеченню особового складу військової частини військовим майном та приладами подвійного значення | 2024 | Виконавчий комітет Южненської міської ради  Одеського району Одеської області,  військова частина А7382 | 1500,000 | 1500,000 | 0,0 | 0 | 0 | Очікуємо погодження Одеської обласної державної (військової) адміністрації |
| 3. | Створення належних умов для виконання завдань за призначенням військовослужбовцями ЗСУ та ТО, які розташовані на території Одеського району, підвищення рівня громадської безпеки і порядку, розвиток інфраструктури та підтримка громадських ініціатив у сфері безпеки, організація руху опору та підготовки громадян України до національного спротиву | Покращення матеріально – технічної бази військової частини | 2024 | Виконавчий комітет Южненської міської ради,  військова частина А4576 | 3000,000 | 3000,000 | 0,0 | 0 | 0 | Очікуємо лист з реквізитами для перерахування коштів |
| 4. | Створення належних умов для виконання завдань за призначенням військовослужбовцями ЗСУ та ТО, які розташовані на території Одеського району, підвищення рівня громадської безпеки і порядку, розвиток інфраструктури та підтримка громадських ініціатив у сфері безпеки, організація руху опору та підготовки України до національного спротиву | Покращення матеріально – технічної бази ДПОП «ОШБ НПУ «Лють» | 2024 | Виконавчий комітет Южненської міської ради,  Національна поліція України | 5000,000 | 5000,000 | 0,0 | 0 | 0 | Очікуємо лист з реквізитами для перерахування коштів |
| 5. | Створення належних умов для виконання завдань за призначенням військовослужбовцями ЗСУ та ТО, які розташовані на території Одеського району, підвищення рівня громадської безпеки і порядку, розвиток інфраструктури та підтримка громадських ініціатив у сфері безпеки, організація руху опору та підготовки громадян України до національного спротиву | Покращення матеріально – технічної бази військової частини | 2024 | Виконавчий комітет Южненської міської ради  Одеського району Одеської області,  військова частина А0515 | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 100 | 100 | Закуплені засоби радіоелектронної боротьби на сумму 4 897 060,52, залишок коштів у суммі 235 380,0 сплановано використати до кінця року. Проводиться процедура укладання договору (інформація з обмеженим доступом ) на сумму 10 000 000,0 |
| 6. | Створення належних умов для виконання завдань за призначенням військовослужбовцями ЗСУ та ТО, які розташовані на території Одеського району, підвищення рівня громадської безпеки і порядку, розвиток інфраструктури та підтримка громадських ініціатив у сфері безпеки, організація руху опору та підготовки громадян України до національного спротиву | Сприяння забезпеченню особового складу військової частини військовим майном та приладами подвійного значення | 2024 | Виконавчий комітет Южненської міської ради  Одеського району Одеської області,  військова частина А4962 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 100 | 100 | Виділені кошти для забезпечення військовим майном та приладами подвійного значення, очікуємо звіт щодо використання виділених коштів |
| 7. | Створення належних умов для виконання завдань за призначенням військовослужбовцями ЗСУ та ТО, які розташовані на території Одеського району, підвищення рівня громадської безпеки і порядку, розвиток інфраструктури та підтримка громадських ініціатив у сфері безпеки, організація руху опору та підготовки громадян України до національного спротиву | Сприяння забезпеченню особового складу військової частини військовим майном та приладами подвійного значення | 2024 | Виконавчий комітет Южненської міської ради  Одеського району Одеської області,  військова частина А3014 НГУ | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | 100 | 100 | Виділені кошти для придбання засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, засобів зв’язку та супутного обладнання,  очікуємо звіт щодо використання виділених коштів |
| 8. | Створення належних умов для виконання завдань за призначенням військовослужбовцями ЗСУ та ТО, які розташовані на території Одеського району, підвищення рівня громадської безпеки і порядку, розвиток інфраструктури та підтримка громадських ініціатив у сфері безпеки, організація руху опору та підготовки громадян України до національного спротиву | Покращення матеріально – технічної бази військової частини | 2024 | Виконавчий комітет Южненської міської ради,  військова частина А1283 | 1500,000 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Очікуємо підтвердження щодо необхідності виділення коштів |
|  | Всього: |  |  |  | 37000,00 | 35500,00 | 26000,00 | 70,3 | 73,2 |  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про результати виконання**

**Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки, за I півріччя 2024 року**

Рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 04.03.2022 № 948 - VIII затверджена Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву, посилення заходів громадської безпеки в Южненській міській територіальній громаді Одеського району Одеської області на 2022-2024 роки (надалі по тексту - Програма).

Метою Програми є створення належних умов для виконання завдань за призначенням військовослужбовцями Збройних Сил України та військовослужбовцями підрозділів територіальної оборони, які розташовані на території Одеського району, підвищення рівня громадської безпеки і порядку, розвиток інфраструктури та підтримка громадських ініціатив у сфері безпеки, організація руху опору та підготовки громадян України до національного спротиву.

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально - технічного забезпечення військовослужбовців та особового складу Збройних Сил України, підрозділів територіальної оборони, державних правоохоронних органів, поточне утримання відділу муніципальної охорони (безпеки) ЮЖНЕНСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» забезпечення засобами захисту та зв’язку, предметами речового майна і спорядження та інше згідно з потребами.

В рамках Програми на 2024 рік передбачено фінансування заходів сприяння покращенню забезпечення військових частин Збройних Сил України за рахунок коштів бюджету Южненської міської територіальної громади на суму 37 000,00 тис. грн., виконано 73,2 % запланованих заходів на суму 26 000,00 тис. грн., а саме:

- покращено матеріально – технічну базу військової частини А0666 на суму 5 000,00 тис. грн. для придбання дронів, квадрокоптерів та комплектуючі до них;

- покращено матеріально – технічну базу військової частини А0515, придбані засоби радіоелектронної боротьби на суму 4 897, 060 тис. грн. залишок коштів у сумі 235, 380 тис. грн. сплановано використати до кінця року та проводиться процедура укладання договору (інформація з обмеженим доступом ) на суму 10 000,0;

- покращено матеріально – технічну базу військової частини А4962 на суму 3 000,00 тис. грн. для забезпечення військовим майном та приладами подвійного значення;

- покращено матеріально – технічну базу військової частини А3014 на суму 3 000,00 тис. грн. для придбання засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, засобів зв’язку та супутного обладнання.

Секретар Южненської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ