## Додаток 1.
Додаток до рішення Южненської міської ради від 29.08.2024 № 1861-VІІІ
Звіт про результати виконання
Програми розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області за І півріччя 2024 року
Рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області № 1736-VIІI від 06.06.2024 року " Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020-2024 роки", затвердженої рішенням Южненської міської ради від 19.09.2019 року № 1529-VIІ, шляхом викладення її у новій редакції ".
Відповідалний виконавец програми - управління капіталного будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області
Строк реалізації програми: 2020-2024 р.р.
№ з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Стан виконання на 01.01.2020р | Термін виконання | Виконавці | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн. |  |  | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн. | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників)
[6 empty] | Всього | Залишок на 01.01.2013 |  | Всього, тис. грн. | у т.ч. за роками | [8 empty] | 35018.894 | 0
[10 empty] | 2020 | 2021
|  | РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ | [5 empty] | Разом: | #REF! | #REF! | #REF! |  | 335000.466 | 35018.894 | 2379.4445
1 |  | Заклади соціально-побутового призначення | [5 empty] | Всього: | #REF! | #REF! | #REF! |  | 283527.414 | 406.558
1.1 |  | Будівництво реабілітаційного центру для дітей-інвалідів за адресою : Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків, 8-Д, у т.ч.: |  | 2020-2024 | [7 empty] | Місцевий бюджет | 40440.466 |  |  | 0% | 0% | Заплановані показники не було досягнуто внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що обумовило актуальність зміни цільового призначення об'єкта та спричинило затримку фінансування заходу
[5 empty] | УКБ ЮМР | [6 empty] | Державний бюджет | 181768.748 |  |  | 0% | 0% |  |  | #REF!
|  | коригування проектної документації |  | 2024 | [7 empty] | Місцевий бюджет | 1208.078 |  |  | 0% | 0% |  |  | 0
1.2 | Розвиток соціальної інфраструктури територіальної громади | Нове будівництво ТП та електричних мереж від ГПП "Сичавка" у мікрорайоні 1.7 м.Южного Одеської області, в т.ч.: |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | #REF! | 116.845 | 9111.191 | Місцевий бюджет | 8400 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось
|  | проєктні роботи |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | #REF! |  |  | Місцевий бюджет | 430 |  |  | 0% | 0%
1.3 |  | Реконструкція будівлі адміністративного приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб зі створенням на другому та третьому поверхах гуртожитку за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Нові Білярі, вул. Лиманна, 2 |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 9642.593 |  |  | 0% | 0% | Заплановані показники не було досягнуто внаслідок розпочатої російською федерацією агресії проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що спричинило певні обмеження у фінансуванні та здійсненні заходів, передбачених Програмою.
[12 empty] | Державний бюджет | 42869.049 |  |  | 0% | 0% |  |  | 15597.2484 | -14071.6996
1.4 |  | Проєктно-вишукувальні роботи: "Нове будівництво меморіального скверу для вшанування загиблих військовослужбовців Збройних Сил України інших українських військових та правоохоронних формувань, а також добровольців які загинули в боях за Україну, за адресою: пл.Перемоги, місто Южне, Одеський район, Одеська область" |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | #REF! |  |  | Місцевий бюджет | 406.558 | 406.558 |  | 0% | 0% | Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось
2 |  | Заклади освіти: | [5 empty] | Всього: | #REF! | #REF! | #REF! |  | 32788.263 | 29668.948 | 1201.3123
2.1 |  | Ліцей № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області | [5 empty] | Разом: | #REF! | #REF! | #REF! |  | 23551.221 | 23551.221 | 1201.3123
2.1.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт частини підвального приміщення з влаштуванням споруд подвійного призначення з властивостями найпростішого укриття блоку № 3, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: просп. Миру, будинок 19-А, м .Южне, Одеського району, Одеської області, у т.ч.: |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | #REF! |  |  | Місцевий бюджет | 23551.221 | 23551.221 | 1201.3123 | 5.101% | 5.101% | Асигнування на виконання робіт з капітального ремонту не виділялись.
|  | проектні роботи |  |  | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 1401.734 | 1401.734 | 1201.3123 | 85.7% | 85.7% | Розбіжність виникла в наслідок економії коштів. Проектні роботи по об`єкту виконано повністю.
2.2. |  | Опорний заклад "Ліцей № 2" | [10 empty] | 5315.237 | 4584.884 | 0
2.2.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку комунального закладу «Южненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2-центр позашкільної освіти-професійно-технічне училище) Южненської міської ради Одеської області» за адресою: просп. Миру, 18 м. Южного Одеської області |  | 2020-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | #REF! |  |  | Місцевий бюджет | 4615.237 | 4384.884 |  | 0% | 0% | Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось
2.2.2 |  | Коригування проектної документації "Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку комунального закладу «Южненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2-центр позашкільної освіти-професійно-технічне училище) Южненської міської ради Одеської області» за адресою просп. Миру, 18 м. Южного Одеської області". |  | 2024 | УКБ ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 200 | 200 |  | 0% | 0% | Перенесено виконання заходу на наступний бюджетний період в зв'язку з затримкою в отриманні експертного звіту проектно-кошторисної документації по об'єкту
2.2.3 |  | Проєктно-вишукувальні роботи "Реконструкція електричних мереж комунального закладу загальної середньої освіти № 2 Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Миру, 18 м. Южне Одеської області" |  | 2024 | УКБ ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 500 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось
2.3 |  | АШГ | [10 empty] | 268.825 | 268.825 | 0
2.3.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Проєктні роботи "Капітальний ремонт системи вентиляції в приміщеннях найпростішого укриття № ХХІІІ; XХVII; XXIV; XXVIII; XXXII; XXXI; XXIX-XXX; XXXIX; XXXIII; XXXIV; XXXIX-1; XXXV; XXXV-1; XXXVI; XXXVII; XXXVIII; XXXVII-1; XXXVIII-1; I-1;I-2, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 3 "Авторська школа М.П.Гузика" Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, вул. Хіміків, 10-А" |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 268.825 | 268.825 |  | 0% | 0% | Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось
2.4 |  | Сичавська гімназія | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2175 | 0 | 0
2.4.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Капітальний ремонт санвузлів Сичавського комунального закладу загальної середньої освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Цвєтаєва, 1Д, с. Сичавка, Лиманського району Одеської області, у т.ч.: |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 2175 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось
|  | проєктно-вишукувальні роботи | [10 empty] | 75 |  |  | 0% | 0%
2.5 |  | Новобілярська гімназія | [10 empty] | 1477.98 | 1264.018 | 0
2.5.1 | Будівництво нових, реконструкція та капітальний ремонт діючих шкільних та дошкільних навчальних, реабілітаційних закладів, закладів освіти | Проєктні роботи "Нове будівництво укриття, що планується використовувати для учасників освітнього процесу в комунальному закладі "Новобілярська гімназія" Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: 67550, Одеська область, Одеський район, смт. Нові Білярі, вул. Шкільна, 9" |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 1477.98 | 1264.018 |  | 0% | 0% | Проведено процедуру закупівель та у травні місяці укладено договір на виконання проектних робіт, ліміти по відповідному заходу доведено на вересень 2024р.
|  | технічний нагляд | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | #DIV/0!
|  | авторський нагляд | [6 empty] | #REF! | [6 empty] | #DIV/0!
4 |  | Інші заклади | [10 empty] | 1981.868 | 1501.526 | 0
4.1 | Реконструкція та капітальний ремонт закладів соціально-культурної сфери | Реконструкція системи газопостачання в Сичавському будинку культури Одеського району Одеської області, за адресою: с.Сичавка, вул.Цветаєва 2А |  | 2021-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 1509.678 | 1501.526 |  | 0% | 0% | Фінансування заходу згідно рішення сесії № 1744-VIII від 07.06.2024р. здійснено в червні місяці. Виконання заходу відбудеться після проведення процедури закупівлі. Ліміти по даному об'єкту згідно помісячних обсягів асигнувань доведено на серпень місяць
4.2 |  | Капітальний ремонт котельні селищного клубу розташованого за адресою: вул. Театральна, 4, смт Нові Білярі, Одеського району, Одеської області |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 472.19 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось
5 |  | Заклади охорони здоров`я | [5 empty] | Всього: | #REF! | #REF! | #REF! |  | 16702.921 | 3441.862 | 1178.1322
5.1 | Реконструкція та капітальний ремонт оснащення об’єктів соціально-побутового призначення засобами безперешкодного доступу для громадян з обмеженими можливостями | Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Хіміків, 1 |  | 2021-2024 | УКБ ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 199.134 | 103.135 |  | 0% | 0% | Запланований результат не було досягнуто в зв'язку з затримкою отримання обладнання, що обумовлено розпочатою агресією рф проти України та введенням військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що спричинило ускладнення міжнародного товарообміну.
5.2 |  | Реконструкція будівлі КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради за адресою: вул. Каштанова,33 а, с.Сичавка, Одеського району, Одеської області |  | 2024 | УКБ ЮМР/ КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради |  |  | Місцевий бюджет | #REF! |  |  | Місцевий бюджет | 10462.967 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось |  | 1164027.91
5.3 |  | Капітальнй ремонт системи водовідведення КЗ "Южненська міська лікарня" за адресою: м. Южне, вул. Хіміків,1 |  | 2019-2024 | УКБ ЮМР/ КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради | [6 empty] | Місцевий бюджет | 1648.616 |  |  | 0% | 0% | Фінансування заходу у І півріччі 2024 р. не здійснювалось
5.3 |  | Реконструкція системи медичного газопостачання з влаштуванням майданчика під джерела медичних газів КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1 |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  | Місцевий бюджет | 2742.404 | 2138.727 | 1178.1322 | 42.96% | 55.09% | Розбіжність виникла в наслідок приведення обсягів будівництва до фактичного виконання та економії коштів.
5.4 |  | Коригування проектної документації "Реконструкція системи медичного газопостачання з влаштуванням майданчика під джерела медичних газів КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1" |  | 2024 | УКБ ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 49.8 | 49.8 |  | 0% | 0% | Договір на виконання коригування проектної документації укладено в травні місяці, очикується результат проведення експертизи проектно-кошторисної документації
5.5 |  | Реконструкція системи медичного газопостачання з влаштуванням майданчика під джерела медичних газів КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1. Додаткові роботи |  | 2024 | УКБ ЮМР | [6 empty] | Місцевий бюджет | 1600 | 1150.2 |  | 0% | 0% | Враховуючи затримку в отриманні експертного звіту стосовно відкоригованої проектної документації, виконання додаткових робіт перенесено на липень 2024р.