Додаток до проєкту рішення

виконавчого комітету

Южненської міської ради

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Муніципальної інвестиційної програми розвитку Южненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки за І півріччя 2024 року**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

рішенням Южненської міської ради від 22.12.2020 року №37-VIII «Про затвердження Муніципальної інвестиційної програми розвитку Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»;

рішенням Южненської міської ради від 09.12.2021 року №828-VIII «Про внесення змін та доповнень до Муніципальної інвестиційної програми розвитку Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.12.2020 року №37-VIII, шляхом викладення її в новій редакції».

Відповідальний виконавець Програми: Управління економіки Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2021-2024 роки.

**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансу-вання, передба-чений Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансу-вання, затверд-жений бюджетом, тис.грн | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| 1 | Створення позитивного іміджу міста та представлення його інвестиційних переваг | Розроблення нової сучасної презентаційної продукції Южненської міської територіальної громади (інвестиційно-го паспорту, інше) | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоеко-номічної діяльності, інвестицій та туризму управління економіки Южненської міської ради | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались |
| Придбання сувенірної та презентаційної продукції щодо популяризації громади (у комплекті) | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоеко-номічної діяльності, інвестицій та туризму управління економіки Южненської міської ради | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
| Покращення матеріального забезпечення  при проведенні заходів інвестиційного характеру та промоції громади | 2021-2024 рік | Управління економіки, відділ зовнішньоеко-номічної діяльності, інвестицій та туризму управління економіки Южненської міської ради | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
| 2 | Побратимські та партнерські відносини міста | Організація роботи з містами-побратимами та партнерами у сфері обміну досвідом щодо залучення інвестицій | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоеко-номічної діяльності, інвестицій та туризму, виконавчий комітет Южненської міської ради | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
| Виготовлення аудіо-візуальної продукції | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоеко-номічної діяльності, інвестицій та туризму, виконавчий комітет Южненської міської ради | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
|  | Всього: |  |  |  | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про результати виконання**

**Муніципальної інвестиційної програми розвитку Южненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки за 1 півріччя 2024 року**

Муніципальна інвестиційна програма розвитку Южненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки (зі змінами) затверджена рішенням Южненської міської ради від 09.12.2021 року №828-VIII, визначає пріоритетні напрямки зі створення позитивного іміджу громади та представлення інвестиційних переваг, стимулювання інвестицій у пріоритетні галузі економіки громади, реалізації інформаційно-консультативних заходів, співробітництва з міжнародними організаціями, компаніями, фондами та банками, побратимських та партнерських відносин.

Аналіз соціально-економічного розвитку громади у сфері інвестицій та міжнародної співпраці протягом звітного періоду:

**1. В рекреаційній сфері**, продовжується наступне будівництво (замовник ПП “Ресурс Югстрой”):

- рекреаційний комплекс, двосекційний п’ятиповерховий корпус з апартаментами №41, за адресою: м. Южне Одеської області, вул. Іванова загальною площею 4689,88 кв.м.;

- рекреаційний комплекс, двосекційний п'ятиповерховий корпус з апартаментами №43 за адресою: м. Южне Одеської області, вул. Іванова (Новобілярська) №б/н загальною площею 4678,6 кв.м;

- односекційний чотири/п'ятиповерховий корпус з апартаментами та громадськими приміщеннями №31, за адресою: м.Южне Одеської області, вул. Іванова №б/н загальною площею 4681,48 кв.м;

- розпочато будівництво рекреаційного комплексу трисекційного п’ятиповерхового корпусу з апартаментами №45 за адресою: м. Южне Одеської області, вул. Новобілярська загальною площею 7017,9 кв.м.

**2. У житловому будівництві**, за І півріччя 2024 року введено в експлуатацію 22272,6 кв.м. загальної площі житлового фонду, в т.ч. багатоквартирний житловий будинок №1Д/1 загальною площею 10994м2 (104 квартири) та багатоквартирний житловий будинок №1Д/2 загальною площею 11278,6м2 (104 квартири) у мікрорайоні №1.2 за адресою: м. Южне вул.Іванова, 16 (ТОВ «ЮГІНВЕСТ»).

**3. В сфері малого та середнього бізнесу, з**а І півріччя 2024 року відкрито:

* магазин мережі данського бренду JYSK;
* магазин одягу «Sinsay»;
* новий магазин «PROSTOR»;
* новий магазин інструментів «DNIPRO – М»;
* новий магазин «Київський м'ясокомбінат» Компанії SMK;
* тенісні корти «SETclub».

**4. В сфері зовнішніх відносин:** прийняті рішення Южненської міської ради щодо погодження побратимських відносин та Меморандуму про партнерство та співробітництво з містами Аннаполіс (США) та Лагуш (Португалія). Меморандуми будуть підписані після офіційного перейменування міста Южного.

**5.** За напрямом розвитку **міжрегіонального та транскордонного співробітництва**, залучення зовнішніх ресурсів та коштів міжнародної технічної допомоги, Южненська громада, протягом звітного періоду, активно приймає участь у програмах міжнародної технічної допомоги:

* громада продовжує роботу в проєкті USAID – «Підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування» - «ГОВЕРЛА». За І півріччя 2024 року громада отримала подрібнювач гілок ARPAL, вартістю 588 576,96грн, та екскаватор-навантажувач з комплектом додаткового обладнання, вартістю 84 600 доларів США;
* громада бере участь у програмі ЮНІСЕФ «Family friendly Spaces», за підтримки представників Громадської організації «Зв’язок» та Дитячого Фонду ООН, з метою надання підтримки, безпеки та комфорту сім'ям, особливо тим, які переживають складні життєві обставини, такі як військові конфлікти, природні катастрофи, міграція чи соціальні кризи;
* громада продовжує роботу в проєкті USAID DG East «Громада – влада: діалог, довіра, дія», активно впроваджуючи спільний з громадською організацією «Цент соціального партнерства» новий інструмент комунікації – платформу «РАЗОМ»;
* на завершальному етапі реалізації проєкт - USAID «Бюджетна партисипація від А до Я». В рамках проєкту підготовлений та розповсюджений серед мешканців буклет «Бюджет для громадян», проведений День бюджету та зібрані пропозиції від мешканців громади щодо планування бюджету на 2025 рік;
* на завершальному етапі проєкт USAID «Розбудова стійкої системи громадського здоров’я». В рамках проєкту проведена потужна інформаційна компанія, що значно підвищила показники по імунізації та вакцинації в громаді;
* завершений проєкт Acted « Екстрена підтримка засобів існування». В рамках проєкту організація «Acted» отримала 136 заявок на самозайнятість та мікропідприємництво, з них було затверджено 106 та виплачено мешканцям громади – учасникам проєкту 3 270 000 гривень;
* участь у проєкті «Youth Space» громадської організації «Агенція розвитку міста Южного», в рамках грантової програми «ТРИМАЙ», що впроваджувалася Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) у партнерстві з громадською організацією Youth Up, за підтримки Німецького банку розвитку KFW. В рамках проєкту створено молодіжний простір «Youth Space» в м. Южному;
* участь у проєкті створення цифрового освітнього центру за підтримки обласної військової адміністрацій, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Асоціації інноваційної та цифрової освіти. Місія центру – забезпечити навчання школярів, які не мають доступу до офлайн навчання. В рамах проєкту, на базі Ліцею №1 створений «Цифровий освітній центр», школи отримали ноутбуки із сумками, навушниками та комп’ютерними мишами для учнів пільгових категорій на суму 1 380 324,40 грн., ЗДО отримали книги і розмальовки (7 000 екземплярів на суму 149 702, 18 грн.);
* через штаб волонтерів «НЕЗЛАМНІ» громада отримала гуманітарний вантаж (вогнегасники, медичні прилади, ємності для води від німецького фонду «Блакитно-Жовтий Хрест» Blau-Gelbes Kreuz;
* громада стала учасником програми "OBMIN I Shaping change together", яка реалізується Європейською Академією Берліна спільно з громадською організацією «Мережа захисту національних інтересів «АНТС» та Центром громадянських свобод за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

Згідно з Програмою на реалізацію заходів обсяг фінансування передбачений за рахунок місцевого бюджету на 2024 рік 633,0 тис. грн. Видатки у бюджеті Южненської міської територіальної громади на 2024 рік на виконання заходів Програми не передбачені та **фінансування за І півріччя 2024 року не здійснювалось** відповідно до переліку пріоритетних видатків бюджету, в умовах воєнного стану, та відповідно до пункту 19 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Начальник управління економіки Наталя ГНЄУШЕВА