Додаток 1

рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 10.10.2024 № 1887

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до підсумкового звіту про результати виконання Програми з створення та розвитку містобудівного кадастру Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2021 - 2024 роки, за 2021-2023 роки**

Рішенням Южненської міської ради від 29.04.2021 року № 360-VIІI затверджена Програма з створення та розвитку містобудівного кадастру Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2021-2024 роки.

Програма спрямована на забезпечення на усій території громади єдиної політики у сфері містобудування та архітектури шляхом першочергового забезпечення актуалізованою містобудівною документацією, розробленою відповідно до сучасних законодавчих вимог та утворення і розгортання автоматизованої геоінформаційної системи Служби містобудівного кадастру для постійної актуалізації та використання інтегрованих даних про господарський, містобудівний розвиток території громади.

Згідно з Програмою, затвердженою рішенням Южненської міської ради від 29.04.2021 року № 360-VIІI (зі змінами, внесеними рішенням Южненської міської ради від 04.05.2023 року № 1342-VIII), на 2021-2023 роки реалізовані наступні заходи:

* Розробка детального плану території мікрорайону індивідуальної забудови м. Южного Одеського району Одеської області;
* Виготовлення із застосуванням геоінформаційних технологій у цифровій формі топографічної основи Южненської міської територіальної громади масштабу 1:2000 та масштабу 1:10000.

Загалом по Програмі на 2021-2023 роки передбачено 13 182,028тис. грн, в бюджеті було заплановано 13 182,028тис. грн., фактично профінансовано – 3 182,028 тис. грн., що складає 24,14 % виконання заходів від обсягів передбачених Програмою, 24,14 % виконання заходів за 2021-2023 рік від обсягів, затверджених бюджетом.

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО

Додаток 2

рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 10.10.2024 № 1887

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про результати виконання Програми з створення та розвитку містобудівного кадастру Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2021 - 2024 роки, за 2021-2023 роки**

**Основні дані**

Програма з створення та розвитку містобудівного кадастру Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2021 - 2024 роки(далі Програма) затверджена рішенням Южненської міської ради від 29.04.2021 р. № 360-VIІI.

Затверджені зміни до Програми, а саме:

- рішення Южненської міської ради від 30.09.2021 року № 908-VIII «Про внесення змін до «Програми створення та розвитку містобудівного кадастру Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2021-2023 роки» затвердженої рішенням Южненської міської ради № 360-VIII від 29.04.2021 р.;

- рішення Южненської міської ради від 23.12.2021 року № 908-VIII «Про внесення змін до Програми створення та розвитку містобудівного кадастру Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2021-2023 роки;

- рішення Южненської міської ради від 07.03.2023 року № 1245-VIII «Про внесення змін до Програми створення та розвитку містобудівного кадастру Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2021-2023 роки»;

- рішення Южненської міської ради від 04.05.2023 року № 1342-VIII «Про внесення змін до Програми створення та розвитку містобудівного кадастру Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2021-2023 роки»;

- рішення Южненської міської ради від 27.07.2023 року № 1422-VIII «Про внесення змін до назви рішення Южненської міської ради № 1342-VIII від 04.05.2023 р. «Про внесення змін до Програми створення та розвитку містобудівного кадастру Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2021-2023 роки»;

Відповідальний виконавець Програми: Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради.

Розробник Програми: Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради.

Строк реалізації Програми: 2021-2024 роки.

**Мета Програми та результати її досягнення**

Програми спрямована на забезпечення на усій території громади єдиної політики у сфері містобудування та архітектури шляхом першочергового забезпечення актуалізованою містобудівною документацією, розробленою відповідно до сучасних законодавчих вимог та утворення і розгортання автоматизованої геоінформаційної системи Служби містобудівного кадастру для постійної актуалізації та використання інтегрованих даних про господарський, містобудівний розвиток території громади.

Результатами виконання програми є: забезпечення сталий розвиток громади, визначити режими забудови територій та землекористування, прогнозування інвестиційної спроможності територій, встановлення функціонального призначення територій, передачу (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб, належне обслуговування та моніторинг інженерних мереж громади.

**Фінансування**

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які були залучені на виконання Програми** | **За роками виконання:**  **тис.грн.** | | | **Усього витрат на виконання Програми** |
| ***2021 рік*** | ***2022 рік*** | ***2023 рік*** |
| Обсяг ресурсів з місцевого бюджету | 3182,028 | 0 | **10000,0** | 13182,028 |
| Інші джерела | - | - | - | - |
| **Всього плановий обсяг фінансування** | 3182,028 | **0** | **10000,0** | 13182,028 |
| **Всього фактичний обсяг фінансування, в т.ч.:** | 3182,028 | **0** | **0,0** | 3182,028 |