Додаток

рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 10.10.2024 № 1893

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми розвитку туризму Южненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки за І півріччя 2024 року**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

рішення Южненської міської ради від 22.12.2020 року №38-VIII «Про затвердження Програми розвитку туризму Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»;

рішення Южненської міської ради від 09.12.2021 року №829-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку туризму Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.12.2020 року №38-VIII, шляхом викладення її в новій редакції».

Відповідальний виконавець Програми: Управління економіки Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2021-2024 роки.

**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансу-вання, передба-чений Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансу-вання, затверд-жений бюджетом, тис.грн | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| 1 | Популяризація туристично-рекреаційного потенціалу | Розробка макету 3D туристичної карти. | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоеко-номічної діяльності, інвестицій та туризму управління економіки Южненської міської ради | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались |
| Виготовлення аудіо-візуальної продукції. | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму управління економіки Южненської міської ради | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
| Забезпечення участі громади у міжнародних, національних та регіональних спеціалізованих туристичних виставках, форумах тощо. | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоеко-номічної діяльності, інвестицій та туризму управління економіки Южненської міської ради | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
|  | Розробка та встановлення картосхем, на яких відмічено розміщення основних об’єктів туристичного відвідування. | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоеко-номічної діяльності,  інвестицій та туризму,  виконавчий комітет Южненської міської ради | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
| Створення та впровадження в громаді екскурсійних маршрутів у форматі 3D. | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоеко-номічної діяльності,  інвестицій та туризму,  виконавчий комітет Южненської міської ради | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
|  | Всього: |  |  |  | 287,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до звіту про результати виконання**

**Програми розвитку туризму Южненської міської територіальної**

**громади на 2021-2024 роки за 1 півріччя 2024 року**

Рішенням Южненської міської ради від 22.12.2020 року №38-VIII (зі змінами та доповненнями, внесеними згідно із рішенням Южненської міської ради від 09.12.2021 року №829-VІІІ) затверджена Програма розвитку туризму Южненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки.

Метою програми є збільшення туристичного потоку, підвищення конкурентоздатності громади в галузі туризму, підвищення якості послуг для туристів, створення необхідної інфраструктури, просування Южненської міської територіальної громади, як туристичної, збільшення робочих місць та збереження й раціональне використання природного потенціалу громади.

Враховуючи повномасштабне вторгнення рф на територію України та небезпеку, пов’язану з постійними обстрілами цивільної інфраструктури, говорити про збільшення туристичного потоку в Южненській громаді сьогодні неможливо. Територія Приморського парку Южненської громади із туристичними об’єктами господарювання частково огороджена та замінована збройними силами України, що унеможливлює роботу цих закладів.

Але, в Южненській громаді залишається 43 суб’єкти туристичної діяльності. З них 34 баз відпочинку, 6 готелів, 1 – хостел, 1 - кемпінг, 1 – санаторій-профілакторій.

Протягом І півріччя 2024 року, в громаді є реалізовані інвестиційні проєкти необхідної інфраструктури для потенційного туриста:

* магазин мережі данського бренду JYSK;
* магазин одягу «Sinsay»;
* новий магазин «PROSTOR»;
* новий магазин інструментів «DNIPRO – М»;
* новий магазин «Київський м'ясокомбінат» компанії SMK;
* тенісні корти «SETclub».

Згідно з Програмою на реалізацію заходів обсяг фінансування передбачений за рахунок місцевого бюджету на 2024 рік 287,0 тис. грн. Видатки у бюджеті Южненської міської територіальної громади на 2024 рік на виконання заходів Програми не передбачені та **фінансування за І півріччя 2024 року не здійснювалось** відповідно до переліку пріоритетних видатків бюджету, в умовах воєнного стану, та відповідно до пункту 19 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану».

Керуючий справами

виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО