Додаток 1

до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ ОБОРОННІЙ І МОБІЛІЗАЦІЙНІЙ 
ГОТОВНОСТІ ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2025-2027 РОКИ

| № з/п | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За роками |  |  | Всього |  |
|  |  |  |  |  | 2025рік | 2026рік | 2027рік |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Військово-патріотичне виховання молоді |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Відвідування молоддю місць бойової слави Одещини та України, зустрічі молоді з ветеранами Збройних Сил України, учасниками бойових дій | Протягом 2025-2027 років | Громадські та волонтерські організації Южненської міської територіальної громади, козацькі організації Южненської міської територіальної громади, Ліцей № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області (Ліцей № 1), Комунальний опорний заклад загальної середньої освіти «Ліцей № 2 Южненської міської ради Одеського району Одеської області (опорний заклад «Ліцей № 2»), Ліцей № 3 «Авторська школа М.П. Гузика» Южненської міської ради Одеського району Одеської області (АШГ), Ліцей № 4 імені В'ячеслава Чорновола Южненської міської ради Одеського району Одеської області (Ліцей ім.В.Чорновола), Комунальний заклад «Сичавська гімназія» Южненської міської ради Одеського району Одеської області (Сичавська гімназія) | фінансування не потребує | - | - | - | - | Успішна реалізація державної політики у сфері оборонної роботи, спрямованої на покращення військово-патріотичного виховання молоді. |
| 1.2 | Надавати допомогу закладам загальної середньої освіти у проведенні навчально-польових зборів або тренінгових занять | 2025-2027 роки | Третій відділ Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, ветерани ЗСУ, учасники бойових дій | фінансування не потребує | - | - | - | - | Закріплення відпрацювання практичних умінь та навичок учнів з предмету «Захист України» |
| 2. Допризовна підготовка юнаків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведення семінарів та засідань професійної спільноти вчителів предмету «Захист України». | 4 засідання на рік (за окремим планом роботи) | Управління освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області, третій відділ Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області. | фінансування не потребує | - | - | - | - | Успішна реалізація державної політики у сфері оборонної роботи з підготовки молоді до військової служби |
| 3.Військова профорієнтація і добір кандидатів для вступу до військово-навчальних закладів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проводити постійну пропаганду серед молоді міста про призначення Збройних Сил України і високе звання офіцера через медіа, наочну агітацію та в особистих бесідах. | 2025-2027 роки | Третій відділ Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, відділ з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, громадські та волонтерські організації Южненської міської територіальної громади, козацькі організації Южненської міської територіальної громади. | фінансування не потребує | - | - | - | - | Удосконалення військової профорієнтації серед молоді. |
| 3.2 | Організація і проведення професійно-психологічного відбору юнаків, бажаючих вступити у військово-навчальні заклади. | Щорічно, 1 півріччя | Третій відділ Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області. | фінансування не потребує | - | - | - | - | Удосконалення військової профорієнтації серед молоді. |
| 4.Взяття громадян України на військовий облік призовників |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Організація оповіщення і виклику громадян України для взяття на військовий облік призовників | Щорічно, IV квартал | Третій відділ Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, Ліцей № 1, Опорний заклад «Ліцей № 2»), АШГ, Ліцей ім. В.Чорновола, Сичавська гімназія | фінансування не потребує | - | - | - | - | Успішна реалізація державної політики у сфері оборонної роботи, спрямованої на своєчасне та якісне взяття громадян України на військовий облік призовників |
| 4.2 | Проведення медичного огляду громадян України, що підлягають взяттю на військовий облік призовників | Щорічно, IV квартал | Третій відділ Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, комунальне некомерційне підприємство «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради, поліклінічне відділення комунального некомерційного підприємства «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради | За рахунок комунального некомерційного підприємства «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради, поліклінічне відділення комунального некомерційного підприємства «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради. | - | - | - | - | Успішна реалізація державної політики у сфері оборонної роботи, спрямованої на своєчасне та якісне проведення медичного огляду з метою взяття громадян України на військовий облік призовників |
| 4.3 | Організація розшуку та доставки громадян України, які ухиляються від взяття на військовий облік призовників | Щорічно, 1 квартал | Третій відділ Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, сектор поліцейської діяльності № 2 відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області | фінансування не потребує | - | - | - | - | Успішна реалізація державної політики у сфері оборонної роботи, спрямованої на своєчасне прибуття громадян України для взяття на військовий облік призовників |
| 4.4 | Забезпечення призовної дільниці медикаментами, медичним інструментарієм та іншим медичним майном. | Протягом січня-березня 2025-2027 років | Третій відділ Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, комунальне некомерційне підприємство «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради, поліклінічне відділення комунального некомерційного підприємства «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради | За рахунок комунального некомерційного підприємства «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради, поліклінічне відділення комунального некомерційного підприємства «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради | - | - | - | - | Успішна реалізація державної політики у сфері оборонної роботи, спрямованої на своєчасне та якісне проведення медичного огляду громадян України для взяття на військовий облік призовників |
| 4.5 | Забезпечення поставок громадян України до Одеського обласного збірного пункту | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області | бюджет Южненської міської територіальної громади | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 12,6 | Своєчасна доставка громадян України до Одеського обласного збірного пункту на медичну комісію |
| 5.Проведення заходів з мобілізації людських ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Забезпечення поставок військовозобов'язаних та резервістів до пунктів збору територіального центру комплектування та соціальної підтримки | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області | бюджет Южненської міської територіальної громади | 756,0 | 756,0 | 756,0 | 2268,0 | Своєчасна доставка військовозобов'язаних та резервістів до пунктів збору територіального центру комплектування та соціальної підтримки |
| 5.2 | Забезпечення поставок військовозобов'язаних та резервістів до військових частин | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області | бюджет Южненської міської територіальної громади | 2448,0 | 2448,0 | 2448,0 | 7344,0 | Своєчасна доставка військовозобов'язаних до військових частин |
| 5.3 | Забезпечення заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних та резервістів шляхом надсилання рекомендованих листів | Протягом 2025-2027 років | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області | бюджет Южненської міської територіальної громади | 86,4 | 86,4 | 86,4 | 259,2 | Своєчасне оповіщення військовозобов'язаних та резервістів |
| 6.Реалізація державної політики у сфері науково-методичного та інформаційного забезпечення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Розповсюдження серед молоді Южненської міської територіальної громади інформаційно-довідкової продукції стосовно зазначених питань Програми. | Протягом 2025-2027 років | Третій відділ Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області | фінансування не потребує | - | - | - | - | Успішна реалізація державної політики у сфері оборонної роботи, спрямованої на покращення підготовки молоді до військової служби. |
| 6.2 | Висвітлення інформації про результати виконання Програми в медіа. | Протягом 2025-2027 років | Відділ інформаційних технологій та оперативного реагування управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Южненської міської ради Одеського району Одеської області, відділ з питань внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю, управління освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області, засоби масової інформації | фінансування не потребує | - | - | - | - | Успішна реалізація державної політики у сфері оборонної роботи, спрямованої на покращення взаємодії та забезпечення спільної роботи органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів з питань підготовки молоді до військової служби. |
| 7.Моніторинг реалізації Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Про результати виконання Програми доповідати міському голові. | Щорічно, до 05січня та до 05 липня | Третій відділ Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області | фінансування не потребує | - | - | - | - | Успішна реалізація державної політики у сфері оборонної роботи, спрямованої на покращення підготовки молоді до військової служби та взяття на військовий облік |
| 7.2 | Про хід виконання Програми інформувати сесію міської ради. | Щорічно, 1 квартал, III квартал | Відділ оборонної та мобілізаційної роботи управління правового забезпечення та взаємодії з державними органами Южненської міської ради Одеського району Одеської області | фінансування не потребує | - | - | - | - | Успішна реалізація державної політики у сфері оборонної роботи, спрямованої на покращення підготовки молоді до військової служби, оповіщення та доставки військовозобов'язаних та резервістів до Одеського обласного збірного пункту та військових частин, які розташовані на території країни |
|  |  |  |  |  | 3294,6 | 3294,6 | 3294,6 | 9883,8 |  |