Додаток 1 до Програми

**ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн, у тому числі | | | | | | Очікуваний результат |
| За роками | | | | Всього | |  |
| 2025 рік | | 2026 рік | 2027 рік |  | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 |
| **Забезпечення виконання та проведення організаційних заходів** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Створення постійно діючої міської робочої групи по координації проведення робіт зі знищення амброзії полинолистої | 1 півріччя  2025 року | УАМ ЮМР | Фінансу-вання не потребує | | - | | - | - | - | | Зменшення площі, засмічених амброзією полинолистої до повної ліквідації, покращення фітосанітарного та естетичного стану території Южненської міської територіальної громади, зменшення кількості випадків захворювання на алергію серед населення, підвищення продуктивності праці людей, схильних до алергічних захворювань, зниження впливу алергенів на здоров’я дітей – найбільш вразливих до впливу алергенів |
| 2 | Приєднання до інтерактивної карти на ресурсі ambrozii.net, де кожен користувач має можливість відзначити уражені амброзією ділянки червоними крапками, додаючи інформацію про геолокації такої ділянки, його площі і щільність росту бур’яну | 2025-2027  роки | Відділ інформаційних технологій та оперативного реагування ЮМР | Фінансу-вання не потребує | | - | | - | - | - | |
| 3 | Забезпечення організації проведення обстежень з метою виявлення нових вогнищ заражень амброзії полинолистої | Щороку, протягом вегета-ційного періоду  (травень-листопад) | УАМ ЮМР,  УЖКГ ЮМР,  ЮКП «МУНІЦИ-ПАЛЬНА ВАРТА»,  ОСН «Вікторія», ОСББ,  КП «Екосервіс»,  КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ»,  КП «РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ», землекористувачі, підприємства, установи та організації усіх форм власності | Фінансу-вання не потребує | | - | | - | - | - | |
| 4 | Забезпечити оганізаційні заходи для проведення робіт щодо локалізації та ліквідації амброзії полинолистої у межах закріплених території | Щороку, протягом вегетаційного періоду  (травень-листопад) | УАМ ЮМР,  УЖКГ ЮМР,  ЮКП «МУНІЦИ-ПАЛЬНА ВАРТА»,  ОСН «Вікторія», ОСББ,  КП «Екосервіс», КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ»,  КП «РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ», землекористувачі, підприємства, установи та організації усіх форм власності | Фінансу-вання не потребує | | - | | - | - | - | | Зменшення площі, засмічених амброзією полинолистої до повної ліквідації, покращення фітосанітарного та естетичного стану території Южненської міської територіальної громади, зменшення кількості випадків захворювання на алергію серед населення, підвищення продуктивності праці людей, схильних до алергічних захворювань, зниження впливу алергенів на здоров’я дітей – найбільш вразливих до впливу алергенів |
| 5 | Залучення (до початку цвітіння амброзії) осіб з числа безробітних, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, для проведення робіт зі знищення амброзії полинолистої | Щороку, протягом вегета-ційного періоду | КП «Екосервіс»,  КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | Фінансу-вання не потребує | | - | | - | - | - | |
| 6 | Направлення повідомлень в письмовій формі підприємствам, організаціям, установам та закладам про необхідність очищення від амброзії відведених, закріплених та прилеглих територій | Щороку, квітень- червень | УАМ ЮМР,  ЮКП «МУНІЦИ-ПАЛЬНА ВАРТА» | Фінансу-вання не потребує | | - | | - | - | - | |
| 7 | Проведення робіт зі знищення амброзії у межах відведених, закріплених та на прилеглих територіях (у випадку відсутності можливості проведення робіт власними силами, укладення договорів на виконання робіт із спеціалізованими підприємствами) | Щороку, травень- жовтень | Керівники підприємств, організацій, установ, закладів, жителі приватного сектору, землекористувачі,  підприємства, установи та організації усіх форм власності | Фінансу-вання не потребує | | - | | - | - | - | |
| 8 | Внесення змін кольору мітки на інтерактивній карті на ресурсі ambrozii.net після проведення робіт зі знищення амброзії | Щороку, квітень- жовтень | Відділ інформаційних технологій та оперативного реагування ЮМР,  КП «Екосервіс»,  КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ»,  ЮКП «МУНІЦИ-ПАЛЬНА ВАРТА» | Фінансу-вання не потребує | | - | | - | - | - | | Зменшення площі, засмічених амброзією полинолистої до повної ліквідації, покращення фітосанітарного та естетичного стану території Южненської міської територіальної громади, зменшення кількості випадків захворювання на алергію серед населення, підвищення продуктивності праці людей, схильних до алергічних захворювань, зниження впливу алергенів на здоров’я дітей – найбільш вразливих до впливу алергенів |
| 9 | Узагальнення інформації, яка отримана від підприємств, установ, організацій та закладів про проведену роботу зі знищення амброзії у межах відведених, закріплених та на прилеглих територіях | Щороку, листопад | УАМ ЮМР | Фінансу-вання не потребує | | - | | - | - | - | |
| 10 | Виявлення порушень фітосанітарного стану на території Южненської міської територіальної громади, затвердження графіка рейдів-перевірок по знищенню амброзії | Щороку, квітень- травень | УАМ ЮМР,  УЖКГ ЮМР,  ЮКП «МУНІЦИ-ПАЛЬНА ВАРТА» | Фінансу-вання не потребує | | - | | - | - | - | |
| 11 | Проведення рейдів – перевірок по знищенню амброзії полинолистої | Щороку, травень- жовтень | ЮКП «МУНІЦИ-ПАЛЬНА ВАРТА» | Фінансу-вання не потребує | | - | | - | - | - | |
| 12 | Створення карти з позначенням місця, де росте амброзія полинолиста у межах закріплених територій | Щороку, травень- жовтень | УАМ ЮМР,  ЮКП «МУНІЦИ-ПАЛЬНА ВАРТА» | Фінансу-вання не потребує | | - | | - | - | - | |
| **Заходи щодо локалізації та ліквідації амброзії полинолистої**  **на території Южненської міської територіальної громади** | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Забезпечення організації проведення обстежень закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій з метою виявлення розповсюдження амброзії з визначенням їх площ та методів боротьби | Щороку, квітень- травень | КП «Екосервіс», КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ»,  КП «РИТУАЛЬНІ ПОСЛУГИ», ОСББ,  ОСН «Вікторія», землекористувачі, підприємства, установи та організації усіх  форм власності | Фінансу-вання не потребує | | - | | - | - | - | | Зменшення площі, засмічених амброзією полинолистої до повної ліквідації, покращення фітосанітарного та естетичного стану території Южненської міської територіальної громади |
| 14 | За пропозиціями КП «Екосервіс», КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ», підготовка відповідних документів на фінансування робіт за визначеними методами | Щороку, до затвердження бюджету міста | УЖКГ ЮМР | Фінансу-вання не потребує | | - | | - | - | - | | Зменшення площі, засмічених амброзією полинолистої до повної ліквідації, покращення фітосанітарного та естетичного стану території Южненської міської територіальної громади, зменшення кількості випадків захворювання на алергію серед населення, підвищення продуктивності праці людей, схильних до алергічних захворювань, зниження впливу алергенів на здоров’я дітей – найбільш вразливих до впливу алергенів |
| 15 | Застосування механічного методу боротьби з амброзією в місцях обмеженого та спеціального користування (системне скошування амброзії полинолистої в період вегетації, не менше 2 разів на місяць), що не допустить утворення суцвіття та насіння карантинних рослин | Щороку, травень-вересень | ОСББ (в місцях обмеженого користування)  Підприємства, установи та організації усіх форм власності (в місцях спеціального користування) | Фінансу-вання не потребує | | - | | - | - | - | |
| 16 | Відновлення газонних частин у місцях проведення земляних робіт при будівництві, ремонті, реконструкції комунікацій, шляхом висівання багаторічних трав. Посилення контролю з відновлення елементів благоустрою | Постійно | УАМ ЮМР;  ЮКП «МУНІЦИ-ПАЛЬНА ВАРТА»;  КП «Екосервіс»;  КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | Фінансу-вання не потребує | | - | | - | - | - | |
| 17 | Застосування механічного методу боротьби з амброзією полинолистою | Щороку, травень-вересень | КП «Екосервіс» | Місцевий бюджет | | 84,4 | | 91,0 | 91,0 | 266,4 | |
| 18 | Застосування хімічного методу боротьби з амброзією полинолистою | Щороку, травень-вересень | КП «Екосервіс» | Місцевий бюджет | | 54,1 | | 53,5 | 53,5 | 161,1 | |
| **ВСЬОГО** | | | | |  | | **138,5** | **144,5** | **144,5** | **427,5** |  | |
| **Оснащення комунальних підприємств необхідною кількістю спецтехніки**  **та обладнання для забезпечення ефективної боротьби з амброзією полинолистою** | | | | | | | | | | | | | |
| **КП «Екосервіс»** | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Придбання матеріалів для механічного скошування амброзії полинолистої (косильна струна для мотокос) | 2025-2027  роки | КП «Екосервіс» | Місцевий бюджет | | 0,9 | | 0,9 | 0,9 | 2,7 | | Зменшення площі, засмічених амброзією полинолистої до повної ліквідації, покращення фітосанітарного та естетичного стану території Южненської міської територіальної громади |
| 20 | Придбання паливно-мастильних матеріалів для механічного скошування амброзії полинолистої мотокосами (бензин, масло) | 2025-2027  роки | КП «Екосервіс» | Місцевий бюджет | | 45,0 | | 45,0 | 45,0 | 135,0 | | Зменшення площі, засмічених амброзією полинолистої до повної ліквідації, покращення фітосанітарного та естетичного стану території Южненської міської територіальної громади |
| 21 | Придбання захисного спецодягу | 2025-2027  роки | КП «Екосервіс» | Місцевий бюджет | | 3,5 | | 3,2 | 3,2 | 9,9 | |
| **КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ»** | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Придбання техніки для механічного скошування амброзії полинолистої (мотокос) | 2026-2027  роки | КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | Місцевий бюджет | | - | | 72,0 | 84,3 | 156,3 | | Зменшення площі, засмічених амброзією полинолистої до повної ліквідації, покращення фітосанітарного та естетичного стану території Южненської міської територіальної громади |
| 23 | Придбання матеріалів для механічного скошування амброзії полинолистої (косильна струна для мотокос) | 2026-2027  роки | КП «ЮЖНЕНСЬКЕ УЗБЕРЕЖЖЯ» | Місцевий бюджет | | - | | 29,0 | 34,5 | 63,5 | |
| **ВСЬОГО** | | | | |  | | **49,4** | **150,1** | **167,9** | **367,4** |  | |
|  | **Всього за Програмою** |  |  |  | | **187,9** | | **294,6** | **312,4** | **794,9** | |  |

**Начальник відділу екології УАМ ЮМР Надія МІЧУДА**