Додаток

до рішення Южненської міської ради

від 14.11.2024 № 1918 – VІІІ

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Муніципальної інвестиційної програми розвитку Южненської міської територіальної громади на 2021-2024 роки, за І півріччя 2024 року**

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

рішенням Южненської міської ради від 22.12.2020 року №37-VIII «Про затвердження Муніципальної інвестиційної програми розвитку Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»;

рішенням Южненської міської ради від 09.12.2021 року №828-VIII «Про внесення змін та доповнень до Муніципальної інвестиційної програми розвитку Южненської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.12.2020 року №37-VIII, шляхом викладення її в новій редакції».

Відповідальний виконавець Програми: Управління економіки Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2021-2024 роки.

**Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансу-вання, передба-чений Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансу-вання, затверд-жений бюджетом, тис.грн | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| 1 | Створення позитивного іміджу міста та представлення його інвестиційних переваг | Розроблення нової сучасної презентаційної продукції Южненської міської територіальної громади (інвестиційного паспорту, інше) | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоеко-номічної діяльності, інвестицій та туризму управління економіки Южненської міської ради | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | У зв’язку із військовим станом кошти з бюджету громади не передбачались |
| Придбання сувенірної та презентаційної продукції щодо популяризації громади (у комплекті) | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоекономічної діяльності, інвестицій та туризму управління економіки Южненської міської ради | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
| Покращення матеріального забезпечення  при проведенні заходів інвестиційного характеру та промоції громади. | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоеко-номічної діяльності, інвестицій та туризму управління економіки Южненської міської ради | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
| 2 | Побратимські та партнерські відносини міста | Організація роботи з містами-побратимами та партнерами у сфері обміну досвідом щодо залучення інвестицій | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоеко-номічної діяльності,  інвестицій та туризму,  виконавчий комітет Южненської міської ради | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
| Виготовлення аудіо-візуальної продукції | 2021-2024 роки | Управління економіки, відділ зовнішньоеко-номічної діяльності,  інвестицій та туризму,  виконавчий комітет Южненської міської ради | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | У зв’язку із військовим станом, кошти з бюджету громади не передбачались |
|  | Всього: |  |  |  | 633,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |

Секретар Южненської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ