## Додаток 1
Додаток 1 до програми
Ресурсне забезпечення програми розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020 – 2024 роки
Джерела надходжень коштів, які пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Усього витрат на виконання програми (тис.грн.)
| 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік
УСЬОГО, у т.ч.: | 50670.9586 | 53522.3428 | 7645.0096 | 33610.671 | 347255.2757 | 492704.2577
Державний бюджет | 7987.2982 | 2585.158 | 0 | 0 | 224637.797 | 235210.2532
Інші джерела фінансування | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 149.8
Обласний бюджет | 9995.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9995.701
Міський бюджет | 32687.9594 | 50787.3848 | 7645.0096 | 33610.671 | 122617.4787 | 247348.5036
Т.в.о. начальника управління |  |  | Олександр ПАВЛЕНКО

## Додаток 2
Додаток 2 до програми
Напрями діяльності та заходи програми розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2020 - 2024 роки
№ з/п | Перелік заходів програми | Всього вартість робіт, тис.грн.) | Стан виконання на 01.01.2020р | Строк виконання заходу | Виконавці | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.
[6 empty] | Всього | Залишок на 01.01.2013 |  | Всього, тис. грн. | у т.ч. за роками
[10 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ | [6 empty] | Всього | 492704.2577 | 50670.9586 | 53522.3428 | 7645.0096 | 33610.671 | 347255.2757
[8 empty] | Державний бюджет | 235210.2532 | 7987.2982 | 2585.158 | 0 | 0 | 224637.797
[8 empty] | Інші джерела фінансування | 149.8 | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Місцевий бюджет | 247348.5036 | 32687.9594 | 50787.3848 | 7645.0096 | 33610.671 | 122617.4787 | 0
[8 empty] | Обласний бюджет | 9995.701 | 9995.701 | 0 | 0 | 0 | 0
Заклади соціально-побутового призначення
| Разом |  |  |  |  | #REF! | #REF! | Всього | 340038.044 | 9357.8931 | 38620.6373 | 3816.3567 | 4715.7429 | 283527.414 |  | 0
[8 empty] | Всього | 340038.044 | 9357.8931 | 38620.6373 | 3816.3567 | 4715.7429 | 283527.414
[8 empty] | Державний бюджет | 227222.955 | 0 | 2585.158 | 0 | 0 | 224637.797
[8 empty] | Інші джерела фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Місцевий бюджет | 112815.089 | 9357.8931 | 36035.4793 | 3816.3567 | 4715.7429 | 58889.617
[8 empty] | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| технічний нагляд | [7 empty] | 784 |  | 117 | 667
| авторський нагляд | [7 empty] | 224 |  |  | 224
| Розроблення технічної документаціїі із землеустрою щодо відведення земельної діялнки в постійне користування загальною площею 0,75 га , в т.ч.: | 30 | 30 |  | КЗ "Територіалний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Южненської міської ради" |  |  | Місцевий бюджет | 0
| геодезичні роботи | 8 | 8 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | [5 empty] | #VALUE!
1 | Будівництво реабілітаційного центру для дітей-інвалідів за адресою : Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків, 8-Д, у т.ч.: | 262619.043 | 13010.701 | 2020-2024 | УКБ ЮМР, КСЗ "ЦРДІ" |  |  | Місцевий бюджет | 65254.4364 | 8900.1404 | 15913.83 |  |  | 40440.466 | на 2022 |  | -0.00044 |  | 222209.214
[8 empty] | Обласний бюджет | 0 | [5 empty] | 20000 | 40409.8294 | -222209.2136
[8 empty] | Державний бюджет | 184353.906 |  | 2585.158 |  |  | 181768.748 | 25750
[8 empty] | Місцевий бюджет | 0
| проектні роботи | 430.847 | 363.843 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0
| експертиза проекту (2017) | 42.977 | 41.68 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0
| технічний нагляд (2018-2020) | 1312.989 | 115.401 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1274.0252 | 76.4373 | 1197.588
| авторський нагляд (2019-2020) | 165.816 | 0 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 165.816 | 0 | 165.816
| коригування проектно-вишукувальної документації | 1757.6379 | 0 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1757.6379 | 549.5604 |  |  |  | 1208.0775 |  |  |  | 262619.0434
2 | Реконструкція сценічного обладнання великої зали КЗ ЮМР "МПК "Дружба" пл. Перемоги 1, м.Южного Одеської області, в т.ч.: | 340.908 | 0 | 2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 340.9076 | 340.9076
| проектні роботи | 340.9076 | 0 | [5 empty] | 340.9076 | 340.9076
| технічний нагляд | 324.264 | [6 empty] | 324.264 |  | 246.9 | 77.364
| авторський нагляд | 48.3576 | [6 empty] | 48.3576 |  |  | 48.3576
| технічний нагляд | 292 | [6 empty] | 292 |  |  | 292
| авторський нагляд | 84 | [6 empty] | 84 |  |  | 84
3 | Реконструкція нежитлового приміщення № 34, яке розташоване за адресою вул. Приморська, 5 м.Южного Одеської області, у т.ч: | 11788.572 | 261.1656 | 2020-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 11527.406 | 116.845 | 9111.191 | 2299.37
| проектні роботи | 378.011 | 261.1656 | [5 empty] | 116.845 | 116.845 |  |  |  |  | 378010.52
| технічний нагляд | 117.916 | [6 empty] | 117.916 |  | 117.916
| авторський нагляд | 31.755 | [6 empty] | 31.755 |  | 31.755
| Кошти на проведення процедури закупівлі | 15.878 | [6 empty] | 15.874 |  | 15.874
4 | Нове будівництво ТП та електричних мереж від ГПП "Сичавка" у мікрорайоні 1.7 м.Южного Одеської області, в т.ч.: | 8400 |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 8400 |  |  |  |  | 8400
| проєктні роботи | 430 | [6 empty] | 430 |  |  |  |  | 430
5 | Будівництво прогулянкового пірсу для різноманітних заходів на міському пляжі м.Южного Одеської області, у т.ч: | 10200 |  | 2021-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 280 |  | 280
| проектно-вишукувальні роботи | 280.0001 | [6 empty] | 280.0001 |  | 280.0001
6 | Будівництво скейтпарку на загальноміській території "Громадський центр" вздовж вул. Будівельників м. Южного Одеської області, у т.ч.: | 9567.592 |  | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 9567.592 |  | 9567.592
| проектно-вишукувальні роботи | 400 | [6 empty] | 400 |  | 400
7 | Виготовлення проєктної документації "Будівництво комплексу берегозахисних споруд для поліпшення морської акваторії та благоустрою узбережжя м. Южне Одеського району Одеської області" | 1427 |  | 2021-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 415.6437 |  | 415.6437
8 | Виготовлення проєктної документації "Будівництво комплексу берегозахисних споруд для поліпшення морської акваторії та благоустрою узбережжя с. Сичавка Одеського району Одеської області" | 1886 |  | 2021-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 547.2226 |  | 547.2226
9 | Проектно-вишукувальні роботи: "Капітальний ремонт частини будівлі та прибудинкової території за адресою: вул. Хіміків, 17, м.Южного Одеської області" | 982.46 |  | 2021-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 982.46 |  | 200 |  | 782.46
20 | Будівництво скейтпарку на загальноміській території "Громадський центр" вздовж вул. Будівельників м. Южного Одеської області. Додаткові роботи | 0 |  | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 0
10 | Реконструкція нежитлових приміщень № 2-7, № 9-13 та № 17-39 в житлові, які розташовані на першому поверсі гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Новобілярська, 26-Б | 2524.014 |  | 2022-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2524.014 |  |  | 1516.9867 | 1007.0273
11 | Реконструкція будівлі адміністративного приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб зі створенням на другому та третьому поверхах гуртожитку за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Нові Білярі, вул. Лиманна, 2, в т.ч.: | 54681.642 |  | 2022-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 11812.593 |  |  |  | 2170 | 9642.593 | 20 | 54681642 | 11812593
[8 empty] | Державний бюджет | 42869.049 |  |  |  |  | 42869.049 | 80 |  | 42869049
| проектно-вишукувальні роботи | 2479.764 | [5 empty] | Місцевий бюджет | 2170 |  |  |  | 2170 |  |  |  | 2479764
12 | Капітальний ремонт частини приміщень нежитлової будівлі , яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, проспект Григорівського десанту, 25, у т.ч.: | 7353.929 |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 756.2557 |  |  |  | 756.2557
| проектні роботи | 859.826 | [6 empty] | 756.2557 |  |  |  | 756.2557
13 | Проєктно-вишукувальні роботи: "Нове будівництво меморіального скверу для вшанування загиблих військовослужбовців Збройних Сил України інших українських військових та правоохоронних формувань, а також добровольців які загинули в боях за Україну, за адресою: пл. Перемоги, місто Южне, Одеський район, Одеська область" | 406.558 |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 406.558 |  |  |  |  | 406.558
Заклади загальної середньої освіти:
| Разом | [6 empty] | Всього | 114661.3622 | 41313.0655 | 11221.4127 | 1350.6289 | 16324.9931 | 44451.262
[8 empty] | Державний бюджет | 7987.2982 | 7987.2982 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Інші джерела фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Місцевий бюджет | 96678.363 | 23330.0664 | 11221.4127 | 1350.6289 | 16324.9931 | 44451.262
[8 empty] | Обласний бюджет | 9995.701 | 9995.701 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Ліцей № 1 | [7 empty] | 76810.6286 | 25817.1876 | 8000 | 1040.6289 | 13358.9661 | 28593.846
1.1. | Реконструкція спортивного майданчику комунального закладу "Южненська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Южненської міської ради Одеської області", у т.ч.: | 32280.085 | 17963.6663 | 2020 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2572.1257 | 2572.1257 |  |  |  |  | 2553.5167
[8 empty] | Обласний бюджет | 9995.701 | 9995.701 |  |  |  |  | 30531.4932 | 30531.493 | 0.0002
| проектні роботи (2017) | 487.653 | 487.6523 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | [5 empty] | 9876.2904
| технічний нагляд | 394.429 | 212.19 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 18.609 | 18.609 |  |  |  |  | 350.2093 | 350.2094 | -0.00014
[8 empty] | Обласний бюджет | 119.4104 | 119.4104 |  |  |  |  | 138.0194
| авторський нагляд | 68.098 | 0 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0
1.2. | Реконструкція інженерних мереж комунального закладу "Южненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Южненської міської ради, в т.ч.: | 27197.252 | 3311.8791 | 2020-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 19792.9929 | 6750.3679 | 8000 |  |  | 5042.625 | 6621663.07 | 2952429.71 | 27197.252 | 0
[8 empty] | Державний бюджет | 4092.38 | 4092.38 |  |  |  |  | 4092380
| проектні роботи | 334.19 | 329.895 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | [5 empty] | 128704.82 | 29554.42
| технічний нагляд | 344.585 | 29.5544 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 315.0306 | 128.7048 | 100 | 86.3258
| авторський нагляд | 88.647 | 0 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 88.647 |  | 60 | 28.647 |  |  | .
1.3. | Капітальний ремонт прилеглої території комунального закладу «Южненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Южненської міської ради Одеської області", за адресою просп. Миру, 19-А м. Южного Одеської області, в т.ч. | 2406.613 |  | 2020 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2406.613 | 2406.613
| проектні роботи | 49.984 | [6 empty] | 49.984 | 49.984 | [5 empty] | по сесії
1.4. | Капітальний ремонт частини підвального приміщення Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області з влаштуванням найпростішого укриття, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу за адресою: просп. Миру, будинок 19-А, м.Южне, Одеського району, Одеської області, в т.ч.: | 14125.483 |  | 2022-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 14125.483 |  |  | 1040.6289 | 13084.8541 |  |  | 12790.637 | -294.2171
| проектно-вишукувальні роботи | 1218.1308 | [6 empty] | 1040.6289 |  |  | 1040.6289
| коригування проектної документації | 109.935 | [6 empty] | 109.935 |  |  |  | 109.935
1.5. | Капітальний ремонт частини підвального приміщення з влаштуванням споруд подвійного призначення з властивостями найпростішого укриття блоку № 3, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: просп. Миру, будинок 19-А, м .Южне, Одеського району, Одеської області, у т.ч.: | 23825.333 |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 23825.333 |  |  |  | 274.112 | 23551.221 | 23551.221
| проектні роботи | 1675.846 | [6 empty] | 1675.846 |  |  |  | 274.112 | 1401.734
2 | Опорний заклад "Ліцей № 2" | [7 empty] | 24679.0309 | 15495.878 | 3172.974 | 0 | 0 | 6010.179
| технічний нагляд | 117 | [6 empty] | 117 |  |  | 117
| авторський нагляд | 34 | [6 empty] | 34 |  |  | 34
2.1. | Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу «Южненський навчально – виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 2 – центр позашкільної освіти – професійно – технічне училище) Южненської міської ради Одеської області, у т.ч: | 10028.93 | 1679.5848 | 2020 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 7759.227 | 7759.227 |  |  |  |  | 7665648.3 | 9325.6609 | -0.00035
| проектні роботи (2018) | 107.999 | 79.6475 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 93578.23 | 113.1505 | 0 |  |  | виконання 2020
| технічний нагляд | 121.725 | 19.5723 | [5 empty] | 93.5782 | 93.5782
| авторський нагляд | 6.156 | 0 | [5 empty] | 0
2.2. | Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку комунального закладу «Южненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2-центр позашкільної освіти-професійно-технічне училище) Южненської міської ради Одеської області» за адресою: просп. Миру, 18 м. Южного Одеської області, у т.ч: | 16389.4899 | 276.327 | 2020-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 12218.2448 | 3841.7328 | 3172.974 |  |  | 5203.538 | 3841732.93 | 1669.2506 | 2960400 | 1200000 |  | 7736650.96
[5 empty] | УОКСМП ЮМР |  |  | Державний бюджет | 3894.9182 | 3894.9182 |  |  |  |  | 3894918.16
| проектні роботи (2017) | 276.327 | 276.327 |  | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 0 | [5 empty] | 24250.87 |  |  | 11185.9519
| коригування проектної документації | 587.56 |  |  | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 587.56 | 150 | 229.946 |  |  | 207.614
2.3. | Проєктно-вишукувальні роботи "Реконструкція електричних мереж комунального закладу загальної середньої освіти № 2 Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Миру, 18 м. Южне Одеської області" | 500 |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 500 |  |  |  |  | 500 | [5 empty] | 0
2.4. | Проєктні роботи: "Капітальний ремонт системи вентиляції в приміщеннях найпростішого укриття № LXXIV, LXXIII, LXXXV, LXXXIV, LXXX, LXXXVI, LXXXIII, LXXVI, LXXIX, що використовується для укриття учасників освітнього процесу опорного закладу "Ліцей №2" за адресою: Одеська область, Одеській район, м.Южне, проспект Миру, 18" | 258.243 |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 258.243 |  |  |  |  | 258.243
2.5. | Проєктні роботи: «Капітальний ремонт частини підвального приміщення Комунального опорного закладу загальної середньої освіти "Ліцей № 2" Южненської міської ради Одеського району Одеської області з влаштуванням найпростішого укриття, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Південне, просп. Миру, 18» | 1486.74 |  | 2024-2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 48.398 |  |  |  |  | 48.398
3 | Ліцей №3 | [7 empty] | 7607.6987 | 0 | 48.4387 | 0 | 2658.272 | 4900.988
3.1. | Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали комунального закладу загальної середньої освіти «Авторська школа М.П. Гузика» Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою вул. Хіміків, 10-А м. Южного Одеської області, в т.ч.: | 2706.711 | 0 | 2021-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2706.7107 |  | 48.4387 |  | 2658.272 |  |  | 2577176
| проектно-вишукувальні роботи | 48.439 | 0 | [5 empty] | 48.4387 |  | 48.4387
| коригування проектно-вишукувальної документації | 68.893 | [6 empty] | 68.893 |  |  |  | 68.893 |  |  |  | 64098
3.2. | Капітальний ремонт системи вентиляції в приміщеннях найпростішого укриття № ХХІІІ; XХVII; XXIV; XXVIII; XXXII; XXXI; XXIX-XXX; XXXIX; XXXIII; XXXIV; XXXIX-1; XXXV; XXXV-1; XXXVI; XXXVII; XXXVIII; XXXVII-1; XXXVIII-1; I-1;I-2, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 3 "Авторська школа М.П.Гузика" Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, вул. Хіміків, 10-А, в т.ч.: | 4900.988 |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 4900.988 |  |  |  |  | 4900.988
| проєктні роботи | 268.825 | [6 empty] | 242.4235 |  |  |  |  | 242.4235
| Ліцей ім. В.Чорновола | [7 empty] | 1911.024 | 0 | 0 | 310 | 307.755 | 1293.269
4.1. | Проектно-вишукувальні роботи "Реконструкція будівлі з прибудовою та надбудовою додаткових приміщень комунального закладу загальної середньої освіти імені В'ячеслава Чорновола Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Григорівського десанту, 24-А м. Южного Одеської області" | 2900 | 0 | 2022-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 617.755 |  |  | 310 | 307.755
| (на погашення кредиторської заборгованості 307,75442 грн. станом на 01.01.23 р.) | [7 empty] | 307.755 |  |  |  | 307.755
4.2. | Проєктні роботи: "Реконструкція нежитлових приміщень №2 (частково), 1,3,23,24,25,26-46,X,IX, які знаходяться на другому поверсі будівлі комунальної власності, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, проспект Григорівського десанту, 26/а" | 1293.269 |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1293.269 |  |  |  |  | 1293.269
5 | Сичавська гімназія | [7 empty] | 2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175
5.1. | Капітальний ремонт санвузлів Сичавського комунального закладу загальної середньої освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Цвєтаєва, 1Д, с. Сичавка, Лиманського району Одеської області, у т.ч.: | 2175 | 0 | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2175 |  |  |  |  | 2175
| проєктно-вишукувальні роботи | 75 | 0 | [5 empty] | 75 |  |  |  |  | 75
6 | Новобілярська гімназія | [7 empty] | 1477.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.98
6.1. | Проєктні роботи "Нове будівництво укриття, що планується використовувати для учасників освітнього процесу в комунальному закладі "Новобілярська гімназія" Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: 67550, Одеська область, Одеський район, смт. Нові Білярі, вул. Шкільна, 9" | 1477.98 | 0 | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1477.98 |  |  |  |  | 1477.98
7 | Заклади дошкільної освіти | [7 empty] | 10962.0163 | 0 | 1192.7513 | 2178.481 | 7590.784 | 0
7.1. | ЗДО №1 | [7 empty] | 3263.475 | 0 | 1084.994 | 2178.481 | 0 | 0
7.1.1. | Капітальний ремонт елементів благоустрою прилеглої території комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Золота рибка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 5 м. Южного Одеської області, в т.ч. | 3263.475 | 0 | 2021-2022 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 3263.475 |  | 1084.994 | 2178.481
| проектно-вишукувальні роботи | 59.782 | 0 | [5 empty] | 49.789 |  | 49.789
| коригування проектно-вишукувальної документації | 60.087 | 0 | [5 empty] | 60.087 |  |  | 60.087
7.2. | ЗДО № 3 | [7 empty] | 7637.5243 | 0 | 46.7403 | 0 | 7590.784 | 0
7.2.1. | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Веселка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 15 м. Южного Одеської області у т.ч.: | 7637.524 | 0 | 2021-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 7637.5243 |  | 46.7403 |  | 7590.784
| проектно-вишукувальні роботи | 46.7403 | 0 | [5 empty] | 46.7403 |  | 46.7403
| коригування проектно-вишукувальної документації | 70.164 | [6 empty] | 70.164 |  |  |  | 70.164
7.3. | ЗДО №5 | [7 empty] | 61.017 | 0 | 61.017 | 0 | 0 | 0
| технічний нагляд | 94 | [6 empty] | 94 |  |  | 94
| авторський нагляд | 25 | [6 empty] | 25 |  |  | 25
7.3.1. | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт елементів благоустрою комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 "Теремок" комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Т.Г. Шевченка, 3 м. Южного Одеської області» | 67 |  | 2021 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 61.017 |  | 61.017
8 | Інші заклади | [7 empty] | 2744.565 | 0 | 68.017 | 0 | 102.8691 | 2573.6789
[8 empty] | Місцевий бюджет | 2744.565 | 0 | 68.017 | 0 | 102.8691 | 2573.6789
[8 empty] | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Інші джерела фінансування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Капітальний ремонт з утепленням частини будівлі управління ОКСМП ЮМР за адресою , пр-кт Григорівського десанту 26-а. м.Южне Одеська область, у т.ч.: | 2800 | 0 | 2020 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 0
| проектні роботи | 200 | 0 | [5 empty] | 0
[8 empty] | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1. | Реконструкція системи газопостачання в Сичавському будинку культури Одеського району Одеської області, за адресою: с.Сичавка, вул.Цветаєва 2А, у т.ч.: | 1630.569 |  | 2021-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1630.569 |  | 68.017 |  | 52.8741 | 1509.6779
| проектно-вишукувальні роботи | 68.017 | [6 empty] | 68.017 |  | 68.017
| коригування проектно-вишукувальної документації | 52.874 | [6 empty] | 52.8741 |  |  |  | 52.8741
8.2. | Капітальний ремонт котельні селищного клубу розташованого за адресою: вул. Театральна, 4, смт Нові Білярі, Одеського району, Одеської області, у т.ч.: | 522.185 |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 522.185 |  |  |  | 49.995 | 472.19
| проектні роботи | 49.995 | [6 empty] | 49.995 |  |  |  | 49.995
8.3. | Коригування проектної документації: "Реконструкція системи газопостачання в Сичавському будинку культури Одеського району Одеської області, за адресою: с.Сичавка, вул.Цветаєва 2А" | 49.95 |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 49.95 |  |  |  |  | 49.95
8.4. | Реконструкція системи газопостачання в Сичавському будинку культури Одеського району Одеської області, за адресою: с.Сичавка, вул.Цветаєва 2А. Додаткові роботи | 541.861 |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 541.861 |  |  |  |  | 541.861
Заклади охорони здоров`я
| Разом | [6 empty] | Всього | 24298.2703 | 0 | 2419.5246 | 299.543 | 4876.2819 | 16702.9208
[8 empty] | Місцевий бюджет | 24148.4703 | 0 | 2269.7246 | 299.543 | 4876.2819 | 16702.9208
[8 empty] | Інші джерела фінансування | 149.8 | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0
1.1. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж (реконструкцію) системи киснепостачання КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків 1 | 49.8 |  | 2021 | КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради |  |  | Власні кошти, інші кошти не заборонені законодавством | 49.8 |  | 49.8
1.3. | Проектні роботи «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Хіміків, 1» | 50 |  | 2021 | КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради |  |  | Власні кошти, інші кошти не заборонені законодавством | 50 |  | 50
1.4. | Проектні роботи «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, 19» | 50 |  | 2021 | КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради |  |  | Власні кошти, інші кошти не заборонені законодавством | 50 |  | 50
1.7. | Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Хіміків, 1 | 1463.482 |  | 2021-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1463.4816 |  | 1264.3476 |  |  | 199.134
1.8. | Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, 19 | 959.821 |  | 2021-2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 873.8817 |  | 365.336 |  | 508.5457 |  | 674544.04
1.9. | Реконструкція будівлі КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради за адресою: вул. Каштанова,33 а, с.Сичавка, Одеського району, Одеської області, в т.ч.: | 11103.008 |  | 2021-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 11103.008 |  | 640.041 |  |  | 10462.967
| проектно-вишукувальні роботи | 764.822 | [6 empty] | 640.041 |  | 640.041
1.10. | Капітальний ремонт індивідуального теплового пункту і системи опалення поліклінічного відділення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: вул. Будівельників, 19 м.Южне Одеського району Одеської області | 299.543 |  | 2022 | УКБ ЮМР/ КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради |  |  | Місцевий бюджет | 299.543 |  |  | 299.543
1.11. | Капітальнй ремонт системи водовідведення КЗ "Южненська міська лікарня" за адресою: м. Южне, вул. Хіміків,1, в т.ч. | 1730.712 | 79.1035 | 2019-2024 | УКБ ЮМР/ КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради |  |  | Місцевий бюджет | 1648.616 |  |  |  |  | 1648.616
| проектно-вишукувальні роботи | 82.0956 | [6 empty] | 0
1.12. | Проектні роботи: "Капітальний ремонт частини підвального приміщення закладу охорони здоров'я з влаштуванням найпростішого укриття, що розміщується за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Будівельників, 19" | 1281.292 |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 674.544 |  |  |  | 674.544
1.13. | Реконструкція системи медичного газопостачання з влаштуванням майданчика під джерела медичних газів КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1, у т.ч.: | 6435.596 |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 6435.596 |  |  |  | 3693.1922 | 2742.4038 | 2742404
| проектні роботи | 169.44 |  | 2023 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 167.5 |  |  |  | 167.5
1.14. | Коригування проектної документації "Реконструкція системи медичного газопостачання з влаштуванням майданчика під джерела медичних газів КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1" | 49.8 |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 49.8 |  |  |  |  | 49.8
1.15. | Реконструкція системи медичного газопостачання з влаштуванням майданчика під джерела медичних газів КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1. Додаткові роботи | 1600 |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1600 |  |  |  |  | 1600
| Т.в.о. начальника управління |  | Олександр ПАВЛЕНКО

## результат показники 3
Додаток 3 до програми
Результативні показники, що характеризують виконання Програми
№ з/п | Заходи | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік
Загальний обсяг видатків на виконання заходів |  |  |  | тис. грн. | 50670.9586 | 53522.3428 | 7645.0096 | 33610.671 | 347255.2757 | 492704.2577 | 0 | 0
Заклади соціально-побутового призначення: |  |  |  |  | 9357.8931 | 38620.6373 | 3816.3567 | 4715.7429 | 283527.414 | 340038.044 | 0
1 |  | Будівництво реабілітаційного центру для дітей-інвалідів за адресою : Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків, 8-Д, у т.ч.:
|  | Показники затрат: |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
|  | Кількість об'єктів, які необхідно побудувати | Ген.план забудови | од
|  | площа, яку необхідно будувати | проектні дані | м² | 573.7954 | 529.6624 |  |  | 2304
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 8900.1404 | 18498.988 | 0 | 0 | 222209.214 |  | 0 | 0
|  | технічний нагляд (2018-2020) | Кошторис | тис.грн. | 76.4373 | 1197.588
|  | авторський нагляд (2019-2020) | Кошторис | тис.грн. | 0 | 165.816
|  | коригування проектно-вишукувальної документації | Кошторис | тис.грн. | 549.5604 | 0 | 0 | 0 | 1208.0775
|  | Показники продукту: |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
|  | Кількість обєктів, що планується побудувати | Розрахункові дані | од
|  | площа, яку планується будувати | Дефектний акт | м² | 573.7954 | 529.6624 |  |  | 2304
|  | Показники ефективності: | Розрахункові дані | од | 8900.1404 | 18498.988 |  |  | 222209.214
Середні витрати на будівництво одного об'єкту
|  | Середня вартість 1 кв.м | Розрахункові дані | тис.грн./м² | 15.511 | 34.926 |  |  | 96.445
Показники якості:
|  | рівень готовності об'єктів будівництва | розрахункові дані | % | 71 | 33.6 |  |  | 100
2 |  | Реконструкція сценічного обладнання великої зали КЗ ЮМР "МПК "Дружба" пл. Перемоги 1, м.Южного Одеської області, в т.ч.:
Показники затрат:
|  | Проектна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од | 1
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 340.9076 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | проектні роботи | Кошторис | тис.грн. | 340.9076 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | технічний нагляд | Кошторис | тис.грн. |  | 246.9 | 77.364
|  | авторський нагляд | Кошторис | тис.грн. |  |  | 48.3576
|  | Показники продукту: | прогнозні дані | од | 1
Проектна документація, що планується розробити
|  | Показники ефективності: | Розрахункові дані | тис.грн./од. | 340.9076
Середня сума витрат на виготовлення проектної документації
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % | 100
3 |  | Реконструкція нежитлового приміщення № 34, яке розташоване за адресою вул. Приморська, 5 м.Южного Одеської області, у т.ч:
Показники затрат:
|  | Площа приміщення, що потребуює реконструкції | акт обстеження | м.кв. |  | 404.2053 | 83.8
|  | Проектна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од. | 1
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 116.845 | 9111.191 | 2299.37 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | Проектна документація, що потребує розробки | Кошторис | од. | 1
|  | площа, яку планується реконструювати | кошторис | м.кв. |  | 404.2053 | 83.8
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на виготовлення проектної документації | Розрахункові дані | тис.грн./м.кв. | 116.845 | 22.541 | 27.4388
|  | Середня сума витрат на 1 м.кв. реконструкції | Розрахункові дані | тис.грн./м.кв.
Показники якості:
|  | Рівень готовності обєкту реконструкції | розрахункові дані | % | 100 | 78 | 100
4 |  | Нове будівництво ТП та електричних мереж від ГПП "Сичавка" у мікрорайоні 1.7 м.Южного Одеської області, в т.ч.:
Показники затрат:
|  | Кількість ТП, які необхідно побудувати | кошторис | од. |  |  |  |  | 1
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400
|  | проєктні роботи |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 430
Показники продукту:
|  | Проектна документація, що потребує розробки | Кошторис | од. |  |  |  |  | 1
|  | Кількість ТП, які планується побудувати | кошторис | од. |  |  |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на виготовлення проектної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  |  |  | 430
|  | Середня сума витрат на 1 од. | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  |  |  | 8400
Показники якості:
|  | Рівень готовності обєкту будівництва | розрахункові дані | % |  |  |  |  | 100
5 |  | Будівництво прогулянкового пірсу для різноманітних заходів на міському пляжі м.Южного Одеської області, у т.ч:
Показники затрат:
|  | пірс, що потребуює будівнитцва | акт обстеження | од. |  | 1 |  | 1 | 1
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 0 | 280 | 0 | 0 | 0
|  | проектно-вишукувальні роботи | Кошторис | тис.грн. | 0 | 280.0001 | 0 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | Проектна документація, що планується розробити | Розрахункові дані | од. |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на 1 пірсу | кошторис | тис.грн./од. |  | 280
Показники якості:
|  | Рівень готовності об`єкту будівництва | прогнозні дані | % |  | 2.7
6 |  | Будівництво скейтпарку на загальноміській території "Громадський центр" вздовж вул. Будівельників м. Южного Одеської області, у т.ч.:
Показники затрат:
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 0 | 9567.592 | 0 | 0 | 0
|  | проектно-вишукувальні роботи | Кошторис | тис.грн. | 0 | 400 | 0 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | кількість скейтпарків, які необхідно побудувати | Розрахункові дані | од. |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на будівництво 1 скейтпарку | кошторис | тис.грн./од. |  | 9567.592
Показники якості:
|  | Рівень готовності обєкту будівництва | прогнозні дані | % |  | 100
7 |  | Виготовлення проєктної документації "Будівництво комплексу берегозахисних споруд для поліпшення морської акваторії та благоустрою узбережжя м. Южне Одеського району Одеської області"
Показники затрат:
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 0 | 415.6437 | 0 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | кількість проєктної документації, які планується виготовити | Розрахункові дані | од. |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на виготовлення проєктної документації | кошторис | тис.грн./од. |  | 415.6437
Показники якості:
|  | Рівень готовності проєктної документації | прогнозні дані | % |  | 29.1
8 |  | Виготовлення проєктної документації "Будівництво комплексу берегозахисних споруд для поліпшення морської акваторії та благоустрою узбережжя с. Сичавка Одеського району Одеської області"
Показники затрат:
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 0 | 547.2226 | 0 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | кількість проєктної документації, які планується виготовити | Розрахункові дані | од. |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на виготовлення проєктної документації | кошторис | тис.грн./од. |  | 547.2226
Показники якості:
|  | Рівень готовності проєктної документації | прогнозні дані | % |  | 29
9 |  | Проектно-вишукувальні роботи: "Капітальний ремонт частини будівлі та прибудинкової території за адресою: вул. Хіміків, 17, м.Южного Одеської області"
Показники затрат:
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 0 | 200 | 0 | 782.46 | 0
Показники продукту:
|  | кількість проектної документації, які планується виготовити | Розрахункові дані | од. |  | 1 |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на виготовлення проектної документації | кошторис | тис.грн./од. |  | 200 |  | 782.46
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % |  | 24.7 |  | 100
10 |  | Реконструкція нежитлових приміщень № 2-7, № 9-13 та № 17-39 в житлові, які розташовані на першому поверсі гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Новобілярська, 26-Б
Показники затрат:
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 1516.9867 | 1007.0273 | 0
Показники продукту:
|  | Площа приміщення, яку необхідно реконструювати | Розрахункові дані | м.кв. |  |  | 200.421 | 133.0363
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на реконструкцію об'єкту | кошторис | тис.грн./м.кв. |  |  | 7.569 | 7.569
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкту реконструкції | прогнозні дані | % |  |  | 71.3 | 100
11 |  | Реконструкція будівлі адміністративного приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб зі створенням на другому та третьому поверхах гуртожитку за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Нові Білярі, вул. Лиманна, 2, в т.ч.:
Показники затрат:
|  | обсяг видатків, в т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 2170 | 52511.642
|  | проектно-вишукувальні роботи | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 2170 | 0
Показники продукту:
|  | Кількість проектів, що планується розробити | Кошторис | од. |  |  |  | 1 | 1
|  | площа, яку необхідно реконструювати | Дефектний акт | м.кв. |  |  |  |  | 1366.82
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 проект | кошторис | тис.грн./од. |  |  |  | 2170 | 0
|  | Середня сума витрат на реконструкцію 1 м.кв. | кошторис | тис.грн./м.кв. |  |  |  |  | 38.4188
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % |  |  |  | 100 | 100
|  | Рівень готовності об'єкту реконструкції | прогнозні дані | % |  |  |  | 4 | 100
12 |  | Капітальний ремонт частини приміщень нежитлової будівлі , яка розташована за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, проспект Григорівського десанту, 25, у т.ч.:
Показники затрат:
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 756.2557 | 0
|  | проектні роботи | Кошторис | тис.грн. |  |  |  | 756.2557
Показники продукту:
|  | Площа приміщення, яку необхідно відремонтувати | проектна документація | м.кв.
|  | кількість проєктної документації, які планується виготовити | Розрахункові дані | од. |  |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 м.кв. капітального ремонту приміщення | Розрахункові дані | тис.грн./м.кв.
|  | Середня сума витрат на виготовлення проєктної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  |  | 756.2557
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкту капітального ремонту | прогнозні дані | % |  |  |  | 100
13 |  | Проєктно-вишукувальні роботи: "Нове будівництво меморіального скверу для вшанування загиблих військовослужбовців Збройних Сил України інших українських військових та правоохоронних формувань, а також добровольців які загинули в боях за Україну, за адресою: пл. Перемоги, місто Южне, Одеський район, Одеська область"
Показники затрат:
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.558
Показники продукту:
|  | кількість проектної документації, які планується виготовити | Розрахункові дані | од. |  |  |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на виготовлення проектної документації | кошторис | тис.грн./од. |  |  |  |  | 406.558
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % |  |  |  |  | 100
Заклади загальної середньої освіти: |  |  |  |  | 41313.0655 | 11221.4127 | 1350.6289 | 16324.9931 | 44451.262 | 114661.3622 | 0 |  | 53885.1071 | -60776.2551
1 | Ліцей № 1 |  |  |  | 25817.1876 | 8000 | 1040.6289 | 13358.9661 | 28593.846 | 76810.6286 | 0 |  | 34857.8165 | -41952.8121
1.1. | Реконструкція та капітальний ремонт приміщень та благоустрій території комунального закладу "Южненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Южненської міської ради Одеської області" | Реконструкція спортивного майданчику комунального закладу "Южненська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Южненської міської ради Одеської області", у т.ч.:
Показники затрат:
|  | площа, що потребуює реконструкції | Технічний паспорт | м.кв. | 18665
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис. грн. | 12567.8267 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | проектні роботи | Кошторис | тис.грн.
|  | технічний нагляд | Кошторис | тис.грн. | 138.0194
|  | авторський нагляд | Кошторис | тис.грн. | 0
Показники продукту:
|  | площа, яку планується реконструювати | ведомість обємів | м.кв. | 7266.992
|  | Показники ефективності: | Розрахункові дані | тис.грн./м.кв. | 1729.44
Середня вартість ремонту 1 м.кв.
Показники якості:
|  | рівень готовності об'єктів реконструкції | прогнозні дані | % | 100
1.2. |  | Реконструкція інженерних мереж комунального закладу "Южненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Южненської міської ради, в т.ч.:
Показники затрат:
|  | кількість інженерних мереж, що потребують реконструкції | Технічний паспорт | од. | 2 | 2 |  |  | 1
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 10842.7479 | 8000 | 0 | 0 | 5042.625
|  | проектні роботи | Кошторис | тис. грн.
|  | технічний нагляд | Кошторис | тис. грн. | 128.7048 | 100 | 86.3258
|  | авторський нагляд | Кошторис | тис. грн. | 0 | 60 | 28.647
Показники продукту:
|  | кількість інженерних мереж, що планується реконструювати | Дефектний акт | од. | 2 | 2 |  |  | 1
|  | Показники ефективності: |  |  | 5421.3739 | 4000
|  | Середня сума витрат на реконструкцію 1 системи | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  |  |  | 5042.625
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єктів реконструкції | розрахункові дані | % | 100 | 100 |  |  | 100
1.3. |  | Капітальний ремонт прилеглої території комунального закладу «Южненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Южненської міської ради Одеської області", за адресою просп. Миру, 19-А м. Южного Одеської області, в т.ч.
Показники затрат:
|  | Площа території, що потребує капітального ремонту | Технічний паспорт | м.кв. | 1762
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 2406.613 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | проектні роботи | Кошторис | тис. грн. | 49.984 | 0 | 0 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | Площа території, яку планується відремонтувати | Дефектний акт | м.кв. | 1762
|  | Показники ефективності: |  |  | 1.3658
|  | Середня сума витрат на 1 м.к.в | Розрахункові дані | тис.грн./м.кв.
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкту капітального ремонту | розрахункові дані | % | 100
1.4. |  | Капітальний ремонт частини підвального приміщення Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області з влаштуванням найпростішого укриття, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу за адресою: просп. Миру, будинок 19-А, м.Южне, Одеського району, Одеської області, в т.ч.:
Показники затрат:
|  | Площа приміщення, яка підлягає капітальному ремонту | акт обстеження | м.кв. |  |  |  | 630.96
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 1040.6289 | 13084.8541 | 0
|  | проектно-вишукувальні роботи | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 1040.6289 | 0 | 0
|  | коригування проектної документації | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 109.935 | 0
Показники продукту:
|  | Проектна документація, що планується розробити | прогнозні дані | од |  |  | 1
|  | Площа приміщення, яку планується відремонтувати | прогнозні дані | м.кв. |  |  |  | 630.96
|  | Показники ефективності: | Розрахункові дані | тис.грн./од.
|  | Середня вартість 1 од. проектної документації |  |  |  |  | 1040.6289
|  | Середні витрати на 1 м.кв. капітального ремонту приміщення | Розрахункові дані | тис.грн./м.кв. |  |  |  | 20.738
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкту капітального ремонту | розрахункові дані | % |  |  |  | 100
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  |  | 100
1.5. |  | Капітальний ремонт частини підвального приміщення з влаштуванням споруд подвійного призначення з властивостями найпростішого укриття блоку № 3, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: просп. Миру, будинок 19-А, м .Южне, Одеського району, Одеської області, у т.ч.:
Показники затрат:
|  | проектна документація, що потребує розробки | Кошторис | од. |  |  |  | 1 | 1
|  | Площа підвального приміщення, яка підлягає капітальному ремонту | акт обстеження | м.кв. |  |  |  |  | 368.45
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 274.112 | 23551.221
|  | проектні роботи | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 274.112 | 1401.734
Показники продукту:
|  | Проектна документація, що планується розробити | Кошторис | од. |  |  |  | 1 | 1
|  | Площа підвального приміщення, яку планується відремонтувати | Кошторис | м.кв. |  |  |  |  | 368.45
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на виготовлення проектної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  |  | 274.112 | 1401.734
|  | Середні витрати на 1 м.кв. капітального ремонту підвального приміщення | Розрахункові дані | тис.грн./м.кв. |  |  |  |  | 64.6637
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % |  |  |  | 16.3566 | 100
|  | Рівень готовності об'єкту капітального ремонту | прогнозні дані | % |  |  |  |  | 100
2 | Опорний заклад "Ліцей № 2" |  |  |  | 15495.878 | 3172.974 | 0 | 0 | 6010.179 | 24679.0309 | 0 |  | 18668.8519 | -6010.179
2.1. |  | Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу «Южненський навчально – виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І – ІІІ ступенів № 2 – центр позашкільної освіти – професійно – технічне училище) Южненської міської ради Одеської області, у т.ч:
Показники затрат:
|  | площа, що потребує ремонту | Технічний паспорт | м² | 3199.6812
|  | обсяг витрат, у т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 7759.227 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | авторський нагляд | Кошторис | тис.грн. | 93.5782 | 0
|  | Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку комунального закладу «Южненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2-центр позашкільної освіти-професійно-технічне училище) Южненської міської ради Одеської області» за адресою: просп. Миру, 18 м. Южного Одеської області, у т.ч: | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0
Показники продукту:
|  | площа, яку планується відремонтувати | Дефектний акт | м² | 3199.6812
|  | Показники ефективності: | Розрахункові дані | тис.грн./м²
|  | Середня вартість 1 кв.м |  |  | 2.425
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єктів капітального ремонту | прогнозні дані | % | 100
2.2. |  | Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку комунального закладу «Южненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2-центр позашкільної освіти-професійно-технічне училище) Южненської міської ради Одеської області» за адресою: просп. Миру, 18 м. Южного Одеської області, у т.ч:
Показники затрат:
|  | площа, що потребує ремонту | Технічний паспорт | м² | 243.4517 | 99.845 |  |  | 145
|  | обсяг витрат, у т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 7736.651 | 3172.974 | 0 | 0 | 5203.538
|  | коригування проектної документації | Кошторис | тис.грн. | 150 | 229.946 | 0 | 0 | 207.614
Показники продукту:
|  | площа, яку планується відремонтувати | Дефектний акт | м² | 243.4517 | 99.845 |  |  | 163.7414
|  | Показники ефективності: | Розрахункові дані | тис.грн./м²
|  | Середня вартість 1 кв.м |  |  | 31.779 | 31.779 |  |  | 31.779
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єктів капітального ремонту | прогнозні дані | % | 52 | 100 |  |  | 100
2.3. |  | Проєктно-вишукувальні роботи "Реконструкція електричних мереж комунального закладу загальної середньої освіти № 2 Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Миру, 18 м. Южне Одеської області"
Показники затрат:
|  | проектна документація, що потребує розробки | Кошторис | од. |  |  |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Показники продукту:
|  | Проектна документація, що планується розробити | Розрахункові дані | од. |  |  |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на виготовлення проектної документації | кошторис | тис.грн./од. |  |  |  |  | 500
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % |  |  |  |  | 100
2.7 |  | #REF!
Показники затрат:
|  | проектна документація, що потребує коригування | Кошторис | од. |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис.грн. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Показники продукту:
|  | Проектна документація, яку планується коригувати | Розрахункові дані | од. |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на коригування проектної документації | кошторис | тис.грн./од. |  | #REF!
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % |  | 100
2.4. |  | Проєктні роботи: "Капітальний ремонт системи вентиляції в приміщеннях найпростішого укриття № LXXIV, LXXIII, LXXXV, LXXXIV, LXXX, LXXXVI, LXXXIII, LXXVI, LXXIX, що використовується для укриття учасників освітнього процесу опорного закладу "Ліцей №2" за адресою: Одеська область, Одеській район, м.Южне, проспект Миру, 18"
Показники затрат:
|  | проектна документація, що потребує розробки | Кошторис | од. |  |  |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.243
Показники продукту:
|  | Проектна документація, що планується розробити | Розрахункові дані | од. |  |  |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на виготовлення проектної документації | кошторис | тис.грн./од. |  |  |  |  | 258.243
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % |  |  |  |  | 100
2.5. |  | Проєктні роботи: «Капітальний ремонт частини підвального приміщення Комунального опорного закладу загальної середньої освіти "Ліцей № 2" Южненської міської ради Одеського району Одеської області з влаштуванням найпростішого укриття, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Південне, просп. Миру, 18»
Показники затрат:
|  | проєктна документація, що потребує розробки | Кошторис | од. |  |  |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.398
Показники продукту:
|  | Проєктна документація, що планується розробити | Розрахункові дані | од. |  |  |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на виготовлення проєктної документації | кошторис | тис.грн./од. |  |  |  |  | 48.398
Показники якості:
|  | Рівень готовності проєктної документації | прогнозні дані | % |  |  |  |  | 3.2553
3 | Ліцей №3 |  |  |  | 0 | 48.4387 | 0 | 2658.272 | 4900.988 |  |  |  | 48.4387 | -7559.26
3.1. |  | Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали комунального закладу загальної середньої освіти «Авторська школа М.П. Гузика» Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою вул. Хіміків, 10-А м. Южного Одеської області, в т.ч.:
|  | Показники затрат: | Технічний паспорт | м²
|  | площа покрівлі, що потребує ремонту | [5 empty] | 588
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 0 | 48.4387 | 0 | 2658.272 | 0
|  | проектно-вишукувальні роботи | Кошторис | тис.грн. | 0 | 48.4387 | 0 | 0 | 0
|  | коригування проектно-вишукувальної документації | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 68.893 | 0
Показники продукту:
|  | площа покрівлі, що планується відремонтувати | Дефектний акт | м² |  |  |  | 588
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 м.кв. | Розрахункові дані | тис.грн./м² |  |  |  | 4.5209
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єктів капітального ремонту | розрахункові дані | % |  | 2.2374 |  | 100
3.2. |  | Капітальний ремонт системи вентиляції в приміщеннях найпростішого укриття № ХХІІІ; XХVII; XXIV; XXVIII; XXXII; XXXI; XXIX-XXX; XXXIX; XXXIII; XXXIV; XXXIX-1; XXXV; XXXV-1; XXXVI; XXXVII; XXXVIII; XXXVII-1; XXXVIII-1; I-1;I-2, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 3 "Авторська школа М.П.Гузика" Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, вул. Хіміків, 10-А, в т.ч.:
Показники затрат:
|  | система вентиляції, що потребує капітального ремонту | Кошторис | од. |  |  |  |  | 1
|  | обсяг видатків, в т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900.988
|  | проєктні роботи | [6 empty] | 242.4235
Показники продукту:
|  | Система вентиляції, яку необхідно відремонтувати | Кошторис | од. |  |  |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на капітальний ремонт системи вентиляції | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  |  |  | 4900.988
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкту капітального ремонту | прогнозні дані | % |  |  |  |  | 100
4 | Ліцей ім. В.Чорновола |  |  |  | 0 | 0 | 310 | 307.755 | 1293.269 |  |  |  | 310 | -1601.024
4.1. |  | Проектно-вишукувальні роботи "Реконструкція будівлі з прибудовою та надбудовою додаткових приміщень комунального закладу загальної середньої освіти імені В'ячеслава Чорновола Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Григорівського десанту, 24-А м. Южного Одеської області"
|  | Показники затрат: |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Проектна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од.
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 310 | 307.755 | 0
|  | (на погашення кредиторської заборгованості 307,75442 грн. станом на 01.01.23 р.) | акт виконаних робіт | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 307.755 | 0
|  | Показники продукту: |  |  |  |  | 1 | 1
|  | Проектна документація, що планується розробити | прогнозні дані | од
|  | Показники ефективності: | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 0 | 310 | 307.755
Середня вартість 1 од.
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % |  |  | 10.7 | 100
4.2. |  | Проєктні роботи: "Реконструкція нежитлових приміщень №2 (частково), 1,3,23,24,25,26-46,X,IX, які знаходяться на другому поверсі будівлі комунальної власності, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Одеський район, м.Южне, проспект Григорівського десанту, 26/а"
|  | Показники затрат: | [6 empty] | 1
|  | Проектна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од.
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293.269
Показники продукту:
|  | Проектна документація, що планується розробити | прогнозні дані | од |  |  |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня сума витрат на виготовлення проектної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  |  |  | 1293.269
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | прогнозні дані | % |  |  |  |  | 100
5. | Сичавська гімназія |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175 |  |  |  | 0 | #REF!
5.1. |  | Капітальний ремонт санвузлів Сичавського комунального закладу загальної середньої освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Цвєтаєва, 1Д, с. Сичавка, Лиманського району Одеської області, у т.ч.:
|  | Показники затрат: | Технічний паспорт | од. |  |  |  |  | 4
кількість санвузлів, які потребують капітального ремонту
|  | обсяг видатків, у т.ч: | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175
|  | проектно-вишукувальні роботи | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 75
Показники продукту:
|  | кількість санвузлів, яку планується відремонтувати | Дефектний акт | од. |  |  |  |  | 4
Показники ефективності:
|  | середня вартість 1 од. | Розрахункові дані | тис.грн/од. |  |  |  |  | 543.75
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкту капітального ремонту | прогнозні дані | % |  |  |  |  | 100
6. | Новобілярська гімназія |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.98 |  |  |  | 0 | #REF!
6.1. |  | Проєктні роботи "Нове будівництво укриття, що планується використовувати для учасників освітнього процесу в комунальному закладі "Новобілярська гімназія" Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: 67550, Одеська область, Одеський район, смт. Нові Білярі, вул. Шкільна, 9"
|  | Показники затрат: | Кошторис | од. |  |  |  |  | 1
Проектна документація, що потребує розробки
|  | обсяг видатків, у т.ч: | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.98
Показники продукту:
|  | проектна документація, що планується розробити | Дефектний акт | од. |  |  |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | середня вартість 1 од. проєктної документації | Розрахункові дані | тис.грн/од. |  |  |  |  | 1477.98
Показники якості:
|  | Рівень готовності опроектної документації | прогнозні дані | % |  |  |  |  | 100
7 | Заклади дошкільної освіти |  |  |  | 0 | 1192.7513 | 2178.481 | 7590.784 | 0 |  |  |  | 3371.2323 | -7590.784
7.1. | Реконструкція та капітальний ремонт приміщень та благоустрій території дошкільних навчальних закладів | ЗДО №1 |  |  | 0 | 1084.994 | 2178.481 | 0 | 0 |  |  |  | 3263.475 | 0
7.1.1. |  | Капітальний ремонт елементів благоустрою прилеглої території комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №1 «Золота рибка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 5 м. Южного Одеської області, в т.ч.
|  | Показники затрат: | Технічний паспорт | м.кв. |  | 830 | 976.1
площа прилеглої території, що підлягає ремонту
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис.грн. | 0 | 1084.994 | 2178.481 | 0 | 0
|  | проектно-вишукувальні роботи | Кошторис | тис.грн. | 0 | 49.789 | 0 | 0 | 0
|  | коригування проектно-вишукувальної документації | Кошторис | тис.грн. | 0 | 0 | 60.087 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | площа прилеглої території, що підлягає ремонту | Дефектний акт | м2 |  | 830 | 976.1
|  | Показники ефективності: | Розрахункові дані | тис.грн./м2 |  | 1.3072 | 2.2318
Середня вартість 1 м2
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єктів капітального ремонту | прогнозні дані | % |  | 45.9554 | 100
7.2. |  | ЗДО № 3 |  |  | 0 | 46.7403 | 0 | 7590.784 | 0 |  |  |  | 46.7403 | -7590.784
7.2.1. |  | Капітальний ремонт покрівлі з утепленням комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №3 «Веселка» комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Будівельників, 15 м. Южного Одеської області у т.ч.:
Показники затрат:
|  | Проектна документація, яку необхідно виготовити | Кошторис | од. |  | 1
|  | площа, що підлягяє капітальному ремонту | Тех.паспорт | м2 |  |  |  | 1232.8
|  | обсяг видатків, у т.ч. | Кошторис | тис. грн. | 0 | 46.7403 | 0 | 7590.784 | 0
|  | проектно-вишукувальні роботи | Кошторис | тис. грн. | 0 | 46.7403 | 0 | 0 | 0
|  | коригування проектно-вишукувальної документації | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 70.164 | 0
Показники продукту:
|  | площа, яку планується відремонтувати | Дефектний акт | м2 |  |  |  | 1232.8
|  | Проектна документація, яку планується виготовити | Кошторис | од. |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 кв.м. | Розрахункові дані | тис.грн./м2 |  |  |  | 6.1574
|  | Середні витрати на 1 од. проектної документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 46.7403
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкту капітального ремонту | розрахункові дані | % |  | 5.5 |  | 100
7.3. |  | ЗДО №5 |  |  | 0 | 61.017 | 0 | 0 | 0
7.3.1. |  | Проектно-вишукувальні роботи "Капітальний ремонт елементів благоустрою комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №5 "Теремок" комбінованого типу Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Т.Г. Шевченка, 3 м. Южного Одеської області» | [10 empty] | #REF! | #REF!
Показники затрат:
|  | Проектна документація, яку необхідно виготовити | Кошторис | од. |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис.грн. | 0 | 61.017 | 0 | 0 | 0
|  | Показники продукту: | Дефектний акт | од. |  | 1
Проектна документація, яку планується виготовити
|  | Показники ефективності: | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 61.017
Середні витрати на виготовлення проектної документації
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  | 100
7 | Інші заклади освіти |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Капітальний ремонт з утепленням частини будівлі управління ОКСМП ЮМР за адресою , пр-кт Григорівського десанту 26-а. м.Южне Одеська область, у т.ч.:
|  | Показники затрат: | Тех.паспорт | од |  | 1
Проектна документація, що потребує розробки
|  | обсяг видатків | кошторис | тис.грн. | 0 | 61.017 | 0 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | проектна документація, що планується розробити | Дефектний акт | од |  | 1
|  | Показники ефективності: | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 61.017
Середня вартість 1 од
Показники якості:
|  | рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  | 100
8 |  | Інші заклади |  |  | 0 | 68.017 | 0 | 102.8691 | 2573.6789
8.1. |  | Реконструкція системи газопостачання в Сичавському будинку культури Одеського району Одеської області, за адресою: с.Сичавка, вул.Цветаєва 2А, у т.ч.:
|  | Показники затрат: | Кошторис | од.
|  | Кількість проектів, які необхідно розробити |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | Кількість систем газопостачання, що потребує реконструкції | [5 empty] | 1
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис. грн. | 0 | 68.017 | 0 | 52.8741 | 1509.6779
|  | проектно-вишукувальні роботи | Кошторис | тис. грн. | 0 | 68.017 | 0 | 0
|  | коригування проектно-вишукувальної документації | Кошторис | тис. грн. | 0 |  |  | 52.8741
|  | Показники продукту: | робочий проект
|  | Кількість проектів, які планується розробити |  | од. |  | 1 |  |  | 1
|  | кількість систем газопостачання, яку планується реконструювати |  | од. |  |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 проект | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 1 |  | 52.8741
|  | Середня вартість 1 системи | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  |  |  | 1509.6779
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  | 100 |  | 100
|  | Рівень готовності обєкту реконструкції | розрахункові дані | % |  |  |  | 100 | 100
8.2. |  | Капітальний ремонт котельні селищного клубу розташованого за адресою: вул. Театральна, 4, смт Нові Білярі, Одеського району, Одеської області, у т.ч.:
|  | Показники затрат: | Кошторис | од. |  |  |  | 1
Проектна документація, що потребує розробки
Кількість котелень, що потребує капітального ремонту
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 49.995 | 472.19
|  | проектні роботи | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 49.995 | 0 |  |  |  | 2719.0676 | 2719.0676
|  | Показники продукту: | Розрахункові дані
|  | Проектна документація, яку планується розробити |  | од. |  |  |  | 1
|  | кількість котелень, яку планується відремонтувати |  | м.кв. |  |  |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на розробку 1 проекту | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  |  | 49.995
|  | Середня вартість капітального ремонту 1 котельні | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  |  |  | 472.19
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  |  |  | 100
|  | Рівень готовності об'єкту капітального ремонту | розрахункові дані | % |  |  |  |  | 100
8.3. |  | Коригування проектної документації: "Реконструкція системи газопостачання в Сичавському будинку культури Одеського району Одеської області, за адресою: с.Сичавка, вул.Цветаєва 2А"
|  | Показники затрат: | Кошторис | од.
|  | Кількість одиниць проектно-вишукувальної документації, які необхідно відкоригувати | [6 empty] | 1
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.95
|  | коригування проектно-вишукувальної документації | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.95
|  | Показники продукту: | робочий проект
|  | Кількість проектів, які планується відкоригувати |  | од. |  |  |  |  | 1
|  | кількість систем газопостачання, яку планується реконструювати |  | од.
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 проект | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  |  |  | 49.95
Показники якості:
|  | Рівень готовності відкоригованої проектної документації | розрахункові дані | % |  |  |  |  | 100
8.4. |  | Реконструкція системи газопостачання в Сичавському будинку культури Одеського району Одеської області, за адресою: с.Сичавка, вул.Цветаєва 2А. Додаткові роботи
|  | Показники затрат: | Кошторис | од.
|  | Кількість систем газопостачання, що потребує реконструкції | [6 empty] | 1
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.861
|  | Показники продукту: | робочий проект
|  | кількість систем газопостачання, яку планується реконструювати |  | од. |  |  |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 системи | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  |  |  | 541.861
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкту реконструкції | розрахункові дані | % |  |  |  |  | 100
|  | Заклади охорони здоров`я |  |  | 0 | 2419.5246 | 299.543 | 4876.2819 | 16702.9208 |  | 24298.2703 | 0
1.1. |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на монтаж (реконструкцію) системи киснепостачання КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків 1
Показники затрат:
|  | Проектна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од. |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | проектна документація, що планується розробити | прогнозні дані | од |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 од | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 49.8
Показники якості:
|  | рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  | 100
1.3. |  | Проектні роботи «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Хіміків, 1»
Показники затрат:
|  | Проектна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од. |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | проектна документація, що планується розробити | прогнозні дані | од |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 од | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 50
Показники якості:
|  | рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  | 100
1.4. |  | Проектні роботи «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, 19»
Показники затрат:
|  | Проектна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од. |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | проектна документація, що планується розробити | прогнозні дані | од |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 од | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 50
Показники якості:
|  | рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  | 100
1.7. |  | Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Хіміків, 1
Показники затрат:
|  | Кількість будівель, які необхідно відремонтувати | акт обстеження | од. |  | 1 |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 1264.3476 | 0 | 0 | 199.134
Показники продукту:
|  | Кількість будівель, що планується відремонтувати | прогнозні дані | од |  | 1 |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня вартість на 1 будівлю | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 1264.3476 |  |  | 199.134
Показники якості:
|  | Рівень готовності обєкту капітального ремонту | розрахункові дані | % |  | 86.4 |  |  | 100
1.8. |  | Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Будівельників, 19
Показники затрат:
|  | Кількість будівель, які необхідно відремонтувати | акт обстеження | од. |  | 1 |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 365.336 | 0 | 508.5457 | 0
Показники продукту:
|  | Кількість будівель, що планується відремонтувати | прогнозні дані | од |  | 1 |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня вартість на 1 будівлю | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 365.336 |  | 508.5457
Показники якості:
|  | Рівень готовності обєкту капітального ремонту | розрахункові дані | % |  | 28.8 |  | 100
1.9. |  | Реконструкція будівлі КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради за адресою: вул. Каштанова,33 а, с.Сичавка, Одеського району, Одеської області, в т.ч.:
Показники затрат:
|  | Проектної документація, що потребує розробки | акт обстеження | од. |  | 1
|  | Площа будівлі, яку необхідно реконструювати | проектна документація | га |  |  |  |  | 0.8177
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 640.041 | 0 | 0 | 10462.967
Показники продукту:
|  | Проектної документації, яку планується розробити | прогнозні дані | од |  | 1
|  | Площа будівлі, яку планується реконструювати | проектна документація | га. |  |  |  |  | 0.8177
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 од | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  | 640.041
|  | Середні витрати на 1 га. | Розрахункові дані | тис.грн./га. |  |  |  |  | 12795.606
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкту реконструкції | Розрахункові дані | % |  |  |  |  | 100
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  | 100
1.10. |  | Капітальний ремонт індивідуального теплового пункту і системи опалення поліклінічного відділення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: вул. Будівельників, 19 м.Южне Одеського району Одеської області
Показники затрат:
|  | Кількість систем опалення, які необхідно відремонтувати | акт обстеження | од. |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 299.543 | 0 | 0
Показники продукту:
|  | Кількість систем опалення, які планується відремонтувати | прогнозні дані | од |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 од | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  | 299.543
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкту капітального ремонту | розрахункові дані | % |  |  | 100
1.11. |  | Капітальнй ремонт системи водовідведення КЗ "Южненська міська лікарня" за адресою: м. Южне, вул. Хіміків,1, в т.ч.
Показники затрат:
|  | Кількість систем водовідведення, які необхідно відремонтувати | акт обстеження | од. |  |  |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1648.616
Показники продукту:
|  | Кількість систем водовідведення, які планується відремонтувати | прогнозні дані | од |  |  |  |  | 1
|  | Кількість проектів, які необхідно відкоригувати | прогнозні дані | од
Показники ефективності:
|  | Середні витрати на 1 проект | Розрахункові дані | тис.грн./од.
|  | Середня вартість 1 од | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  |  |  | 1648.616
Показники якості:
|  | Рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | %
|  | Рівень готовності об'єкту капітального ремонту | розрахункові дані | % |  |  |  |  | 100
1.12. |  | Проектні роботи: "Капітальний ремонт частини підвального приміщення закладу охорони здоров'я з влаштуванням найпростішого укриття, що розміщується за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Будівельників, 19"
Показники затрат:
|  | Проекта документація, що потребує розробки | акт обстеження | од. |  |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 674.544 | 0
Показники продукту:
|  | Проекта документація, яку планується розробити | прогнозні дані | од |  |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 од | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  |  | 674.544
Показники якості:
|  | рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  |  |  | 100
1.13. |  | Реконструкція системи медичного газопостачання з влаштуванням майданчика під джерела медичних газів КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1, у т.ч.:
Показники затрат:
|  | Проектна документація, що потребує розробки | акт обстеження | од.
|  | обсяг видатків, у т.ч.: | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 3693.1922 | 2742.4038
|  | проектні роботи | Кошторис | тис. грн. |  |  |  | 167.5
Показники продукту:
|  | проектна документація, що планується розробити | прогнозні дані | од |  |  |  | 1
|  | Кількість систем, які планується реконструювати | прогнозні дані | од |  |  |  | 1 | 1
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 од | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  |  | 3693.1922 | 2742.4038
|  | Кількість проектів, які необхідно розробити | прогнозні дані | од |  |  |  | 167.5
Показники якості:
|  | рівень готовності проектної документації | розрахункові дані | % |  |  |  | 100
|  | Рівень готовності об'єкту капітального ремонту | розрахункові дані | % |  |  |  | 57% | 100%
1.14. |  | Коригування проектної документації "Реконструкція системи медичного газопостачання з влаштуванням майданчика під джерела медичних газів КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1"
Показники затрат:
|  | Проекта документація, що потребує коригування | Кошторис | од. |  |  |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8
Показники продукту:
|  | Проекта документація, яку планується відкоригувати | прогнозні дані | од |  |  |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 од відкоригованої документації | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  |  |  | 49.8
Показники якості:
|  | Рівень готовності відкоригованої проектної документації | розрахункові дані | % |  |  |  |  | 100
1.15. |  | Реконструкція системи медичного газопостачання з влаштуванням майданчика під джерела медичних газів КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1. Додаткові роботи
Показники затрат:
|  | Кількість систем, які необхідно реконструювати | акт обстеження | од. |  |  |  |  | 1
|  | обсяг видатків | Кошторис | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600
Показники продукту:
|  | Кількість систем, які планується реконструювати | прогнозні дані | од |  |  |  |  | 1
Показники ефективності:
|  | Середня вартість 1 од | Розрахункові дані | тис.грн./од. |  |  |  |  | 1600
Показники якості:
|  | Рівень готовності об'єкту реконструкції | розрахункові дані | % |  |  |  |  | 100
|  | Т.в.о. начальника управління | Олександр ПАВЛЕНКО

## Додаток 4
[10 empty] | Додаток 4 до програми | Додаток 4 до програми
Заходи програми розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2024 рік, що фінансуються з бюджету
№ з/п | Перелік заходів програми | Всього вартість робіт, тис.грн.) | Стан виконання на 01.01.2020р | Строк виконання заходу | Виконавці | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн. |  | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.
[6 empty] | Всього | Залишок на 01.01.2013 |  | Всього, тис. грн. | 2023 | 2024
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ | [6 empty] | Всього | 384133.3558 | 0 | 341126.9957 |  | -33610.671
[8 empty] | Державний бюджет | 227222.955 | 0 | 224637.797 |  | 0
[8 empty] | Інші джерела фінансування | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | Місцевий бюджет | 156910.4008 | 0 | 116489.1987 |  | -33610.671
[8 empty] | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0
Заклади соціально-побутового призначення
| Разом |  |  |  |  | #REF! | #REF! | Всього | 313096.5424 | 0 | 283527.414 | 313096.5424
[8 empty] | Державний бюджет | 227222.955 | 0 | 224637.797 | 227222.955
[8 empty] | Інші джерела фінансування | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Місцевий бюджет | 85873.5874 | 0 | 58889.617 | 81157.8445
[8 empty] | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
| технічний нагляд | [7 empty] | 0
| авторський нагляд | [7 empty] | 0
| Розроблення технічної документаціїі із землеустрою щодо відведення земельної діялнки в постійне користування загальною площею 0,75 га , в т.ч.: | 30 | 30 |  | КЗ "Територіалний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Южненської міської ради" |  |  | Місцевий бюджет | 0
| геодезичні роботи | 8 | 8 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0
1 | Будівництво реабілітаційного центру для дітей-інвалідів за адресою : Одеська область, м. Южне, вул. Хіміків, 8-Д, у т.ч.: | 262619.043 | 12316.209 | 2020-2024 | УКБ ЮМР, КСЗ "ЦРДІ" |  |  | Місцевий бюджет | 65254.4364 |  | 40440.466
[8 empty] | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Державний бюджет | 184353.906 | 0 | 181768.748
[8 empty] | Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0
| проектні роботи | 430.847 | 363.843 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0
| експертиза проекту (2017) | 42.977 | 41.68 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0
| технічний нагляд (2018-2020) | 1312.989 | 115.401 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 1274.0252 | 0 | 0
| авторський нагляд (2019-2020) | 165.816 | 0 |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 165.816 | 0 | 0
| коригування проектної документації | 1757.6379 | [5 empty] | Місцевий бюджет | 1757.6379 | 0 | 1208.0775
| технічний нагляд | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
| авторський нагляд | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
2 | Нове будівництво ТП та електричних мереж від ГПП "Сичавка" у мікрорайоні 1.7 м.Южного Одеської області, в т.ч.: | 8400 |  | 2024 | УКБ ЮМР | 0 | 0 | Місцевий бюджет | 8400 | 0 | 8400
3 | проєктні роботи | 430 |  |  |  | 0 | 0 |  | 430 | 0 | 430 | 54681642 | 11812593 | 10936328.4
| Реконструкція будівлі адміністративного приміщення для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб зі створенням на другому та третьому поверхах гуртожитку за адресою: Одеська область, Одеський район, смт. Нові Білярі, вул. Лиманна, 2, в т.ч.: | 54681.642 |  | 2022-2024 | УКБ ЮМР | 0 | 0 | Місцевий бюджет | 11812.593 | 0 | 9642.593 |  | 42869049
[6 empty] | 0 | 0 | Державний бюджет | 42869.049 | 2170 | 42869.049 |  | 2479764
| проектно-вишукувальні роботи | 2479.764 |  |  |  | 0 | 0 | Місцевий бюджет | 2170 |  | 0
4 | Проєктно-вишукувальні роботи: "Нове будівництво меморіального скверу для вшанування загиблих військовослужбовців Збройних Сил України інших українських військових та правоохоронних формувань, а також добровольців які загинули в боях за Україну, за адресою: пл. Перемоги, місто Южне, Одеський район, Одеська область" | 406.558 |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 406.558 |  | 406.558
Заклади загальної середньої освіти:
| Разом | [6 empty] | Всього | 45991.7468 | 0 | 38322.982
[8 empty] | Державний бюджет | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Інші джерела фінансування | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Місцевий бюджет | 45991.7468 | 0 | 38322.982
[8 empty] | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0
1. | Ліцей № 1 | [7 empty] | 23825.333 | 0 | 23551.221
1.1. | Капітальний ремонт частини підвального приміщення з влаштуванням споруд подвійного призначення з властивостями найпростішого укриття блоку № 3, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 1 Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: просп. Миру, будинок 19-А, м .Южне, Одеського району, Одеської області, у т.ч.: | 23825.333 |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 23825.333 |  | 23551.221
| проектні роботи | 1675.846 | [6 empty] | 1675.846 |  | 1401.734
2. | Опорний заклад "Ліцей № 2" | [7 empty] | 13612.4458 | 0 | 6217.793
2.1 | Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку комунального закладу «Южненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2-центр позашкільної освіти-професійно-технічне училище) Южненської міської ради Одеської області» за адресою: просп. Миру, 18 м. Южного Одеської області, у т.ч: | 16389.4899 | 276.327 | 2020-2024 | УКБ ЮМР | 0 | 0 | Місцевий бюджет | 12218.2448 | 0 | 5203.538
[5 empty] | УОКСМП ЮМР | 0 | 0 | Державний бюджет | 3894.9182
| проектні роботи (2017) | 276.327 | 276.327 |  | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 0
| коригування проектної документації | 587.56 | 0 |  | УКБ ЮМР | 0 | 0 | Місцевий бюджет | 587.56 |  | 207.614
2.2 | Проєктно-вишукувальні роботи "Реконструкція електричних мереж комунального закладу загальної середньої освіти № 2 Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: просп. Миру, 18 м. Южне Одеської області" | 500 | 0 | 2024 | УКБ ЮМР | 0 | 0 | Місцевий бюджет | 500 |  | 500
2.3. | Проєктні роботи: "Капітальний ремонт системи вентиляції в приміщеннях найпростішого укриття № LXXIV, LXXIII, LXXXV, LXXXIV, LXXX, LXXXVI, LXXXIII, LXXVI, LXXIX, що використовується для укриття учасників освітнього процесу опорного закладу "Ліцей №2" за адресою: Одеська область, Одеській район, м.Южне, проспект Миру, 18" | 258.243 |  | 2024 | УКБ ЮМР | 0 | 0 | Місцевий бюджет | 258.243 |  | 258.243
2.4. | Проєктні роботи: «Капітальний ремонт частини підвального приміщення Комунального опорного закладу загальної середньої освіти "Ліцей № 2" Южненської міської ради Одеського району Одеської області з влаштуванням найпростішого укриття, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Південне, просп. Миру, 18» | 1486.74 |  | 2024-2025 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 48.398 |  | 48.398
3. | Ліцей №3 | [7 empty] | 4900.988 | 0 | 4900.988
3.1. | Капітальний ремонт системи вентиляції в приміщеннях найпростішого укриття № ХХІІІ; XХVII; XXIV; XXVIII; XXXII; XXXI; XXIX-XXX; XXXIX; XXXIII; XXXIV; XXXIX-1; XXXV; XXXV-1; XXXVI; XXXVII; XXXVIII; XXXVII-1; XXXVIII-1; I-1;I-2, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу Ліцею № 3 "Авторська школа М.П.Гузика" Южненської міської ради Одеського району Одеської області за адресою: Одеська область, Одеський район, Южненська територіальна громада, м. Южне, вул. Хіміків, 10-А, в т.ч.: | 4900.988 |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 4900.988 |  | 4900.988
| проєктні роботи | 268.825 | [6 empty] | 242.4235 |  | 242.4235
3.. | Сичавська гімназія | [7 empty] | 2175 | 0 | 2175
3.1 | Капітальний ремонт санвузлів Сичавського комунального закладу загальної середньої освіти Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: вул. Цвєтаєва, 1Д, с. Сичавка, Лиманського району Одеської області, у т.ч.: | 2175 |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 2175 |  | 2175
| проєктно-вишукувальні роботи | 75 | [6 empty] | 75 |  | 75
4. | Новобілярська гімназія | [7 empty] | 1477.98 | 0 | 1477.98
4.1. | Проєктні роботи "Нове будівництво укриття, що планується використовувати для учасників освітнього процесу в комунальному закладі "Новобілярська гімназія" Южненської міської ради Одеського району Одеської області, за адресою: 67550, Одеська область, Одеський район, смт. Нові Білярі, вул. Шкільна, 9" | 1477.98 |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1477.98 |  | 1477.98
5 | Інші заклади | [7 empty] | 2744.565 | 0 | 2573.6789
[8 empty] | Місцевий бюджет | 2152.754 | 0 | 1981.8679
5.1. | Реконструкція системи газопостачання в Сичавському будинку культури Одеського району Одеської області, за адресою: с.Сичавка, вул.Цветаєва 2А, у т.ч.: | 1630.569 |  | 2021-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1630.569 |  | 1509.6779
| проектно-вишукувальні роботи | 68.017 | [6 empty] | 68.017
| коригування проектно-вишукувальної документації | 52.874 | [6 empty] | 52.8741
5.2. | Капітальний ремонт котельні селищного клубу розташованого за адресою: вул. Театральна, 4, смт Нові Білярі, Одеського району, Одеської області, у т.ч.: | 522.185 |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 522.185 |  | 472.19
| проектні роботи | 49.995 | [6 empty] | 49.995
5.3. | Коригування проектної документації: "Реконструкція системи газопостачання в Сичавському будинку культури Одеського району Одеської області, за адресою: с.Сичавка, вул.Цветаєва 2А" | 49.95 |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 49.95 |  | 49.95
5.4. | Реконструкція системи газопостачання в Сичавському будинку культури Одеського району Одеської області, за адресою: с.Сичавка, вул.Цветаєва 2А. Додаткові роботи | 541.861 |  | 2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 541.861 |  | 541.861
6 | Заклади охорони здоров`я | [7 empty] | 22300.5016 | 0 | 16702.9208
6.1. | Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою щодо доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП «Южненська міська лікарня» Южненської міської ради за адресою: Одеська обл., м. Южне, вул. Хіміків, 1 | 1463.482 |  | 2021-2024 | УКБ ЮМР |  |  | Місцевий бюджет | 1463.4816 |  | 199.134
6.2. | Реконструкція будівлі КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради за адресою: вул. Каштанова,33 а, с.Сичавка, Одеського району, Одеської області, в т.ч.: | 11103.008 |  | 2021-2024 | УКБ ЮМР/ КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради |  |  | Місцевий бюджет | 11103.008 |  | 10462.967
| проектно-вишукувальні роботи | 764.822 | [6 empty] | 0
6.3. | Капітальнй ремонт системи водовідведення КЗ "Южненська міська лікарня" за адресою: м. Южне, вул. Хіміків,1, в т.ч. | 1730.712 | 79.1035 | 2019-2024 | УКБ ЮМР/ КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради | 0 | 0 | Місцевий бюджет | 1648.616 |  | 1648.616
| проектно-вишукувальні роботи | 82.0956 | [6 empty] | 0
6.4. | Реконструкція системи медичного газопостачання з влаштуванням майданчика під джерела медичних газів КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1, у т.ч.: | 6435.596 |  | 2023-2024 | УКБ ЮМР | 0 | 0 | Місцевий бюджет | 6435.596 |  | 2742.4038
| проектні роботи | 169.44 |  | 2023 | УКБ ЮМР | 0 | 0 | Місцевий бюджет | 167.5 |  | 0
6.5. | Коригування проектної документації "Реконструкція системи медичного газопостачання з влаштуванням майданчика під джерела медичних газів КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1" | 49.8 |  | 2024 | УКБ ЮМР | 0 | 0 | Місцевий бюджет | 49.8 |  | 49.8
6.6. | Реконструкція системи медичного газопостачання з влаштуванням майданчика під джерела медичних газів КНП "Южненська міська лікарня" Южненської міської ради за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Хіміків, 1. Додаткові роботи | 1600 |  | 2024 | УКБ ЮМР | 0 | 0 | Місцевий бюджет | 1600 |  | 1600
| Т.в.о. начальника управління |  | Олександр ПАВЛЕНКО