## Лист1
Додаток до проєкту рішення
виконавчого комітету
Південнівської міської ради
ЗВІТ
про результати виконання
Програми капітального ремонту ( модернізації, заміни) ліфтів в м.Южному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки, за 2024 рік
Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї :
- рішення Южненської міської ради від 06.06.2024 року № 1735-VІII "Про затвердження Програми капітального ремонту (модернізації, заміни) ліфтів в м.Южному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки"
- рішення Южненської міської ради від 13.06.2024 року № 1759-VIII- рішення Южненської міської ради від 13.06.2024 року № 1759-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми капітального ремонту (модернізації, заміни) ліфтів в м.Южному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 06.06.2024 року № 1735-VIII"
- рішення Южненської міської ради від 29.08.2024 № 1858-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми капітального ремонту ( модернізації, заміни) ліфтів в м.Южному Одеського району Одеської області на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 06.06.2024 року № 1735-VIII"
Відповідальний виконавець Програми : управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області
Строк реалізації Програми : 2024 -2026 роки.
1. Виконання заходів Програми
№ з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Джерела фінансування | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників)
Капітальний ремонт (модернізація, заміна) ліфтів в будинках, які знаходяться в управлінні ОСББ та ТОВ "КК "Добробут - сервіс"
1 | Забезпечення належної та безперебійної роботи ліфтів в будинках м.Південного | Капітальний ремонт (модернізація, заміна) ліфтів в будинках, які знаходяться в управлінні ОСББ | 2024 - 2026 | Бюджет Южненської міської територіальної громади | УЖКГ ЮМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Роботи не виконувались у зв'язку з обмеженістю фінансування внаслідок введення військового стану згідно Закону України «Про правовий режим воєнного стану», що обумовило відсутність фінансування заходу
|  |  |  | Кошти співвласників |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Забезпечення належної та безперебійної роботи ліфтів в будинках м.Південного | Капітальний ремонт (модернізація, заміна) ліфтів в будинках, які знаходяться в управлінні ТОВ "КК "Добробут - сервіс" | 2024 - 2026 | Бюджет Южненської міської територіальної громади | УЖКГ ЮМР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Кошти співвласників |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всього бюджет Южненської міської територіальної громади | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кошти співвласників | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всього по Програмі | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0