**Пояснювальна записка до звіту про результати виконання** **«Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки»**

**за 2024 рік**

Програма енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади (далі - Програма) розроблена управлінням житлово-комунального господарства Южненської міської ради Одеського району Одеської області та розрахована на період виконання з 2021 по 2024 роки, затверджена рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 20.08.2020 року № 1828-VIІ з метою реалізації державної політики з енергоефективності та збереження енергетичних та природних ресурсів у житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади.

Останні зміни у 2024 році внесено рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області № 1853-VIII від 29.08.2024 року "Про внесення змін та доповнень до Програми енергоефективності в житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері Южненської міської територіальної громади на період з 2021 по 2024 роки", затвердженої рішенням сесії Южненської міської ради від 20.08.2020 року №1828-VII, шляхом викладення її у новій редакції".

Фінансування заходів Програми у 2024 році здійснювалося за рахунок коштів місцевого бюджету.

Головними розпорядниками коштів на виконання заходів Програми у 2024 році були управління житлово-комунального господарства Южненської міської ради та управління капітального будівництва Южненської міської ради.

В 2024 році на реалізацію заходів Програми передбачено коштів у сумі **49 804,328 тис. грн**, з яких згідно з рішенням сесії Южненської міської ради "Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами) відповідно до кошторисних призначень доведено асигнування на 2024 рік у сумі **3 200,309 тис. грн**, що становить **5%** від необхідного для реалізації всіх запланованих заходів на рік.

Фактичне освоєння коштів становить **3 200,308 тис. грн.** Відсоток виконання заходів Програми до річного обсягу, затвердженого бюджетом на 2024 рік складає **100%** від доведених лімітів.

Стан реалізації Програми у 2024 році за напрямами діяльності, відповідно до розробленого переліку заходів, строки виконання, виконавців та фактичне виконання Програми, з зазначенням причин невиконання, детально наведено у Звіті.

Заплановано та виконано захід розділу Бюджетної сфери.

**ІІІ. Мережі зовнішнього освітлення:**

- на придбання світлодіодних світильників для мереж зовнішнього освітлення передбачено **721,500 тис. грн**, кошторисним призначенням на 2024 рік виділено **721,500 тис. грн**, фактично придбано 130 шт. світлодіодних світильників на суму **721,500 тис. грн**. Захід виконано у повному обсязі. Виконання заходу Програми в 2024 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить **100%** та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету на 2024 рік становить **100%**.

**ІV. Бюджетна сфера:**

- на капітальний ремонт з утепленням покрівлі в частині нежитлової будівлі комунальної власності за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, пл. Перемоги, 1 у Програмі передбачено **3 331,478 тис. грн**, кошторисним призначенням на 2024 рік виділено **2478,809 тис. грн**, фактично витрачено **2 478,808 тис. грн**. Захід виконано у повному обсязі. Виконання заходу Програми в 2024 році відносно до затверджених планових обсягів у Програмі становить **74%** та відносно до затверджених видатків місцевого бюджету на 2024 рік становить **100%**.

Погіршення ситуації в економіці внаслідок військової агресії російської федерації проти України, введення в Україні особливого режиму воєнного стану (згідно листа Торгово-промислової палати України № 2024/02.0-7.1 від 28.02.2022р.), істотні зміни пріоритетних напрямків видатків відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", дефіцит бюджету для проведення робіт по усім заходам, які потребують невідкладної реалізації, призвело до низького рівня виконання Програми.

Заступник начальника управління -

начальник ФЕВ УЖКГ ЮМР Віра ОСАДЧУК