Додаток

до проєкту рішення

Південнівської міської ради

від «__»  _________20__ рік

№  _________________

ЗВІТ

про результати виконання

Програми розвитку фізичної культури і спорту

в Южненській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки

за 2024 рік

Дата і номер рішення міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:  рішення Южненської міської ради від 13.07.2023р.                   № 1401-VIІI, зі змінами від 13.12.2024р. № 1972-VIІI.

Відповідальний виконавець Програми: управління культури, спорту, молодіжної політики Південнівської міської ради Одеського району  Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

Виконання заходів Програми за 2024 рік

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, перед-бачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверд-жений бюджетом тис.грн | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн |  | % виконання заходу від обсягів, передбаче них Програ-мою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досяг-нутий резуль-тат, виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підтримка спорту вищих досягнень | Видатки на стипендії у сфері фізичної культури та спорту | 2024 рік | Відділ з фізичної культури і спорту | 558,00 | 438,00 | 438,00 |  | 78,5 | 100,0 | Стипендії виплачені в повному обсязі |
| 2 | Підтримка спорту вищих досягнень | Видатки на одноразову грошову винагороду спортсмена і тренерам | 2024 рік | Відділ з фізичної культури і спорту | 128,00 | 128,00 | 128,00 |  | 100,0 | 100,0 | Винагорода виплачена в повному обсязі |
| 3 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, міським центром «Спорт для всіх» | 2024 рік | Міський центр «Спорт для всіх» | 400,00 | 17,3 | 17,3 |  | 4,3 | 100,0 | Всі заплановані заходи проведені та визначено призерів і переможців фізкультурно-масових заходів |
| 4 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Забезпечення участі у змаганнях та проведення навчально-тренувальних зборів (домашні та виїзні) з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня міським центром «Спорт для всіх» | 2024 рік | Міський центр «Спорт для всіх» | 2000,00 | 1168,7 | 769,3 |  | 38,5 | 65,8 | Спортсмени взяли участь у всіх запланованих змаганнях та навчально-тренувальних зборах |
| 5 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Проведення спортивних змагань з олімпійських видів спорту відділом фізичної культури і спорту | 2024 рік | Відділ з фізичної культури і спорту | 80,0 | 32,8 | 32,8 |  | 40,9 | 100,0 | Всі заплановані заходи проведені |
| 6 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Забезпечення участі у змаганнях та проведення навчально-тренувальних зборів (домашні та виїзні) з олімпійських і неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня вихованців Южненської ДЮСШ | 2024 рік | Южненська ДЮСШ | 4000,00 | 1657,7 | 1019,1 |  | 25,5 | 61,5 | Вихованці ЮДЮСШ взяли участь майже у всіх дозволених під час воєнного стану змаганнях та навчально-тренувальних зборах |
| 7 | Медичне забезпечення | Проведення періодичних медичних оглядів працівників центру «Спорт для всіх» | 2024 рік | Міський центр «Спорт для всіх» | 13,50 | 5,00 | 4,7 |  | 34,8 | 94,0 | Медичний огляд працівників проведений |
| 8 | Медичне забезпечення | Проведення періодичних медичних оглядів працівників Южненської ДЮСШ | 2024 рік | Южненська ДЮСШ | 11,00 | 10,00 | 7,2 |  | 66,4 | 73,0 | Медичний огляд працівників проведений |
| 9 | Інформаційне забезпечення | Забезпечення висвітлення спортивних заходів та подій міського центру «Спорт для всіх» | 2024 рік | Міський центр «Спорт для всіх» | 60,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Кошти не були виділені, заходи не висвітлені |
| 10 | Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури | Збереження і підтримка в належному стані існуючої мережі спортивних споруд Комунального некомерційного підприємства «Спортивно-оздоровчий комплекс «Олімп» Южненської міської ради, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів | 2024 рік | КНП СОК «Олімп» | 30050,00 | 30042,00 | 26539,00 |  | 88,3 | 88,4 | Забезпечено роботу спортивних об’єктів КНП СОК «Олімп» |
| 11 | Матеріально-технічне забезпечення | Капітальний ремонт спортивного майданчику (ігровий та тренажерний) по вулиці Хіміків,14 м. Южного Одеської області | 2024 рік | УКБ | 4500,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Кошти не були виділені, капітальний ремонт не виконаний |
| 12 | Матеріально-технічне забезпечення | Капітальний ремонт комплексного спортивного майданчику (ігровий та тренажерний) по просп. Гр. Десанту, 10 м. Южного Одеської області | 2024 рік | УКБ | 5000,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Кошти не були виділені, капітальний ремонт не виконаний |
| 13 | Інформаційне забезпечення | Забезпечення висвітлення спортивних заходів та подій Южненської ДЮСШ | 2024 рік | Южненська ДЮСШ | 60,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Кошти не були виділені, заходи не висвітлені |
| 14 | Розвиток олімпійських і неолімпійських видів спорту та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення | Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом надання субвенції з бюджету Южненської міської територіальної громади районному бюджету Одеського району Одеської області | 2024 рік | Управління КСМП ЮМР, Фінансове управління ЮМР | 700,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Не було потреби у виконанні даного заходу. Запит на отримання субвенції не надходив. |
| Всього |  |  |  |  | 47560,5 | 33499,5 |  | 28955,4 | 60,9 | 86,4 |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до звіту про результати виконання

Програми розвитку фізичної культури і спорту

в Южненській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки

за 2024 рік

Розвиток фізичної культури та спорту в Южненській громаді здійснюється згідно з  Програмою розвитку фізичної культури і спорту в Южненській міській територіальній громаді на 2024-2026 роки, затвердженою рішенням Южненської міської ради 13.07.2023 року № 1401-VIІI (зі змінами від 13.12.2024 року № 1972-VIII).

Враховуючи дію в Україні воєнного стану, протягом 2024 року було виконано та реалізовано не всі заплановані заходи щодо розвитку фізичної культури і спорту, а також покращення умов для занять спортом та здорового способу життя.

Відділом з фізичної культури та спорту було проведено заходи з олімпійських видів спорту: чемпіонати громади з настільного тенісу та футболу, Кубок громади з волейболу, заходи до Дня міста Южного: футбол та веслування, а також заходи до Дня фізичної культури і спорту України. Загальна сума витрат на проведення змагань –         32,75 тис.грн., використана у повному обсязі.

Центром «Спорт для всіх» проведено змагання до Дня Конституції України, до Міжнародного жіночого дня, до Дня фізичної культури і спорту в Україні, до Дня міста Южного, до Дня захисників і захисниць України, Суперкубок громади з настільного тенісу на загальну суму – 17,30 тис.грн., використані в повному обсязі.

Спортсмени центра «Спорт для всіх» брали участь у чемпіонатах області, України та міжнародних змаганнях з різних видів спорту. За підсумками змагань мають наступні результати, вихованці відділення вільної боротьби: Олексій Харчук – посів ІІІ місце на чемпіонаті України U-23 та ІІ місце на Кубку України з пляжної боротьби; Микита Чебанюк – срібний призер чемпіонату України U-20, срібний призер чемпіонату України з пляжної боротьби серед дорослих, чемпіон України з пляжної боротьби U-20, учасник чемпіонату Європи U-20 з пляжної боротьби (7 місце); Олександр Корчмарюк – посів 5 місце на чемпіонат України U-17; Владислав Лотюк – Чемпіон України з пляжної боротьби U-20, учасник чемпіонату Європи U-20 з пляжної боротьби (6 місце).

Група спортивної майстерності з вільної боротьби міського центру «Спорт для всіх» отримала повноцінні умови для підготовки до змагань різного рівня: щомісячне харчування протягом 14 днів під час домашніх навчально-тренувальних зборів на загальну суму 391,00 тис.грн., а також мала можливість повноцінно проводити виїзні навчально-тренувальні збори на базах олімпійської підготовки.

Спортсмени зі спортивного орієнтування також гідно представили нашу громаду на змаганнях різного рівня: Кириченко Дем’ян посів ІІ місце на чемпіонаті України U-18 Кириченко Віталій став переможцем чемпіонату України серед дорослих.

Спортсмени інших видів спорту гідно представили громаду на змаганнях.

Вихованці Южненської ДЮСШ теж брали участь у змаганнях обласного і національного рівня з різних видів спорту:

- відділення кікбоксингу: Лінієва Ліліана стала триразовою срібною призеркою Кубку Світу в Угорщині серед юніорів (14-16 років) у розділах музичні форми зі зброєю та без зброї, а також стала чемпіонкою України серед юніорів. Бевко Злата стала чотириразовою чемпіонкою Кубку Світу в Угорщині серед юнаків (7-9 рокуів) у розділах музичні форми зі зброєю та без зброї, триразовою чемпіонкою України. Пономаренко Дмитро (вікова категорія (19+) здобув дві золоті медалі та одну срібну Кубку Світу в Угорщині серед юніорів у розділах музичні форми зі зброєю та без зброї, став дворазовим Чемпіоном Європи серед дорослих у музичних формах зі зброєю та без зброї. Ці спортсмени здобули вагомий результат під керівництвом тренера Катерини Чорної.

- вихованці відділення вільної боротьби брали участь у чемпіонатах України і гідно себе проявили. Андрій Павлюк став чемпіоном України у віковій категорії U-15 та посів 4 місце на чемпіонаті Європи U-17 з пляжної боротьби. Звіжинський Матвій та Звіжинський Єгор посіли відповідно ІІ та ІІІ місце на чемпіонаті України U-13. Всі троє вихованці тренера Володимира Козарчука.

- відділення веслування на байдарках і каное: Двійка К-4 у складі Леонов Олександр та Чоков Марко посіли друге місце на Чемпіонаті України серед юнаків U-16 на дистанції 500м та 1000м, а також ІІ місце К4 – 200м; Мезей Олексій та та Сажнєв Єгор призери Чемпіонату України серед юнаків U-16 на дистанції С-4 500м та С-2 200м, чемпіони України командного чемпіонату України серед ДЮСШ та СДЮШОР С-2 1000м; двійка С-2 у складі Савченок Олексій та Степанов Олександр посіли друге місце у Чемпіонаті України серед юнаків U-14 на дистанції С4-200м та С2-500м; Степанов Олександр посів ІІІ місце на дистанції С-1 500м у зональних змагання Чемпіонату України серед юнаків U-14; двійка у складі Дондіков Сергій та Процький Святослав дворазові срібні призери чемпіонату України серед юнаків К-2 500м. Підготували спортсменів Ганна Плетень, Вікторія Капішинська та Сергій Мальков.

Інші відділення гідно представляли наше місто на національних змаганнях у різних вікових категоріях.

У 2024 році було виплачено стипендії Южненської міської ради на загальну суму 438,0 тис.грн. Згідно з  Положенням про виплату стипендій розроблена вікова та грошова градація. Після обговорення і визначення кандидатів на отримання стипендії, виявилося, що кількість спортсменів, які мають здобутки на міжнародній арені менша ніж очікувалася - тому і сума виплат менша ніж планувалася, а також кількість стипендіатів в категорії «кращі тренери» менша ніж кількість стипендій. Тому, враховуючи вищезазначене, загальна сума виплат менша ніж планувалася на 120,0 тис.грн.

Щодо КНП СОК «Олімп», загалом по Програмі було заплановано на 2024 рік  30050,0 тис.грн. Виділено коштів – 30042,0 тис.грн. Після проведення тендерних процедур на комунальні послуги, обслуговування та закупку предметів і матеріалів, була значна економія комунальних послуг і відповідно витрат на них. Загалом за 2024 рік КНП СОК «Олімп»: було витрачено 26539,1 тис.грн., економія – 3502,9 тис.грн.

Загалом по Програмі у 2024 році було витрачено 28955,4 тис.грн., що становить 86,4 % від виділеного фінансового ресурсу на рік.

Виконавець: Артем ЛУЦЬ

Секретар Південнівської міської ради					Ігор ЧУГУННИКОВ