Додаток

до проєкту рішення

Південнівської міської ради

Звіт про результати виконання

Програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги

Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки за 2024 рік

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

- Рішення сесії Южненської міської ради від  23.08.2023 року № 1431-VIII «Про затвердження програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»;

- Рішення сесії Южненської міської ради від  26.10.2023 року № 1507-VIII «Про внесення змін та доповнень до програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 року № 1431-VIII, шляхом викладення її у новій редакції».

- Рішення сесії Южненської міської ради від  14.12.2023 року № 1562-VIII «Про внесення змін та доповнень до програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 року № 1431-VIII, шляхом викладення її у новій редакції».

- Рішення сесії Южненської міської ради від  14.10.2024 року № 1896-VIII «Про внесення змін та доповнень до програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 року № 1431-VIII, шляхом викладення її у новій редакції».

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеської області, КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних на фінансування Програми 2 667,375 тис. грн. Обсяг фінансових ресурсів на виконання заходів Програми в 2024 році становить 1001,999 тис. грн, в тому числі на заходи виконавцем яких є КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради передбачено коштів у сумі 1001,999 тис.грн.

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розвиток первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади | Здійснювати матеріально-технічне забезпечення КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради | 2024-2026 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеської області, КНП «ЦПМСД» ЮМР | 432,200 | 432,200 | 423,001 | 97,87 | 97,87 | Закуплено 8 одиниць обладнання для серверного пункту з метою забезпечення заходів з кібербезпеки. Закуплено портативну телемедичну діагностичну систему/комплект телемедицини для центру первинної медико-санітарної допомоги. |
| 2 | Забезпечення закладу енергоресурсами | Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на відшкодування вартості та оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 2024-2026 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеської області, КНП «ЦПМСД» ЮМР | 506,930 | 496,780 | 424,394 | 83,72 | 85,43 | Забезпечення закладу необхідними грошовими коштами на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Забезпечення стабільної роботи підприємства та належних умов перебування пацієнтів та працівників. |
| 3 | Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату послуг (крім комунальних) | Забезпечення оплати послуг (крім комунальних) | 2024-2026 | Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеської області, КНП «ЦПМСД» ЮМР | 62,869 | 62,869 | 62,407 | 99,30 | 99,30 | Здійснено оплату послуг метрологічної повірки медичного обладнання. Створені умови для надання якісної первинної медичної допомоги населенню громади. |
| Всього |  |  |  |  | 1001,999 | 991,849 | 909,802 | 90,80 | 91,73 |  |

Пояснювальна записка до звіту про результати виконання

Програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги

Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

за 2024 рік

Програма розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки затверджена рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 року № 1431-VIII.

В 2023 та 2024 роках до програми розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки тричі вносилися зміни (рішення сесії Южненської міської ради від  26.10.2023 року № 1507-VIII, рішення сесії Южненської міської ради від  14.12.2023 року № 1562-VIII, рішення сесії Южненської міської ради від  14.10.2024 року № 1896-VIII).

Згідно з Програмою  в  2024 році заплановано реалізацію наступних завдань і заходів:

- Задання 1. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади:

  - Захід 1.1. Здійснювати матеріально-технічне забезпечення  КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради.

- Завдання 2. Забезпечення закладу енергоресурсами:

  - Захід 2.1.Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на відшкодування вартості та оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв.

- Завдання 3. Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату послуг (крім комунальних):

  - Захід 3.1. Забезпечення оплати послуг (крім комунальних).

Загальний обсяг видатків необхідний на виконання заходів Програми у 2024 році становить 1 001,999 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 1 001,999 тис. грн. Згідно затверджених кошторисних призначень на реалізацію заходів Програми у 2024 році передбачено коштів у сумі  991,849 тис.грн.

В 2024 році на виконання заходів Програми фактично використано 909,802 тис.грн. Загальний відсоток виконання Програми за 2024 рік  відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених кошторисних призначень становить 90,80 та 91,73% відповідно.

Аналіз виконання завдань та заходів програми в 2024 році:

Завдання 1. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги Южненської міської територіальної громади

Захід 1.1. Здійснювати матеріально-технічне забезпечення  КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради.

Згідно з Програмою та згідно затверджених кошторисних призначень на виконання заходу Програми 1.1. «Здійснювати матеріально-технічне забезпечення КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради» в 2024 році передбачено коштів у сумі 432 200,00 грн. Фактичне використання коштів на виконання заходу Програми 1.1 склало 423 000,92 грн. Залишок коштів становить 9 199,08 грн. Виконання заходу Програми 1.1. відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених кошторисних призначень  становить 97,87%.

В рамках реалізації заходу Програми з здійснення матеріально-технічного забезпечення КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради, з урахуванням змін, в 2024 році передбачено два заходи:

- закупівля портативної телемедичної діагностичної системи/комплекту телемедицини для центру первинної медико-санітарної допомоги;

- закупівля обладнання для серверного пункту  з метою забезпечення заходів кібербезпеки.

Згідно з Програмою на закупівлю портативної телемедичної діагностичної системи/комплекту телемедицини для центру первинної медико-санітарної допомоги передбачено коштів у сумі 190 000,00 грн. Згідно затверджених кошторисних призначень на 2024 рік на виконання цього заходу Програми передбачено коштів у сумі  190 000,00 грн. Фактичні видати на закупівлю портативної телемедичної діагностичної системи/комплекту телемедицини в 2024 році склали 190 000,00 грн. Закупівля комплекту телемедицини закупівля здійснена в другому півріччі 2024 року відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з дотриманням принципів публічності закупівель та використанням системи електронних закупівель ProZorro. Виконання  заходу Програми  відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених кошторисних призначень становить 100,00%. Середня вартість витрат на придбання комплекту телемедицини склала 190 000,00 грн як було передбачено у Програмі.

Згідно з Програмою та згідно затверджених кошторисних призначень на закупівлю обладнання для серверного пункту  з метою забезпечення заходів кібербезпеки передбачено коштів у розмірі 242 200,00 грн. Фактичне використання коштів на закупівлю обладнання для серверного пункту в 2024 року склало 233 000,92 грн. Виконання заходу Програми  відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених кошторисних призначень  становить 96,20%.

В результаті реалізації  заходу Програми в 2024 році було придбано вісім одиниць обладнання для облаштування серверного пункту. Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання склали 29125,12 грн, що на 1149,88 грн. менше ніж заплановано. Обладнання закуплено в повному обсязі від потреби. Рівень забезпеченості обладнанням для серверного пункту становить 100%. Закупівля обладнання проводилась згідно Закону України «Про публічні закупівлі». Економія коштів відповідно до затверджених кошторисних призначень склала 9 199,08 грн.

Завдання 2. Забезпечення закладу енергоресурсами

На виконання заходу Програми 2.1. «Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на відшкодування вартості та оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв» в 2024 році згідно з Програмою передбачено коштів у сумі 506 930,00 грн та згідно затверджених кошторисних призначень передбачено коштів у сумі 496 780,00 грн. В 2024 році на відшкодування вартості та оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв спожитих КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради фактично використано  424 393,84 грн, залишок коштів складає 72 386,16 грн. Оплата за спожиті комунальні послуги та енергоносії  провадиться згідно актів відшкодування та актів наданих послуг. Економія коштів за цим заходом пов’язана з економним та раціональним використанням енергетичних ресурсів.

Виконання заходу Програми 2.1. відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених кошторисних призначень  становить 83,72 та  85,43 % відповідно.

Згідно з Програмою середня вартість утримання 1 квадратного метра приміщень за рік становить 465,41 грн. Фактична вартість утримання 1 квадратного метра приміщень в 2024 році була на 75,77 грн. менше ніж заплановано та склала 389,64 грн. Відсоток покриття видатків на комунальні послуги склав 100,00%.

Завдання 3. Забезпечення закладу фінансовими ресурсами на оплату послуг (крім комунальних)

На виконання заходу Програми 3.1. «Забезпечення оплати послуг (крім комунальних)» в 2024 році згідно з Програмою та згідно затверджених кошторисних призначень було передбачено коштів у сумі 62 869,00 грн. Фактичні видатки на оплату послуг (крім комунальних), а саме на оплату метрологічних послуг  - повірку, перевірку метрологічних характеристик медичного обладнання КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради склали 62 406,96 грн, залишок коштів становить 462,04 грн. Середні витрати на оплату метрологічних послуг склали 62406,96 грн, що на 462,04 грн менше ніж затверджено. Відхилення за цим заходом Програми обумовлено здійсненням метрологічної повірки меншої кількості обладнання, ніж було заплановано.

Виконання заходу Програми 3.1. відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених кошторисних призначень  становить 99,30%.

Відсоток покриття видатків на оплату метрологічних послуг становить 100,00%.

Загальний відсоток виконання програми в 2024 році відносно програмних призначень та відповідно до затверджених кошторисних призначень становить 90,80 та 91,73% відповідно.

Виконавець

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Южненської міської ради                                                                            Ірина ЛУГОВИХ