Додаток

до проєкту рішення

Південнівської міської ради

Звіт про результати виконання

міської цільової програми «Громадське здоров’я Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»

за 2024 рік

Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

- Рішення сесії Южненської міської ради від  23.08.2023 року № 1433-VIII «Про затвердження міської цільової програми «Громадське здоров’я Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки»;

- Рішення сесії Южненської міської ради від  14.12.2023 року № 1563-VIII «Про внесення змін та доповнень до міської цільової програми «Громадське здоров’я Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки», затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 року № 1433-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;

- Рішення сесії Южненської міської ради від 29.08.2024 року №1826-VIII «Про внесення змін та доповнень до міської цільової програми «громадське здоров’я Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки», затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 року № 1433-VIII, шляхом викладення її у новій редакції»;

- Рішення сесії Південнівської міської ради від 24.12.2024 року №2030-VIII «Про внесення змін та доповнень до міської цільової програми «громадське здоров’я Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки», затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 року № 1433-VIII, шляхом викладення її у новій редакції».

Відповідальний виконавець Програми: Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеської області, КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» Южненської міської ради.

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних на фінансування Програми 13 833,501 тис. грн. Обсяг фінансових ресурсів на виконання заходів Програми в 2024 році становить 3407,103 тис. грн, в тому числі на заходи виконавцем яких є КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради передбачено коштів у сумі 3407,103 тис.грн.

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансування, затверджений бюджетом тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики інфекційних захворювань | Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, а саме забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями | 2024-2026 | КНП «ЦПМСД» ЮМР | 22,125 | 22,125 | 2,739 | 12,38 | 12,38 | Адаптованими молочними сумішами забезпечено 2 дітей першого року життя народжених ВІЛ-інфікованими матерями. Видача молочних сумішей відбувається щомісяця за фактом звернення. |
| 4 | Забезпечення пільгових категорій населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення | Забезпечити виконання Постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань" | 2024-2026 | КНП «ЦПМСД» ЮМР | 370,000 | 370,000 | 369,830 | 99,95 | 99,95 | Відшкодування вартості пільгових медикаментів зв рецептами лікарів окремих груп населення та за певними категоріями захворювань. (Лікарськими засобами забезпечено 65 осіб) |
| 4 | Забезпечення пільгових категорій населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення | Забезпечити виконання Постанови КМУ від 03 грудня 2009 року № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами» | 2024-2026 | КНП «ЦПМСД» ЮМР | 425,000 | 425,000 | 251,959 | 59,29 | 59,29 | Безоплатний відпуск виробів медичного призначення особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю згідно планів реабілітації (Медичними виробами забезпечено 18 осіб) |
|  |  | Забезпечення хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання згідно Постанови КМУ від 31 березня 2015 року № 160 "Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання» | 2024-2026 | КНП «ЦПМСД» ЮМР | 2589,978 | 2589,978 | 1843,409 | 71,20 | 71,20 | Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання життєво необхідними лікарськими засобами та продуктами для спеціального дієтичного споживання. (Лікарськими засобами та продуктами для спеціального дієтичного споживання забезпечено 6 осіб) |
| Всього |  |  |  |  | 3407,103 | 3407,103 | 2467,937 | 72,44 | 72,44 |  |

Пояснювальна записка до звіту про результати виконання

міської цільової програми «Громадське здоров’я Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» за 2024 рік

Міська цільова програма «Громадське здоров’я Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» затверджена рішенням Южненської міської ради від 23.08.2023 року №1433-VIII.

В грудні 2023 року та протягом 2024 року до міської цільової програми «Громадське здоров’я Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» вносилися зміни. Останні зміни до міської цільової програми «Громадське здоров’я Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки» затверджені рішенням сесії Південнівської міської ради від 24.12.2024 року №2030-VIII.

Згідно з Програмою в  2024 році заплановано реалізацію наступних завдань і заходів, які потребують фінансування і виконавцем яких є КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради:

- Задання 1. Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики інфекційних захворювань:

  - Захід 1.1.5. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, а саме забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

- Завдання 4. Забезпечення пільгових категорій населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення:

  - Захід 4.1.1. Забезпечити виконання Постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань.

  - Захід 4.1.2. Забезпечити виконання Постанови КМУ від 03 грудня 2009 року № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами».

  - Захід 4.1.3. Забезпечення хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання згідно Постанови КМУ від 31 березня 2015 року № 160 "Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання.

Заходи Програми, які виконуються КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради в рамках реалізації завдання 2 «Профілактика та лікування хронічних неінфекційних хвороб» не потребують додаткового фінансування.

Фінансування заходів завдання з Програми, а саме «Просування здорового способу життя серед мешканців громади» в 2024 році не передбачені.

Згідно з  останньою редакцією Програми загальний обсяг видатків необхідний на виконання заходів Програми, виконавцем яких є КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради  у 2024 році становить  3407,103 тис. грн., в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету  3407,103 тис. грн. Згідно затверджених кошторисних призначень на реалізацію заходів Програми у 2024 році передбачено коштів у сумі  3 407,103 тис.грн.

В 2024 році на виконання заходів програми фактично використано  2 467,937 тис.грн. Загальний відсоток виконання Програми за 2024 рік  відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених кошторисних призначень становить 72,44 %.

Аналіз виконання завдань та заходів програми в 2024 році:

Завдання 1. Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики інфекційних захворювань

Згідно з затвердженою програмою та затверджених кошторисних призначень на 2024 рік фінансування заходів Програми 1.1.2., 1.2.1., 1.3.1., 1.3.2. не передбачено.

Захід 1.1.5. Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, а саме забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

Згідно з  Програмою  та затверджених кошторисних призначень на виконання заходу Програми 1.1.5 «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, а саме забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями» на 2024 рік передбачено коштів у сумі 22 125,00 грн. Фактичне використання коштів на виконання заходу Програми 1.1.5 в 2024 році склало  2738,77 грн, залишок коштів склав 19 386,23 грн. Виконання заходу Програми 1.1.5 відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених кошторисних призначень  у 2024 році становить 12,38%.

В результаті реалізації заходу Програми в 2024 році адаптованими молочними сумішами забезпечено 2 дітей першого року життя народжених ВІЛ-інфікованими матерями. Середні витрати на забезпечення однієї дитини адаптованими молочними сумішами в 2024 році склали 1369,39 грн., що на 6005,61 грн. менше ніж передбачено. Рівень охоплення дітей, які народжуються ВІЛ-інфікованими матерями забезпеченням молочними сумішами склав 66,67% (забезпечено двоє з трьох дітей).

Забезпечення дітей, які народжуються ВІЛ-інфікованими матерями здійснюється на умовах повної анонімності та добровільності. Відхилення за цим заходом обумовлено тим, що видача молочних сумішей відбувається щомісяця за фактом звернення. У першому півріччі 2024 року за молочними сумішами зверталися двоє з трьох запланованих пацієнтів. У другому півріччі 2024 року пацієнти не зверталися.

Завдання 2. Профілактика та лікування хронічних неінфекційних хвороб

Заходи Програми, які виконуються КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради в рамках реалізації завдання 2 не потребують додаткового фінансування.

Завдання 3. Просування здорового способу життя серед мешканців громади.

Згідно з затвердженою програмою та затверджених кошторисних призначень на 2024 рік фінансування заходів Програми 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. не передбачено.

Завдання 4. Забезпечення пільгових категорій населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення.

Захід 4.1.1. Забезпечити виконання Постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань».

В 2024 році на диспансерному обліку КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради перебувало 65 осіб пільгової категорії, які мали право на отримання лікарських засобів  згідно Постанови КМУ від 17 серпня 1998 року №1303.

На виконання заходу Програми 4.1.1. «Забезпечити виконання Постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» в 2024 згідно з Програмою та затверджених кошторисних призначень передбачено коштів у сумі 370 000,00 грн.

В 2024 році фактичні видатки місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів отриманих пацієнтами пільгової категорії  за рецептами лікарів склали 369 830,08 грн, залишок коштів склав 169,92 грн. Виконання заходу Програми відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених кошторисних призначень  за 2024 рік склав 99,95%. Відсоток хворих охоплених Програмою в 2024 році склав 100%, лікарськими засобами забезпечено 65 осіб пільгової категорії. Середні витрати на одного хворого році склали 5689,69 грн., що на 2,62 грн менше ніж заплановано.

Відхилення виконання цього заходу Програми обумовлено наступними факторами:

- фінансування заходу здійснюється за реєстрами відпущених препаратів;

- відбуваються постійні зміни у структурі пацієнтів та зміни у лікарських засобах призначених пацієнтам;

- відпускна вартість лікарських засобів перевищує наявний залишок коштів  у сумі 169,92 грн.

Захід 4.1.2. Забезпечити виконання Постанови КМУ від 03 грудня 2009 року №1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами»

Станом на 01.11.2024 року на диспансерному обліку КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЮЖНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ перебувало 18 осіб, які мали право на  забезпечення медичними виробами та іншими засобами згідно Постанови КМУ від 03 грудня 2009 року № 1301. Прогнозована кількість осіб, які могли потребувати забезпечення медичними виробами та іншими засобами  згідно Постанови КМУ від 03 грудня 2009 року № 1301 до кінця 2024 року становила 20 осіб.

На виконання заходу Програми 4.1.2. «Забезпечити виконання Постанови КМУ від 03 грудня 2009 року № 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами»» в 2024 згідно Програми та згідно затверджених кошторисних призначень передбачено коштів у сумі 425000,00 грн.  Фактичні видатки на закупівлю медичних виробів та інших засобів в 2024 році склали 251 958,55грн, залишок коштів склав 173 041,45 грн.  В 2024 році медичними виробами та технічними засобами забезпечено 18 осіб з інвалідністю. Середні витрати на одного хворого склали 13 997,70 грн, що на 7252,30 грн менше ніж заплановано. Відсоток хворих охоплених програмою становить 90% від прогнозованого обсягу.

Відхилення виконання цього заходу Програми від планового обумовлено рядом факторів:

- зміною у структурі пацієнтів, підбором медичних виробів, які відповідають наявній медичній документації та потребам пацієнтів;

- закупівля медичних виробів здійснюється з урахуванням фактичної потреби в медичних виробах та інших засобах на підставі звернень пацієнтів;

- фактична вартість закупівлі медичних виробів та інших засобів в 2024 році була меншою ніж запланована, в зв’язку з тим що закупівля здійснюється відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з дотриманням принципів публічності закупівель та використанням системи електронних закупівель ProZorro..

- дві особи з запланованої кількості пацієнтів, не отримували медичні вироби та інші засоби в зв’язку з необхідністю оформлення медичної документації відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 року №1301.

Захід 4.1.3. Забезпечення хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання згідно Постанови КМУ від 31 березня 2015 року № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання».

В 2024 році на диспансерному обліку КНП «ЦПМСД» Южненської міської ради перебувало 6 осіб, які страждали на рідкісні (орфанні) захворювання та мали право на отримання життєвонеобхідних лікарських засобів та харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання згідно з Постановою КМУ від 31.03.2015 року №160 за рахунок коштів місцевого бюджету.

На виконання заходу Програми 4.1.3. «Забезпечення хворих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання згідно Постанови КМУ від 31 березня 2015 року №160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання» в 2024 згідно з Програмою та затверджених кошторисних призначень передбачено коштів у сумі 2 589 978,00 грн.  В 2024 році  за рахунок коштів місцевого бюджету фактично профінансовано 1 843 409,00 грн, залишок коштів склав 746 568,91 грн. Обсяг виконання заходу Програми відносно до затверджених планових обсягів у Програмі та відносно до затверджених кошторисних призначень  становить 71,20%. В 2024 році лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання забезпечено 6 осіб хворих на рідкісні (орфанні) захворювання. Середні витрати на одного хворого в 2024 році склали 307 234,83 грн, що на 124 428,17 грн менше ніж заплановано. Відсоток хворих охоплених програмою становить 100,00%.

Відхилення виконання цього заходу Програми обумовлено рядом факторів:

- фінансування заходу здійснюється за реєстрами відпущених препаратів;

- дороговартісні лікарські засоби «Хайрімоз 40 розчин д/ін 40 мг по 0,8 мл №2»,  «Брамітоб амп. 4 мл №56» та інші лікарські засоби, призначені пацієнтам, була тимчасово відсутні у постачальників фармацевтичної продукції;

- частина лікарських засобів наявні у постачальників за ціною більшою ніж, та що затверджена у реєстрі оптово-відпускних цін, в зв’язку з чим неможливий їх відпуск за рахунок коштів місцевого бюджету;

- частина лікарських засобів вилучена з реєстрів оптово-відпускних цін на лікарські засоби, затверджених Міністерством охорони здоров’я України, що унеможливлює їх відпуск за рахунок коштів місцевого бюджету;

- кількість звернень пацієнтів протягом року була меншою ніж заплановано.

Виконавець

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»

Южненської міської ради                                                                        Ірина ЛУГОВИХ