Додаток

до проєкту рішення

Південнівської міської ради

ЗВІТ

про результати виконання

Програми соціального захисту та підтримки окремих категорій населення

Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

за 2024 рік

Дата і номер рішення  Южненської міської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї: Рішення Южненської міської ради від 13.07.2023р. №1404-VIIІ (із змінами, останні зміни від 14.12.2024р. №1925 – VIIІ, в новій редакції) .

Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем Програми є Управління соціальної політики Південнівської  міської ради, фінансування заходів Програми здійснювалось через комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг  Південнівської міської ради Одеського району Одеської області».

Строк реалізації Програми: 2024-2026 роки.

Виконання заходів Програми

за 2024 рік

| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування, передбачений Програ-мою, тис.грн. (зі змінами) | Річний обсяг фінансування, затверджений бюдже-том, тис.грн. (із змінами) | Фактично профінан-совано у звітному періоді, тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передбачених Програ-мою | % виконання заходу від обсягів, затверджених бюдже-том | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю 1-ої групи, за умови перебування на обліку в ЄДАРП, на вирішення соціально-побутових потреб. | 2024-2026 | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 132,0 | 132,0 | 126,0 | 95,5 | 95,5 | Опрацьовано 100% звернень. |
| 2 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого» | 2024-2026 | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 33,3 | 33,3 | Надання матеріальної допомоги на поховання здійснювалась на підставі поданих заяв. Опрацьовано 100% звернень. |
| 3 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги за рішенням Координаційної ради | 2024-2026 | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 6005,0 | 6005,0 | 5753,4 | 95,8 | 95,8 | Надання матеріальної допомоги здійснювалась відповідно до звернення. Опрацьовано 100 % заяв. |
| 4 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, яким виповнилося 80,90,100 років до ювілею | 2024-2026 | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 180,0 | 180,0 | 143,5 | 79,7 | 79,7 | Надана матеріальна допомога до ювілею всім громадянам, яким виповнилось 80 та 90 років. Громадяни, яким в 2024 році виповнилось 100 років, відсутні. За відсутні громадяни, яким виповнилось 100 років. |
| 5 | Соціальна допомога та підтримка | Надання щорічної одноразової матеріальної допомоги особам, яким виповнюється 91 та більше років, на привітання з днем народження | 2024-2026 | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 62,0 | 62,0 | 51,0 | 82,3 | 82,3 | Опрацьовано 100 % заяв. |
| 6 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам громади з нагоди відзначення пам’ятних дат | 2024-2026 | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 4899,5 | 4899,5 | 4899,5 | 100 | 100 | Всі громадяни певної категорії отримали одноразову допомогу до пам’ятної дати. |
| 7 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової грошової допомоги: пораненим військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами; сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань, визначених згідно з мобілізаційними планами; сім'ям померлих Почесних громадян громади. сім'ям військово-службовців, які зникли безвісти; сім'ям військово-службовців, які перебувають у полоні; військовослужбовцю, який повернувся з полону. | 2024-2026 | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 6099,4 | 6099,4 | 4790,0 | 78,5 | 78,5 | Продовження військової агресії призводять до збільшення як чисельності осіб, так і до появи нових категорій. Опрацьовано 100 % звернень. В 2024 році відсутні померлі Почесні громадяни. |
| 8 | Соціальна допомога та підтримка | Оплата поштового збору для отримувачів допомоги через відділення зв’язку | 2024-2026 | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | Перерахування коштів матеріальної допомоги здійснювались через установи банків, тому оплата поштового збору не здійснювалась. |
| 9 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні дитини, т.ч. на дитину, яка була усиновлена, на вирішення соціально-побутових потреб дитини | 2024-2026 | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 1815,0 | 1815,0 | 1400,0 | 77,1 | 77,1 | Опрацьовано 100 % звернень. |
| 10 | Соціальна допомога та підтримка | Оплата транспортних послуг з доставки гуманітарної або благодійної допомоги для окремих категорій населення громади, зокрема, внутрішньо переміщених осіб | 2024- 2026 | Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | За період 2024 року гуманітарна допомога не надавалась, оплата транспортних послуг з доставки гуманітарної або благодійної допомоги не здійснювалась. |
| 11 | Соціальна допомога та підтримка | Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які призвані з 1 листопада 2024 року на військову службу за мобілізацією або вперше прийняті на військову службу за контрактом під час воєнного стану, які зареєстровані на території Южненської міської територіальної громади станом на 24.02.2022р. та з 01.01.2025 року, надання одноразової матеріальної допомоги демобілізованим військовослужбовцям з 24.02.2022 року, які були призвані на військову службу за мобілізацією та вперше прийняті на військову службу за контрактом, які зареєстровані на території Южненської міської територіальної громади станом на 24.02.2022 року, за весь період воєнного стану, у розмірі 20000,00 грн. | 2024-2026 | Управління соціальної політики Южненської міської ради, Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг Южненської міської ради Одеського району Одеської області» | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0 | 0 | Звернення відсутні. |
|  | Разом |  |  |  | 20407,9 | 20407,9 | 17168,4 | 84,1 | 84,1 |  |

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо результатів  виконання Програми соціального захисту та підтримки окремих категорій населення Южненської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

за 2024 рік

Програмою на виконання заходів в 2024 році передбачено видатків на загальну суму 20407,9 тис.грн (з урахуванням змін), затверджено у місцевому бюджеті на загальну суму 20407,9 тис.грн (з урахуванням змін). Фактично виконано за 2024 рік на загальну суму 17168,4 тис.грн. Відсоток виконання заходів Програми від запланованих та затверджених місцевим бюджетом на рік складає 84,1%. Охоплено допомогою 3496 осіб різних категорій.

Залишок невикористаних коштів за 2024 рік склав 3239,5 тис.грн. (в т.ч.: 1200,0 тис.грн - залишок коштів одноразової матеріальної допомоги мобілізованим військовослужбовцям (чоловікам та жінкам), які призвані з 1 листопада 2024 року на військову службу за мобілізацією або вперше прийняті на військову службу за контрактом під час воєнного стану або демобілізованим військовослужбовцям з 24.02.2022 року, відсутні звернення; 1309,4 тис.грн.  - матеріальна допомога військовослужбовцям та членам їх сімей (охоплення 100% звернень), 415,0 тис.грн. – одноразова допомога при народженні/усиновленні дитини, 261,6 тис.грн. – одноразова допомога за рішенням Координаційної ради (охоплення 100% звернень, 63,5 тис.грн. – інші видатки).

Впродовж року за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до затверджених заходів Програми  надавались наступні види допомоги:

- Одноразова  матеріальна допомога особам з інвалідністю І групи, допомогу отримали 84 особи на загальну суму 126,0 тис.грн., що складає 95,5% від запланованого (132,0 тис. грн.).

- Одноразова матеріальна допомога на поховання деяких категорій громадян (не застраховані особи), отримали допомогу 1 особа на загальну суму 5,0 тис.грн., що складає 33 % від запланованого (15,0 тис. грн.).

- Одноразова матеріальна допомога за рішенням Координаційної ради, отримали допомогу 405 осіб на загальну суму 5753,4 тис.грн., що складає 95,8% від запланованого (6005,0 тис. грн.), в тому числі на вирішення соціально-побутових потреб – 190 ос. на загальну суму 570,0 тис.грн. (з них 16 внутрішньо переміщених осіб на загальну суму 48,0 тис.грн.), 215 ос., які опинились в складних життєвих обставинах на загальну суму 5183,4 тис.грн. (з них: 6 особам з хронічною нирковою недостатністю, які потребують отримання програмного гемодіалізу в лікувально-профілактичних закладах Одеської області, на відшкодування вартості проїзду до лікувально-профілактичного закладу та в зворотному напрямку, надана  одноразова матеріальна допомога на загальну суму 390,0 тис.грн. та 5 особам - працівникам комунальних підприємств, які були направлені у відрядження за окремим розпорядженням міського голови, які приймають безпосередню участь у заходах з територіальної оборони від Южненської міської територіальної громади з виконання оперативних завдань з посилення оборони (будівництво фортифікаційних споруд), на весь час дії воєнного стану, надана одноразова допомога на загальну суму 183,4 тис.грн.).

- Одноразова матеріальна допомога громадянам, яким виповнилося 80, 90, 100 років –  90 осіб на загальну суму 143,5 тис.грн.,  що складає 79,7% від запланованого (180,0 тис. грн.).  (80 років – 73 осіб, розмір допомоги становить 1500,00 грн. на одну особу на загальну суму 120,0 тис.грн., 90 років – 17 осіб, розмір допомоги становить 2000,00 грн. на одну особу на загальну суму 34,0 тис.грн., 100 років – відсутні).

- Одноразова матеріальна допомога надається щорічно громадянам, на привітання з днем народження, яким виповнюється 91 рік та більше років, у розмірі 1000,00 грн. на 1 особу, отримали допомогу 51 особа на загальну суму 51,0 тис.грн., що складає 82,3% від запланованого (62,0 тис. грн.); з них: 91 рік – 10 осіб; 92 роки – 10 осіб; 93 роки – 8 осіб; 94 роки - 8 осіб;  95 років – 8 осіб;  96 років – 2 особи, 97 років – 1 особа, 98 років – 2 особи, 99 років – 2 особи.

- Одноразова  допомога до пам’ятних дат склала 4899,5 тис.грн. на 3806 осіб, що складає 100% від запланованого (4899,5 тис. грн.), в тому числі:

*до дня вшанування учасників бойових дій на  території  інших  держав (15 лютого) - 124 особи на загальну суму 247,5 тис.грн.

*до річниці Чорнобильської катастрофи (26 квітня) - 114 осіб на загальну суму 331,5 тис.грн..

* до дня пам’яті та Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років (08 травня) - 91 особа на загальну суму 142,0 тис.грн.

* до Міжнародного дня захисту дитини (дітям віком до 18 років (станом на 01 червня поточного року) з багатодітних сімей) (01 червня) - 192 особи (594 дитини) на загальну суму 297,0 тис.грн.

*до Міжнародного дня людей похилого віку (від 75 років) (1 жовтня) – 1340 осіб на загальну суму 670,0 тис.грн., у розмірі 500,0 грн. на одну особу;

*до дня Захисників та Захисниць України (1 жовтня) – 660 осіб на загальну суму 2640,0 тис.грн., у розмірі 4000,0 грн. на одну особу;

*до дня Гідності та Свободи України (21 листопада) – 1 особа на загальну суму 1,5 тис.грн.;

*до Міжнародного дня осіб з інвалідністю (3 грудня) – 878 осіб на загальну суму 570,0 тис.грн., з них 143 осіб з інвалідністю 1 групи, у розмірі 1000,0 грн.; 111 дітей з інвалідністю, у розмірі 1000,0 грн., 624 особи з інвалідністю 2 групи (непрацюючі), у розмірі 500,0 грн., (в тому числі 13 внутрішньо переміщених осіб).

- Надання одноразової матеріальної допомоги пораненим військовослужбовцям ЗСУ, СБУ, МВС та інших формувань визначених згідно з мобілізаційними планами, у розмірі 40,0 тис.грн. на одну особу,  сім'ям загиблих (померлих) військових, у розмірі 80,0 тис.грн. на сім'ю, в т.ч. на допомога на поховання  у розмірі 30,0 тис.грн. та у розмірі 50,0 тис.грн., як компенсація вартості виготовлення та встановлення надгробку, а також наприкінці року додані категорії, яким також надається одноразова матеріальна допомога у розмірі 40,0 тис.грн., а саме: сім'ям військовослужбовців, які зникли безвісти; сім'ям військовослужбовців, які перебувають у полоні або військовослужбовцю, який повернувся з полону.

Так, за 2024 рік отримали допомогу 121 особа на загальну суму 4790,0 тис.грн. (що складає 78,5% від запланованого (6099,4 тис. грн.)), з них: 71 військовослужбовцю, які отримали поранення у розмірі 40,0 тис.грн. на одну особу, на загальну суму 2840,0 тис.грн., 15 членів сімей загиблих військовослужбовців у розмірі 30,0 тис.грн. на одну особу, на загальну суму 450,0 тис.грн., на виготовлення та встановлення надгробку на кладовищах 10 осіб у розмірі 50,0 тис.грн. на одну особу, на загальну суму 500,0 тис.грн; 23 сім'ям військовослужбовців, які зникли безвісти, у розмірі 40,0 тис.грн., на загальну суму 920,0 тис.грн.; 2 сім'ям військовослужбовців, які перебувають у полоні, у розмірі 40,0 тис.грн., на загальну суму 80,0 тис.грн.

Відсутні померлі Почесні громадяни громади, тому допомога сім’ям не надавалась.

- Одноразова матеріальна допомога при народженні/усиновлені дитини надається у розмірі 10000 гривень - на першу дитину, 15000 гривень - на другу дитину, 20000 гривень - на третю і наступну дитину. Так, за 2024 рік отримали допомогу 94 особи (на 95 дітей) на загальну суму 1400,0 тис.грн., що складає 77,1% від запланованого (1815,0 тис. грн.), в тому числі: на 1- шу дитину – 32 ос., на 2-гу – 40 ос., на 3-тю – 19 ос., на 4-ту – 4 ос., на 7-у – 1 ос. З них дівчат - 43 осіб, хлопчиків – 52 особи, двійня – 1 (два хлопчики).

- Новий вид допомоги - надання одноразової матеріальної допомоги мобілізованим військовослужбовцям (чоловікам та жінкам), які призвані з 1 листопада 2024 року на військову службу за мобілізацією або вперше прийняті на військову службу за контрактом під час воєнного стану або демобілізованим військовослужбовцям з 24.02.2022 року, у розмірі 20,0 тис.грн. на одну особу, не здійснювалось, в зв'язку з відсутністю звернень.

- Оплата транспортних послуг з доставки гуманітарної або благодійної допомоги для окремих категорій населення громади протягом звітного періоду не здійснювалась, кошти впродовж року були перерозподілені.

Щороку міською радою значний фінансовий ресурс місцевого бюджету спрямовується саме на соціальну підтримку різних категорій населення: сімей загиблих військовослужбовців, сімей військовослужбовців, які зникли безвісти, перебувають у полоні, підтримку військовослужбовців, які отримали поранення при виконанні обов’язків, сімей, які опинились в складних і дуже складних життєвих ситуаціях, осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій, багатодітних сімей, осіб похилого віку, деяких категорій з числа внутрішньо переміщених осіб. Сприяння мешканцям громади в розв’язанні проблем побутового характеру, пом’якшення соціальної напруги, стимулювання народжуваності, збільшення категорій осіб, охоплених соціальною підтримкою.

Секретар Південнівської міської ради                                                    Ігор ЧУГУННИКОВ

Виконавець

Наталя МОНАСТИРСЬКА