Додаток до проєкту рішення

Південнівської міської ради

**ЗВІТ**

**про результати виконання**

**Програми щодо відзначення, заохочення та**

**вшанування пам’яті громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин**

**Южненської міської територіальної громади» та нагороджених Почесною відзнакою   
«За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» на 2023-2025 роки**

**за 2024 рік**

**Дата і номер рішення Южненської міської ради, яким затверджено Програму:**

* Програма затверджена рішенням Южненської міської ради від 7.03.2023 р. № 1299-VIIІ

**Зміни до Програми:**

* Затверджені рішеннями ЮМР 26.10.2023 № 1508-VIIІ, 29.03.2024 № 1673-VIIІ, 06.06.2024 № 1732-VIIІ

**Відповідальний виконавець Програми:** Виконавчий комітет Південнівської міської ради Одеського району Одеської області, управління соціальної політики Південнівської міської ради, Фонд комунального майна Південнівської міської ради

**Строк реалізації Програми**: 2023-2025 роки

**Виконання заходів Програми за 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансу-вання, передба-чений Програмою тис.грн | Річний обсяг фінансу-вання, затверд-жений бюджетом  тис.грн | Фактично профінан-совано у звітному періоді,  тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передба-чених Програмою | % виконання заходу від обсягів, затверд-жених бюджетом | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат, виконання результативних показників) |
| **1** | Вшанування пам’яті Почесних громадян Южненської міської територіальної громади та загиблих військовослужбовців ЗСУ | Встановлення після смерті Почесних громадян Южненської міської територіальної громади та загиблих військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою», меморіальних дошок на будівлях, пов’язаних з їх життям або діяльністю. | 2024-2025 | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області , відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Южненської міської ради | **18,0** | **18,0** | **18,0** | **100** | **100** | Встановлені меморіальні дошки Почесним  Громадянам у кількості 3 шт. (2-на школах, 1 – на міській лікарні) |
| **2** | Виготовлення нагородної продукції для заохочення видатних мешканців громади | Виготовлення нагородної продукції: колару, посвідчення та футляру із ложем до звання «Почесний громадянин Южненської міської територіальної громади» | 2024-2025 | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області , відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Южненської міської ради | **15,0** | **15,0** | **0** | **0** | **0** | Захід НЕ ВИКОНАНО в зв’язку з перейменуванням Южного та можливим перейменуванням Южненської громади |
| **3** | Виготовлення нагородної продукції для заохочення видатних мешканців громади | Виготовлення нагородної продукції: знаку, посвідчення та футляру із ложем до Почесної відзнаки «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» | 2024-2025 | Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області , відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Южненської міської ради | **76,0** | **76,0** | **0** | **0** | **0** | Захід НЕ ВИКОНАНО в зв’язку з перейменуванням Южного та можливим перейменуванням Южненської громади |
| **4** | Вшанування пам’яті загиблих військовослужбовців – мешканців громади, шляхом щомісячних виплат їх неповнолітнім дітям | Щомісячна виплата неповнолітнім дітям (до досягнення ними 18-річного віку) загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» (дана норма застосовуються з 24.02.2022 р.) | 2023-2025 | Управління соціальної політики Южненської міської ради Одеського району Одеської області | **3000,0** | **2300,0** | **2120,0** | **71** | **92** | Впродовж 2024 року виплачувалась допомога 40 дітям у розмірі 5 тис.грн. щомісячно до 18 років |
| **5** | Вшанування пам’яті загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань | Облаштування Еспланади пам’яті для вшанування загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» | 2024 | Фонд комунального майна Южненської міської ради Одеського району Одеської області | **153,5** | **153,5** | **153,3** | **100** | **100** | Впродовж 2024 року здійснювалась облаштування Еспланади пам’яті (оновлення існуючих конструкцій та встановлення нових) |
| Всього: | | | | | **3262,5** | **2562,5** | **2291,3** | **70** | **89** |  |

**Пояснювальна записка до виконання Програми щодо відзначення, заохочення та вшанування пам’яті громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Южненської міської територіальної громади » та нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою»**

**на 2023-2025 роки, за 2024 рік**

Дана Програма створена з метою відзначення та заохочення громадян, що користуються авторитетом і повагою у жителів Южненської міської територіальної громади завдяки вагомому особистому внеску у розвиток громади, зокрема сфери економіки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров’я, спорту, у відродження та примноження надбань національної культури, створення матеріальних та духовних цінностей, піднесення авторитету міста як на державному, так і на міжнародному рівнях, миротворчу, доброчинну діяльність, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, активну громадську та благодійну діяльність, інші заслуги перед містом Южне, Южненською міською територіальною громадою та Україною. Через відсутність державної підтримки, в тому числі у вигляді відзначення, заохочення та вшанування Почесних громадян Южненської міської територіальної громади та осіб, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою», Програма є додатковим джерелом підтримки для даної категорії громадян на місцевому рівні, як прояв визнання, поваги та високої оцінки громади.

Програмою визначені та затверджені основні напрями діяльності:

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** |
| **1** | Встановлення після смерті Почесних громадян Южненської міської територіальної громади та загиблих військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою», меморіальних дошок на будівлях, пов’язаних з їх життям або діяльністю. |
| **2** | Виготовлення нагородної продукції: колару, посвідчення та футляру із ложем до звання «Почесний громадянин Южненської міської територіальної громади» |
| **3** | Виготовлення нагородної продукції: знаку, посвідчення та футляру із ложем до Почесної відзнаки «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» |
| **4** | Щомісячна виплата неповнолітнім дітям (до досягнення ними 18-річного віку) загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» (дана норма застосовуються з 24.02.2022 р.) |
| **5** | Облаштування Еспланади пам’яті для вшанування загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» |

Виконання програми розраховано на 2023-2025 роки.

Тож, на 2024 рік обсяг ресурсів передбачених Програмою становив **3262,5** **тис.грн.** за рахунок бюджету Южненської міської територіальної громади. Затверджено у місцевому бюджеті на загальну суму **2562,5 тис.грн**. Фактично виконано за 2024 рік на загальну суму **2291,3** **тис.грн**. Відсоток виконання заходів Програми від запланованих Програмою становить 70%, від затверджених місцевим бюджетом на рік становить **89%**.

Впродовж 2024 року в Южненській міській територіальній громаді встановлені 3 меморіальні дошки Почесним Громадянам Южненської МТГ за рахунок коштів місцевого бюджету (1 – Лиманському Р.В. на міській лікарні, 1 – Синячову І.А. на НВК № 2, 1 – Гузику М.П. на АШГ № 3). Відсоток виконання заходу Програми - 100 %.

Протягом 2024 року тривав процес перейменування Южного на місто Південне. Тож, враховуючи те, що Южненська громада ще досі не перейменована (в зв’язку з перейменуванням адміністративного центру громади) і терміни перейменування не відомі, тож **пункти 2, 3** заходів Програми щодо виготовлення нагородної продукції плануються до виконання у 2025 році.

Щодо виконання **пункту 4 розділу 6** «Напрями діяльності та заходи» Програми щодо відзначення, заохочення та вшанування пам’яті громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Южненської міської територіальної громади» та нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» на 2023-2025 роки» (із змінами), затвердженого рішенням Южненської міської ради від 07.03.2023 №1299-VIIІ та Порядку використання бюджетних коштів щомісячної виплати неповнолітнім дітям (до досягнення ними 18-річного віку) загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» посмертно, згідно Програми щодо відзначення, заохочення та вшанування пам'яті громадян, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Южненської міської територіальної громади» та нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою» на 2023-2025 роки, затвердженого рішенням Южненської міської ради від 09.03.2023р. №1313-VIIІ, управлінням соціальної політики вжито наступних заходів.

Впродовж 2024 року здійснювалась щомісячна виплата 40 неповнолітнім дітям, загиблих (померлих) військовослужбовців, до досягнення ними 18-річного віку, у розмірі 5000,00 грн.

В 2024 році на даний захід Програми було передбачено фінансування з місцевого бюджету (з урахуванням змін) на загальну суму 3000,0 тис.грн. Затверджено видатків на загальну суму 2300,0 тис.грн. Фактично виплачено на загальну суму **2120,0** **тис.грн.** Відсоток виконання заходу Програми - 92 %.

Щодо виконання **пункту 5 розділу 6** «Напрями діяльності та заходи» Програми, з метою облаштування Еспланади пам’яті для вшанування загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, нагороджених Почесною відзнакою «За заслуги перед Южненською міською територіальною громадою». Передбачено видатків на загальну суму **153,5 тис.грн.** З них: були виготовлені металеві конструкції у кількості 10 штук та замовлені всі необхідні складові для виготовлення пам’ятних тристоронніх конструкцій з банерами-світлинами загиблих (померлих) військовослужбовців ЗСУ, мешканців громади на суму 82,8 тис.грн. Також, на оновлення існуючий конструкцій у 2024 році виділено 70,5 тис.грн. Були оновлені 15 конструкцій (45 фотографій загиблих захисників із кріпленнями, прапори, вазочки). Відсоток виконання заходу Програми – 100%.

**Секретар Южненської міської ради Ігор ЧУГУННИКОВ**

**Виконавець Вероніка КЛІМОВА**

**Візи:**

Секретар міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ігор ЧУГУННИКОВ

(підпис) (дата) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник юридичного відділу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Григорій ДЕНОВ

(підпис) (дата) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Виконавець: Клімова В.Л. (04842) 3 3003

Розсилка:

1 – до справи

3 – Клімова В.

1 – УСП

1 – ФУ

1 – ВБО

1 – ФКМ