Додаток 2

до проєкту рішення

виконавчого комітету

Південнівської міської ради

від « » \_\_\_\_\_\_\_\_2025 року

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ**

**про результати виконання Програми розвитку культури в Южненській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021 року №474-VIII зі змінами,**

**за 2022-2024 роки**

1. **Основні дані.**

Рішенням Южненської міської ради від 22.07.2021 року №474-VIII затверджена Програма розвитку культури в Южненській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки» зі змінами від 09.03.2023 року №1306-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку культури в Южненській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки шляхом затвердження у новій редакції»

Відповідальний виконавець Програми: управління культури, спорту, молодіжної політики Южненської міської ради Одеського району Одеської області.

Строк реалізації Програми: 2022-2024 роки.

1. **Мета Програми та результати її досягнення.**

Метою Програми є:

- вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, визначення пріоритетів та основних напрямків національно-патріотичного виховання дітей та молоді, формування національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно- моральних цінностей Українського народу,

- збереження та розвиток існуючої мережі закладів та установ культури, поліпшення умов творчої діяльності та побуту працівників культури, забеспече6ння закладів культури високопрофесійними кадрами та збереження кадрового потенціалу культурно-освітніх працівників. Забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж.

Досягнутий рівень розвитку культури в громаді майже задовольняє всі потреби населення в культурних, духовних та мистецьких напрямках. В Южненській міській територіальній громаді існує 9 закладів культури а саме: 3 клубні заклади, 3 бібліотеки, музей, художня галерея та школа мистецтв. Таким чином мешканці громади мають змогу та вибір отримання культурних послуг різних видів та жанрів . В клубних закладах функціонують колективи художньої самодіяльності, творчі об’єднання за інтересами, де діти, підлітки та дорослі люди можуть проявити всі свою таланти та можливості. В музеї та художній галереї проводяться різноманітні виставки та майстер класи. Публічна бібліотека та бібліотеки –філії виступають інформаційним, просвітницьким, культурним центром. Свою роботу вони координують з усіма дошкільними закладами та ліцеями громади. Школа мистецтв надає змогу дітям навчатись грі на різноманітних музичних інструментах та співу і хореографії. Всі ці заклади культури є середовищем для розвитку творчого, мистецького, культурного потенціалу громадян, їх художньо –естетичного розвитку та пізнання своєї культури.

Стан наявних у громаді споруд закладів культури є задовільним та доступним для всіх груп населення. Але вимагає ремонтних робіт по удосконаленню та модернізації. Необхідність даної програми полягає в тому, що сьогодні значно змінилося ставлення суспільства до мистецтва та культури в цілому. Програма містить конкретні заходи по розвитку культури в громаді та вирішення питань з модернізації окремих закладів.

Основні причини виникнення проблем у сфері культури характеризуються:

вкрай низька заробітна плата працівників культури;

- невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від світових стандартів ресурсного забезпечення культури та мистецтва;

- невисоким рівнем пропаганди в засобах масової інформації та просвіти населення щодо усвідомлення цінності культури, українських традицій та української культури в цілому, відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей та не сформованістю ефективної системи стимулювання населення для збереження культурної спадщини;

- невисокою престижністю професій у сфері культури, вкрай низький рівень матеріального заохочення працівників бюджетного сектору цієї сфери;

Після початку війни та введення воєнного стану в Україні зменшилась діяльність та фінансування культурних закладів, змінились форми проведення заході. Зменшення культурного комплексу призвела до нестачі коштів на придбання матеріалів для виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, на підготовку до роботи в опалювальний сезон, придбання необхідних технічних засобів, музичних інструментів, концертних костюмів тощо.

Зважаючи на те, що суттєве підвищення тарифів на комунальні послуги та на надання культурних послуг вкрай негативно вплине на соціальний стан громади, враховуючи фінансову ситуацію, в якій знаходиться заклади культури та необхідність виконання зобов’язань з виплат заробітної плати працівникам, функціональних призначень, виникає гостра потреба у надані фінансової підтримки з місцевого бюджету.

1. **Фінансування.**

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяги фінансування передбачені Програмою на 2022-2024 роки складають **4520,6** тис.грн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів на виконання Програми** | **За роками виконання:**  **тис.грн.** | | | **Усього витрат на виконання Програми** |
| ***2022 рік*** | ***2023 рік*** | ***2024 рік*** |
| Обсяг ресурсів з місцевого бюджету передбачений програмою | 1 104,2 | 2 108,2 | 1308,2 | 4520,6 |
| **Обсяг фінансування затверджений бюджетом** | **271,4** | **280,2** | **253,2** | **804,8** |
| **Фактичний обсяг фінансування** | **31,3** | **276,2** | **241,1** | **548,6** |

Програмою на виконання заходів на 2022-2024 роки передбачено видатків на загальну суму **4520,6 тис.грн.** Обсяг фінансуваннязатверджений бюджетом на 2022-2024 роки на загальну суму **804,8 тис.грн** Фактично виконано за 2022-2024 роки на загальну суму **548,6 тис.грн.**

**4.Виконання заходів Програми за 2022-2024 роки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання Програми | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Обсяг фінансування, передбачений Програмою, тис.грн | Обсяг фінансування, затверджений бюджетом, тис.грн | Фактично профінансовано у звітному періоді,  тис.грн | % виконання заходу від обсягів, передба-  чених Програ  мою | % виконання заходу від обсягів, затверд-  жених бюдже-  том | Інформація про виконання або причини невиконання заходу (досягнутий результат) |
| 1 | Розвиток краєзнавства | Популяризація творів місцевих письменників, поетів, художників. Підготовка до видання фотокнигу « Южненська міська територіальна громада» ( до 45 –річчя міста) | 2022 рік | УКСМП  Южненська публічна бібліотека  Художня галерея  Музей міста Южного | - | - | - | - | - | В зв’язку з воєнним станом видатки з місцевого бюджету не виділялись |
| 2023 рік | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2024 рік | - | - | - | - | - |
| 2 | Впровадження сучасних інформаційних технологій з метою покращення закладів культури | Створити на базі Южненської публічної бібліотеки сучасного медіа-центру | 2022 рік | УКСМП  Южненська публічна бібліотека | - | - | - | - | - | В зв’язку з воєнним станом видатки з місцевого бюджету не виділялись |
| 2023 рік | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2024 рік | - | - | - | - | - |
| 3 | Видатки на забезпечення кращих учнів та колективів громади у фестивалях, та конкурсах різних рівней | Забезпечення кращих учнів та колективів закладів культури громади у заходах дитячої та юнацької творчості, конкурсах та фестивалях міжміського, районного, обласного, всеукраїнського та міжнародного рівней | 2022 рік | УКСМП  МПК « Дружба»  Южненська школа мистецтв  Сичавський БК  Новобілярський  селищний клуб  Художня галерея  Южненська публічна бібліотека  Музей міста Южного | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | В зв’язку з воєнним станом видатки з місцевого бюджету не виділялись |
| 2023 рік | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2024 рік | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 4 | Видатки на організацію виступів професійних колективів | Організація виступів професійних колективів на День Конституції України, День Незалежності України, День міста, День селища Нові Білярі , День села Сичавки тощо | 2022 рік | УКСМП | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | В зв’язку з воєнним станом видатки з місцевого бюджету не виділялись |
| 2023 рік | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 2024 рік | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 5 | Видатки на стипендії у сфері культури | Підтримка обдарованих дітей та юнацтва громади і працівників культурно-освітньої галузі | 2022 рік | Відділ культури | 22,5 | 25,2 | 25,2 | 100 | 100 | Стипендії виплачені |
| 2023 рік | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 100 | 100 |
| 2024 рік | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 100 | 100 |
| 6 | Заходи щодо відзначання державних і національних, міських свят, заходів в бібліотеці | Проведення концертів, пізнавально-розважальні заходи для дітей та дорослих | 2022 рік | Відділ культури; МПК «Дружба» музей м. Южного; Южненська публічна бібліотека та бібліотеки –філії; Южненська художня галерея; Сичавський БК; Новобілярський селищний клуб | 500,0 | 184,7 | 6,1 | 1,2 | 3,3 | У 2022 році заплановані заходи проводились зі зміною форм тому що  в зв’язку з воєнним станом в країні видатки з місцевого бюджету виділялись в значно меншому обсязі |
| 2023 рік | 519,6 | 50,0 | 50,0 | 9,6 | 100,0 |
| 2024 рік | 561,2 | 50,0 | 50,0 | 8,9 | 100,0 |
| 7 | Проведення медичного огляду працівників Южненської школи мистецтв | Проведення медичного огляду працівників | 2022 рік | Южненська школа мистецтв | 25,0 | 21,8 | 0,0 | 0 | 0 | Медичний огляд пройдено, кредиторська заборгованість за 2022 рік виплачена |
| 2023 рік | 45,0 | 18,7 | 17,2 | 38,2 | 92,0 |
| 20224 рік | 30,0 | 22,5 | 22,0 | 73,3 | 97,7 |
| кредиторська заборгованість за 2022 рік | 2023 рік | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100 | 100,0 |
| 8 | Проведення медичного огляду працівників МПК «Дружба» | Проведення медичного огляду працівників | 2022 рік | Міський палац культури «Дружба» | 35,0 | 27,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Медичний огляд пройдено, кредиторська заборгованість за 2022 рік виплачена |
| 2023 рік | 62,0 | 12,4 | 11,7 | 18,8 | 94,3 |
| 2024 рік | 46,0 | 20,7 | 16,9 | 36,7 | 81,6 |
| кредиторська заборгованість за 2022 рік | 2023 рік | 16,0 | 15,7 | 15,7 | 98,2 | 100,0 |
| 9 | Проведення медичного огляду працівників Южненської публічної бібліотеки | Проведення медичного огляду працівників | 2022 рік | Южненська публічна бібліотека | 10,0 | 8,4 | 0,0 | 0 | 0,0 | Медичний огляд пройдено, кредиторська заборгованість за 2022 рік виплачена |
| 2023 рік | 17,0 | 4,9 | 4,9 | 28,8 | 100,0 |
| 2024 рік | 10,0 | 6,5 | 3,3 | 33 | 50,8 |
| кредиторська заборгованість за 2022 рік | 2023 рік | 7,0 | 6,6 | 6,6 | 94,2 | 100,0 |
| 10 | Проведення медичного огляду працівників Сичавської бібліотеки -філії | Проведення медичного огляду працівників | 2022 рік | Сичавська бібліотека-філія | 1,5 | 0,8 | 0,0 | 0 | 0,0 | Медичний огляд пройдено, кредиторська заборгованість за 2022 рік виплачена |
| 2023 рік | 2,5 | 0,8 | 0,8 | 32 | 100,0 |
| 2024 рік | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 33,3 | 50,0 |
|  | кредиторська заборгованість за 2022 рік | 2023 рік | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 80 | 100,0 |
| 11 | Проведення медичного огляду працівників Новобілярської бібліотеки-філії | Проведення медичного огляду працівників | 2022 рік | Новобілярська бібліотека -філія | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,0 | Медичний огляд пройдено, кредиторська заборгованість за 2022 рік виплачена |
| 2023 рік | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 26,6 | 100 |
| 2024 рік | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 30 | 60,0 |
| кредиторська заборгованість за 2022 рік | 2023 рік | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 80 | 100,0 |
| 12 | Проведення медичного огляду працівників Южненської художньої галереї | Проведення медичного огляду працівників | 2022 рік | Южненська художня галерея | 1,5 | 0,3 | 0,0 | 0 | 0,0 | Медичний огляд пройдено, кредиторська заборгованість за 2022 рік виплачена |
| 2023 рік | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 60 | 100,0 |
| 2024 рік | 2,0 | 1,5 | 0,7 | 35 | 46,6 |
| кредиторська заборгованість за 2022 рік | 2023 рік | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 100 | 100,0 |
| 13 | Проведення медичного огляду працівників Музею міста Южного | Проведення медичного огляду працівників | 2022 рік | Музей міста Южного | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | 0,0 | Медичний огляд пройдено, кредиторська заборгованість за 2022 рік виплачена |
| 2023 рік | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 48 | 100,0 |
| 2024 рік | 2,0 | 1,5 | 0,8 | 40 | 53,3 |
| кредиторська заборгованість за 2022 рік | 2023 рік | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 83,3 | 100 |
| 14 | Проведення медичного огляду працівників Сичавського будинку культури | Проведення медичного огляду працівників | 2022 рік | Сичавський будинок культури | 3,0 | 1,1 | 0,0 | 0 | 0,0 | Медичний огляд пройдено, кредиторська заборгованість за 2022 рік виплачена |
| 2023 рік | 5,6 | 2,1 | 1,2 | 21,4 | 57,1 |
| 2024 рік | 5,0 | 2,5 | 1,3 | 26 | 52,0 |
| кредиторська заборгованість за 2022 рік | 2023 рік | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 100 | 100,0 |
| 15 | Проведення медичного огляду працівників Новобілярського селищного клубу | Проведення медичного огляду працівників | 2022 рік | Новобілярський селищний клуб | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | Медичний огляд пройдено, кредиторська заборгованість за 2022 рік виплачена |
| 2023 рік | 6,5 | 2,1 | 1,2 | 18,4 | 57,1 |
| 2024 рік | 5,5 | 2,5 | 1,3 | 23,6 | 52,0 |
| кредиторська заборгованість за 2022 рік | 2023 рік | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 100 | 100,0 |
| **Всього:** | | | **2022-2024 роки** | | **4520,6** | **804,8** | **548,6** | **12** | **68,2** |  |

1. **Оцінка ефективності виконання Програми.**

Основна мета Програми розвитку культури в Южненській міській територіальній громаді забезпечується через виконання заходів програми та сприяє розвитку сфери культури в громаді. Стан наявних у громаді споруд закладів культури є задовільним та доступним для всіх груп населення.

Всього за Програмою, відсоток виконання заходів Програми за 2022-2024 роки відносно до затверджених планових обсягів становить **12%**. Відсоток виконання заходів Програми за 2022-2024 роки відносно до річного обсягу фінансування, затвердженого бюджетом, становить **68,2**%.

Начальник управління культури, спорту

та молодіжної політики Надія КОНОПАЦЬКА

Виконавець: Ірина МОСКАЛЬЧУК